**ПРОЕКТ**

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ред. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от **08.11.2023 № 1499**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КУЛЬТУРА, СПОРТ

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сфер культуры, спорта и национальной политики

Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта.

Основанием для ее разработки послужила значимость культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания. Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. Конкретными средствами реализации Программы являются: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга населения; проведение мероприятий патриотической направленности; улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры; доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области.

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной программы "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

 В городе Радужный Владимирской области, в силу особого статуса закрытого административно-территориального образования, ограничена деятельность по развитию международного сотрудничества. В связи с этим, правоприменительная практика в сфере, связанной с интеграцией и адаптацией иностранных граждан к социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в муниципальном образовании отсутствует.

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, ведущим из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.12.2020г. № 1720 создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которого включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник Управления образования. Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная структура муниципального образования.

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

 Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с действующим на территории ЗАТО г. Радужный общественным объединением «Радужное хуторское казачье общество». Основными направлениями деятельности которых является: возрождение исторических традиций православия и культуры казачьего быта, изучения казачества в единстве духовно-нравственного, военно-патриотического и социально-культурного служения, в том числе с подрастающим поколением, а также оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий (народная дружина из числа членов Радужного хуторского казачьего общества «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности от 28.11.16г. «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» состоит из 19 представителей).

 В рамках взаимодействия с религиозными общественными объединениями заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Местной православной религиозной организацией Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. Оказывается содействие в решении организационных вопросов при проведении массовых религиозных праздников.

 Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется через публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в социальных сетях.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области определи в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в рамках национального проекта «Культура» который нацелен на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности владимирского спорта на всероссийской спортивной арене.

Программа направлена на достижение целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография» на период до 2030 года.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры и спорта определены следующие **цели программы**:

1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.

2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.

3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.

4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.

5. Повышение правовой культуры населения.

6. Создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

9. Повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих **задач**:

1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов ;

3. Создание условий для развития народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

4. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.

6. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

7. Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения.

8. Повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий.

9. Популяризация физической культуры и спорта среди населения.

10. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих.

11. Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов.

12. Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2024 по 2026 годы.

# ПАСПОРТ

**Муниципальной программы**

*«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | *Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова* |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | *Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова* |
| Период реализации | *2024 –2026 г.г.* |
| Цели муниципальной программы | *Цель 1*: Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования*;**Цель 2:* обеспечение единого культурного и информационного пространства;*Цель 3:* обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения;*Цель 4:* организация библиотечного обслуживания населения;*Цель5:*художественное и эстетическое воспитание;*Цель 6:*создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;*Цель 7:* закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан;*Цель 8:* создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:- улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом-реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта «Демография» (реализацию программ спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние);*Цель 9:* реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей;*Цель 10:* повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |
| Направления (подпрограммы) | *Направление (подпрограмма) 1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»* |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 – 2026 годы составят – 319076,292000 тыс.руб., в том числе:в 2024г. – 113345,139000 тыс.руб.в 2025 г – 94456,238000 тыс.руб.в 2026г. – 111274,915000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - укрепление единого информационного и культурного пространства;- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;- улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;- ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта;- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.- повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный- обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования;- сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;-развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;- повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих. |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*- обеспечение единого культурного и информационного пространства;- организация библиотечного обслуживания населения;*-*художественное и эстетическое воспитание. |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",МБУК КЦ "Досуг",МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:**-* создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования. |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",МБУК КЦ "Досуг",МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный,МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:**-* обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения. |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | МБУДО "ДШИ",МБУК КЦ "Досуг",МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Количество подведомственных бюджетных учреждений. | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБУК КЦ "Досуг",МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный,МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | Закон Владимирской области от 26.09.2007 №524, Постановление Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 № 280 |  | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:- улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом-реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта «Демография» (реализацию программ спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние). |
| 8. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | % | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | % | 7 | 7 | 7 | 7 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 5 | 5 | 5 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11. | Выполнение муниципального задания. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:**-* достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан*.* |
| 12. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных,в том числе лиц молодежного возраста | % | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | Муниципальное задание | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 13. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 14. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:**-* реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей*.* |
| 15. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чл. | 18 | 19 | 19 | 19 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 16. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:**-* повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики*.* |
| 17. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

**«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  | от 08.11.2023№ 1499 | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **3. Структура муниципальной программы.** |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
| **1.1.** | **Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:** |
| **1.1.1.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова)** |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 1.1.1.1. | Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. | Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; создание условий для организации досуга населения. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| **1.1.2.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова)** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ «Комитет по культуре и спорту» | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 1.1.2.1. | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |
| **1.2.** | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** |
| **1.3.** | **Ведомственный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора) *- отсутствует*** |
| **1.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Культура»** |
|   |  **«Организация досуга населения»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Срок реализации: 2024-2026 гг. |
| 1.4.1. | Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.  | Омоложение кадрового состава на 10-15%; повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%). Расширение возможностей для приобщения граждан к культурной жизни. | Омоложение кадрового состава; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |
| 1.4.2. |  Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований. | Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством. Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%, укрепление единого информационного и культурного пространства. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |
|   | **«Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 1.4.3. | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений. | Выполнение управленческих функций. | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок; количество подведомственных бюджетных учреждений. |
|   | **«Выполнение муниципальных заданий»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 1.4.4. | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. |
|   | **«Социальная поддержка населения»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 1.4.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. |
| **1.5.** | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** |
| **2.** | **Направление (подпрограмма)2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
| **2.1.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:** |
| **2.1.1.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография» (куратор - О.В. Пивоварова)** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.1.1.1. | Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние |  Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. |
| **2.1.2.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (куратор - О.В. Пивоварова)** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.1.2.1. | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |
| **2.1.3.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.1.3.1. | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил; количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил; количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование |
| **2.2.** | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов«Наименование» (Ф.И.О. куратора) - *отсутствует*** |
| **2.3.** | **Ведомственный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора) *- отсутствует*** |
| **2.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** |
|   | **«Массовый спорт»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.4.1. | Популяризация физической культуры и сопрта среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. | Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культуры и спортом. | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |
| 2.4.2. | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. | Увеличение количества и массовости спортивных мероприятий. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |
| 2.4.3. | Повышение спортивного мастерства занимающихся. | Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Осуществление поддержки молодых и перспективных спортсменов. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). |
|   | **«Укрепление материальной базы»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.4.4. | Создание условий для развития физической культурой и спортом. | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом (спортивных мероприятий) посредством создания комфортных и безопасных условий.  | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья; увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). |
|   | **«Выполнение муниципальных заданий»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 2.4.5. | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | Выполнение муниципального задания. |
| **2.5.** | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** |
| **3.** | **Направление (подпрограмма)3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
| **3.1** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** |
| **3.2** | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** |
| **3.3** | **Ведомственный проект *- отсутствует*** |
| **3.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения»** |
|   |  **«Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - Управление образования | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 3.4.1. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних. | Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных,в том числе лиц молодежного возраста; снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних; сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями. |
| **3.5.** | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** |
| **4.** | **Направление (подпрограмма)4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
| **4.1.** | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** |
| **4.2.** | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** |
| **4.3.** | **Ведомственный проект *- отсутствует*** |
| **4.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики»** |
|  |  **«Реализация стратегии государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
|   | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | Срок реализации 2024-2026 гг. |
| 4.4.1. | Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования. | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. | Число участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. |
| 4.4.2 | Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. |
| 4.4.3 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |  Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |
| **4.5.** | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** |

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | **113345,139000** | **94456,238000** | **111274,915000** | **319076,292000** |
| Федеральный бюджет |   | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет |   | 21167,612000 | 21160,224000 | 35794,664000 | 78122,500000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 84841,703000 | 65960,102000 | 68142,579000 | 218944,384000 |
| Внебюджетные источники |   | 7270,000000 | 7270,000000 | 7270,000000 | 21810,000000 |
| **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 77244,572000 | 73398,381000 | 73396,138000 | 224039,091000 |
| Федеральный бюджет |   | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет |   | 17561,876000 | 17561,888000 | 17562,128000 | 52685,892000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 54746,872000 | 50900,581000 | 50896,338000 | 156543,791000 |
| Внебюджетные источники |   | 4870,000000 | 4870,000000 | 4870,000000 | 14610,000000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области "Развитие культуры" (книжный фонд) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 79,043000 | 79,143000 | 81,143000 | 239,329000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5190612 | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет | 8,976000 | 8,988000 | 9,228000 | 27,192000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 4,243000 | 4,243000 | 4,243000 | 12,729000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»(ЗП работникам культуры ОБЛ) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17512,100000 | 17512,100000 | 17512,100000 | 52536,300000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 5716,350000 | 5716,350000 | 5716,350000 | 17149,050000 |
| 7500801161027039Ч611 | 4003,406000 | 4003,406000 | 4003,406000 | 12010,218000 |
| 7500801161027039Ш611 | 2788,086000 | 2788,086000 | 2788,086000 | 8364,258000 |
| 7500801161027039Ю611 | 2354,960000 | 2354,960000 | 2354,960000 | 7064,880000 |
| 7500801161027039Я611 | 2649,298000 | 2649,298000 | 2649,298000 | 7947,894000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 59653,429000 | 55807,138000 | 55802,895000 | 171263,462000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 40,800000 | 40,800000 | 40,800000 | 122,400000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 54742,629000 | 50896,338000 | 50892,095000 | 156531,062000 |
| Внебюджетные источники | - | *4870,000000* | *4870,000000* | *4870,000000* | *14610,000000* |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 36036,567000 | 20993,857000 | 37814,777000 | 94845,201000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 3605,736000 | 3598,336000 | 18232,536000 | 25436,608000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 30030,831000 | 14995,521000 | 17182,241000 | 62208,593000 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,000000 | 2400,000000 | 2400,000000 | 7200,000000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 232,414000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 7501103161P55229S612 | 202,200000 | 202,200000 | 202,200000 | 606,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 30,214000 | 30,214000 | 30,214000 | 90,642000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (ЗП работникам доп.обр. ОБЛ) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 627,136000 | 627,136000 | 627,136000 | 1881,408000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 627,136000 | 627,136000 | 627,136000 | 1881,408000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» (МБТ на содержание объектов спорта) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 32400,617000 | 17365,307000 | 34186,227000 | 83952,151000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 30000,617000 | 14965,307000 | 17152,027000 | 62117,951000 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,000000 | 2400,000000 | 2400,000000 | 7200,000000 |
| **Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | Управление образования | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе:*** | Управление образования" | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| **Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
|  |  |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" Национального проекта "Демография"* |
| 1. | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография"). | Приобретение спортивного инвентаря/оборудования для создания благоприятных условий для занятия спортом (тренировки и участия в спортивном мероприятии): бокс. | Шт | *51* | *46* | *41* | *36* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпогодам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография»:****Бюджет МО ЗАТО г. Радужный** | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,414000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография") | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,414000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Областной бюджет | 7501103161P55229S612 | 202,200000 | 202,200000 | 202,200000 | 606,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103161P55229S612 | 30,214000 | 30,214000 | 30,214000 | 90,642000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" Национального проекта "Демография"* |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография"). |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Договор |  |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* |
| 1. | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Осуществление закупки художественной, справочной, научной книжной продукции для разных возрастов населения. | Единица | *1* | *1* | *1* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпогодам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 79,043000 | 79,143000 | 81,143000 | 239,329000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5190612 | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет | 750080116101R5190612 | 8,976000 | 8,988000 | 9,288000 | 27,192000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116101R5190612 | 4,243000 | 4,243000 | 4,243000 | 12,729000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры.* |
| 1. | Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 3. | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 4. | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 5. | Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 5716,350000 | 5716,350000 | 5716,350000 | 17149,050000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ч611 | 4003,406000 | 4003,406000 | 4003,406000 | 12010,218000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ш611 | 2788,086000 | 2788,086000 | 2788,086000 | 8364,258000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ю611 | 2354,960000 | 2354,960000 | 2354,960000 | 7064,880000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Я611 | 2649,298000 | 2649,298000 | 2649,298000 | 7947,894000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУДО «ДШИ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК КЦ "Досуг" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК «ЦДМ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.* |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 627,136000 | 627,136000 | 627,136000 | 1881,408000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: предоставление дополнительного образования в области спорта. |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование | Шт | 5 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. |
| 1. | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом |
| Уплата налога на имущество по объектам спортивной инфраструктуры; оплата услуг отопления | *-* | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Приобретение спортивного оборудования для объектов спортивной инфраструктуры |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |
| *Контрольная точка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* |  | контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Культура»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | %  | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 2. | Омоложение кадрового состава | %  | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | %  | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг",МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.  |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных мероприятий. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2. | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». | Осуществление текущей деятельности | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания МБУДО "ДШИ". | Оказание услуг | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей  | *человеко-час* | *82940* | *84513,5* | *84513,5* | *84513,5* |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) | *человеко-час* | *10443* | *13112* | *13112* | *13112* |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг". | Оказание услуг | Количество проведенных мероприятий | *Единица*  | *255* | *257* | *259* | *261* |
| Количество участников мероприятий | *Человек*  | *13770* | *13905* | *14040* | *14175* |
|  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | *Единица*  | *23* | *23* | *23* | *23* |
|  |  |  |
| 3.3 | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ». | Оказание услуг | Количество проведенных мероприятий | *Единица*  | *277* | *278* | *279* | *280* |
| Количество участников мероприятий | *Человек*  | *13467* | *13527* | *13587* | *13647* |
| Количество клубных формирований | *Единица*  | *24* | *24* | *24* | *24* |
| 3.4 | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный. | Оказание услуг | Количество проведенных мероприятий | *Единица*  | *102* | *119* | *136* | *170* |
| Количество участников мероприятий | *Человек*  | *4345* | *5069* | *6518* | *7242* |
| 3.5 | Выполнение муниципального задания в МБУК «Общедоступная библиотека». | Оказание услуг | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: количество посещений | *Единица*  | *48790* | *56920* | *73190* | *81320* |
| 3.6 | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. | Оказание услуг | Количество проведенных мероприятий | *Единица*  | *120* | *130* | *140* | *150* |
| Количество участников мероприятий | *Человек*  | *15120* | *16380* | *16620* | *16860* |
| Количество клубных формирований | *Единица*  | *7* | *7* | *7* | *7* |
| 4. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Выплата физическим лицам | Предоставление мер социальной поддержки части компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | *Человек*  | *2* | *2* | *2* | *2* |

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 59653,429000 | 55807,138000 | 55802,895000 | 171263,462000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 40,800000 | 40,800000 | 40,800000 | 122,400000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 54742,629000 | 50896,338000 | 50892,095000 | 156531,062000 |
| Внебюджетные источники |   | 4870,000000 | 4870,000000 | 4870,000000 | 14610,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 59653,429000 | 55807,138000 | 55802,895000 | 171263,462000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 40,800000 | 40,800000 | 40,800000 | 122,400000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 54742,629000 | 50896,338000 | 50892,095000 | 156531,062000 |
| Внебюджетные источники |   | 4870,000000 | 4870,000000 | 4870,000000 | 14610,000000 |
| *Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города.* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 803,000000 | 303,000000 | 303,000000 | 1409,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008011640120800244 | 803,000000 | 303,000000 | 303,000000 | 1409,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту».* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 18248,041000 | 18248,041000 | 18248,041000 | 54744,123000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008041640100590111 | 9177,296000 | 9177,296000 | 9177,296000 | 27531,888000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008041640100591111 | 4451,000000 | 4451,000000 | 4451,000000 | 13353,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008041640100590119 | 2771,543000 | 2771,543000 | 2771,543000 | 8314,629000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008041640100591119 | 1344,202000 | 1344,202000 | 1344,202000 | 4032,606000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008041640100590244 | 504,000000 | 504,000000 | 504,000000 | 1512,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 40561,588000 | 37215,297000 | 37211,054000 | 114987,939000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164010059П611 | 1589,497000 | 1216,418000 | 1216,418000 | 4022,333000 |
| 7500703164010159П611 | 3908,034000 | 3908,034000 | 3908,034000 | 11724,102000 |
| 7500703164010259П611 | 3849,753000 | 3849,753000 | 3849,753000 | 11549,259000 |
| Внебюджетные источники | 7500703164010059П611 | 550,000000 | 550,000000 | 550,000000 | 1650,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801164010059Ч611 | 1600,000000 | 1472,109000 | 1472,109000 | 4544,218000 |
| 7500801164010159Ч611 | 3473,865000 | 3473,865000 | 3473,865000 | 10421,595000 |
| 7500801164010259Ч611 | 2088,335000 | 2088,335000 | 2088,335000 | 6265,005000 |
| Внебюджетные источники | 7500801164010059Ч611 | 1110,000000 | 1110,000000 | 1110,000000 | 3330,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801164010059Ш611 | 2156,157000 | 1232,884000 | 1232,884000 | 4621,925000 |
| 7500801164010159Ш611 | 2419,299000 | 2419,299000 | 2419,299000 | 7257,897000 |
| 7500801164010259Ш611 | 1938,478000 | 1938,478000 | 1938,478000 | 5815,434000 |
| Внебюджетные источники | 7500801164010059Ш611 | 1510,000000 | 1510,000000 | 1510,000000 | 4530,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801164010059Э611 | 816,640000 | 571,943000 | 571,943000 | 1960,526000 |
| 7500801164010259Э611 | 1201,704000 | 1201,704000 | 1201,704000 | 3605,112000 |
| Внебюджетные источники | 7500801164010059Э611 | 1000,000000 | 1000,000000 | 1000,000000 | 3000,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801164010059Ю611 | 173,357000 | 100,957000 | 96,714000 | 371,028000 |
| 7500801164010159Ю611 | 1650,721000 | 1650,721000 | 1650,721000 | 4952,163000 |
| 7500801164010259Ю611 | 667,614000 | 667,614000 | 667,614000 | 2002,842000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801164010059Я611 | 3844,036000 | 2239,085000 | 2239,085000 | 8322,206000 |
| 7500801164010159Я611 | 2691,608000 | 2691,608000 | 2691,608000 | 8074,824000 |
| 7500801164010259Я611 | 1622,490000 | 1622,490000 | 1622,490000 | 4867,470000 |
| Внебюджетные источники | 7500801164010059Я611 | 700,000000 | 700,000000 | 700,000000 | 2100,000000 |
| *Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 40,800000 | 40,800000 | 40,800000 | 122,400000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 75008041640171960321 | 40,800000 | 40,800000 | 40,800000 | 122,400000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |
| *Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту».* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений | *31.12.2026* | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | *-* |  |
| *Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК "МСДЦ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "ЦДМ", МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ «Досуг», МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | Отчет |  |
| *Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры.* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Предоставление мер социальной поддержки | *31.12.2026* | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | *-* |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Развитие физической культуры»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | %  | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | %  | 7 | 7 | 7 | 7 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | %  | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников.7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |
| «Массовый спорт» |
| 1. | Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных спортивно-массовых мероприятий. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2. | Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения участия сборных команд города в круглогодичной спартакиаде области, российских чемпионатах и первенствах. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение услуг по ремонту кровли здания бассейна МБОУДО "ДЮСШ"; ремонт спортивной площадки в 1 квартале около д.15. | *Ед.* | *0* | *2* | *0* | *2* |
| 4. | Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". | Оказание услуг |  |  |  |  |  |  |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | *Человеко-час* | *69120* | *68640* | *68640* | *68640* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «плавание» | *Человек* | *47* | *47* | *47* | *47* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «спортивная борьба» | *Человек* | *53* | *53* | *53* | *53* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | *Человек* | *13* | *13* | *13* | *13* |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «лыжные гонки» | *Человек* | *29* | *29* | *29* | *29* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | *Человек* | *23* | *23* | *23* | *23* |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап начальной подготовки - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | *Человек* | *26* | *26* | *26* | *26* |

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 32400,617000 | 17365,307000 | 34186,227000 | 83952,151000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 30000,617000 | 14965,307000 | 17152,027000 | 62117,951000 |
| Внебюджетные источники |   | 2400,000000 | 2400,000000 | 2400,000000 | 7200,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 32400,617000 | 17365,307000 | 34186,227000 | 83952,151000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 30000,617000 | 14965,307000 | 17152,027000 | 62117,951000 |
| Внебюджетные источники |   | 2400,000000 | 2400,000000 | 2400,000000 | 7200,000000 |
| *Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 300,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220820244 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 300,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней.* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 380,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 580,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830112 | 15,000000 | 15,000000 | 15,000000 | 45,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830113 | 25,000000 | 25,000000 | 25,000000 | 75,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830244 | 340,000000 | 60,000000 | 60,000000 | 460,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 14424,000000 | 0,000000 | 16820,920000 | 31244,920000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | 73311021610677530244 | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7330703162029001Ф243 | 14000,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14000,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733110216106S7530244 | 0,000000 | 0,000000 | 2186,720000 | 2186,720000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7331102162039108Ф244 | 424,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 424,000000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ".* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17496,617000 | 17165,307000 | 17165,307000 | 51827,231000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020059Ф611 | 6875,397000 | 6544,087000 | 6544,087000 | 19963,571000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020159Ф611 | 3147,868000 | 3147,868000 | 3147,868000 | 9443,604000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 93,700000 | 93,700000 | 93,700000 | 281,100000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020259Ф611 | 1430,669000 | 1430,669000 | 1430,669000 | 4292,007000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103164020259Ф611 | 3548,983000 | 3548,983000 | 3548,983000 | 10646,949000 |
| Внебюджетные источники | 7500703164020059Ф611 | 2400,000000 | 2400,000000 | 2400,000000 | 7200,000000 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников.7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |
| *Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем работ, услуг. | *31.12.2024* | *ГКМХ* | *Договор/Муниципальный контракт* |  |
| Контрольная точка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг. | *31.12.2024* | *Акт об оказании услуг/ Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ* |  |
| *Мероприятия по выполнение муниципального задания в МБОУДО "ДЮСШ"* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | *МБОУДО "ДЮСШ"* | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* |  | Отчет |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Повышение правовой культуры населения»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных,в том числе лиц молодежного возраста | %  | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | %  | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | %  | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения.  | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий по правовому просвещению и воспитанию. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | Управление образования | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Внебюджетные источники |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе:*** | Управление образования | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Внебюджетные источники |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| *Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения.* | Управление образования | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77008011640420850244 | 14,000000 | 14,000000 | 14,000000 | 42,000000 |
| Внебюджетные источники |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию. |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | *-* | Управление образования | *-* | *-* |
| Контрольная точка не устанавливаются |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Реализация государственной национальной политики»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чел. | 18 | 19 | 19 | 19 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;- Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;- Недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой;- Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; -Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |
|  | I. "Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |
|  | 1. | Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий национальной политической направленности. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |   | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| *Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций..* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Федеральный бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Областной бюджет | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008011640520860244 | 50,000000 | 50,000000 | 50,000000 | 150,000000 |  |  |
| Внебюджетные источники | - | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |  |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | *-* | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | *-* | *-* |
| Контрольная точка не устанавливаются | - | *-* | *-* | *-* |