**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2024-2034 годы**

(далее – Программа)

2024 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3](#_Toc170918622)

[2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 6](#_Toc170918623)

[2.1 Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования 6](#_Toc170918624)

[2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры 9](#_Toc170918625)

[2.2.1 Образование 9](#_Toc170918626)

[2.2.2 Здравоохранение 12](#_Toc170918627)

[2.2.3 Культура 14](#_Toc170918628)

[2.2.4 Физическая культура и спорт 15](#_Toc170918629)

[2.3 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования 24](#_Toc170918630)

[2.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 25](#_Toc170918631)

[3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 31](#_Toc170918632)

[3.1 Образование 31](#_Toc170918633)

[3.2 Здравоохранение 32](#_Toc170918634)

[3.3 Культура 32](#_Toc170918635)

[3.4 Спорт 32](#_Toc170918636)

[4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 34](#_Toc170918637)

[5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 35](#_Toc170918638)

[6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 37](#_Toc170918639)

[7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 40](#_Toc170918640)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области на 2024-2034 годы (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | **Заказчик Программы** – Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (МКУ «ГКМХ»).  Юридический адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. № 55.  **Разработчик** – Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит».  Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202. |
| Цели и задачи программы | Цель:  Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования.  Задачами Программы являются:   * развитие социальной инфраструктуры муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения; * разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимального решения проблем в области функционирования и развития социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни населения; * развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных учреждений; * повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием; * привлечение широких масс населения к занятиям физической культуры и спорта, культивирование здорового образа жизни, в том числе, за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений и объектов; * повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры, в том числе, за счет улучшения материально-технической базы учреждений культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:  В области развития образования   * удовлетворенность потребности населения в услугах образования; * уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями; * уровень обеспеченности общеобразовательными организациями.   В области развития здравоохранения:   * удовлетворенность услугами оказания медицинской помощи; * коэффициент младенческой смертности; * продолжительность жизни населения.   В области развития культуры:   * расширение спектра услуг в области культуры для всех категорий и групп населения; * обеспеченность объектами культуры; * обеспеченность библиотеками.   В области развития физической культуры и спорта:   * увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; * повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании ЗАТО город Радужный. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2024-2034 годы.  Этапы осуществления Программы:  первый этап – с 2024 года по 2029 год;  второй этап – с 2030 года по 2034 год. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2024-2034 годов составляет 16820,92 тыс. руб., в том числе по структурам:   * Здравоохранение – 0,00 тыс. руб.; * Образование – 0,00 тыс. руб.; * Спорт – 16820,92 тыс. руб.; * Культура – 0,00 тыс. руб.   Программа финансируется из местного и областного бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение доступности населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования ЗАТО город Радужный объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - создание условий для динамичного социально-культурного развития муниципального образования ЗАТО город Радужный;  Повышение уровня обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и культуры. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

* 1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

***Общие сведения***

Муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Радужный Владимирской области) входит в состав территории Владимирской области.

Город Радужный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), по показателю численности населения относится к группе малых городов Владимирской области. ЗАТО г. Радужный Владимирской области является директивно созданным населенным пунктом, основная часть населения которого занята в обслуживании предприятия оборонно-промышленного комплекса – Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (ФКП «ГЛП «Радуга»), и является городом областного подчинения.

Указом Президента Российской федерации от 29 января 1998 года № 109 город Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно- территориальное образование город Радужный Владимирской области.

Границы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области установлены Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 «О преобразовании города Радужного Владимирской области в закрытое административно- территориальное образование» и Законом Владимирской области от 19.07.2004 № 71-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и установлении его границы».

Площадь территории города составляет 11302 га, из них около 90% покрыто лесами. Здесь сосредоточено около 1% населения области.

На севере и востоке город граничит с Судогодским районом, на юге – с Гусь- Хрустальным районом, на западе – с Собинским районом.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в стороне от основных автомобильных магистралей.




Рисунок 1.1. Генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

***Климат***

Климат влажный континентальный с теплым летом. Средняя температура воздуха в Радужном, исходя из данных наблюдений, составляет 7.8°C. Температурный максимум, проявляется в июле до 33.1°С, а минимум составляет -29.2°C в январе. Месяц с самым высоким температурным режимом - это август с характерной температурой 23.0 °C. Месяц, когда температура наиболее низкая — январь, типичное среднесуточное температурное значение -12.2 °C. В течение года: солнечных дней - 79, дни со снегом - 84, дождливых дней - 110, пасмурных дней - 93.

***Экономическая база развития сельского поселения***

Целью развития промышленно-экономической базы города является обеспечение потребности города в определенных видах услуг, создание рабочих мест, повышение налоговых поступлений в бюджет города. Экономическое развитие города будет напрямую зависеть от возможностей наращивания инвестиций в эффективные проекты реального сектора экономики.

Главные точки роста экономики ЗАТО г. Радужный:

* промышленный и научно-производственный сектор (градообразующие предприятия) как основной источник формирования доходов населения и бюджета, определяющий рынок труда; влияющий через политику заработной платы на развитие малого предпринимательства и покупательную способность населения.
* малый бизнес и предпринимательство как средство повышения качества жизни населения, надежный социальный амортизатор на рынке труда, один из источников доходов муниципального бюджета, выравнивания доходов населения.
* муниципальный сектор экономики как средство повышения обеспеченности населения социальными услугами, повышения качества жизни и привлекательности проживания на территории ЗАТО, что необходимо для удержания и привлечения квалифицированных трудовых ресурсов.

Эти сектора экономики и станут наиболее вероятными точками роста ЗАТО в перспективе до 2034 года.

***Демографическая ситуация и анализ численности населения***

Численность населения муниципального образования ЗАТО город Радужный на 01.01.2024 г. составила 17379 человек.

Динамика изменения численности населения муниципального образования ЗАТО город Радужный за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 2.1. Общая численность населения муниципального образования за период времени с 2021 по 2024 гг. уменьшилась на 1091 человек или на 5,9%.

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** | **01.01.2024** |
| ЗАТО г. Радужный | 18342 | 18470 | 17520 | 17392 | 17379 |
| **Темп прироста по отношению к предыдущему году, %** | **-** | **+0,7** | **-5,14** | **-0,73** | **-0,075** |

* 1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры
     1. Образование

Одной из важнейших характеристик поселения, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений.

Система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного поселения, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории поселения, ее комплексного развития.

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

Основными проблемами в сфере образования являются:

* моральный и физический износ зданий и сооружений учреждений образования;
* отсутствие в достаточном объеме средств на проведение капитальных ремонтов зданий;
* недостаточная обеспеченность современными учебно-методическими пособиями и литературой, техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Указанные выше проблемы являются основой для определения целей, задач и направлений развития системы образования. Решение их программным методом позволит:

* обеспечить системно-целевой подход к управлению системой образования;
* усилить влияние различных слоев общественности на развитии системы образования;
* укрепить ресурсную базу образовательных учреждений с целью ее эффективного развития.

Характеристика образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Перечень образовательных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Год ввода в эксплуатацию/ год реконструкции** | **Ед. изм.** | **Фактическая мощность объекта** | **Загрузка объекта** | | | **Излишек (+),**  **Дефицит (-)** | **Обслуживаемые населенные пункты** |
| Дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 1 квартал, д. 42 | 1982 | место | 282 | 282 | | | +38 | ЗАТО г. Радужный |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 3 квартал, д. 30 | 1991 | место | 581 | 581 | | | +19 | ЗАТО г. Радужный |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 9 квартал, д. 7 | 2009 | место | 303 | 303 | | | -68 | ЗАТО г. Радужный |
| Общеобразовательные учреждения | | | | | | | | | | |
| 1 | «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно – территориального образования города Радужный Владимирской области» | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 1 квартал, д. 40 | 1976 | учащиеся | 775 | 1-4кл. | 5-9кл. | 10-11кл. | -50 | ЗАТО г. Радужный |
| 415 | 311 | 49 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 1 квартал, д.41 | 1984 | учащиеся | 1039 | 409 | 579 | 51 | -39 | ЗАТО г. Радужный |
| Внешкольные учреждения | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 600910, Владимирская область,  г. Радужный, 1 квартал, д. 43 | 1996 | учащиеся | 1042 | 1042 | | | - | ЗАТО г. Радужный |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Таблица 2.3

Состояние сферы образования

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **2024 г.** |
| кол-во образовательных учреждений | 6 |
| кол-во учащихся | 1948 |
| кол-во детей дошкольного возраста | 1231 |
| кол-во педагогических работников | 1050 |

Средний возраст педагогических работников 42 года.

* + 1. Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники при больницах, медсанчасти и т.д.).

Стратегическая цель развития системы здравоохранения – формирование системы, обеспечивающей реальную доступность квалифицированной медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровням заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Целью системы здравоохранения является сохранение здоровья населения, снижение заболеваемости, инвалидности и общей смертности, повышение медицинской культуры населения. Для достижения цели крайне важно решить следующие задачи:

* оптимизация сети поликлиник и больниц;
* укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
* решение кадрового вопроса;
* обеспечение раннего выявления заболеваний, диагностика, лечение больных на основе новых медицинских технологий;
* повышение профессиональных знаний медицинских работников;
* пропаганда здорового образа жизни;
* повышение комфортабельности, реальной доступности услуг;
* разработка программы по развитию сферы здравоохранения.

Характеристика и анализ обеспеченности населения объектами здравоохранения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Перечень медицинских учреждений

| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Адрес местонахождения** | **Год ввода в экспл./ год реконструкции** | **Мощность (кол-во посещений, коек)** | **Какие населённые пункты обслуживает** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Амбулаторно-поликлинические учреждения, кол-во посещений в смену** | | | | | |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области"  **В ее составе три подразделения:** 1) амбулаторно-поликлиническое, амбулаторно-поликлиническое отделение включает ряд служб: терапевтическое отделение, педиатрическое, стоматологическое, зубопротезный кабинет, женскую консультацию, дневной стационар, рентгенологический и УЗИ-кабинеты, клинико-биохимическую лабораторию, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение.  2) В отделении скорой и неотложной медпомощи две бригады врачей круглосуточно оказывают экстренную помощь.  3) В 2003 году открыта первая очередь стационара терапевтического профиля на 40 коек: 20 неврологических и 20 терапевтических, в том числе 3 койки палаты интенсивной терапии, что позволило своевременно и качественно оказывать экстренную помощь на местной терапевтической базе. | 600910, ЗАТО г. Радужный, Владимирской области, квартал 9, д.2  г. Радужный, квартал 17, д. 11 А | 10.05.1979  05.12.2003 | 600 посещений  18 коек | Оказывает медицинскую помощь жителям г. Радужный |
| **Больничные учреждения, койко-место** | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - |
| **Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во посещений в смену** | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - |

На территории ЗАТО г. Радужный имеется 1 станция скорой медицинской помощи на 5 автомобилей.

В таблице 2.5 представлен список аптечных учреждений.

Таблица 2.5

Аптечные учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес местонахождения** | **Год ввода**  **в экспл./ год реконструкции** | **Торговая площадь, м2** |
| ООО «Антей» | 600910, г. Радужный, 3 квартал, д. 35Б (аптека) |  | 50 |
| ООО «Сеть социальных аптек «Столички» | 600910, г. Радужный, 1 квартал, д. 66/1 (аптека) |  | 100 |
| ООО «Медилон- Фармимэкс» | 600910, г. Радужный, 1 квартал, д. 1 (аптека) |  | 30 |
| ООО «Антей» | 600910, г. Радужный, 1 квартал, д. 45 (аптека) |  | 30 |
| ИП Зубкова С. В. | 600910, г. Радужный, 1 квартал, д. 67 (аптека 33 Плюс) |  | 50 |
| ООО «Радуга Фарм Феникс» | 600910, г. Радужный, 17 квартал, д. 10 (аптека) |  | 32,7 |
| ООО «Фармация» Октябрьского района г. Владимира | 600910, г. Радужный, 1 квартал, д. 45 (аптека) |  | 57 |

* + 1. Культура

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной инфраструктуры любой территории.

Целью политики в области культуры является предоставление в распоряжение населения вне зависимости от места проживания комплексной инфраструктуры, способствующий духовному и культурному развитию.

Неоспорим факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами: утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры; старение и отсутствие, в большей степени высококвалифицированных кадров в учреждениях культуры; недостаточный объем средств, выделяемых на улучшение материально-технической базы, модернизацию и переоснащение учреждений культуры, из-за чего увеличивается разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения; высокий процент износа зданий; возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения; отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям; отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, что порождает социальное неравенство в творческом развитии детей, молодежи и негативное влияние на социальное самосознание населения.

Преобразования в обществе, экономические и политические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последние годы функционировала под воздействием роста творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки, с другой стороны.

Социально-культурный облик библиотек во многом перестаёт соответствовать информационным запросам и культурным потребностям населения, так как вопрос комплектования фондов на протяжении 15 лет является одним из наиболее проблемных для всех библиотек области

Подавляющее большинство учреждений культуры не могут приобрести необходимое оборудование, музыкальные инструменты без программной поддержки, оказываемой из средств городского бюджета. Немаловажную роль на развитие культуры оказывает обеспеченность квалифицированными кадрами.

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный функционирует 4 учреждения культуры.

Перечень учреждений культуры представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перечень учреждений культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес местонахождения** | **Год ввода**  **в экспл./ год реконструкции** | **Фактическая мощность объекта (мест, тыс. ед. хранения)** | **Какие населённые пункты обслуживает** |
| **Клубные учреждения, посетительское место** | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр «Досуг» | ЗАТО г. Радужный,  1-й квартал, д. 40 | 1977г. | 256 пос.мест | ЗАТО г. Радужный |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центр досуга молодёжи» | ЗАТО г. Радужный,  1-й квартал, д. 51 | 2002г. | 248 пос.мест | ЗАТО г. Радужный |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Молодёжный спортивно-досуговый центр» | ЗАТО г. Радужный,  1-й квартал, д. 56 | 2011 | Максимальное количество единовременного пребывания – 200 чел | ЗАТО г. Радужный |
| **Библиотечные учреждения, тыс. ед. хранения** | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Общедоступная библиотека» | ЗАТО г. Радужный,  1-й квартал, д. 55 | 2006г. | 26 тыс.экз | ЗАТО г. Радужный |

* + 1. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта рассматривается, как важнейшая составляющая социальной политики государства. Ее основное содержание заключается в создании условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом.

Перечень учреждений и сооружений спорта представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень учреждений и сооружений спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование спортивного сооружения** | **Принадлежность,**  **собственность** | **Адрес** | **Размеры** | **Площадь земельного участка (в га)** | **Месяц и год ввода в эксплуата-цию** | **Единовременная пропускная способность** | **Загрузка спортивного сооружения** | **Функциона-льное назначение** | **Наличие трибун** |
| 1 | Спортивный корпус «Кристалл» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал -9,  д. №3  8-49254-3-52-09 | 20х30 м  Деревянный брус | 1,0 Га | 10. 1987 | 35 | 12 часов | Для занятий игровыми видами спорта | Трибуна на 180 мест |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 25х11 м и игровым залом 20х40м | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9  д. № 3 «А»  8-49254-3-22-57 | Бассейн 25х11 м,  Зал 20х40 м, синтетическое покрытие | 1,2 Га | 05. 2005 | 78 | 12 часов | Для занятий игровыми видами спорта и плаванием | Трибуна на 100 мест |
| 3. | Лыжная база | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал 3 | Лыжная трасса 5 км, хранилище лыж –плацкартный вагон | 3,6 Га | 11. 1999 | 40 | Зимний период,  8 часов | Для занятий лыжным спортом |  |
| 4. | Теннисный корт | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9, д. №3 | 20х40 м, грунт | 0,08 Га | 08. 1994 | 6 | Летний период,  6 часов | Для занятий теннисом |  |
| 5. | Теннисный корт | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9, д. №3 | 20х40 м, грунт | 0,08 Га | 08. 1994 | 6 | Летний период,  6 часов | Для занятий теннисом |  |
| 6. | Хоккейная площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха», муниципальная | Квартал 3, д. 17 «А» | 24х48м,  асфальт | 0,13 Га | 12. 2001 | 25 | Зимний период  8 часов | Для катания на коньках |  |
| 7. | Спортивная площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Парк культур и отдыха», муниципальная | Квартал-1 д. 40 «А» | 20х40,  асфальт | 0, 2 Га | 12.2008 | 25 | Зимний период, 10 часов | Для катания на коньках |  |
| 8. | Спортивный зал | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальная | Квартал-1, д №41 | 24х12 м,  деревянный брус | Встроенный | 08.1984 | 35 | 8 часов | Для игровых видов спорта |  |
| 9. | Спортивный зал | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальная | Квартал-1  д. №41 | 30х15 м  деревянный брус | Встроенный | 08.1984 | 35 | 8 часов | Для игровых видов спорта |  |
| 10. | Спортивный зал | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», муниципальная | Квартал-1, д. №40 | 24х12 м,  деревянный брус | Встроенный | 09.1976 | 35 | 8 часов | Для игровых видов спорта |  |
| 11. | Стрелковый тир | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Цент внешкольной работы «ЛАД»,  муниципальная | Квартал-1 д. 40 «Б»,  8-49254-3-51-53 | Закрытый 50-метровый тир, 4 стрелковых  места | 0,43 Га | 01.1988 | 4 | 6 часов | Для занятий пулевой стрельбой |  |
| 12. | Спортивный зал | Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №14» ЗАТО г. Радужный, областная | Квартал-17, д. № 118 | 24х12 м,  деревянный брус | Встроенный | 06.1986 | 35 | 6 часов | Для игровых видов спорта |  |
| 13. | Плавательный бассейн | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад №5 ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-3  д. №30 | Детский басен с площадью чаши 166 кв.м | Встроенный | 09.1985 | 16 | 6 часов | Для обучения детей плаванию |  |
| 14. | Комплексная спортивная площадка | Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №14» ЗАТО г. Радужный, областная | Квартал-17, д. № 118 | 50х60 м,  травяной газон | 0,3 Га | 06.1984 | 16 | 2 часа | Для занятий ОФП |  |
| 15. | Универсальная спортивная площадка | ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-1, д. № 15 | 24х16 м асфальт | 0,1 Га | 08.1980 | 16 | 4 часов | Для игры в баскетбол, волейбол, хоккей |  |
| 16. | Универсальная спортивная площадка | ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-1, д. №18 | 24х16 м асфальт | 0,1 Га | 08.1982 | 16 | 4 часов | Для игры в баскетбол, волейбол, хоккей |  |
| 17. | Универсальная спортивная площадка | ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-1, д. №21 | 24х16 м асфальт | 0,1 Га | 08.1983 | 16 | 2 часа | Для игры в баскетбол, волейбол, хоккей |  |
| 18. | Футбольное поле | Государственное учреждение специального управления ФПС №66 МЧС России, государственная | Квартал-10, д. №1 | 110х70  травяной газон | 0,77 Га | 09.1985 | 25 | 2 часа | Для игры в футбол |  |
| 19. | Волейбольная площадка | Государственное учреждение специального управления ФПС №66 МЧС России, государственная | Квартал-10, д. №1 | 20х10,  асфальт | 0,.02 Га | 09.1985 | 16 | 2 часа | Для игры в волейбол |  |
| 20. | Беговая дорожка 400м | Государственное учреждение специального управления ФПС №66 МЧС России, государственная | Квартал-10,  д. №1 | Длина 400 м, ширина 6 м  асфальт | 0,24 Га | 09.1985 | 15 | 2 часа | Для бега |  |
| 21. | Волейбольная площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Городской парк | 20х10,  асфальт | 0,02 Га | 07.1982 | 16 | 4 часа | Для игры в волейбол |  |
| 22. | Баскетбольная площадка | Муниципальное учреждение культуры Городской парк ЗАТО  г. Радужный, муниципальная | Городской парк | 28х14,  асфальт | О,039Га | 07.1982 | 15 | 8 часов | Для игры в баскетбол |  |
| 23. | Баскетбольная площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха», муниципальная | Городской парк | 28х14,  асфальт | О,039Га | 07.1982 | 15 | 8 часов | Для игры в баскетбол |  |
| 24. | Городошная площадка | Муниципальное учреждение культуры Городской парк ЗАТО  г. Радужный, муниципальная | Городской парк | 15х10,  асфальт | 0,015Га | 07.1982 | 10 | 2 часов | Для игры в городки |  |
| 25. | Футбольное поле | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»  муниципальная | Квартал-1  д. № 40 «А» | 50х70 м,  травяной газон | 0,35 Га | 08.1984 | 25 | 6 часов | Для игры в футбол |  |
| 26. | Баскетбольная площадка | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальная | Квартал-1 ,д.№41 | 28х14,  асфальт | 0,039Га | 08.1984 | 15 | 4 часа | Для игры в баскетбол |  |
| 27. | Беговая дорожка | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальная | Квартал-1, д. №41 | Длина 220м, ширина 4 м,  асфальт | 0,09 Га | 08.1984 | 15 | 6 часов | Для бега |  |
| 28. | Волейбольная площадка | ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-3, д. 35 | 20х10,  песок | 0,02 Га | 06. 2007 | 16 | 2 часа | Для игры в волейбол |  |
| 29. | Баскетбольная площадка | ЗАТО г. Радужный,  муниципальная | Квартал-3, д. №15 | 28х14, асфальт | 0,039 Га | 09.2009 | 15 | 2 часа | Для игры в баскетбол |  |
| 30. | Тренажерный зал | Муниципальное бюджетное бразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», муниципальная | Квартал-1, д. № 41 | 6х8 м,  Деревянный брус | Встроенный | 08.1984 | 6 | 4 часа | Для занятий ОФП |  |
| 31. | Тренажерный зал | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», муниципальная | Квартал-1, д. № 40 | 6х6 м,  Деревянный брус | Встроенный | 09.1976 | 6 | 4 часа | Для занятий ОФП |  |
| 32. | Тренажерный зал | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9,  д. № 3 | 6х6 м, бетон | Встроенный | 10.1987 | 6 | 8 часов | Для занятий ОФП |  |
| 33. | Молодежный спортивно- досуговый центр | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно-досуговый центр», муниципальная | Квартал-1, д. 56 | Зал бокса 350 кв.м., фитнес зал 280 кв.м.,  зал бильярда на 3 стола | 0,7 га | 10.2011 | 36 | 8 часов | Для занятий боксом, фитнесом, бильярдом |  |
| 34. | Зал борьбы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9,  д. № 6 | 24х12 м, бетон | Встроенный | 04.2011 | 35 | 6 час. | Для занятий борьбой |  |
| 35. | Спортивная площадка для паркур-парка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха», муниципальная | Квартал-1,  д. №41 | асфальт | 0,015 га | 11. 2013 | 4 | 4 часа | Для занятий паркуром |  |
| 36. | Скейт-площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха», муниципальная | Кварта-1,  д. №41 | асфальт | 0,08 га | 05.2012 | 6 | 8 часов | Для катания на скейтах и роликах |  |
| 37. | Спортивная площадка | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха», муниципальная | Квартал-1,  д. №41 | Травяной газон | 0,024 га. | 08.2013 | 8 | 10 часов | Для занятий ОФП |  |
| 38. | Спортивная площадка | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальная | Квартал-9, д. 6 | Травяной газон | 0,02 Га | 12.2015 | 8 | 10 часов | Для занятий ОФП |  |
| 39. | Многофункциональная игровая площадка | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», муниципальная | Квартал-1, д. № 40 | 800 кв. м | 800 кв. м | 2019 | 25 | 10 часов | Для занятий игровыми видами спорта | нет |

* 1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в Администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением городского Совета народных депутатов закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 года №3/29 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (изменения от 16.11.2020 №6/42 «Об утверждении изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области»);

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.01.2018 г. № 1/1;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

- Приказ Минстроя России от 29 декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания»,

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Раздел рассматривает прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный в соответствии с прогнозом изменения численности и возрастного состава населения в областях указанных в разделе 2.2 данной программы, с учётом объёма планируемого жилищного строительства.

**Демографический прогноз**

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Сценарий целевого развития является промежуточным, компромиссным, сочетающим те и другие моменты, отвечает методам вероятностной оценки событий.

Рассматриваемый сценарий исходит из следующих предположений:

* численность населения города напрямую зависит от количества занятых на предприятии ФКП «ГЛП «Радуга», предприятие по роду деятельности, которого создано ЗАТО;
* развитие предприятия будет носить интенсивный и инновационный характер, количество занятых на предприятии увеличится за счет трудовых мигрантов высокой квалификации;
* естественный прирост населения возможен только на период первой очереди; на расчетный срок прогнозируется спад рождаемости при одновременном снижении уровня смертности;
* увеличение численности населения происходит в основном за счет механического прироста;
* статус города – ЗАТО – является сдерживающим фактором для притока мигрантов.

Вероятностный сценарий принимается в качестве основного, и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к нему с расчетной численностью 20,0 тыс. человек на 2034 год.

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 2.8

Прогноз возрастной структуры населения г. Радужный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Расчетный срок 2034г.** | |
| **тыс. чел.** | **%** |
| Численность населения - всего | 20,0 | 100 |
| в том числе: |  | |
| моложе трудоспособного возраста | 3,0 | 15,0 |
| трудоспособного возраста | 13,8 | 69,0 |
| старше трудоспособного возраста | 3,2 | 16,0 |

В таблице 2.9 приводится трудовая структура населения г. Радужный на проектный период.

Таблица 2.9

Прогноз трудовой структуры населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2034 год** | |
| **тыс. чел.** | **%** |
| 1 | Численность населения | 20,0 | 100 |
| 2 | Трудовые ресурсы всего | 14,6 | 73 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
| – население трудоспособного возраста, занятое в домашнем личном  подсобном хозяйстве, учащиеся, обучающееся с отрывом от производства и маятниковая миграция | 5,6 | 28 |
| – экономически активное население | 9,0 | 45 |
| из них: |  |  |
| – безработные (зарегистрированные) | 0,4 | 2 |
| – занятые в экономике | 8,6 | 43 |

**Развитие жилищного строительства**

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики ЗАТО г. Радужный является улучшение показателей городской среды и качества жизни населения с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений.

Важной задачей в области социально-экономической политики города Радужного является создание и обеспечение условий для:

* сохранения и поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии;
* решения жилищных проблем горожан.

Необходимо сбалансировано вести не только многоэтажное, но и средне- и малоэтажное (в том числе усадебное) жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки.

Основными задачами в области жилищно-строительной политики для органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на проектный период могут являться:

1. Расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при приобретении или строительстве жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди (молодые специалисты, работники здравоохранения, образования и культуры).
2. Сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату.
3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию, в том числе за счет поддержки индивидуального жилищного строительства.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в ЗАТО г. Радужный определяются тремя типами жилья:

1. 5 - 9 этажная жилая застройка;
2. 2 - 4 этажная жилая застройка;
3. ИЖС (индивидуально-определенное жилищное строительство).

Новая жилая застройка в г. Радужный предусматривается проектом во 2, 4, 5, 7, 8 и 9 кварталах города – территориях свободных от застройки.

В соответствии с проектом планировки территории 8 квартала г. Радужный объем нового жилищного строительства в целом по городу на расчетный срок увеличится и составит порядка 320,0 тыс.кв.м.

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок составит порядка 663 тыс.кв.м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по городу изменится с 29,0 кв.м до 33,0 кв.м на человека. Среднегодовой объем нового жилищного строительства увеличится с 13,0 до 17,0 тыс.кв.м.

Проектом принимаются следующие параметры для расчета объемов нового жилищного строительства:

* структура нового жилищного строительства по типам застройки: 5 этажей и выше – 80%, 2-4 этажа – 10%, ИЖС – 10%.
* ежегодное строительство в объеме: на расчетный срок – 0,5 м2 на человека в год.
* плотность застройки: 5 этажей и выше – 6500, 2-4 этажа – 3500, ИЖС – 1250 м2 общей площади на 1 га.

При реализации альтернативного сценария развития (численность населения на расчетный срок – 25 тыс. чел.) объем нового жилищного строительства в городе составит около 380 тыс. кв. м. При сохранении планируемой структуры жилищного строительства, под застройку на расчетный срок понадобится дополнительных: 18 га под многоэтажную (5 этажей и выше), 4 га под среднеэтажную (2-4 этажа) застройку, и 18 га под индивидуальное жилищное строительство. Данный вариант в проекте рассматривается как перспективный до 2040 г. (за пределами расчетного срока).

Средняя жилищная обеспеченность на население 20 тыс. чел. в целом по ЗАТО г. Радужный с учетом нового и существующего жилищного фонда на конец расчетного срока составит 29 м2 на одного жителя. Учитывая особенности сложившейся застройки, в уже застроенных микрорайонах средняя жилищная обеспеченность составит на расчетный срок – около 24-26 м2 на человека, в микрорайонах новой застройки – около 32 м2 на человека.

Основная характеристика проектных типов жилья в структуре проектируемого жилищного фонда имеет следующий вид:

1. Муниципальное жилье в многоэтажном секционном многоквартирном жилищном фонде с жилищной обеспеченностью более 18 м2 на человека для населения, стоящего в очереди на получение жилья. Объем этой категории жилья определяется численностью остронуждающихся в улучшении жилищных условий граждан города и возможностями города (территории, финансовые ресурсы).
2. Жилье в многоэтажном секционном многоквартирном жилищном фонде с жилищной обеспеченностью более 25 м2 на человека, с улучшенной планировкой. Объем данной категории жилья будет определяться платежеспособным спросом населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий (около 1100 семей), с учетом ипотечного кредитования и федеральных и региональных программ обеспечения доступности жилья.
3. Комфортабельная блокированная застройка 3-4 этажными домами с индивидуальными участками и встроенными гаражами. Объемы, качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть более 35 м2 на человека.
4. 1-2 этажный жилищный фонд индивидуальных застройщиков с земельными участками площадью 12 соток. Качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть более 40 м2 на человека.

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием и рационализацией собственной строительной базы города, придания ей более устойчивого, универсального характера, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства при одновременном улучшении качества и комфортности самого жилья.

Мероприятия по сохранению фонда панельных жилых домов, составляющего по состоянию на исходный год порядка 90%, на период первой очереди включают ремонтные:

* оптимизация энергопотребления; предотвращение разрушения зданий с помощью ремонта кровли и фасадов;
* ремонт сантехнических и электротехнических систем; устройство изоляции нижних перекрытий; ремонт козырьков над входами и лестничных клеток;
* благоустройство окружающей территории и улучшение внешнего облика зданий с целью повышения рыночной стоимости жилищного фонда;
* ремонт в квартирах.

**Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (таблица 2.10) на расчетный срок (до 2034 года) выполнен на основании следующих документов:

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.01.2018 г. № 1/1.

2. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденные Постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 04

Таблица 2.10

Расчет объектов социальной сферы ЗАТО г. Радужный на расчетный срок – 2034 год (численность населения на расчетный срок г. Радужный – 20 тыс. чел.)

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Норма обеспеченности** | **Существующая мощность** | **Расчетный срок (2034 год)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нормативная потребность** | **требуется запроектировать** |
| Учреждения образования | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | По демографической структуре:  *ориентировочно:*  - при охвате 70 % – 58 мест / 1000 чел.;  - при охвате 85 % – 70 мест / 1000 чел. | 1166 | 1155 | -11 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | По демографической структуре:  - начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) – 100 %,  - средним общим образованием (X-XI классы) – 75 % (при обучении в одну смену)  По расчетам: 95 мест на 1000 жителей. | 1814 | 1725 | -89 |
| 3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | учащиеся | 10 % общего числа школьников | 1042 | 1042 | - |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | |
| 4 | Стационары для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | По заданию на проектирование, но не менее 13,47 коек / 1000 чел.  Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) – 0,85 коек/1000 чел. (из общего числа коек в стационарах).  Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | 18 | 270 | +252 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./смена | По заданию на проектирование, но не менее 18,15 посещений в смену / 1000 чел. | 600 | - | - |
| 6 | Станция (подстанция)  скорой помощи | объект | 1 объект / 10 тыс. чел. | 1 | 2 | +1 |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект / 10 тыс. чел. | 7 | - | - |
| Объекты культуры и искусства | | | | | | |
| 8 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 объект / 10 000 чел. | 1 | 1 | - |
| 9 | Дом культуры | объект | 1 объект | 3 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | | | | | |
| 10 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | м2 | 1949,4 м2 / 1000 чел. | 57260 | 38988 | - |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 350 м2 площади пола зала/ 1000 чел. | 2030 | 7000 | 4970 |
| 12 | Бассейн общего пользования | м2 зеркала воды | 75 м2 зеркала воды / 1000 чел. | 275 | 1500 | 1225 |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на период до 2034 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный:

* повышение уровня жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
* улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
* развитие жилищной сферы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный;
* создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в муниципальном образовании;
* сохранение культурного наследия.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

* 1. Образование

Целью развития образования в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования муниципального образования ЗАТО г. Радужный области на период до 2034 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

* развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;
* обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;
* повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);
* обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);
* формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;
* создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Мероприятия в данной отрасли не предусматриваются.

* 1. Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

* внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;
* повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;
* создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;
* повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;
* создание условий для формирования здорового образа жизни у населения;

Мероприятия в данной отрасли не предусматриваются.

* 1. Культура

Стратегическая цель сферы культуры в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

* создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,
* модернизация работы учреждений культуры;
* обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;
* информатизация отрасли;
* создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Мероприятия в данной отрасли не предусматриваются.

* 1. Спорт

Целью развития спорта в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период до 2034 года можно выделить следующие задачи:

* создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;
* развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
* создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта;
* предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;
* развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в сельском поселении.

Для реализации поставленных целей, согласно генеральному плану, необходимо реализовать следующие мероприятия:

* Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

* программу инвестиционных проектов в образовании;
* программу инвестиционных проектов в здравоохранении;
* программу инвестиционных проектов в культуре;
* программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2034 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации, годы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образование:** | | | | |
| 1 | Мероприятия не планируются. | - | - | - |
| **Здравоохранение:** | | | | |
| 2 | Мероприятия не планируются. | - | - | - |
| **Спорт:** | | | | |
| 3 | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2026 | 16820,92 | Областной, местный |
| **Культура:** | | | | |
| 4 | Мероприятия не планируются | до 2033 | н/д | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы) указаны в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2034** |
| **Образование** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество учреждений образования | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Средняя продолжительность жизни | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Культура** | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество учреждений культуры | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Количество объектов памятников историко-культурного наследия и археологии | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 11 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования ЗАТО г. Радужный, а также целям и задачам программы.

Социально-экономическая эффективность мероприятий выражается в:

* улучшении условий качества жизни населения, росте продолжительности жизни населения и снижении уровня смертности населения;
* повышении уровня комфорта жизни за счет достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;
* повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения;
* обеспечении безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;
* совершенствовании организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;
* увеличении числа населения, занимающегося спортом путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;
* расширении возможностей для культурно-духовного развития жителей муниципального образования;
* сохранении культурно-исторического наследия на территории сельского поселения;
* повышении уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

* оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
* оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
* оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

В таблице 6.1 представлена оценка эффективности мероприятий с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Таблица 6.1

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Показатель на 1000 жителей** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МНГП городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области** | **Современное состояние** | **Расчетный срок – 2034 год** |
| **Учреждения образования** | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, (мест) | По демографической структуре:  *ориентировочно:*  - при охвате 70 % – 58 мест / 1000 чел.;  - при охвате 85 % – 70 мест / 1000 чел. | 1166 | 1155 |
| 2 | Общеобразовательные школы, (учащиеся) | По демографической структуре:  - начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) – 100 %,  - средним общим образованием (X-XI классы) – 75 % (при обучении в одну смену)  По расчетам: 95 мест на 1000 жителей. | 1814 | 1725 |
| 3 | Организации дополнительного образования, (учащиеся) | 10 % общего числа школьников | 1042 | 1042 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | |
| 4 | Стационары, (койко-место) | По заданию на проектирование, но не менее 13,47 коек / 1000 чел.  Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) – 0,85 коек/1000 чел. (из общего числа коек в стационарах).  Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | 18 | 270 |
| 5 | Амбулатории, (посещений в смену) | По заданию на проектирование, но не менее 18,15 посещений в смену / 1000 чел. | 600 | - |
| 6 | Станция (подстанция) скорой помощи, (объект) | 1 объект / 10 тыс. чел. | 1 | 2 |
| 7 | Аптеки, (объект) | 1 объект / 10 тыс. чел. | 7 | - |
| **Учреждения культуры и искусства** | | | | |
| 8 | Общедоступная библиотека с детским отделением, (объект) | 215 мест на 1 тыс. человек | 450 | 635 |
| 9 | Дом культуры, (объект) | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит.6,0-7,5 | 26,000 | 19,1 |
| **Спортивные сооружения** | | | | |
| 10 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки и т.д.), (м2) | 1949,4 м2 / 1000 чел. | 57260 | 38988 |
| 11 | Спортивные залы (м2 площади пола) | 350 м2 площади пола зала/ 1000 чел. | 2030 | 7000 |
| 12 | Бассейн общего пользования (м2 зеркала воды) | 75 м2 зеркала воды / 1000 чел. | 275 | 1500 |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный являются:

* внесение изменений в Генеральный план муниципального образования ЗАТО г. Радужный – при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2024-2034 годы

**Разработчик:**



**Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»**

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: [energoaudit35@list.ru](mailto:energoaudit35@list.ru)

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральный директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Антонов С.А.** |

**Заказчик:**

**Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

Юридический адрес: 600910 Владимирская область, г.Радужный,1 квартал д.№ 55, кабинет 216

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Митенин О.Г.** |