Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 29.11.2022   № 1551

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |
| 1. | Центральная котельная | Замена баков-мерников крепкого раствора соли №1 и №2 | 02.06.2023-31.08.2023 | Без отключения потребителей |  |

| 2. |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 15.05.2023 г - 30.06.2023 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 24.07.2023 г - 07.08.2023 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения | период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 4. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 5. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-30 до ТК-1-31 квартал 1 | 05.06.2023г – 21.07.2023г | Без отключения потребителей |  |

| 6. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от от ТК-1-31 до д. №4 квартал 9 | 19.06.2023 – 21.07.2023 | Ж.д. №4 квартал 9 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ж.д. №4 до ТК-3-5 квартал 3 | 15.05.2023 – 15.06.2023 | Ж.д. № 4, № 35а квартал 3 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| 8. |  | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-5 до ж.д. №35а квартал 3 | 15.05.2023 – 15.06.2023 | Ж.д. № 35а квартал 3 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| 9. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале ж.д. №35 квартала 1 | 24.07.2023-07.08.2023 | Без отключения потребителей | В период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    В.А. Попов

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов