Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от \_\_\_\_\_24.10.2024\_\_\_\_\_г. № \_\_\_1382\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 08.11.2023 г. № 1497

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

#### «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и

#### территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

#### ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

**Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**1. Оценка текущего состояния сфере реализации муниципальной программы**

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;

* повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
* повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
* снижение количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не менее 1 ед;
* повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
* сокращение среднего времени реагирования, при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, не менее 30%;
* установленных систем видеонаблюдения (и, или)  
  замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 45 %.;
* увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
* увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
* увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %;

- общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

**2. Приоритеты и цели муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».**

Основными целями программы являются:

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

2. Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз.

**3. Задачи муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».**

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

* совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
* повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
* совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
* прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
* совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
* совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
* создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
* совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
* развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение запасного прибора "Каскад-14" на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
* реализация мероприятий по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный.

Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

- создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более эффективное государственное регулирование их деятельности;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

- повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;

- обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

- АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

# **П А С П О Р Т**

**Муниципальной программы**

*«*Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»*

# **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Працонь Анатолий Иосифович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Период реализации | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Основными целями программы являются:  1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.  2. Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. |
| Направления(подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1:«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; Направление (подпрограмма) 2:«Безопасный город на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 56271,4000  2024 г. – 15379,4420  2025 г. – 13723,9860  2026 г. – 13583,9860  2027 г. – 13583,9860  2028 г. - 2030 г. - 0,00000 |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;   * повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %; * повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %; * снижение количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не менее 1 ед; * повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %; * сокращение среднего времени реагирования, при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, не менее 30 %; * установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 45 %.; * увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %; * увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %; * увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %;  - общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %. |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период (год) | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателей | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество гибели людей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество пострадавшего населения | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Экономический ущерб | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Информационное обеспечение систем мониторинга и прогнозирования ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| **Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Повышение оперативности служб экстренного реагирования, при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Количество систем видеонаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям. | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Увеличение уровня оснащенности аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8. | Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9. | Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город». | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10. | Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11. | Доля муниципальных предприятий и учреждений, имеющих паспорт антитеррористической защищенности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 12. | Темп роста (снижения) количества пожаров. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1: «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | |
| **1.1.** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствуют*** | | |
| **1.2.** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** | | |
| **1.3.** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** | | |
| **1.4.** | ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*** | | |
|  | *Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области* | | *Срок реализации: 2024-2027 гг.* |
| **1.4.1.** | Организация мероприятий по гражданской обороне. | Повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. | Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению ЧС |
| **1.4.2.** | Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС. Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС. Повышение защиты и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению ЧС |
| **1.4.3.** | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению ЧС |
|  | *Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)* | | |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) 1: «Безопасный город на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | |
| **2.1.** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствуют*** | | |
| **2.2.** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** | | |
| **2.3.** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** | | |
| **2.4.** | ***Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город»*** | | |
|  | *Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области* | | *Срок реализации: 2024-2027 гг.* |
| **2.4.1.** | Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Повышается уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, повышается уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, сокращается время реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Информационное обеспечение систем мониторинга и прогнозирования ЧС |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

***«*Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования** | **ГРБС/ КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Муниципальная программа "Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области"** | | | | | | | | | | |
| **всего по программе:** | | | **15379,44200** | **13723,98600** | **13583,98600** | **13583,98600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **56271,40000** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Организация мероприятий по гражданской обороне** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640120320 244 | **21,35000** | **50,00000** | **50,00000** | **50,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **171,35000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640120330 244 | **0,00000** | **10,00000** | **10,00000** | **10,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **30,00000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640120340 244 | **11,40000** | **16,00000** | **16,00000** | **16,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **59,40000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640100590 111 | **2750,56108** | **2715,76000** | **2715,76000** | **2715,76000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **10897,84108** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640100590 119 | **830,66992** | **820,16000** | **820,16000** | **820,16000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **3291,14992** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0309 0640100590 244 | **533,70000** | **562,05000** | **552,05000** | **552,05000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **2199,85000** |
| Итого по годам: | | | **4147,68100** | **4173,97000** | **4163,97000** | **4163,97000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **16649,59100** |
| 2 | **Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| ГКМХ | 733 0310 0640120360 811 | **900,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **900,00000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640120360 244 | **169,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **169,97000** |
| ГКМХ | 733 0310 0640120370 244 | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **6000,00000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640100590 111 | **5082,42013** | **5008,00000** | **5008,00000** | **5008,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **20106,42013** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640100590 119 | **1534,89087** | **1512,41600** | **1512,41600** | **1512,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **6072,13887** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640100590 244 | **370,08000** | **321,50000** | **241,50000** | **241,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **1174,58000** |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640160040 811 | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **250,00000** |
| Итого по годам: | | | **9807,36100** | **8341,91600** | **8261,91600** | **8261,91600** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **34673,10900** |
| 3 | **Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640120410 244 | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **50,00000** |
| Итого по годам: | | | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **50,00000** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** | | | | | | | | | | |
| 4 | **Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640220420 244 | **482,40000** | **498,30000** | **498,30000** | **498,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **1977,30000** |
|  | МКУ "УГОЧС" | 720 0310 0640220430 244 | **842,00000** | **559,80000** | **559,80000** | **559,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **2521,40000** |
|  | ГКМХ | 733 0310 0640220430 244 | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **400,00000** |
| Итого по годам: | | | **1424,40000** | **1158,10000** | **1158,10000** | **1158,10000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4898,70000** |

МКУ "УГОЧС" - МКУ "УГОЧС" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ГКМХ - МКУ "ГКМХ" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

# **П А С П О Р Т**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

# Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области – Працонь Анатолий Иосифович. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». |

**Показатели комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период (год) | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателей | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Количество гибели людей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество пострадавшего населения | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Экономический ущерб | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Информационное обеспечение систем мониторинга и прогнозирования ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Комплекс процессных мероприятий: Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | |
| **Наименование задачи №1 Организация мероприятий по гражданской обороне** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Создание и совершенствование пунктов управления города, объектов гражданской обороны (укрытий)** | осуществление текущей деятельности | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл.ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Оснащение нештатных формирований по обеспечению мероприятий ГО города** | осуществление текущей деятельности | Повышается готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл.ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям по сигналу ГО и в ЧС** | осуществление текущей деятельности | Повышение знаний руководящего состава города в области ГО и ЧС | усл.ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | **Повышение (освежение)объемов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских, средств индивидуальной защиты и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны, путем фактического накопления (закладке на хранение)** | осуществление текущей деятельности | - | шт. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений обеспечивающих выполнение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий (фонд оплаты труда, страховые взносы, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества и т.д.)** | осуществление текущей деятельности | **-** | усл.ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Наименование задачи №2 Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | |
| **6** | **Подготовка (восстановление) инженерной, автомобильной и пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной и пожарной техники)** | осуществление текущей деятельности | Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС | шт. | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **Поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции: Содержание и обслуживание автономной газодизельной теплоэлектростанции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области** | осуществление текущей деятельности | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл.ед. | - | - | - | - | - | - |
| **8** | **Возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный** | осуществление текущей деятельности | **-** | усл.ед. | - | - | - | - | - | - |
| **9** | **Повышение (освежение) и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный (предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, нефтепродукты, другие материальные ресурсы)** | осуществление текущей деятельности | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл.ед. | - | - | - | - | - | - |
| **10** | **Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области** | осуществление текущей деятельности | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| **11** | **Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений обеспечивающих выполнение мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС (фонд оплаты труда, страховые взносы, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества и т.д.)** | осуществление текущей деятельности | **-** | усл.ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12** | **Оснащение инвентарем заглубленных помещений подземного пространства многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области** | осуществление текущей деятельности | Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Наименование задачи №3 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Наглядная агитация по вопросам безопасной жизнедеятельности населения и пожарной безопасности на улицах в местах массового скопления людей и в административных зданиях города** | осуществление текущей деятельности | Повышение профессионального уровня руководящего состава и сил при проведении АСДНР Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС | шт. | - | - | - | - | - | - |
| **14** | **Развитие и материальная поддержка ДПО на территории ЗАТО г. Радужный (покупка ценных подарков, призов для членов ДПО и т.д.)** | осуществление текущей деятельности | Повышение профессионального уровня руководящего состава и сил при проведении АСДНР Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС | шт. | - | - | - | - | - | - |
| **15** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов: очистка пожарных водоемов** | осуществление текущей деятельности | Повышение профессионального уровня руководящего состава и сил при проведении АСДНР Гарантированная возможность применения личного состава и техники на ликвидацию ЧС | усл.ед. | - | - | - | - | **-** | **-** |

**Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /   источник финансового обеспечения** | **ГРБС/ КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», (всего), в том числе:*** |  | **13955,04200** | **12565,88600** | **12425,88600** | **12425,88600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **51372,70000** |
| Федеральный бюджет |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | **13955,04200** | **12565,88600** | **12425,88600** | **12425,88600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **51372,70000** |
| Внебюджетные источники |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №1 «Создание и совершенствование пунктов управления города, объектов гражданской обороны (укрытий)»** |  | **21,35000** | **50,00000** | **50,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **171,35000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0309 0640120320 244 (МКУ «УГОЧС») | **21,35000** | **50,00000** | **50,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **171,35000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №2 «Оснащение нештатных формирований по обеспечению мероприятий ГО города»** |  | **0,00000** | **10,00000** | **10,00000** | **10,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0309 0640120330 244 (МКУ «УГОЧС») | **0,00000** | **10,00000** | **10,00000** | **10,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №3 «Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям по сигналу ГО и в ЧС»** |  | **11,40000** | **16,00000** | **16,00000** | **16,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **59,40000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0309 0640120340 244 (МКУ «УГОЧС») | **11,40000** | **16,00000** | **16,00000** | **16,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **59,40000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №4 «Повышение (освежение)объемов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских, средств индивидуальной защиты и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны, путем фактического накопления (закладке на хранение)»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №5 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений обеспечивающих выполнение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО г. Радужный в пределах установленных полномочий (фонд оплаты труда, страховые взносы, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества и т.д.)»** |  | **4114,93100** | **4097,97000** | **4087,97000** | **4087,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **16388,84100** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0309 0640100590 111 (МКУ «УГОЧС») | **2750,56108** | **2715,76000** | **2715,76000** | **2715,76000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10897,84108** |
| 720 0309 0640100590 119 (МКУ «УГОЧС») | **830,66992** | **820,16000** | **820,16000** | **820,16000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3291,14992** |
| 720 0309 0640100590 244 (МКУ «УГОЧС») | **533,70000** | **562,05000** | **552,05000** | **552,05000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2199,85000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №6 «Подготовка (восстановление) инженерной, автомобильной и пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной и пожарной техники)»** |  | **1069,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1069,97000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640120360 244 (МКУ «УГОЧС») | **169,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **169,97000** |
| 733 0310 0640120360 811 ("ГКМХ") | **900,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **900,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №7 «Поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции: Содержание и обслуживание автономной газодизельной теплоэлектростанции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |  | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6000,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733 0310 0640120370 244 («ГКМХ») | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | **1500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6000,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №8 «Возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №9 «Повышение (освежение) и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный (предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, нефтепродукты, другие материальные ресурсы)»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №10 «Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №11 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений обеспечивающих выполнение мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС** (фонд оплаты труда, страховые взносы, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества и т.д.)» |  | **6987,39100** | **6841,91600** | **6761,91600** | **6761,91600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **27353,13900** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640100590 111 (МКУ «УГОЧС») | **5082,42013** | **5008,00000** | **5008,00000** | **5008,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **20106,42013** |
| 720 0310 0640100590 119 (МКУ «УГОЧС») | **1534,89087** | **1512,41600** | **1512,41600** | **1512,41600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6072,13887** |
| 720 0310 0640100590 244 (МКУ «УГОЧС») | **370,08000** | **321,50000** | **241,50000** | **241,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1174,58000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №12 «Оснащение инвентарем заглубленных помещений подземного пространства многоквартирных домой ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |  | **250,0000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **250,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640160040 811 (МКУ «УГОЧС») | **250,0000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **250,0000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №13 «Наглядная агитация по вопросам безопасной жизнедеятельности населения и пожарной безопасности на улицах в местах массового скопления людей и в административных зданиях города»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №14 «Развитие и материальная поддержка ДПО на территории ЗАТО г. Радужный (покупка ценных подарков, призов для членов ДПО и т.д.)»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №15 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов: очистка пожарных водоемов»** |  | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640120410 244 (МКУ «УГОЧС») | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

МКУ «УГОЧС» - МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

МКУ «ГКМХ» - МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

# **План реализации комплекса процессных мероприятий**

# **«Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* | | | | |
| Создание и совершенствование пунктов управления города | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Оснащение нештатных формирований по обеспечению мероприятий ГО города | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне  Недопущение прекращения (сбоев) подачи энергоресурсов для населения города | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Организация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных последствием снегопада | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

# **П А С П О Р Т**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Безопасный город»**

# Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области – Працонь Анатолий Иосифович. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». |

**Показатели комплекса процессных мероприятий «Безопасный город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период (год) | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателей | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Повышение оперативности служб экстренного реагирования, при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Количество систем видеонаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующихтребованиям. | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Увеличение уровня оснащенности аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8. | Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9. | Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город». | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10. | Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11. | Доля муниципальных предприятий и учреждений, имеющих паспорт антитеррористической защищенности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 12. | Темп роста (снижения) количества пожаров. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | МКУ «УГОЧС» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Безопасный город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий "Безопасный город на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи: Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | | | | | | | | | | |
| 1. | Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (поддержание в рабочем состоянии систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, системы-112, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение устойчивой связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС Повышение готовности к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | усл.ед. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д.) и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней | Осуществление текущей деятельности | Повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, повышается уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, сокращается время реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | усл.ед. | - | - | - | - | - | - |

**Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

**«Безопасный город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования** | **ГРБС/ КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город», (всего), в том числе:*** |  | **1424,40000** | **1158,10000** | **1158,10000** | **1158,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **4898,70000** |
| Федеральный бюджет |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | **1424,40000** | **1158,10000** | **1158,10000** | **1158,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **4898,70000** |
| Внебюджетные источники |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №1 «Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (поддержание в рабочем состоянии систем мониторинга»** |  | **482,40000** | **498,30000** | **498,30000** | **498,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,30000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640220420 244 (МКУ «УГОЧС») | **482,40000** | **498,30000** | **498,30000** | **498,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,30000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие (результат) №2 Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д.) и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней** |  | **942,00000** | **659,80000** | **659,80000** | **659,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2921,40000** |
| Федеральный бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Областной бюджет | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 720 0310 0640220430 244 (МКУ «УГОЧС») | **842,00000** | **559,80000** | **559,80000** | **559,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2521,40000** |
| 733 0310 0640220430 244 («ГКМХ») | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **400,00000** |
| Внебюджетные источники | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

МКУ "УГОЧС" - МКУ "УГОЧС" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ГКМХ - МКУ "ГКМХ" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

# **План реализации комплекса процессных мероприятий**

# **«Безопасный город»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* | | | | |
| Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций). | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств муниципального и регионального уровней | Контрольные точки отсутствуют | Працонь А.И. – начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области | - | ФИС СП ГАС «Управление» |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

***«*Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы *«*Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»* | От 08.11.2023 г. № 1497 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | От 09.02.2024 г. № 174 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | От 05.04.2024 г. № 439 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | От 26.07.2024 г. № 879 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |