Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ред. От 23.10.2024 №1366

«Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ред. от 08.11.2023 № 1499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КУЛЬТУРА, СПОРТ

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сфер культуры, спорта и национальной политики

Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта.

Основанием для ее разработки послужила значимость культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания. Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. Конкретными средствами реализации Программы являются: организация и проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга населения; проведение мероприятий патриотической направленности; улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры; доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области.

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной программы "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

В городе Радужный Владимирской области, в силу особого статуса закрытого административно-территориального образования, ограничена деятельность по развитию международного сотрудничества. В связи с этим, правоприменительная практика в сфере, связанной с интеграцией и адаптацией иностранных граждан к социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в муниципальном образовании отсутствует.

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, ведущим из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.12.2020г. № 1720 создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которого включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник Управления образования. Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная структура муниципального образования.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с действующим на территории ЗАТО г. Радужный общественным объединением «Радужное хуторское казачье общество». Основными направлениями деятельности которых является: возрождение исторических традиций православия и культуры казачьего быта, изучения казачества в единстве духовно-нравственного, военно-патриотического и социально-культурного служения, в том числе с подрастающим поколением, а также оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий (народная дружина из числа членов Радужного хуторского казачьего общества «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности от 28.11.16г. «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» состоит из 19 представителей).

В рамках взаимодействия с религиозными общественными объединениями заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Местной православной религиозной организацией Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. Оказывается содействие в решении организационных вопросов при проведении массовых религиозных праздников.

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется через публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в социальных сетях.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области определи в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, которая нацелена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности владимирского спорта на всероссийской спортивной арене.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры и спорта определены следующие **цели программы**:

1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.

2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.

3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.

4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.

5. Повышение правовой культуры населения.

6. Создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

9. Повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих **задач**:

1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

3. Создание условий для развития народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

4. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.

6. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

7. Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения.

8. Повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий.

9. Популяризация физической культуры и спорта среди населения.

10. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих.

11. Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов.

12. Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2024 по 2026 годы.

# ПАСПОРТ

**Муниципальной программы**

*«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | *Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова* |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | *Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова* |
| Период реализации | *2024 –2026 г.г.* |
| Цели муниципальной программы | *Цель 1*: Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования*;*  *Цель 2:* обеспечение единого культурного и информационного пространства;  *Цель 3:* обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения;  *Цель 4:* организация библиотечного обслуживания населения;  *Цель5:*художественное и эстетическое воспитание;  *Цель 6:*создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;  *Цель 7:* закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан;  *Цель 8:* создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:  - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;  -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом  - реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние;  *Цель 9:* реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей;  *Цель 10:* повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |
| Направления (подпрограммы) | *Направление (подпрограмма) 1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*  *Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*  *Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*  *Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»* |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 – 2026 годы составят – 336270,48654 тыс.руб., в том числе:  в 2024г. – 130539,33354 тыс.руб.  в 2025 г – 94456,238000 тыс.руб.  в 2026г. – 111274,915000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - укрепление единого информационного и культурного пространства;  - расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;  - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  - улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;  - ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта;  - укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.  - повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный  - обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования;  - сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании;  -развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;  - повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих. |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  - обеспечение единого культурного и информационного пространства;  - организация библиотечного обслуживания населения;  *-*художественное и эстетическое воспитание. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  *-* создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный,  МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  *-* обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | МБУДО "ДШИ",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 4. | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 5. | Количество подведомственных бюджетных учреждений. | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 6. | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный,  МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 7. | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | Закон Владимирской области от 26.09.2007 №524, Постановление Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 № 280 |  | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:  - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;  -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом  - реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | % | 5 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту",  МБОУ ДО "ДЮСШ" | | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 9. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | % | 7 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 10. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 6 | 6 | 6 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 11. | Выполнение муниципального задания. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  *-* достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан*.* | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных,  в том числе лиц молодежного возраста | % | 30  20 | 30  20 | 30  20 | 30  20 | Муниципальное задание | Управление образования | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 13. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | Управление образования | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 14. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | Управление образования | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  *-* реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей*.* | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чл. | 18 | 19 | 19 | 19 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| 16. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |
| *Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:*  *-* повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики*.* | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | - | | ФИС СП ГАС «Управление» | |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

**«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | | **Вид документа** | | | **Наименование документа** | **Реквизиты** | | | | | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | **5** | | | | | **6** | **7** | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | | постановление | | | Об утверждении Муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.11.2023  № 1499 | | | | | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | | постановление | | | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.02.2024  № 161 | | | | | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | | постановление | | | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 29.03.2024  № 409 | | | | | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | | постановление | | | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 27.08.2024  № 1019 | | | | | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **3. Структура муниципальной программы.** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Задачи структурного элемента | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | | | Связь с показателями | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | |
| **1.** | | | **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | | **Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | |
| 1.1.1.1. | | | Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. | | | Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; создание условий для организации досуга населения. | | | | | | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | | |
| **1.1.2.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ «Комитет по культуре и спорту» | | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | |
| 1.1.2.1. | | | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | | | | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | | |
| **1.2.** | | | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | | | **Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) *- отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | | | **Комплекс процессных мероприятий «Культура»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **«Организация досуга населения»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | | | | | | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | | |
| 1.4.1. | | | Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. | | | Омоложение кадрового состава на 10-15%; повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%). Расширение возможностей для приобщения граждан к культурной жизни. | | | | | | Омоложение кадрового состава; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). | | |
| 1.4.2. | | | Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований. | | | Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством. Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%, укрепление единого информационного и культурного пространства. | | | | | | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). | | |
|  | | | **«Укрепление материальной базы»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК КЦ "Досуг", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | Срок реализации: 2024 г. | | |
| 1.4.3. | | | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. | | | Благоприятные условия для творческой деятельности; увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры. | | | | | | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху. | | |
|  | | | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **«Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | |
| 1.4.4. | | | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений. | | | Выполнение управленческих функций. | | | | | | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок; количество подведомственных бюджетных учреждений. | | |
|  | | | **«Выполнение муниципальных заданий»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | |
| 1.4.5. | | | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | | | | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. | | |
|  | | | **«Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | |
| 1.4.6. | | | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | | | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | | | | | | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | | |
| **1.5.** | | | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** | | | | | | | | | | | |
| **2.** | | | **Направление (подпрограмма)2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (куратор - О.В. Пивоварова)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | | |
| 2.1.1.1. | | | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | | | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | | | | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | | | | |
| **2.1.2.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | | |
| 2.1.2.1. | | | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | | | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | | | | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил; количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил; количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование | | | | |
| 2.1.2.2. | | | Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние | | | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | | | | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | | | | |
| 2.1.2.3. | | | Провести мероприятия по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | | | Благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом детского и взрослого населения в плавательном бассейне | | | | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | | | | |
| **2.1.3.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" | | | | | | | | Срок реализации 2026 г. | | | |
| 2.1.3.1. | | | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. | | | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | | | | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | |
| **2.2.** | | | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов:** | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1.** | | | **«Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ» (О.Г. Митенин)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" | | | | | | | | Срок реализации 2024 г. | | | |
| 2.2.1.1 | | | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. | | | Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ | | | | | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ | | | |
| **2.2.1.** | | | **«Ремонты спортивных площадок на территории города» (О.Г. Митенин)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" | | | | | | | | Срок реализации 2024 г. | | | |
| 2.2.1.1 | | | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. | | | Ремонты спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала (инициативный проект) | | | | | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | | | |
| **2.3.** | | | **Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) *- отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **2.4.** | | | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **«Массовый спорт»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | |
| 2.4.1. | | | Популяризация физической культуры и сопрта среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. | | | Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культуры и спортом. | | | | | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. | | | |
| 2.4.2. | | | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. | | | Увеличение количества и массовости спортивных мероприятий. | | | | | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. | | | |
| 2.4.3. | | | Повышение спортивного мастерства занимающихся. | | | Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Осуществление поддержки молодых и перспективных спортсменов. | | | | | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). | | | |
|  | | | **«Выполнение муниципальных заданий»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" | | | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | |
| 2.4.4. | | | Предоставление дополнительного образования в области спорта. | | | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. | | | | | Выполнение муниципального задания. | | | |
| **2.5.** | | | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | | **Направление (подпрограмма)3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | | | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов  - *отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | | | **Ведомственный проект *- отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **3.4.** | | | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **«Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - Управление образования | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | | | |
| 3.4.1. | | | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних. | | Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. | | | | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе лиц молодежного возраста; снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних; сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями. | | | | | |
| **3.5.** | | | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | | **Направление (подпрограмма)4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | | | **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** | | | **Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - *отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | | | **Ведомственный проект *- отсутствует*** | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** | | | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **«Реализация стратегии государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | | | | Срок реализации 2024-2026 гг. | | | | | |
| 4.4.1. | | | Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования. | | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. | | | | Число участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. | | | | | |
| 4.4.2 | | | Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. | | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. | | | | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. | | | | | |
| 4.4.3 | | | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. | | Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | | | | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | | | | | |
| **4.5.** | | | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - *отсутствуют*** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | **130539,33354** | **94456,23800** | **111274,91500** | **336270,48654** |
| Федеральный бюджет |  | 65,82400 | 65,91200 | 67,67200 | 199,40800 |
| Областной бюджет |  | 28230,19600 | 21160,22400 | 35794,66400 | 85185,08400 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 94869,70945 | 65960,10200 | 68142,57900 | 228972,39045 |
| Внебюджетные источники |  | 7373,60409 | 7270,00000 | 7270,00000 | 21913,60409 |
| **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 86013,92709 | 73398,38100 | 73396,13800 | 232808,44609 |
| Федеральный бюджет |  | 65,82400 | 65,91200 | 67,67200 | 199,40800 |
| Областной бюджет |  | 23443,17600 | 17561,88800 | 17562,12800 | 58567,19200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 57531,32300 | 50900,58100 | 50896,33800 | 159328,24200 |
| Внебюджетные источники |  | 4973,60409 | 4870,00000 | 4870,00000 | 14713,60409 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области "Развитие культуры" (книжный фонд) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 78,73700 | 79,14300 | 81,14300 | 239,02300 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5190612 | 65,82400 | 65,91200 | 67,67200 | 199,40800 |
| Областной бюджет | 8,97600 | 8,98800 | 9,22800 | 27,19200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 3,93700 | 4,24300 | 4,24300 | 12,42300 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»(ЗП работникам культуры ОБЛ) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 23393,40000 | 17512,10000 | 17512,10000 | 58417,60000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 7380,49300 | 5716,35000 | 5716,35000 | 18813,19300 |
| 7500801161027039Ч611 | 5825,94100 | 4003,40600 | 4003,40600 | 13832,75300 |
| 7500801161027039Ш611 | 3654,63600 | 2788,08600 | 2788,08600 | 9230,80800 |
| 7500801161027039Ю611 | 2991,99200 | 2354,96000 | 2354,96000 | 7701,91200 |
| 7500801161027039Я611 | 3540,33800 | 2649,29800 | 2649,29800 | 8838,93400 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 62541,79009 | 55807,13800 | 55802,89500 | 174151,82309 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 40,80000 | 40,80000 | 40,80000 | 122,40000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 57527,38600 | 50896,33800 | 50892,09500 | 159315,81900 |
| Внебюджетные источники | - | *4973,60409* | *4870,00000* | *4870,00000* | *14713,60409* |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 44461,40645 | 20993,85700 | 37814,77700 | 103270,04045 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 4787,02000 | 3598,33600 | 18232,53600 | 26617,89200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 37274,38645 | 14995,52100 | 17182,24100 | 69452,14845 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 7200,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (ЗП работникам доп.обр. ОБЛ) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 2078,64400 | 720,83600 | 720,83600 | 3520,31600 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 1808,42000 | 627,13600 | 627,13600 | 3062,69200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 270,22400 | 93,70000 | 93,70000 | 457,62400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" (МБТ на содержание объектов спорта; спорт.инвентарь для приведения в НС, приобретение системы фильтрации и подготовки воды в плавательном бассейне) (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 6330,80000 | 3001,41400 | 3001,41400 | 12333,62800 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,40000 | 2769,00000 | 2769,00000 | 8314,40000 |
| Областной бюджет | 7500703161047160Ф612 | 2890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,10000 |
| Областной бюджет | 7501103161047274Ф612 | 202,20000 | 202,20000 | 202,20000 | 606,60000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 30,20000 | 30,21400 | 30,21400 | 90,62800 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316104S160Ф612 | 431,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 431,90000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (всего), в том числе:*** | МКУ "ГКМХ" | 0,00000 | 0,00000 | 16820,92000 | 16820,92000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73311021610677530244 | 0,00000 | 0,00000 | 14634,20000 | 14634,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733110216106S7530244 | 0,00000 | 0,00000 | 2186,72000 | 2186,72000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ»:(всего), в том числе:*** | МКУ "ГКМХ" | 19351,94220 | 0,00000 | 0,00000 | 19351,94220 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | \_ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7330703162029001Ф243 | 19351,94220 | 0,00000 | 0,00000 | 19351,94220 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Ремонты спортивных площадок на территории города»:(всего), в том числе:*** | МКУ "ГКМХ" | 2743,42714 | 0,00000 | 0,00000 | 2743,42714 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | \_ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7331102162039108Ф244 | 2743,42714 | 0,00000 | 0,00000 | 2743,42714 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17278,59311 | 17271,60700 | 17271,60700 | 51821,80711 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14878,59311 | 14871,60700 | 14871,60700 | 44621,80711 |
| Внебюджетные источники | - | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 7200,00000 |
| **Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | Управление образования | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе:*** | Управление образования" | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 150,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 150,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 150,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 150,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* | | | | | | | |
| 1. | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Осуществление закупки художественной, справочной, научной книжной продукции для разных возрастов населения. | Единица | *1* | *1* | *1* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  Источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  погодам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 78,737000 | 79,143000 | 81,143000 | 239,023000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5190612 | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет | 750080116101R5190612 | 8,976000 | 8,988000 | 9,288000 | 27,192000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116101R5190612 | 3,937000 | 4,243000 | 4,243000 | 12,4239000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры.* | | | | | | | |
| 1. | Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 3. | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 4. | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 5. | Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 7380,49300 | 5716,35000 | 5716,35000 | 18813,19300 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ч611 | 5825,94100 | 4003,40600 | 4003,40600 | 13832,75300 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ш611 | 3654,63600 | 2788,08600 | 2788,08600 | 9230,80800 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ю611 | 2991,99200 | 2354,96000 | 2354,96000 | 7701,91200 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Я611 | 3540,33800 | 2649,29800 | 2649,29800 | 8838,93400 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | | |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУДО «ДШИ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК КЦ "Досуг" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК «ЦДМ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.* | | | | | | | |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 2078,64400 | 720,83600 | 720,83600 | 3520,31600 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 1808,42000 | 627,136000 | 627,136000 | 2899,27200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 270,22400 | 93,70000 | 93,70000 | 457,62400 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: предоставление дополнительного образования в области спорта. | | | | |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области»*** ***государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование | Шт | 5 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. | | | | | | | |
| 1. | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. | Приобретение спортивного инвентаря/оборудования для создания благоприятных условий для занятия спортом (тренировки и участия в спортивном мероприятии): бокс. | Шт | *51* | *46* | *41* | *36* |
| 3. | Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | Приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | *0* | *1* | *0* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области»:** |  | 6330,80000 | 3001,414000 | 3001,414000 | 12333,62800 |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,400000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Областной бюджет | 7501103161047274Ф612 | 202,200000 | 202,200000 | 202,200000 | 606,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103161047274Ф612 | 30,200000 | 30,214000 | 30,214000 | 90,642000 |
| Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 3322,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет | 7500703161047160Ф612 | 2890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,10000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750110316104S160Ф612 | 431,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 431,90000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | | | | |
| Уплата налога на имущество по объектам спортивной инфраструктуры; оплата услуг отопления | *-* | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Приобретение спортивного оборудования для объектов спортивной инфраструктуры |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |
| *Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* |  | контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Договор |  |
| *Контрольная точка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |
| Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) |  |  |  |  |
| *Контрольная точка 1.Заключение контракта с Поставщиком.* | *30.11.2024* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Контракт |  |
| *Контрольная точка 2. Поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ* | *31.12.2024* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятии муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок. | Единица | - | - | - | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок. | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". | МКУ «ГКМХ» | 0,000000 | 0,000000 | 16820,920000 | 16820,920000 |
| Областной бюджет | 73311021610677530244 | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Местный бюджет | 733110216106S7530244 | 0,000000 | 0,000000 | 2186,720000 | 2186,720000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МКУ «ГКМХ» |  |  |
| *Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем.* | *31.12.2026* |  | Договор/контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 2. Выполнение работ по монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок* | *31.12.2026* |  | /Универсальный передаточный документ/Акт выполненных работ, оказанных услуг |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Муниципальном проекте, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов:*** ***«Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Произведен капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО «ДЮСШ» | Единица | - | 1 | - | - | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта " Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ". | Проведение капитального ремонта кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ | Единица | *-* | *1* | *-* | *-* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта " Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ". | МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7330703162029001Ф243 | 19351,94220 | 0,00000 | 0,00000 | 19351,94220 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МКУ «ГКМХ» |  |  |
| *Контрольная точка 1.Заключение договора с Подрядчиком.* | *31.12.2024* |  | Договор/контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 2. Проведение работ по капитальному ремонту кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ.* | *31.12.2024* |  | КС-2, КС-3 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Муниципальном проекте, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов:*** ***«Ремонты спортивных площадок на территории города»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | - | 1 | - | - | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | *-* | *1* | *-* | *-* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: | МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |
| -Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7331102162039108Ф244 | 2743,42714 | 0,000000 | 0,000000 | 2743,42714 |
| ИТОГО | 7331102162039108Ф244 | 2743,42714 | 0,000000 | 0,000000 | 2743,42714 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МКУ «ГКМХ» |  |  |
| *Контрольная точка 1.Заключение договора с Подрядчиком.* | *31.12.2024* |  | Договор/контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 2. Проведение работ по ремонту* *спортивных площадок у жилых домов №15 и № 21 1 квартала.* | *31.12.2024* |  | КС-2, КС-3 |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Культура»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный,  МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУДО "ДШИ",  МБУК КЦ "Досуг",  МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.  2. Организация библиотечного обслуживания населения.  3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.  4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.  5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. | Осуществление текущей деятельности | | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных мероприятий. | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
| 2. | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». | Осуществление текущей деятельности | | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений. | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
| 3. | Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту», в том числе: |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания МБУДО "ДШИ". | Оказание услуг | | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей | *человеко-час* | | *82940* | | *84513,5* | | *84513,5* | | *84513,5* | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) | *человеко-час* | | *10443* | | *13112* | | *13112* | | *13112* | |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг". | Оказание услуг | | Количество проведенных мероприятий | *Единица* | | *255* | | *257* | | *259* | | *261* | |
| Количество участников мероприятий | *Человек* | | *13770* | | *13905* | | *14040* | | *14175* | |
|  |  |  | | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | *Единица* | | *23* | | *23* | | *23* | | *23* | |
|  |  |  | |
| 3.3 | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ». | Оказание услуг | | Количество проведенных мероприятий | *Единица* | | *277* | | *278* | | *279* | | *280* | |
| Количество участников мероприятий | *Человек* | | *13467* | | *13527* | | *13587* | | *13647* | |
| Количество клубных формирований | *Единица* | | *24* | | *24* | | *24* | | *24* | |
| 3.4 | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный. | Оказание услуг | | Количество проведенных мероприятий | *Единица* | | *102* | | *119* | | *136* | | *170* | |
| Количество участников мероприятий | *Человек* | | *4345* | | *5069* | | *6518* | | *7242* | |
| 3.5 | Выполнение муниципального задания в МБУК «Общедоступная библиотека». | Оказание услуг | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: количество посещений | *Единица* | | *48790* | | *56920* | | *73190* | | *81320* | |
| 3.6 | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. | Оказание услуг | | Количество проведенных мероприятий | *Единица* | | *120* | | *130* | | *140* | | *150* | |
| Количество участников мероприятий | *Человек* | | *15120* | | *16380* | | *16620* | | *16860* | |
| Количество клубных формирований | *Единица* | | *7* | | *7* | | *7* | | *7* | |
| 4. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Выплата физическим лицам | | Предоставление мер социальной поддержки части компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | *Человек* | | *2* | | *2* | | *2* | | *2* | |
| 5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный | Приобретение товаров, работ, услуг | | Приобретение товаров, работ, услуг для приобретения системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный. | *единица* | | *-* | | *1* | | *-* | | *-* | |
| 6. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение оборудования для работы светодиодного экрана около МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. Ремонт кровли здания МБУК «МСДЦ» | Приобретение товаров, работ, услуг | | Приобретение товаров, работ, услуг для приобретения оборудования для работы светодиодного экрана, а также проведение текущего ремонта кровли МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | *единица* | | *-* | | *2* | | *-* | | *-* | |
| 7. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы в здании МБУК КЦ "Досуг" | Приобретение товаров, работ, услуг | | Приобретение товаров, работ, услуг для осуществления ремонтных работ в МБУК КЦ "Досуг" | *единица* | | *-* | | *1* | | *-* | | *-* | |
| 8. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы на территории МБУК ПКиО г. Радужный | Приобретение товаров, работ, услуг | | Приобретение товаров, работ, услуг для осуществления ремонтных работ на территории МБУК ПКиО г. Радужный | *единица* | | *-* | | *1* | | *-* | | *-* | |
| **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | | | | ГРБС/КБК | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | Всего | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| **Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 62541,79009 | | 55807,13800 | | 55802,89500 | | 174151,82309 | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | |  | | | 40,80000 | | 40,80000 | | 40,80000 | | 122,40000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | |  | | | 57527,38600 | | 50896,33800 | | 50892,09500 | | 159315,81900 | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | 4973,60409 | | 4870,00000 | | 4870,00000 | | 14713,60409 | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе:*** | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 62541,79009 | | 55807,13800 | | 55802,89500 | | 174151,82309 | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | |  | | | 40,80000 | | 40,80000 | | 40,80000 | | 122,40000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | |  | | | 57527,38600 | | 50896,33800 | | 50892,09500 | | 159315,81900 | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | 4973,60409 | | 4870,00000 | | 4870,00000 | | 14713,60409 | |
| *Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 1041,75409 | | 303,00000 | | 303,00000 | | 1647,75409 | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008011640120800244 | | | 972,95000 | | 303,00000 | | 303,00000 | | 1578,95000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008011640120800350 | | | 54,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 54,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164012080Э612 | | | 14,80409 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 14,80409 | |
|  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 2408,94000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2408,94000 | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164012081Э612 | | | 1100,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1100,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164012081Я612 | | | 345,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 345,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164019106Ч612 | | | 675,14000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 675,14000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164019106Э612 | | | 150,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 150,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164012080Ю612 | | | 50,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 50,00000 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500801164012080Ч612 | | | 88,80000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 88,80000 | |
| *Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту».* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 18488,70800 | | 18248,04100 | | 18248,04100 | | 54984,79000 | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008041640100590111 | | | 9262,89309 | | 9177,29600 | | 9177,29600 | | 27617,48509 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008041640100591111 | | | 4548,79462 | | 4451,00000 | | 4451,00000 | | 13450,79462 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008041640100590119 | | | 2797,39332 | | 2771,54300 | | 2771,54300 | | 8340,47932 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008041640100591119 | | | 1373,73597 | | 1344,20200 | | 1344,20200 | | 4062,13997 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008041640100590244 | | | 505,89100 | | 504,00000 | | 504,00000 | | 1513,89100 | |
| *Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 40561,58800 | | 37215,29700 | | 37211,05400 | | 114987,93900 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500703164010059П611 | | | 1589,49700 | | 1216,41800 | | 1216,41800 | | 4022,33300 | |
| 7500703164010159П611 | | | 3908,03400 | | 3908,03400 | | 3908,03400 | | 11724,10200 | |
| 7500703164010259П611 | | | 3849,75300 | | 3849,75300 | | 3849,75300 | | 11549,25900 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500703164010059П611 | | | 550,00000 | | 550,00000 | | 550,00000 | | 1650,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164010059Ч611 | | | 1600,00000 | | 1472,10900 | | 1472,10900 | | 4544,21800 | |
| 7500801164010159Ч611 | | | 3473,86500 | | 3473,86500 | | 3473,86500 | | 10421,59500 | |
| 7500801164010259Ч611 | | | 2088,33500 | | 2088,33500 | | 2088,33500 | | 6265,00500 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500801164010059Ч611 | | | 1110,00000 | | 1110,00000 | | 1110,00000 | | 3330,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164010059Ш611 | | | 2156,15700 | | 1232,88400 | | 1232,88400 | | 4621,92500 | |
| 7500801164010159Ш611 | | | 2419,29900 | | 2419,29900 | | 2419,29900 | | 7257,89700 | |
| 7500801164010259Ш611 | | | 1938,47800 | | 1938,47800 | | 1938,47800 | | 5815,43400 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500801164010059Ш611 | | | 1510,00000 | | 1510,00000 | | 1510,00000 | | 4530,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164010059Э611 | | | 816,64000 | | 571,94300 | | 571,94300 | | 1960,52600 | |
| 7500801164010259Э611 | | | 1201,70400 | | 1201,70400 | | 1201,70400 | | 3605,11200 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500801164010059Э611 | | | 1000,00000 | | 1000,00000 | | 1000,00000 | | 3000,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164010059Ю611 | | | 173,35700 | | 100,95700 | | 96,71400 | | 371,02800 | |
| 7500801164010159Ю611 | | | 1650,72100 | | 1650,72100 | | 1650,72100 | | 4952,16300 | |
| 7500801164010259Ю611 | | | 667,61400 | | 667,61400 | | 667,61400 | | 2002,84200 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 7500801164010059Я611 | | | 3844,03600 | | 2239,08500 | | 2239,08500 | | 8322,20600 | |
| 7500801164010159Я611 | | | 2691,60800 | | 2691,60800 | | 2691,60800 | | 8074,82400 | |
| 7500801164010259Я611 | | | 1622,49000 | | 1622,49000 | | 1622,49000 | | 4867,47000 | |
| Внебюджетные источники | | | | 7500801164010059Я611 | | | 700,00000 | | 700,00000 | | 700,00000 | | 2100,00000 | |
| *Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 40,80000 | | 40,80000 | | 40,80000 | | 122,40000 | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | | 75008041640171960321 | | | 40,80000 | | 40,80000 | | 40,80000 | | 122,40000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные источники | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.  2. Организация библиотечного обслуживания населения.  3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..  4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.  5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. | | | | |
| *Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города*, *и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту».* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений | *31.12.2026* | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | *-* |  |
| *Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК "МСДЦ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "ЦДМ", МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ «Досуг», МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | Отчет |  |
| *Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры.* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Предоставление мер социальной поддержки | *31.12.2026* | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | *-* |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный |  | *МБУК ПКиО г. Радужный* |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | *11.03.2024* |  | *Утвержденный план-график закупок* |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | *01.12.2024* |  | *Договор* |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | *31.12.2024* |  | *Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение* |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение оборудования для работы светодиодного экрана около МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. Ремонт кровли здания МБУК «МСДЦ»ЗАТО г. Радужный |  | *МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный* |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | *11.03.2024*  *30.08.2024* |  | *Утвержденный план-график закупок* |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | *01.12.2024* |  | *Договор* |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | *31.12.2024* |  | *Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение* |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы в здании МБУК КЦ "Досуг" |  | *МБУК КЦ "Досуг"* |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | *15.03.2024* |  | *Утвержденный план-график закупок* |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | *01.12.2024* |  | *Договор* |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | *31.12.2024* |  | *Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение* |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы на территории МБУК ПКиО г. Радужный |  | *МБУК ПКиО г. Радужный* |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | *15.03.2024* |  | *Утвержденный план-график закупок* |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | *01.12.2024* |  | *Договор* |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | *31.12.2024* |  | *Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение* |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Развитие физической культуры»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | % | 5 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | % | 7 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 6 | 6 | 6 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом.  2. Повышение массовости спортивных мероприятий.  3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий.  4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.  5. Создание условий для развития физической культурой и спортом.  6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников.  7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта | | | | | | | | |
| «Массовый спорт» | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных спортивно-массовых мероприятий. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2. | Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения участия сборных команд города в круглогодичной спартакиаде области, российских чемпионатах и первенствах. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение услуг по ремонту кровли здания бассейна МБОУДО "ДЮСШ"; ремонт спортивной площадки в 1 квартале около д.15. | *Ед.* | *0* | *2* | *0* | *2* |
| 4. | Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". | Оказание услуг |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | *Человеко-час* | *69120* | *68640* | *68640* | *68640* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «плавание» | *Человек* | *47* | *47* | *47* | *47* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «спортивная борьба» | *Человек* | *53* | *53* | *53* | *53* |
|  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | *Человек* | *13* | *13* | *13* | *13* |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «лыжные гонки» | *Человек* | *29* | *29* | *29* | *29* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | *Человек* | *23* | *23* | *23* | *23* |
| Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап начальной подготовки - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | *Человек* | *26* | *26* | *26* | *26* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий.** | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17278,59311 | 17271,60700 | 17271,60700 | 51821,80711 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14878,59311 | 14871,60700 | 14871,60700 | 44621,80711 |
| Внебюджетные источники |  | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 7200,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» (всего), в том числе:*** | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 17278,59311 | 17271,60700 | 17271,60700 | 51821,80711 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14878,59311 | 14871,60700 | 14871,60700 | 44621,80711 |
| Внебюджетные источники |  | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 7200,00000 |
| *Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 200,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 400,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220820244 | 200,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 400,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней.* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 280,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 480,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830112 | 4,10000 | 15,00000 | 15,00000 | 34,10000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830113 | 57,90000 | 25,00000 | 25,00000 | 107,90000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75011021640220830244 | 218,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 338,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ".* | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | 16798,59311 | 17071,60700 | 17071,60700 | 50941,80711 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020059Ф611 | 6703,18711 | 6544,08700 | 6544,08700 | 19791,36111 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020159Ф611 | 2715,75400 | 3147,86800 | 3147,86800 | 9011,49000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500703164020259Ф611 | 1430,66900 | 1430,66900 | 1430,66900 | 4292,00700 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103164020259Ф611 | 3548,98300 | 3548,98300 | 3548,98300 | 10646,94900 |
| Внебюджетные источники | 7500703164020059Ф611 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 7200,00000 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом.  2. Повышение массовости спортивных мероприятий.  3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий.  4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.  5. Создание условий для развития физической культурой и спортом.  6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников.  7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта | | | | |
| *Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней.* |  | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| *Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем работ, услуг. | *31.12.2024* | *ГКМХ* | *Договор/Муниципальный контракт* |  |
| Контрольная точка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг. | *31.12.2024* | *Акт об оказании услуг/ Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ* |  |
| *Мероприятия по выполнение муниципального задания в МБОУДО "ДЮСШ"* |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | *МБОУДО "ДЮСШ"* | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* |  | Отчет |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Повышение правовой культуры населения»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных,  в том числе лиц молодежного возраста | % | 30  20 | 30  20 | 30  20 | 30  20 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. | | | | | | | | |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий по правовому просвещению и воспитанию. | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | Управление образования | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе:*** | Управление образования | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения.* | Управление образования | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77008011640420850244 | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 42,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. | | | | |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию. | | | | |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | *-* | Управление образования | *-* | *-* |
| Контрольная точка не устанавливаются |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

***«Реализация государственной национальной политики»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чел. | 18 | 19 | 19 | 19 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| - Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих;  - Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов;  - Недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой;  - Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный;  -Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. | | | | | | | | | | | | | | |
| I. "Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | Осуществление текущей деятельности | | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий национальной политической направленности. | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
| **4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | | | | ГРБС/КБК | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | Всего | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе:** | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | |  | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе:*** | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Федеральный бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | |  | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Внебюджетные источники | | | |  | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| *Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций..* | | | | МКУ "Комитет по культуре и спорту" | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | | 75008011640520860244 | | | 50,00000 | | 50,00000 | | 50,00000 | | 150,00000 | |
| Внебюджетные источники | | | | - | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области | | | | |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | *-* | *МКУ «Комитет по культуре и спорту»* | *-* | *-* |
| Контрольная точка не устанавливаются | - | *-* | *-* | *-* |