**СВЕДЕНИЯ**

**о Муниципальном проекте «Модельная муниципальная библиотека»**

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Дизайн-проект модельной муниципальной библиотеки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Разработка дизайн - проекта модельной муниципальной библиотеки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»* | | | | | | | |
| 1. | Разработка дизайн - проекта модельной библиотеки (в рамках муниципального проекта «**Модельная муниципальная библиотека**») | Дизайн-проект модельной муниципальной библиотеки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Шт | *0* | *1* | *0* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(результата)/  источникфинансовогообеспечения | ГРБС  КБК | Объемфинансовогообеспечения  погодам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:** | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 500,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,000000 |
| Муниципальный проект «**Модельная муниципальная библиотека*»*** | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 500,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,000000 |
| Разработка дизайн - проекта модельной библиотеки (в рамках муниципального проекта «Дизайн - проект модельной муниципальной библиотеки») (всего),  в том числе: |  | 500,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,000000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7500801161012Ю220612 | 500,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,000000 |
| Внебюджетные средства | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. Планреализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Разработка дизайн - проекта модельной муниципальной библиотеки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»* | | | | |
| Разработка дизайн - проекта модельной библиотеки (в рамках муниципального проекта «**Модельная муниципальная библиотека**») |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с исполнителем работ/услуг.* | *31.12.2024* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| *Контрольнаяточка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг.* | *31.12.2024* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Акт об оказании услуг |  |

**СВЕДЕНИЯ**

# о муниципальном проекте «Капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЦДМ"»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК «ЦДМ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ» | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБУК «ЦДМ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Разработка проектно-сметной документации для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» на выделение субсидии из областного бюджета бюджетным муниципальных образований Владимирской области на 2024-2026 гг. на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений культуры.* | | | | | | | |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада здания МБУК «ЦДМ» | Проект капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ» | Шт | *0* | *1* | *0* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальный проект «Капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЦДМ"»** | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 600,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,000000 |
| Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада здания МБУК «ЦДМ» (всего),  в том числе: | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 600,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 75008011610291Ш00612 | 600,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,000000 |

# 5. Планреализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Разработка проектно-сметной документации для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие культуры» на выделение субсидии из областного бюджета бюджетным муниципальных образований Владимирской области на 2024-2026 гг. на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений культуры.* | | | | |
| Разработка проекта капитального ремонта фасада здания МБУК «ЦДМ» |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с Исполнителем работ/услуг.* | *31.12.2024* | МБУК «ЦДМ» | контракт |  |
| *Контрольнаяточка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг.* | *31.12.2024* | МБУК «ЦДМ» | Акт об оказании услуг |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография»***

**1. Общиеположения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
|  |  |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиепоказателя | Единицаизмерения  (поОКЕИ) | Базовоезначение | Значениепоказателейпогодам | | | Ответственный за достижениепоказателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Переченьмероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единицаизмерения  (по ОКЕИ) | Базовоезначение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" Национального проекта "Демография"* | | | | | | | |
| 1. | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография"). | Приобретение спортивного инвентаря/оборудования для создания благоприятных условий для занятия спортом (тренировки и участия в спортивном мероприятии): бокс. | Шт | *51* | *46* | *41* | *36* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(результата)/  источникфинансовогообеспечения | ГРБС  КБК | Объемфинансовогообеспечения  погодам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Спорт - норма жизни (Владимирская область)», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография»:**  **Бюджет МО ЗАТО г. Радужный** | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,414000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография") | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,414000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Областной бюджет | 7501103162P55229S612 | 202,200000 | 202,200000 | 202,200000 | 606,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103162P55229S612 | 30,214000 | 30,214000 | 30,214000 | 90,642000 |

# 5. Планреализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе федерального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" Национального проекта "Демография"* | | | | |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", Национального проекта " Демография"). |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Договор |  |
| *Контрольнаяточка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

# 1. Общиеположения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиепоказателя | Единицаизмерения  (поОКЕИ) | Базовоезначение | Значениепоказателейпогодам | | | Ответственный за достижениепоказателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Переченьмероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единицаизмерения  (по ОКЕИ) | Базовоезначение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* | | | | | | | |
| 1. | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Осуществление закупки художественной, справочной, научной книжной продукции для разных возрастов населения. | Единица | *1* | *1* | *1* | *0* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия(результата)/  источникфинансовогообеспечения | ГРБС  КБК | Объемфинансовогообеспечения  погодам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 84,843000 | 84,843000 | 0 | 169,686000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101L5192612 | 70,928000 | 70,928000 | 0 | 141,856000 |
| Областной бюджет | 750080116101L5192612 | 9,672000 | 9,672000 | 0 | 19,344000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116101L5192612 | 4,243000 | 4,243000 | 0 | 8,486000 |

# 5. Планреализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек.* | | | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| *Контрольнаяточка 2. Поставка товара.* | *31.12.2025* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры.* | | | | | | | |
| 1. | Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 2. | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 3. | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 4. | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 5. | Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161047039П611 | 4940,000000 | 4940,000000 | 4940,000000 | 14820,000000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161047039Ч611 | 3765,410000 | 3765,410000 | 3765,410000 | 11296,230000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161047039Ш611 | 2632,314000 | 2632,314000 | 2632,314000 | 7896,942000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161047039Ю611 | 2057,434000 | 2057,434000 | 2057,434000 | 6172,302000 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161047039Ю611 | 2639,298000 | 2639,298000 | 2639,298000 | 7917,894000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. | | | | |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУДО «ДШИ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК КЦ "Досуг" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | *10.04* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | *10.07* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | *10.10* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | *31.12* | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК «ЦДМ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования»***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.* | | | | | | | |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 750703162037147Ф611 | 834,909000 | 834,909000 | 834,909000 | 2504,727000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: предоставление дополнительного образования в области спорта. | | | | |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *15.01.* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.04* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.07* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *10.10* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | *31.12* | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области***

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование | Шт | 5 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. | | | | | | | |
| 1. | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Процент | *100* | *100* | *100* | *100* |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации,тыс.рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 75011031620372000611 | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | | | | |
| Уплата налога на имущество по объектам спортивной инфраструктуры; оплата услуг отопления | *-* | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Приобретение спортивного оборудования для объектов спортивной инфраструктуры |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |
| *Контрольнаяточка1.Заключение договора с Поставщиком.* | *31.12.2026* |  | контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольнаяточка 2. Поставка товара.* | *31.12.2026* |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |