Приложение № 1

 к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от «23» \_05\_2024 г. № 639

План мероприятий

на период подготовки и проведения межведомственной

комплексной профилактической операции «Подросток»

на территории ЗАТО г.Радужный

Владимирской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель |
| **I. «Неделя подростка»** |
| 1 | «Круглый стол» по вопросу «Проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2023 году | 24.05.2024 | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 2 | Уточнение списков несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики с целью определения организованных форм отдыха | до 27.05.2024 | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 3 | Организация учета несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях | Май - август 2024 | УО |
| **2.«Права ребенка»** |
| 2.1 | Реализация социально-реабилитационных программ:- «Правовой ориентир», направленной на формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.-«Азбука интернет - безопасности», направленной на осуществление реабилитации воспитанников отделения с учетом актуальности организации работы по информационной безопасности несовершеннолетних. «Профилактика», направленной на формирование системы информационного сопровождения несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении по разделу «Социально-правовой ориентир».- «Окно в мир», направленной на создание безопасной информационно-реабилитационной среды для детей и подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.«Вектор»» - направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних | Весьпериод | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| 2.2 | Оказание социально-правовой, помощи детям и семьям с детьми, оказавшимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. | весьпериод | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| 2.3 | Разработка и распространение информационно-правовых буклетов и памяток правовой направленности среди несовершеннолетних. | Весь период | ОМП |
| 2.4 | Организация и участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детейПроведение акций ко дню защиты детей. | 01.06.2024 | КкиСУО |
| 2.5 | Проведение информационной компании по противодействию жестокому обращению с детьми, в том числе размещение информации о работе детского телефона доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122» на официальных сайтах | Весьпериод | УО ОМПМО МВДОП ГКУСО ВО «ВСРЦН |
| 2.6 | Выявление случаев жестокого обращения с детьми и направление материалов в дознание ОМВД для возбуждения уголовных дел по ст.156 УК РФ. | Весьпериод | Представители органов системы профилактики |
| **3. «Внимание! Дети!»** |
| 3.1 | Обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к местам летнего отдыха и обратно | Весьпериод | УОМО МВД |
| 3.2 | Профилактическая акция «Внимание, дети!», Дни безопасности дорожного движения в образовательных организациях, в оздоровительных лагерях | Весьпериод | УОМО МВД |
| 3.3 | Профилактическая акция «Я хочу жить», направленная на предупреждение дорожно-транспортного травматизма- написание писем (изготовление рисунков) участниками Акции, адресованных водителям транспортных средств о соблюдении ПДД; размещение материалов в сети Интернет, распространение писем среди водителей | Июль-сентябрь 2024 | УОМО МВДОМП |
| 3.4 | Проведение викторин, конкурсов, соревнований, направленных на пропаганду соблюдения ПДД и воспитания навыков безопасного поведения детей и подростков | Июль-сентябрь 2024 | УОМО МВДОП ГКУСО ВО «ВСРЦН |
| 3.5 | Городской конкурс «Безопасное колесо». | сентябрь2024 | УОМО МВД |
| 3.6 | Выступления представителей ГИБДД на родительских собраниях, классных часах в образовательных организациях | сентябрь 2024 | УОМО МВД |
| 3.7 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах. | Июль-сентябрь 2024 г. | МКУ «УГОЧС»УО |
| 3.8 | Тематические беседы на тему: «Учусь жить», направленные на формирование осознанного отношения детей к культуре безопасного поведения в окружающем мире. | Весьпериод | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| **4. «Выпускник»** |
| 4.1 | Проведение праздника «Последний звонок» |  24 мая 2024 г. | УОСМИ |
| 4.2 | Проведение праздника «Выпускник 2024» | 28-29 июня 2024 г. | УОСМИ |
| **5. «Каникулы»** |
| 5.1 | Организация и функционирование загородного и городских оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений города, в том числе профильных лагерей (смен). | Июнь-август2024 | УОККиС |
| 5.2 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Июнь-август2024 | УОМО МВДОП ГКУСО ВО «ВСРЦНООПГКУ ОСЗН |
| 5.3 |  Проведение мероприятий, посвященных 83 годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, «Дню защиты детей», Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня), Дню молодежи России (27 июня), Международному дню дружбы (30 июля), Международному дню молодежи (12 августа), Дню государственного флага РФ (22 августа), Дню славянской письменности и культуры (24 мая), Дню России (12 июня) и др. | Весь период | УОККиС |
| **6. «Летняя занятость»** |
| 6.1 | Мониторинг потребности временного трудоустройства несовершеннолетних, обучающихся образовательных организаций города в период летних каникул | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 6.2 | Осуществление взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по вопросам организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 6.3 | Содействие в трудовой занятости подростков, прежде всего из числа состоящих на различных видах учета и других социально незащищенных категорий несовершеннолетних | Июнь-август2024 | УОООПКДН и ЗП |
| 6.4 | Организация трудовых отрядов в муниципальных образовательных организациях | Июнь-август2024 | УО |
| **7. «Владимирский двор - спортивный двор»** |
| 7.1 | Благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок на территории городаПроведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню детского футбола (19 июня), Международному Олимпийскому дню (23 июня), Международному дню шахмат (20 июля) | Весьпериод | ККиС |
| 7.2 | Участие в организации физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работе с детьми и молодёжью и их родителями | Весьпериод | ККиС |
| 7.3 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню детского футбола (19 июня), Международному Олимпийскому дню (23 июня), Международному дню шахмат (20 июля)**.** | Весьпериод | ККиС |
| **8. «Родина моя - земля Владимирская»** |
| 8.1 | Проведение мероприятий патриотической направленности, в городских и загородном оздоровительных лагерях.Проведение тематических мероприятий. организация туристическо -экскурсионной, историко-краеведческой работы с детьми и подростками | Июль-август2024 | УОКкиСОП ГКУСО ВО«ВСРЦН» |
| 8.2 | Организация туристическо-экскурсионной, историко-краеведческой работы с детьми и подростками в городских и загородном оздоровительных лагерях | Июль-август2024 | УОКкиСОП ГКУСО ВО«ВСРЦН» |
| 8.3 | Проведение акций ко Дню России |  01.06.-12.062024 | ОМПККиС |
| **9. «Беспризорные, безнадзорные дети»** |
| 9.1 | Принятие мер по социальной реабилитации детей и подростков, самовольно покинувших семью, летние оздоровительные лагеря, (при необходимости определение их в приют, детский дом, под опеку) | Весьпериод | МО МВДУООП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| 9.2 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, организация дальнейшего их определения | Весьпериод | ООП |
| 9.3 | Проведение сверки несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах учёта. | Весьпериод | КДН и ЗПМО МВДУООП ГКУСО ВО «ВСРЦН |
| 9.4 | Организация работы по реализации межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, семей находящихся в социально – опасном положении. | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 9.5 | Организация и обеспечение функционирования оздоровительной реабилитационной группы кратковременного дневного пребывания | Весьпериод | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| **10. «Семья»** |
| 10.1 | Актуализация банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении. | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 10.2 | Выявление и постановка на учет неблагополучных семей | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 10.3 | Оказание комплексной помощи семьям «группы риска»: | В течение всего периода |  Все органы и учреждения системы профилактики(по согласованию) |
| 10.4 | Проведение рейдов в семьи «группы риска», находящиеся в социально-опасном положении. | Весьпериод | Все органы и учреждения системы профилактики(по согласованию) |
| 10.5 | Применение к родителям не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, мер воздействия, предусмотренных законодательством | Весьпериод | КДН и ЗПООПМО МВД |
| 10.6 | Организация и проведение мероприятий в рамках работы семейных клубов для родителей | сентябрь | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН»УО |
| 10.7 | Организация деятельности Службы социального сопровождения (социальный патронаж) семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | Весьпериод | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| 10.8 | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному празднику –Дню семьи любви и верности | 08.07.2024 | ОП ГКУСО ВО «ВСРЦНККиСУО |
| **11. «Здоровье»** |
| 11.1 | Выявление и постановка на профилактический учет несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психоактивные и одурманивающие вещества, спиртные напитки; обследование и оказание им медицинской помощи; проведение индивидуально-профилактической работы с ними. | Весьпериод | ГБУЗОрганы и учреждения системы профилактики |
| 11.2 | Проведение профилактической разъяснительной работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях, в городских и загородном оздоровительных лагерях. | Весьпериод | ГБУЗМО МВД |
| 11.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника по борьбе с наркоманией. | Июнь2024 | МО МВДОМПУООП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| 11.4 | Активизация административной практики в отношении лиц, реализующих спиртные напитки, и табачные изделия подросткам. Рейды по выявлению торговых точек, реализующих указанные предметы несовершеннолетним. | Весьпериод | МО МВД РФОМП |
| 11.5 | Организация мероприятий, спортивных конкурсов по пропаганде и предупреждению распространения наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления спиртосодержащих напитков, в том числев рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»;- размещение на сайтах администрации города, образовательных организаций, в сети Интернет буклетов профилактической направленности | Весьпериод | УОККиСОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| **12. «Группа»** |
| 12.1 | Выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в правонарушения и преступления | Весьпериод | МО МВД РФОрганы и учреждения системы профилактики |
| **13. «Контингент»** |
| 13.1 | Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осуждёнными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, воспитательных колоний, оказание им помощи в продолжении учёбы, организации досуга и отдыха. | Весьпериод | МО МВД РФФКУ УИИ УФСИН ,КДН иЗП,ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» |
| **14. «Школа»** |
| 14.1 | Организация и проведение акции «Дети в школу собирайтесь», «Каждого ребенка школьного возраста-за парту» | Сентябрь 2024 | УООП ГКУСО ВО «ВСРЦН»ТОСЗН |
| 14.2 | Проведение праздника «День знаний» | Сентябрь2024 | УОККиС |
| 14.4 | Организация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих уклонению от учебы- Осуществление учёта детей и подростков:-подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях (7-18 лет);-выбывших до получения общего образования и не продолжающих обучение;-числящихся в списках, но не приступивших к обучению. Принятие мер для дальнейшего продолжения обучения подростков вышеназванных категорий. | Весьпериод | УО |
| 14.4 | Размещение информации об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями дополнительного образования на сайтах образовательных организаций и в СМИ | Весьпериод | КкиСУОСМИ |
| 14.5 | Проведение дней открытых дверей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Сентябрь 2024 | УОККиС |
| 14.6 | Привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях учреждений дополнительного образования и учреждениях культуры и занятости | Сентябрь2024 | ККиСУО |
| **15. «Помощь»** |
| 15.1 | Предоставление льготных / бесплатных путевок в организации отдыха детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: по согласованию с Департаментом образования Владимирской области, Департаментом социальной защиты населения Владимирской области | Май-Сентябрь 2024 | КкиСУОООПОП ГКУСО ВО «ВСРЦН»ГКУ ТОСЗН |
| **16. «Итоги»** |
| 16.1 | Размещение информации о проведении операции «Подросток» в СМИ, на сайте администрации города | Май2024 | КДН и ЗП |
| 16.2 | Обобщение результатов операции «Подросток», подготовка аналитической информации, статистического отчёта, выводов и предложений в КДН и ЗП ЗАТО г.Радужный | До 04.10.2024 | Все органы и учреждения системы профилактики |
| 16.3 | Подготовка отчета о проведении операции «Подросток» на территории ЗАТО г.Радужный в КДН и ЗП администрации Владимирской области. | До 10.10.2023 | КДН и ЗП |

Примечание: органы и учреждения, не входящие в городскую систему профилактики безнадзорности и правонарушений привлекаются к исполнению Комплекса мер по согласованию.

 КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

 ТОСЗН – территориальный отдел социальной защиты населения

 ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН» – отделение профилактики безнадзорности и правонарушений

 УО – управление образования

 ООП – отдел опеки и попечительства

 ОМП – отдел по молодежной политике и вопросам демографии

 ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный»

 ЦЗН – центр занятости населения

ФКУ УИИ УФСИН –– уголовно-исполнительная инспекция

 МО МВД – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужый

 ККиС – комитет по культуре и спорту

 СМИ – средства массовой информации