Приложение №1

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 01.09.2023 № 1120

Положение

об организации проектной деятельности в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Положение) определяет принцип и порядок п организации проектной деятельности в исполнительных органах и структурных подразделениях, муниципальных казенных учреждениях, учредителем которых является администрация (далее Подразделения) ЗАТО г. Радужный (далее – проектная деятельность).

2. Положение распространяется на муниципальные и ведомственные проекты, реализуемые Подразделениями.

3. В рамках проектной деятельности в исполнительных органах  могут реализовываться следующие направления деятельности:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) создание и развитие информационных систем;

д) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

е) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

4. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

Проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

Ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности Подразделений;

Муниципальный проект - проект обеспечивающий достижение целей и/или показателей муниципальных программ;

Риск - событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта.

5. В целях осуществления управления проектной деятельности в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области формируется муниципальный проектный офис ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Муниципальный проектный офис) функции и состав которого утверждены Постановлением.

6. Инициирование, подготовка, реализация и завершение муниципальных и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

- II.  Инициирование проекта

7. Инициирование муниципального проекта (далее - Проект) может осуществляться главой города, заместителями главы администрации города, руководителями Подразделений.

8. При инициировании Проекта:

1) назначается куратор Проекта - должностное лицо исполнительного органа, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта; руководитель Проекта - должностное лицо Подразделения, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения и оперативное управление проектом;

2) назначенный руководитель Проекта подготавливает предложения и информацию согласно приложению № 1 к настоящему Положению по предлагаемому Проекту и направляет в Муниципальный проектный офис.

9. Муниципальный проектный офис в течение 1-го рабочего дня регистрирует поступившее предложение по проекту, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации предложения по проекту, принимает с учетом документов стратегического планирования и соблюдения порядка организации проектной деятельности в Подразделениях одно из следующих решений:

а) о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по Проекту;

б) о целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по Проекту, в рамках процессной (текущей) деятельности;

в) о целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по Проекту, в формате Проекта.

10. В случае принятия Муниципальным проектным офисом решения о нецелесообразности реализации предложения по Проекту или о целесообразности реализации предложения по Проекту в рамках процессной (текущей) деятельности Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней с момента регистрации информации (предложений) по Проекту направляет инициатору обоснованный отказ в одобрении Проекта.

- III. Подготовка Проекта

- 11. Паспорт Проекта - документ, в котором утверждается ключевая информация по проекту: наименование проекта, куратор или руководитель, участники, основания для инициации проекта, цели, задачи, результаты, критерии успеха, период реализации, риски, взаимосвязь с другими проектами, План контрольных событий (согласно приложению № 2 к настоящему Положению).

- 12. Разработка паспорта Проекта осуществляется предполагаемым руководителем Проекта с учетом параметров и предложений заинтересованных участников Проекта.

- 13. Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения Проекта, по годам, месяцам его реализации осуществляется с учетом:

- - значений показателей по годам, месяцам (при необходимости в части очередного года);

- - значений мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

- - финансового обеспечения с указанием объемов по годам и месяцам реализации и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).

- 14. Проект отражается в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области, к сфере реализации которых они относятся.

- 15. Назначенный руководитель Проекта обеспечивает согласование паспорта Проекта с куратором и с заинтересованными Подразделениями, являющимися участками Проекта в части финансового обеспечения Проекта в срок, не превышающий 1-го месяца с момента принятия решения о реализации Проекта.

- 16. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта Проекта,  устраняются предполагаемым руководителем или куратором Проекта в течение 10-ти рабочих дней при участии заинтересованных Подразделений.

- 17. Муниципальный проектный офис одновременно с принятием решения об утверждении паспорта Проекта, принимает решение о назначении куратора или руководителя Проекта.

- IV. Реализация проекта

- 18. Разработку проектов правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - проект акта администрации), в рамках реализации Проекта осуществляют Подразделения, руководители которых являются руководителями Проектов.

- 19. Проект муниципального правового акта администрации, разработанный в рамках реализации Проекта, подлежит согласованию с Подразделениями, участвующими в реализации соответствующего Проекта, если такой акт затрагивает показатели, результаты, контрольные точки, финансовое обеспечение, достижение (выполнение) которых обеспечивает соответствующий участник Проекта.

- 20. Участники Проекта, формируют информацию о реализации соответствующего Проекта, включающую:

1) информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) соответствующих проекту, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными участниками которых они являются, а также сведения о рисках реализации соответствующего проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении показателей Проекта, а также сведения о рисках реализации Проекта в части достижения показателей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

21. При необходимости руководителем Проекта может быть принято решение о разработке рабочего план-графика Проекта. В рабочем план-графике Проекта подлежат отражению мероприятия/контрольные события (результаты) Проекта с детализацией по контрольным точкам и объектам мероприятий (результатов) согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

22. Руководитель Проекта ежемесячно обеспечивает предоставление в Муниципальный проектный офис электронных образов документов (справок, договоров, соглашений, актов приемки, разрешений, лицензий, ссылок на электронные документы в сети Интернет, платежных документов и других подтверждающих документов), объективно и в полной мере подтверждающих выполнение контрольных точек, результатов, достижение общественно значимых результатов (при наличии), показателей Проекта.

23. Муниципальный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации Проектов, и не позднее 2-го рабочего дня после получения документов по реализации Проекта от руководителя Проекта при необходимости ему направляет предложения по доработке указанной информации.

24. По результатам мониторинга Проекта в паспорт Проекта могут вноситься изменения.

25. Руководитель Проекта, организует подготовку отчета о ходе реализации Проекта, в том числе на основании информации о реализации Проекта и направляет отчет в Муниципальный проектный офис не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

26. Отчет по проекту включает в себя информацию о фактическом достижении контрольных событий, прогнозе достижения контрольных событий, причинах их не достижения, нарушении сроков, рисках проекта и способах их снятия/минимизации, ключевых результатах, достигнутых за период, открытых вопросах, требующих решения руководства. Помимо этого, в отчете может содержаться информация по исполнению бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

27. В случае наличия рисков, содержащихся в отчетах, рассмотрение таких рисков осуществляется кураторами соответствующих проектов.

28. Муниципальный проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации Проектов не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

V.  Завершение проекта

29. Завершение Проекта осуществляется:

а) планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач Проекта;

б) досрочно - на основании соответствующего решения Муниципального проектного офиса.

30. В случае досрочного завершения Проекта, руководитель  Проекта вносит в Муниципальный проектный офис письменное уведомление о досрочном завершении проекта, содержащее мотивированное обоснование досрочного завершения проекта.

31. При завершении руководитель Проекта готовит итоговый отчет и осуществляет оценку достижения показателей, результатов и возможности выполнения задач Проекта, эффективности использования средств, при реализации Проекта (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению). Итоговый отчет предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты наступления планового срока окончания Проекта или решением о досрочном завершении Проекта руководителю Муниципального проектного офиса.

32. Сводный отчет по Проектам, утвержденный руководителем Муниципального проектного офиса, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (http: www.raduzhnyi- city.ru) в течение 3 рабочих дней с даты утверждения.

Приложение № 1

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

Информация о предлагаемом проекте

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткое наименование предлагаемого проекта |  |
| 2. | Территория реализации |  |
| 3. | Проблема, на решение которой направлен предлагаемый проект |  |
| 4. | Информация о существующей практике решения проблемы (при наличии) |  |
| 5. | Краткое описание предлагаемого проекта. Основные этапы реализации проекта |  |
| 6. | Ожидаемый результат от реализации предлагаемого проекта, в том числе планируемые результаты на конец каждого года реализации проекта |  |
| 7. | Необходимые объемы финансирования, в том числе по каждому году реализации проекта* |  |
| 8. | Источник(и) финансирования * |  |
| 9. | Сроки реализации |  |
| 10. | Заинтересованные стороны проекта |  |
| 11. | ФИО куратора проекта |  |
| 12. | ФИО руководителя проекта |  |
| 13. | Проект приоритетный (да/нет) |  |

___________________________________

* Указываются в случае наличия необходимого объема финансирования, предусмотренного и не превышающего запланированного объема финансирования за счет средств, утвержденных Решением Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на текущий финансовый год и плановый период».

Приложение № 2

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

<Не более 2 страниц>

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Основания для инициации проекта |  |
| Цель (цели) проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат (результаты) проекта |  |
| Критерии успеха проекта |  |
| Период реализации проекта | <Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)> |
| План контрольных событий проекта | <Указать дату и окончания контрольного события (при наличии)> |
| Риски реализации проекта | <Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта> |
| Взаимосвязь с другими проектами | <Указать взаимозависимые проекты> |

Приложение № 3

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

План-график

проекта ___________________________________ на 20___ год

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольного события | Номер мероприятия предшественника | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события | Бюджет (план), тыс. руб. * | Участник проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

______

*Заполняется при наличии

Приложение № 4

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

ОТЧЕТ

о ходе реализации мероприятий и статусе проекта

(наименование проекта)

за ________________________________________ 20 _____________ года*

(месяц)

| № п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок** | Бюджет *** (план), тыс. руб. | Бюджет *** (факт), тыс. руб. | Участник проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причины отклонений |  |  |  |  |  |  |
| Наличие запроса на изменение |  |  |  |  |  |  |
| Решение куратора/руководителя по запросу на изменение **** |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта |  |  |  |  |  |  |

__________________________

* Отчет составляется нарастающим итогом за период от даты начала проекта до даты отчета

** Ячейки, в которых фактический срок меньше или равен плановому, выделяются зеленым цветом. Ячейки, в которых фактический срок больше планового, выделяются красным цветом.

*** Заполняется в случае наличия информации о бюджете проекта в плане-графике проекта.

**** Если предлагаемые изменения не влияют на конечный срок реализации проекта, бюджет проекта, решение об их одобрении/отклонении принимает руководитель проекта. Если предлагаемые изменения влияют на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта, решение об их одобрении/отклонении принимает куратор проекта.

Приложение № 5

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

Итоговый отчет

о реализации проекта________________________________________________

(наименование проекта)

|  | Наименование | План | Факт | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результаты проекта, зафиксированные в паспорте проекта |  |  |  |
| 2. | Краткое описание проблем выполнения проекта и способов, примененных для их решения |  |  |  |

Приложение № 6

к Положению об организации проектной деятельности в

муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

Утверждаю

Руководитель

Муниципального проектного офиса

_______________  А. В. Колгашкин

Сводный отчет

о реализации проектов за ______ 20 __ года

(месяц)

| № п/п | Наименование проекта | Информация о ходе реализации проекта* | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________

*Ячейки выделяются: Зеленым цветом, если нет отклонений в реализации проекта; желтым цветом, если отклонения в реализации проекта не являются критичными; красным цветом, если отклонения в реализации проекта являются критичными.