|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области От 27.03.2025 № 381 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ НА 2026 - 2030 ГОДЫ"

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г. Радужный на 2026 – 2030 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции); - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 г. N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)») (в действующей редакции); - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2023 г. N 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | ЗАО «Радугаэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель инвестицион-ной программы | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | - повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче; - снижение износа энергооборудования и тепловых сетей; - достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры; - рациональное использование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Источники финансирования инвестиционной программы | - собственные средства организации, учтенные при установлении тарифов на тепловую энергию (амортизационные отчисления и расходы на капитальные вложения, финансируемые за счет нормативной прибыли). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | Наименование показателя | Фактичес кие значения 2024 г. | Утвержденный период 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/Гкал | 37,59 | 37,65 | 37,50 | 37,10 | 36,90 | 36,70 | 36,55 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, кг у.т./Гкал | 159,98 | 160,90 | 160,90 | 160,80 | 160,70 | 160,70 | 160,60 |
|  |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год | 23 303 | 25 883 | 25 795 | 25 695 | 25 600 | 25 502 | 25 408 |
|  |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год | 93370,45 | 103255,82 | 102904,76 | 102505,83 | 102126,84 | 101735,89 | 101360,89 |
|  |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружаю-щей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды, тонн в год | Выбросы: 117,445 | 117,445 | 117,443 | 117,441 | 117,439 | 117,437 | 117,435 |
|  |  |  | а) твердые 0,128 | 0,128 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 | 0,123 |
|  |  |  | б) газо-образные 117,317 | 117,317 | 117,316 | 117,315 | 117,314 | 117,313 | 117,312 |
|  |  |  | Сбросы: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения технического задания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы; 2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию; 3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СП и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями. 3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Модернизация котельной ПТВМ (замена баков-мерников крепкого раствора соли №1 и №2) стр. 2 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Модернизация и ПНР водоводяного подогревателя №1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (36 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной КВГМ стр. 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Модернизация и ПНР водоводяного подогревателя №2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Модернизация котельной ПТВМ (замена двух насосов 1 КМЛ 65-160) стр.2 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (110 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Модернизация котельной КВГМ (замена сетевого насоса 1Д1250-125 № 28) стр. 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Модернизация котельной ДКВР (замена сетевого насоса 1Д315-71 № 3 с электродвигателем 110 кВт) стр. 1 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Реконструкция мазутонасосной (замена насоса А13В16/25Б-ТВ1) стр. 3 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Реконструкция мазутонасосной (замена насоса Ш 80-2,5-37,5/2,5Б) стр. 3 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (465 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Реконструкция бака-аккумулятора горячей воды №2 объемом 200 м3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 630 мм (49 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Модернизация котельной КВГМ (замена атмосферного деаэратора ДА 100/25) стр. 14 квартал 13/20 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д200/90 №1) квартал 9 строение 3/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д200/90) квартал 3 строение 9/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 630 мм (124 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |