Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   ____________   № _________

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирных домов с составлением актов осмотра и определения перечня ремонтных работ по подготовке общего имущества к эксплуатации в новом отопительном периоде | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | май 2025 г | Управляющая организация ООО «ЖКХ-Радужный», ТСЖ «Комфорт» |  |
| 1.2. | Проведение весеннего осмотра технического состояния дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы с составлением актов осмотра и определения перечня ремонтных работ по подготовке к эксплуатации в новом отопительном периоде | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | май 2025 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования, ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура многоквартирных домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | до 15.09.2025 г | Управляющая организация ООО «ЖКХ-Радужный», ТСЖ «Комфорт» |  |
| 1.4. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | до 15.09.2025 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 1.5. | Подготовка системы отопления многоквартирных домов к отопительному периоду | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | май-август 2025 г | Управляющая организация ООО «ЖКХ-Радужный», ТСЖ «Комфорт» | В соответствии с утвержденными планами подготовки к отопительному периоду 2025-2026 |
| 1.6. | Подготовка системы отопления дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы к отопительному периоду | Средства образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | май-август 2025 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования ГБУЗ «Городская больница» | В соответствии с утвержденными планами подготовки к отопительному периоду 2025-2026 |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающихорганизации ЗАО «Радугаэнерго; ООО ИЦ «Теплосфера» |  |  | ЗАО «Радугаэнерго», ООО ИЦ «Теплосфера» | В соответствии с утвержденными планами подготовки к отопительному периоду 2025-2026 |
| 2.1. | Теплоснабжающая организация ЗАО «Радугаэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подготовка оборудования центральной котельной к новому отопительному периоду | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | май-август 2025г | ЗАО «Радугаэнерго», |  |
| 2.2. | Теплоснабжающая организация ООО ИЦ «Теплосфера» |  |  |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная в 17 квартале для ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (ООО ИЦ «Теплосфера») |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подготовка оборудования блочно-модульной котельной к новому отопительному периоду | Средства ООО ИЦ «Теплосфера» |  | май-август 2025г | ООО ИЦ «Теплосфера» |  |
| 3. | # Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | # Теплоснабжающая организация ЗАО «Радугаэнерго» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | май - сентябрь | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.2. | Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-42 до жилого дома № 31 квартал 1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 2607,027 | июнь 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.3. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-29 до жилого дома № 23 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 646,645 | май 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.4. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-32А до ТК-1-32Б, квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 702,572 | май 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.5. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от угла поворота у жилого дома № 20 до ТК-1-37 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 2507,844 | июль 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.6. | Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-13А до ТК-1-11 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 2218,37 | июль 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.7. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома № 23 до жилого дома № 26 квартал 1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 1374,966 | июль 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.1.8. | Ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 16 квартала | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 935,562 | август 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Теплоснабжающая организация ООО ИЦ «Теплосфера» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Средства ООО ИЦ «Теплосфера» |  | июль-август 2025 | ООО ИЦ «Теплосфера» ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 4. | # Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 28.07.2025г-11.08.2025г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 5. | # Подготовка водозаборных соору- жений, насосной станций, наружных сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | июнь-август 2025г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 5.2. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от квартала 13 до квартала 1 (3-й этап) | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1714,416 | май-август 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | июнь-август 2025 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 6.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | июнь-август 2025 г | МУП ВКТС |  |
| 6.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | июнь-август 2025 г | МУП ВКТС |  |
| 7. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства РЭС г. Радужный АО «ОРЭС- Владимирская область» |  | июнь -август 2025г | РЭС г. Радужный АО «ОРЭС- Владимирская область» |  |
| 8. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | сентябрь 2025 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 8.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2200 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города | 3670,0 | сентябрь 2025г | МКУ "Дорожник» |  |
| 8.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы АО «Городской узел связи г. Радужный) до КПП | Бюджет города | 2088,17 | июль 2025г. | МКУ «Дорожник» ООО «ВЛАДСК» |  |
| 8.4. | Выполнение работ по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома № 13 3 квартала) | Бюджет города | 7878,53 | июль 2025г. | МКУ «Дорожник» ООО "Строительная компания «ТРАССА» |  |
| 8.5. | Выполнение работ по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала) | Бюджет города | 2138,95 | июль 2025г. | МКУ «Дорожник» |  |
| 9. | # Подготовка газопроводов | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |  | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 9.1. | Ремонт газовых вводов в жилой дом № 3 квартал1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 188,29 | июнь 2025 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 9.2. | Ремонт газовых вводов в жилой дом № 11 квартал1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 185,835 | июль 2025 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 9.3. | Ремонт подземного газопровода к жилому дому № 30 квартала 1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 778,234 | июнь 2025 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 9.4. | # Ремонт мест повреждения изоляции подземного газопровода высокого давления от ГРС-2 с. Спасское до ГРП-1 г. Радужный Владимирской области (участок рядом с д. Буланово Собинского района) | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 729,38 | сентябрь 2025 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 10. | # Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 10.1. | # Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период | Бюджет города |  | июнь-август 2025 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 10.2. | # Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период | Бюджет города |  | июнь-август 2025 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 10.3. | # Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период | Бюджет города |  | июнь-август 2025 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11. | # Подготовка резервных источников электроснабжения | Средства предприятий |  |  |  |  |
| 11.1. | # АГДЭС по 1500 кВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | август 2025г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 11.2. | # Caiman Expert 5010X– 1 шт. (перевозимая) |  |  | август 2025г | МУП «ЖКХ» |  |
| 11.3. | # Автономный источник питания мощностью Hitachi E359B 2,8 кВт (перевозимый) |  |  | август 2025г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 11.4. | # Автономный источник питания мощностью SUBARU Caiman Tristar 8510 7,5 кВт (перевозимый) |  |  | август 2025г | МУП ВКТС |  |
| 12. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" # МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  | август 2025г | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 13. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  | август 2025г | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов

Директор ООО «ЖКХ - Радужный»                                                                                                                                                 А.Н. Беляев

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов

Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                           А.В. Куриленко

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                             О.Г. Митенин