Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 20.05.2022   № 651

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная котельная | Капитальный ремонт трубопроводов подпитки и охлаждения в котельных ДКВР и ПТВМ (квартал 13/20) | до 31.05.2022г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт дренажных трубопроводов в котельной ПТВМ от котлов и сетевых насосов (квартал 13/20) | 23.05.2022г- 30.06.2022 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт системы подогрева соляного раствора отсеков БМХС и всасывающего трубопровода соляных насосов (квартал 13/20) | 05.07.2022г-28.08.2022г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт подпиточного насоса КМ160/20 в центральной котельной на насос КМ45/55 | 25.07.2022 г- 29.08.2022г | Без отключения потребителей |  |

| 2. |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 16.05.2022 г - 30.06.2022 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 25.07.2022 г - 08.08.2022 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения |  |
| 4. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС в подвале жилого дома №12 квартал 1 | 23.05.2022г- 15.06.2022г | Ж.д. №12, 12а, ЦВР «ЛАД», СОШ №2, МДОУ ЦРР №3. Квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| 6. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт сетей ГВС (обратный трубопровод) в подвале №35 квартал 1 | 25.07.2022г- 07.08.2022 г | Без отключения потребителей |  |

| 7. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №31 до ж.д. №29 квартал 1 | 23.05.2022-22.06.2022 | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ж.д. № 29 до ж.д. № 28 квартал 1 | 23.05.2022 – 22.06.2022 | Ж.д. № 28,29,30 квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 1 дня |
| 9. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК 1-15 до ж.д. №6 квартал 1 | 01.07.2022 – 30.07.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 10. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-30А до ж. д. №2 квартала 1 | 25.07.2022-07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-3-11а до ТК-3-11 квартал 3 | 25.07.2022 – 07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-11 до ж.д. №9 квартал 3 | 25.07.2022-07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    В.А. Попов

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов