## p_0274_1
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.03.2025_ № 274
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2026-2028 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО городу Радужный по 2026-2028 годы |  | 65894862.24 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 |  | 4 | 16160715.27 | 1204 | 14762748.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958298.45 | 1050000 | 0 | X | X | X
Итого по ЗАТО город Радужный на 2026 год |  | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14762748.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221441.23 | 300000 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14762748.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221441.23 | 300000 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
Итого по ЗАТО город Радужный на 2027 год |  | 33957546.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494446.49 | 500000 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 33957546.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494446.49 | 500000 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
Итого по ЗАТО город Радужный на 2028 год |  | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242410.73 | 250000 | 0 | - | X | X
1 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242410.73 | 250000 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Note on D17: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on E17: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on G17: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on H17: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## p_0274_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2026-2028 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2026-2028 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
[13 empty] | всего: |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по ЗАТО городу Радужный по 2026-2028 годы |  | X | X | X | X | X | 25697.1 | 22844.3 | 922 | X | X | X | 65894862.24 | #REF! | 0 | 0 | 65894862.24 | 2564.2918 | 9239.8
Итого по ЗАТО город Радужный на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 4401.2 | 3909 | 155 | X | X | X | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 3472.7324 | 3576.91
1 | Радужный, 3-й квартал, д.14 |  | 1993 | Ж/б панели | 5 | 5 | 4401.2 | 3909 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 3472.7324 | 3576.91
Итого по ЗАТО город Радужный на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 8722.8 | 7693.6 | 317 | X | X | X | 33957546.2 | 0 | 0 | 0 | 33957546.2 | 3892.964 | 9239.8
1 | Радужный, 1-й квартал, д.18 |  | 1977 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8722.8 | 7693.6 | 317 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 33957546.2 | 0 | 0 | 0 | 33957546.2 | 3892.964 | 9239.8
Итого по ЗАТО город Радужный на 2028 год |  |  | X | X | X | X | 12573.1 | 11241.7 | 450 | X | X | X | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 16653126 | 1324.5044 | 1364.24
1 | Радужный, 3-й квартал, д.28 | X | 2003 | Ж/б панели | 10 | 4 | 12573.1 | 11241.7 | 450 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 16653126 | #REF! | 0 | 0 | 16653126 | 1324.5044 | 1364.24

## p_0274_3
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2026-2028 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО города Радужный на 2026-2028 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2026 г., руб.
Всего | 15284190.04
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 15284190.04
Источники финансирования | Объем финансирования по 2027 г., руб.
Всего | 33957546.2
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 33957546.2
Источники финансирования | Объем финансирования по 2028 г., руб.
Всего | 16653126
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 16653126