
                                                                                                                                                                                  Приложение к

                                                                                                                                                  постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                                                                              Владимирской области
                                                                                                                                                                            от   21.05.2024   № 629
План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов
	№№
	   Наименование мероприятий,

   вид выполненных работ
	Источник финансирования
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	    1 
	                              2
	                  3
	            4
	           5
	             6
	          7

	1.
	Подготовка жилого фонда города

и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях,

 в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирных домов  с составлением актов осмотра и определения перечня ремонтных работ по подготовке общего имущества к эксплуатации в новом отопительном периоде
	Средства управляющих организаций, ТСЖ
	
	25.05.2024 г
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
	

	1.2.
	Подготовка теплового контура многоквартирных домов и общежитий

                    
	 Средства управляющих организаций, ТСЖ  


	
	13.09.2024 г
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
	

	1.3.
	Подготовка теплового контура дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы
	 Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры;

учреждения здравоохранения  
	
	13.09.2024 г
	 Комитет  культуры и спорта,
Управление образования 
	

	1.4.
	Подготовка теплового контура административного здания

	 Бюджет города
	
	13.09.2024 г
	МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»

	1.5.
	Текущий ремонт кровель  многоквартирных домов

                                               
	   Средства управляющих организаций, ТСЖ  

     
	
	01.08.2024 г
	МУП «ЖКХ»


	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

	1.6.
	Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры многоквартирных домов и др. муниципальных зданий           
	Средства управляющих организаций, ТСЖ  

   
	
	30.08.2024 г
	Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы 

Зданий

	

	1.7.
	Гидропневматическая промывка системы отопления многоквартирных домов                  
	  Средства управляющих организаций, ТСЖ          
	
	30.08.2024 г
	Управляющие организации

ТСЖ
	

	2.
	Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:       
	Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго;

Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения   
	
	
	Управление образования,
ЗАО «Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская больница»


	

	2.1.
	Центральная котельная 

(ЗАО «Радугаэнерго»)
	   
	
	13.09.2024 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	                

	2.1.1.
	Замена сетевого насоса Д1250-125 № 30 в котельной КВГМ
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	867,567
	15.08.2024 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.1.2.
	Замена трубопроводов сырой воды в отсеки №1, №2, №3 бункера мокрого хранения соли (БМХС)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	393,694
	30.07.2024 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.1.3.
	Замена трубопровода сырой воды с арматурой на вводе в котельную КВГМ
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	293,308
	15.08.2024 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.2.
	Блочно-модульная котельная в 17 квартале  для ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»                   
	
	
	01.09.2024 г
	ГБУЗ «Городская

Больница»
ООО ИЦ «Теплосфера»
	            

	3.
	Подготовка наружных тепловых

сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе   
	
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность

                   
	 Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго»     
	
	15.05.2024 г –30.06.2024г
	 ЗАО

"Радугаэнерго"  
МКУ «ГКМХ»              
	

	3.2.
	Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-32В до жилого дома № 16  квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г 
	2607,027 
	 20.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»  


	

	3.3.
	Ремонт наружных  сетей отопления от жилого дома № 6 до жилого дома № 10 квартала 1 
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1044,028
	30.08.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»       
	                     

	3.4.
	Ремонт наружных  сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №9 квартала 3

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	        1337,88
	30.06.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»
	

	3.5.
	Ремонт  наружных сетей отопления от ТК-1-25 до ТК-1-25а квартал 1

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	1303,65
	30.07.2024г

	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.6.
	Ремонт  наружных сетей отопления от ТК-1-25а до здания № 46 
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	224,038
	30.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.7.
	Ремонт наружных сетей отопления от от ТК-1-25а до здания № 46а
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	480,442
	30.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.8.
	Ремонт наружных сетей отопления от от ТК-1-25а до здания № 45
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	705,866
	30.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.9.
	Ремонт наружных сетей отопления от от ТК-1-25а до здания № 45а
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	190,468
	30.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.10.
	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения 

от ТК-1-32А до жилого дома № 14 квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	773,468
	30.08.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.11.
	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения 

от ТК-1-33 до жилого дома № 21 квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	1867,39
	15.06.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.12.
	Ремонт наружных сетей отопления от угла поворота жилого дома № 33 до жилого дома № 31  

квартал 1


	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1513,063
	10.08.2024г
	
	

	3.13.
	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения вдоль здания № 40  (школа № 1) квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	868,089
	30.07.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.14.
	Ремонт бака-аккумулятора горячей воды №1 объемом 300м3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	7810 567
	30.08.2024г
	         ЗАО

"Радугаэнерго"


	

	3.15.
	Ремонт теплоизоляции участка наружной теплосети диаметром 530мм 
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	353,325
	30.08.2024г
	         ЗАО

"Радугаэнерго"


	

	4.
	Подготовка  ЦТП-1, ЦТП-3

        2 шт.
	    
	
	
	
	

	4.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.08.2024 г
	         ЗАО

"Радугаэнерго"


	             

	5.
	Подготовка водозаборных соору-

жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.),
насосных станций водопровода  
	                 
	
	
	
	

	5.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	30.08.2024 г
	       ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	5.2.
	Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения                 
	     
	
	
	
	

	5.2.1.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-1* до квартала 13/13 (строение 1) 
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	4 697,311
	15.08.2024 г
	 ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	5.2.2.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от квартала 13 до квартала 1 (2-й этап)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1975,156
	15.08.2024г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	5.3.
	Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.10.2024 г
	        ЗАО

«Радугаэнерго»
	 

	6.
	Подготовка системы водоотведения
	
	
	
	
	

	6.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период.

 
	Средства 

МУП ВКТС

        
	
	01.09.2024 г
	   МУП ВКТС
	Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей

( МУП ВКТС )

	6.2.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период 
	    Средства 

  МУП ВКТС

 
	
	01.09.2024 г
	 МУП ВКТС
	

	6.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев             
	     Средства

   МУП ВКТС


	
	01.09.2024 г
	 МУП ВКТС
	

	7.
	Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства
	Средства РЭС 

г. Радужный
	
	15.09.2024 г
	 РЭС г. Радужный

	

	8.
	Подготовка улично-дорожной сети
	
	
	
	
	

	8.1.
	Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта
	
	
	31.10.2024 г
	МКУ «Дорожник»
	

	8.2.
	Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости

  2000 м3 песка

  300 тн соли 
	  Бюджет города

     
	3272,8
	25.09.2024 г
	МКУ "Дорожник»
	

	8.3.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы «Фаэтон» до производственной базы АО «Городской узел связи г. Радужный) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	  Бюджет города

	7626,36

	31.07.2024г.


	МКУ «Дорожник»
ООО «АвтоДорСтрой»

	

	8.4.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до «Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	 Бюджет города
	1564,05

	01.07.2024г.


	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	8.5.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома №8 квартала 9 до здания ПромСвязьБанка) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	Бюджет города
	2783,44

	01.07.2024г.


	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	8.6.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от жилого дома № 8 квартала 3 до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	Бюджет города
	644,95
	01.07.2024г
	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	8.7.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от жилого дома № 21 квартала 3 до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	Бюджет города
	452,93
	01.07.2024г
	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	8.8.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от   перекрестка у жилого дома № 16 квартала 1 до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до 2+049) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

	Бюджет города
	2297,31
	01.07.2024г
	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	9.
	Подготовка газопроводов

              
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.09.2023 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	                 

	9.1.
	Ремонт газовых вводов в жилой дом № 11 квартал 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	144,424
	30.06.2024 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	9.2.
	Ремонт газовых вводов в жилой дом № 18 квартал 1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	210,873
	30.07.2024 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	9.3.
	Ремонт мест повреждения изоляции подземного газопровода высокого давления от ГРС-2 с. Спасское до ГРП-1 г. Радужный Владимирской области (участок рядом с д. Буланово Собинского района)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1299,218
	30.08.2024 г
	ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	10.
	Подготовка ливневой канализации
	
	
	
	
	

	10.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период  
	  Бюджет города

      
	
	10.09.2024 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	10.2.
	Проведение  работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период   
	   Бюджет города

  
	
	10.09.2024 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС


	

	10.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период
	   Бюджет города
	
	10.09.2024 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	11.
	Подготовка резервных источников электроснабжения
	 Средства

 предприятий
	
	
	
	

	11.1.
	АГДЭС по 1500 кВт – 2 шт.

(стационарные)
	
	
	10.09.2024 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	11.2.
	Caiman Expert 5010X– 1 шт.

(перевозимая)
	
	
	10.09.2024 г
	МУП «ЖКХ»
	

	11.3.
	Автономный источник питания мощностью Hitachi E359B 2,8 кВт (перевозимый)
	
	
	10.09.2024 г
	МКУ «УГОЧС»
	

	11.4.
	Автономный источник питания мощностью SUBARU Caiman Tristar 8510    7,5 кВт  (перевозимый)
	
	
	10.09.2024 г
	МУП ВКТС
	

	12.
	Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса:

ЗАО "Радугаэнерго"

МУП ВКТС

МУП ЖКХ
	 Средства

 предприятий

 
	
	15.09.2024 г
	МУП «ЖКХ»

МУП ВКТС

ЗАО «Радугаэнерго»

        
	

	13.
	Создание запасов резервного топлива:

- мазут
	 Бюджет города

       
	
	10.09.2024 г
	МКУ "ГКМХ"

ЗАО «Радугаэнерго»
	


Согласовано:
Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов                                                                                                                                         

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      А.Н. Беляев
Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов
Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                            А.В. Куриленко
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                               О.Г. Митенин
