  Приложение

к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                от  25.02.2026   №  247    
План мероприятий 

по подготовке и проведению реорганизации  Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 6  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в форме  присоединения    к нему    Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской  области 
	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные

	1
	Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области о начале процедуры реорганизации
	в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
	Т.В. Коломиец


	2
	Уведомление работников о предстоящей реорганизации
	в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
	Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	3
	Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг               МДОУ ЦРР-д/с № 6
	до 01.04.2026
	Т.Н.Путилова



	4
	Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания МДОУ ЦРР-д/с № 6 на 2026 год
	до 01.04.2026
	Т.Н.Путилова



	5
	Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств МДОУ ЦРР-д/с № 6
	до 01.04.2026
	Т.Н.Путилова



	6
	Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г. Радужный  на 2026 год
	до 20.04.2026
	О.М. Горшкова

	7
	Уведомление работников МДОУ ЦРР-д/с № 3 об изменении существенных условий трудового договора или о сокращении
	до 01.03.2026
	Т.Н. Путилова

Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	8
	Информирование участников образовательного процесса о реорганизации
	До 01.05.2026
	Т.Н. Путилова

Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	9
	Перевод  обучающихся дошкольных групп МДОУ ЦРР-д/с № 3 в МДОУ ЦРР-д/с № 6 
	до 01.05.2026
	Т.Н. Путилова

Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	10
	Согласование с учредителем и утверждение нового штатного  расписания МДОУ ЦРР-д/с № 6 
	до 01.03.2026
	Т.Н. Путилова

Т.В. Коломиец

	11
	Внесение изменений в устав МДОУ ЦРР-д/с № 6 
	до 15.05.2026


	Т.В. Коломиец

	12
	Подготовка и утверждение перечня передаваемого муниципального имущества, в т.ч. особо ценного, в реорганизуемое учреждение 
	до 01.04.2026
	Т.Н. Путилова

Н.А. Дмитриева

	13
	Проведение инвентаризации имущества МДОУ ЦРР-д/с № 3, МДОУ ЦРР-д/с № 6 
	до 01.04.2026
	Т.Н. Путилова

Н.А. Дмитриева

	14
	Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации 
	март, апрель 2026
	Т.В. Коломиец

	15
	Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды, в т.ч. в Социальный фонд РФ. 
	до 01.04.2026
	Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	16
	Составление передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления муниципального имущества за реорганизуемым учреждением
	до 01.04.2026 
	Н.А. Дмитриева
Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	17
	Подача документов в ИФНС для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемой образовательной организации
	до 20.04.2026
	Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	18
	Переоформление лицензии МДОУ ЦРР-д/с № 6 
	в течение пяти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МДОУ ЦРР-д/с № 3 
	Т.В. Коломиец

	19
	Завершение работы на сайте www.zakupki.gov.ru, https://egisso.ru.
Закрытие официального сайта МДОУ ЦРР-д/с № 3, адрес электронной почты.
	в срок до 28.04.2026
	Н.Э.Улле

	20
	Размещение на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов
	не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы
	Т.В. Коломиец

	21
	Осуществление приёма-передачи имущества  
	в срок до 01.05.2026
	Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле

	22
	Представление документов в финансовое управление администрации города для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию решения налогового органа о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов
	в течение 2 рабочих дней со дня получения решения налогового органа о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности присоединённого юридического лица
	Н.Э. Улле

Т.Н.Путилова 

	23
	Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности  МДОУ ЦРР-д/с № 3  
	в соответствии с законодательством
	Н.Э.Улле

	24
	Осуществление передачи документов по личному составу, основной деятельности, обучающихся в МДОУ ЦРР-д/с № 3. Провести уничтожение документов, подлежащих уничтожению
	в срок до 01.05.2026
	Т.В. Коломиец

Н.Э. Улле 




Заместитель начальника 

образования                                                                            Н.Н. Дубинина

