Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 15.11.2023 г. № 1520

**Муниципальная программа**

***«*Создание благоприятных условий для развития молодого поколения**

**на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»***

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

**Ι. Оценка текущего состояния**

Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте 14 - 35 лет, которая находится в стадии своего становления, освоения социальных ролей. В настоящее время значительно активизировалась работа с молодежью - появилась тенденция к созданию новых молодежных общественных объединений, стали традиционными ежегодные молодежные форумы, профессиональные конкурсы, фестивали, внедряются различные формы социальной поддержки современной молодежи. Молодежная политика является направлением в системе формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи, для развития их потенциала в интересах ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В городе Радужный проживает 5748 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 35 лет, что составляет 33 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание условий для успешной социализации детей и молодежи: повышение охвата детей дополнительным образованием, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками; гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей. Таким образом, значимым объектом деятельности муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Программа) является учащаяся молодежь, при этом не менее значимую часть населения составляет работающая молодежь.

В муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный создан совещательно – консультативный орган – Молодёжный совет, который активно принимает участие в организации свободного времени молодежи.

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами «Золотая надежда» и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.

В городе действуют 12 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 500 чел.

Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.

Ключевым направлением в деятельности молодежной политики является волонтерское движение. Развитие волонтерства (добровольчества) является одной из актуальных государственных задач в части становления гражданского общества, социального и экономического развития региона.

Анализ волонтерской практики показал большой социальный и экономический эффект волонтерской деятельности. Участие в волонтерской деятельности способствует развитию у молодых людей таких личностных качеств, как уверенность в себе, общительность, бесконфликтность, ответственность. В этой связи наблюдается динамика в развитии творческого потенциала, гибкости и нормативности поведения, увеличивается потребность молодых людей в саморазвитии и самосовершенствовании.

Формирование, устойчивой мотивации у детей и молодежи к здоровому образу жизни осуществляется через вовлечение молодежи в реализацию проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности и создание положительного образа молодежи, ведущих здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни, являясь структурным элементом в системе духовного и физического развития индивида, дает возможность проявлять социальную активность и выражается в целенаправленном развитии сознания и поведении человека, которые соответствуют критериям здоровья. Ежедневное следование здоровому образу жизни является составной частью культурного развития человека, способствует обогащению его духовного мира и коррекции ценностных ориентаций. Развитие активности личности, способности к выбору правильного решения, осознание главенства ценности здоровья в системе иных жизненных ценностей особенно важно в молодом возрасте, когда человеку необходимо быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим и социальным условиям. Отделом по молодежной политике проводятся различные спортивные мероприятия для молодежи, с 2023 года осуществляется популяризация дворовых видов спорта.

**2. Приоритеты и цели муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы "Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, государственной программой Владимирской области "Реализация государственной молодежной политики, патриотическое воспитание, поддержка молодежных и детских общественных объединений Владимирской области".

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Актуальной проблемой остается вопрос продвижения талантливой и одаренной молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность. Недостаточно высокими темпами растет число молодых людей, реализующих собственные предпринимательские проекты. Отмечается психологическая неготовность молодых граждан к семейной жизни. Возникают риски, связанные с социализацией молодых людей в глобальной информационной сети Интернет, сужение круга интересов, уход от реальности в виртуальный мир, вызывающие необходимость принятия мер по обеспечению информационной безопасности молодого поколения в информационных сетях. Сохраняется проблема употребления молодежью спиртных напитков, наркотических, психотропных средств.

Таким образом, стратегическим приоритетом в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для воспитания патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

С учетом приоритета государственной политики целями муниципальной программы ЗАТО г. Радужный Владимирской области являются:

Цель№ 1 "Достижение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 130% к 2030 году".

Цель № 2 "Вовлечение граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области в систему патриотического воспитания - не менее 36% к 2030 году".

Цель № 3 "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%".

Цель № 4 "Охват молодежной аудитории интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей - не менее 20 % к 2030 году".

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения в городе.

**3. Задачи муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

Задачи, стоящие перед структурой в сфере молодежной политики, ежегодно расширяются и усложняются, меняются направления работы, приоритеты, требования времени.

Для достижения Цели № 1 "Достижение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 130% к 2030 году" в рамках программы решаются следующие задачи:

- развитие и поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив;

- обеспечение экономической конкурентоспособности молодежи;

- обеспечение культурной конкурентоспособности молодежи;

- создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры;

- пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения (широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей различных групп молодежи).

Для достижения Цели № 2 "Вовлечение граждан Владимирской области в систему патриотического воспитания - не менее 36% к 2030 году" в рамках программы решаются следующие задачи:

- совершенствование системы патриотического воспитания с учетом научной разработки современных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях;

- повышение интереса граждан к изучению истории Отечества и родного края;

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях путем создания на их базе центров патриотического воспитания подрастающего поколения;

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Для достижения Цели №3 "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов" в рамках программы решаются следующие задачи:

- содействие развитию системы вовлечения граждан в добровольческую деятельность;

- совершенствование зарекомендованных форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом интересов различных категорий граждан;

- создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

Для достижения Цели №4 "Охват молодежной аудитории интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей - не менее 20 % к 2030 году" в рамках программы решаются следующие задачи:

- обеспечение информационной безопасности детей при использовании несовершеннолетними информационной продукции, осуществление мер по выявлению и предотвращению последствий неправомерных действий несовершеннолетних;

- формирование психологической устойчивости подростков к интернет-зависимости, употреблению наркотиков, вовлечению их в другие виды противоправной деятельности.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально - экономической и демографической ситуации в городе включает в себя три подпрограммы: «Организация досуга и воспитание детей и молодёжи на территориии города», «Временная занятость детей и молодёжи».

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

*«***Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»***

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации, начальник управления образования |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* |
| Период реализации | *Этап : 2024 – 2027 гг.* |
| Цели муниципальной программы | Цель №1: Достижение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 130% к 2030 году;  Цель №2: Вовлечение граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области в систему патриотического воспитания - не менее 36% к 2030 году;  Цель №3: Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%;  Цель №4 - Охват молодежной аудитории интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей - не менее 20 % к 2030 году;  Цель № 5: «Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. |
| Направления(подпрограммы) | *Направление (подпрограмма) 1.* «Организация досуга и воспитание детей и молодежи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  *Направление (подпрограмма) 2. «*Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  *Направление (подпрограмма) 3.*«Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 – 2027 годы составят 5 843, 82400 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 году — 1 685, 95600 тыс. рублей;  в 2025 году — 1 380,95600 тыс. рублей.  в 2026 году — 1 380,95600 тыс. рублей.  в 2027году — 1 380,95600 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15% воспитанников детских образцовых коллективов;  - Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций;  - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  - Сохранение или увеличение количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель № 1 "Достижение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 130% к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) | Процент | 105 | 107 | 113 | 117 | 117 | | | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года" (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Отдел по молодежной политике | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций | ФИС СП ГАС «Управление» |
| **Цель № 2 "Вовлечение граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области в систему патриотического воспитания - не менее 36% к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области вовлеченных в систему патриотического воспитания | Процент | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | | | - | Отдел по молодежной политике | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций | ФИС СП ГАС «Управление» |
| **Цель № 3 "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%"** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15% воспитанников детских образцовых коллективов | Процент | 7,2 | 7,2 | 9,0 | 12,0 | | | 12,0 | Распоряжение Правительства РФ от 01.10.202 1 № 2765- р «Об утверждении Единого плана по достижению Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | Отдел по молодежной политике | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | ФИС СП ГАС «Управление» |
| **Цель № 4 "Охват молодежной аудитории интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей - не менее 20 % к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, (нарастающим итогом) | Проценты | 10 | 12 | 14 | 16 | | 16 | | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года | Отдел по молодежной политике | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально культурных традиций | ФИС СП ГАС «Управление» |
| **Цель № 5: «Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сохранение или увеличение количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | Государственная программа Владимирской области «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области» | Отдел по молодежной политике | Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций | ФИС СП ГАС «Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | | Связь  с показателями | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | |
| ***1.*** | ***Направление (подпрограмма) 1. «Организация досуга и воспитание детей и молодежи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** | | | | | | | | |
| *1.1.* | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *1.2.* | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *1.3.* | *Ведомственный проект - отсутствует* | | | | | | | | |
| *1.4.* | *Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и воспитание детей и молодежи»* | | | | | | | | |
|  | *Отдел по молодежной политике* | | | | *Срок реализации: 2024 –2027 гг.* | | | | |
| 1.4.1. | Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи | | Создание условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;  Выявление и поддержание одаренных детей, пропаганда занятий спортом, творчеством;  Организация досуговой деятельности детей и подростков в летний период, обеспечение работы летней дискотеки и аттракционов в городском парке. | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) | |
| 1.4.2. | Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | Формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) | |
| 1.4.3. | Обеспечение функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  Развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | |
| 1.4.4 | Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений | | Увеличение числа молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях. | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) | |
| 1.4.5. | Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города | | Совершенствование информационного и методического обеспечения молодежной  политики, повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью. | | | | | Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, (нарастающим итогом) | |
| 1.4.6. | Профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде | | Формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи. | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) | |
| *1.5.* | *Структурные элементы, не входящие в направления(подпрограммы) - отсутствуют* | | | | | | | | |
| ***2.*** | ***Направление (подпрограмма) 2. «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** | | | | | | | | |
| *2.1.* | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *2.2.* | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *2.3.* | *Ведомственный проект - отсутствует* | | | | | | | | |
| *2.4.* | *Комплекс процессных мероприятий «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»* | | | | | | | | |
|  | *Отдел по молодежной политике* | | | | | | | | *Срок реализации 2024 – 2027 гг.* |
| 2.4.1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | Обеспечиваются рабочими местами не менее 40 подростков в год в бюджетные учреждения*.* | | | | | | | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, % (от общего числа молодежи) |
| *2.5.* | *Структурные элементы, не входящие в направления(подпрограммы) - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *3.* | ***Направление (подпрограмма) 3.* «Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности»** | | | | | | | | |
| *3.1* | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *3.2* | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствуют* | | | | | | | | |
| *3.3* | *Ведомственный проект - отсутствует* | | | | | | | | |
| *3.4* | *Комплекс процессных мероприятий* «Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности» | | | | | | | | |
|  | *Отдел по молодежной политике* | | | | | *Срок реализации 2024 – 2027 гг.* | | | |
| *3.4.1* | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства). | | | Увеличение доли вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую деятельность) за счет:  - Осуществления подготовки координаторов в сфере добровольчества (волонтерства)  - Проведения информационной кампании, направленной на пропаганду добровольческой (волонтерской деятельности)  - Реализации практик поддержки добровольчества (волонтерства) | | | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов | | |
| 3.4.2 | Поддержка и развитие социально -ориентированных некоммерческих организаций | | | - Создание условий для развития для развития СОНКО, привлечение СОНКО к реализации муниципальной политике в социальной сфере,  - Поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных социальных проблем,  - Предоставление имущественной, информационной и координационной поддержки СОНКО | | | - Сохранение и увеличения количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования  - расширения участия СОНКО в реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ | | |
| 3.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют | | | | | | | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  Источник финансового обеспечения | ГРБС/  КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**  *(всего),* в том числе: |  | **1 685, 95600** | **1 385,95600** | **1 385,95600** | **1 385,95600** | **5 843,82400** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | **1 685, 95600** | **1 380,95600** | **1 380,95600** | **1 380,95600** | **5 843,82400** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Организация досуга и воспитание детей и молодежи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,*** *(всего),* в том числе: |  | ***525,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***1 200,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770 0707 1710170630 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0707 1740120870  7700707174012088Ц  770 0707 1740120890 | 425,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 1 100,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий* «Организация досуга и воспитание детей и молодёжи»  *(всего),* в том числе: |  | 525,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 1 200,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770 0707 1710170630 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0707 1740120870  7700707174012088Ц  770 0707 1740120890 | 425,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 225,00000 | 1 100,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 2 «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»***  *(всего),* в том числе: |  | **1 160, 95600** | **1 160, 95600** | **1 160, 95600** | **1 160, 95600** | **4 643,82400** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735 0401 1740220910  750 0401 174022091П  770 0401 174022091И  770 0401 174022091Л  770 0401 174022091Ц  770 0401 1740260030 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 4 643,82400 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий*  «Временная занятость детей и молодёжи»  *(всего),* в том числе: |  | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 4 643,82400 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735 0401 1740220910  750 0401 174022091П  770 0401 174022091И  770 0401 174022091Л  770 0401 174022091Ц  770 0401 1740260030 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 1 160, 95600 | 4 643,82400 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий*  «Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности»  (всего), в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

ПАСПОРТ

**комплекса процессных мероприятий**

«*Организация досуга и воспитание детей и молодежи*»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области  Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации города, начальник управления образования |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (от общего числа молодежи) | % | 105 | 107 | 113 | 117 | 130 | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Доля граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области вовлеченных в систему патриотического воспитания | % | 22 | 24 | 27 | 29 | 36 | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Охват молодежной аудитории Интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, (нарастающим итогом) | % | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение городского праздника "День молодёжи" | Осуществление текущей деятельности | Организация мероприятий по празднованию Дня молодёжи | шт | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| 2. | Проведение городских акций для детей и молодежи | Осуществление текущей деятельности | Проведение не менее 4 мероприятий в год | шт | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 16 |
| **Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Развитие дворового спорта | Осуществление текущей деятельности | Популяризация дворовых виды спорта не менее 15 мероприятий | шт | | 15 | 15 | | 15 | | 15 | 60 |
| 4. | Проведение досуговых мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Осуществление текущей деятельности | Организация не менее 15 мероприятий | шт | | 15 | 15 | | 15 | | 15 | 60 |
| **Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Акция «Мы граждане России» (по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам) | Осуществление текущей деятельности | Повышение уровня гражданского самосознания подростков, формирование уважения к государственным символам России, проведение ежегодно не менее 4 церемоний | шт | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 16 |
| 6. | Участие поискового отряда "Гром", ассоциации поисковых отрядов "Гром" Владимирской области в "Вахта памяти", поиске и захоронении остатков бойцов Советской армии, погибших в период Великой отечественной войны | Осуществление текущей деятельности | Увековечение памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, возрождение и развитие воинских традиций среди молодежи, формирование чувства гордости к историческим событиям страны, воспитание любви к Отечеству (не менее 2 экспедиций в год) | шт. | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 8 |
| 7. | Проведение акций среди молодежи, посвященных памятным датам | Осуществление текущей деятельности | Воспитание у молодёжи любви к Отечеству, малой родине, формирование чувства гордости за великие исторические события. (не менее 5) | шт | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 20 |
| **Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений** | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Реализация проекта победителя областного конкурса "Важное дело" | Осуществление текущей деятельности | Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций (не менее 1) | шт | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| 9. | Реализация проекта победителя городского конкурса "Идея проектов" | Осуществление текущей деятельности | Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций (не менее 1) | шт | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| 10. | Реализация муниципального конкурса граффити «Арт территория» | Осуществление текущей деятельности | Активизация деятельности молодежных и детских объединений и организаций (не менее 1) | шт. | | 1 | - | | - | | - | - |
| 11. | Совет при главе города (проведение заседаний, семинаров, слетов, мероприятий, организованных молодежным советом) | Осуществление текущей деятельности | Формирование и развитие молодёжного парламентского движения(не менее 7 мероприятий) | шт | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 28 |
| 12. | Поддержка и развитие ученического управления | Осуществление текущей деятельности | Активизация деятельности детских объединений и организаций (не менее 3 ) | шт | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 12 |
| **Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)** | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Проведения информационной кампании, направленной на пропаганду добровольческой (волонтерской деятельности) | Осуществление текущей деятельности | Увеличение доли вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую деятельность) | шт | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| **Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города** | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Взаимодействие со СМИ по созданию информационных передач, сюжетов на телевизионных каналах, тематических выпусков в печатных средствах массовой информации, а также в группах социальных сетей на молодёжную тематику | Осуществление текущей деятельности | Формирование позитивного мировосприятия молодёжи, повышение уровня информированности о реализации молодёжной политики (не менее 50 публикаций | шт | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 200 |
| **Профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде** | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Организация и проведение конференций, круглых столов по вопросам пропаганды здорового образа жизни | Осуществление текущей деятельности | Повышение уровня квалификации специалистов, обмен опытом успешной работы (не менее 7) | шт | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 28 |
| 17. | Проведение акций по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | Осуществление текущей деятельности | Формирование установок на здоровый образ жизни подрастающего поколения с использованием творческого потенциала молодёжи (не менее 20) | шт | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 80 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС/  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга и воспитание детей и молодежи» (всего),***  ***в том числе:*** |  | ***525,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***1200,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0707 1740120870  7700707174012088Ц  770 0707 1740120890 | ***525,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***225,00000*** | ***1200,00000*** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1. Проведение городского праздника «День молодёжи» всего,*  *в том числе:* | 77007071740120870 | ***10,00000*** | ***30,00000*** | ***30,00000*** | ***30,00000*** | ***100,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | 10,00000 | 30,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *2. Развитие дворового спорта всего,*  *в том числе:* | 77007071740120870 | ***10,00000*** | ***15,00000*** | ***15,00000*** | ***15,00000*** | ***55,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 30,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *3. Акция «Мы граждане России» (по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам) всего,*  *в том числе:* | 77007071740120870 | *0,00000* | ***10,00000*** | ***10,00000*** | ***10,00000*** | ***30,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 30,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4. Участие поискового отряда "Гром", ассоциации поисковых отрядов "Гром" Владимирской области в "Вахта памяти", поиске и захоронении остатков бойцов Советской армии, погибших в период Великой отечественной войны всего,*  *в том числе:* | 770 0707 174012088Ц | ***50,00000*** | ***50,00000*** | ***50,00000*** | ***50,00000*** | ***200,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0707 174012088Ц | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 150,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *5. Проведение акций среди молодежи, посвященных памятным датам всего,*  *в том числе:* |  | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6. Реализация проекта победителя городского конкурса "Идея проектов" всего,*  *в том числе:* | 770 0707 1740120890 | ***10,00000*** | ***20,00000*** | ***20,00000*** | ***20,00000*** | ***70,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0707 1740120890 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 40,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *7. Приобретение подарков для молодых граждан, впервые принимающих участие в голосовании (выборы Президента Российской Федерации)* | 77007071740120870 | ***75,00000*** | ***75,00000*** | ***75,00000*** | ***75,00000*** | ***300,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 75,00000 | 225,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *8. Реализация муниципального конкурса граффити «Арт территория» всего,*  *в том числе:* | 77007071740120870 | ***250,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***250,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | *250,00000* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ***250,00000*** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *9. Совет при главе города (проведение заседаний, семинаров, слетов, мероприятий, организованных молодежным советом) всего,*  *в том числе:* | 77007071740120870 | ***20,00000*** | ***20,00000*** | ***20,00000*** | ***20,00000*** | ***80,00000*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *10. Реализация проекта – победителя областного конкурса проектов «Важное дело»* |  | ***100,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***100,00000*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 770 0707 1710170630 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. *Организация работы Штаба добровольцев ЗАТО г. Радужный. Проведение добровольческих акций. Участие в областных, всероссийских и международных добровольческих фестивалях, форумах, акциях.* | 77007071740120870 | 0,00000 | ***5,00000*** | ***5,00000*** | ***5,00000*** | ***15,00000*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 77007071740120870 | 0,00000 | ***5,00000*** | ***5,00000*** | ***5,00000*** | ***15,00000*** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

5.План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи** | | | | |
| Проведение городского праздника «День молодёжи» | *-* | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольные точки не устанавливаются | - | *-* | *-* | *-* |
| Проведение городских акций для детей и молодежи | *-* | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | *-* | *-* | *-* |
| **Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города** | | | | |
| Взаимодействие со СМИ по созданию информационных передач, сюжетов на телевизионных каналах, тематических выпусков в печатных средствах массовой информации, а также в группах социальных сетей на молодёжную тематику. | **-** | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | ***ФИС СП ГАС «Управление»*** |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | *-* | *-* | *-* |
| **Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | |
| Проведение досуговых мероприятий, акций, развитие «Дворового спорта» | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |
| Организация летней занятости детей и молодежи в летний период |  | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |
| **Формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию и повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление** | | | | |
| Акция мы граждане России (по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам) | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |
| Участие поискового отряда "Гром", ассоциации поисковых отрядов "Гром" Владимирской области в "Вахта памяти", поиске и захоронении остатков бойцов Советской армии, погибших в период Великой отечественной войны | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | - | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |
| Проведение акций среди молодежи, посвященных памятным датам | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |
| **Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений** | | | | |
| Реализация проекта победителя областного конкурса «Важное дело» |  |  | - |  |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |
| Реализация проекта победителя городского конкурса "Идея проектов" | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | - | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольные точки не устанавливаются | - | - | - | - |
| Совет при главе города (проведение заседаний, семинаров, слетов, мероприятий, организованных молодежным советом) | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *Постановление администрации ЗАТО г. Радужный* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - |  |  |  |
| **Профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде** | | | | |
| Организация и проведение конференций, круглых столов по вопросам пропаганды здорового образа жизни | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *Постановление администрации ЗАТО г. Радужный* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - |  |  |  |
| Проведение акций по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | - | *Торопова Анастасия Валерьевна, начальник отдела по молодежной политике управления образования* | *Постановление администрации ЗАТО г. Радужный* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольные точки не устанавливаются* | - | - | - | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Временная занятость детей и молодёжи»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) | Управление образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области  Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации города, начальник управления образования |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа " Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области " |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля вовлеченности подростков от 14 -18 лет в трудовую деятельность | человек | 68 | 40 | - | - | - | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | |
| 1. | **Организация временной занятости детей и молодежи** (Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив на территории МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»; благоустройство и озеленение территорий МБУК ДОД ДШИ; *М*БУК Парк культуры и отдыха; МКУ "Дорожник" | Осуществление текущей деятельности | Сокращение подростковой преступности, получение подростками практических знаний основ рабочих профессий, навыков, необходимых в повседневной жизни, возможность подростка внести свой вклад в семейный бюджет | Условная единица | Не устанавливается | - | - | - |
| 2. | Поддержка молодёжного движения студенческих отрядов | Осуществление текущей деятельности | Развитие студенческого движения стройотрядов | Условная единица | Не устанавливается | - | - | - |
| 3. | Предоставление субсидий из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на возмещение расходов по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Осуществление текущей деятельности | Сокращение подростковой преступности, получение подростками практических знаний основ рабочих профессий, навыков, необходимых в повседневной жизни, возможность подростка внести свой вклад в семейный бюджет | Условная единица | Не устанавливается | - | - | - |

1. 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации,тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Временная занятость детей и молодёжи»*** *(всего),*  *в том числе:* |  | ***1 160, 95600*** | ***1 160, 95600*** | ***1160, 95600*** | ***1160, 95600*** | ***4 643,82400*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735 0401 1740220910  750 0401 174022091П  770 0401 174022091И  770 0401 174022091Л  770 0401 174022091Ц  770 0401 1740260030 | 1160,95600 | 1160,95600 | 1160,95600 | 1160,95600 | *4 643,82400* |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Организация временной занятости детей и молодежи** (Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив на территории МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»; благоустройство и озеленение территори; МБУК ДОД ДШИ; *МБУ*К Парк культуры и отдыха; МКУ "Дорожник"  всего, в том числе: | 735 0401 1740220910  750 0401 174022091П  770 0401 174022091И  770 0401 174022091Л  770 0401 174022091Ц | ***757, 95600*** | ***757,95600*** | ***757,95600*** | ***757,95600*** | ***3 031,82400*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735 0401 1740220910  750 0401 174022091П  770 0401 174022091И  770 0401 174022091Л  770 0401 174022091Ц | 757, 95600 | 757, 95600 | 757,95600 | 757,95600 | *3 031,82400* |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Предоставление субсидии из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на возмещение расходов по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время**  всего, в том числе: | 770 0401 1740260030 | ***403, 00000*** | ***403,00000*** | ***403,00000*** | ***403,00000*** | ***1612,00000*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770 0401 1740260030  (2024 г.) | 59, 96100 | 403,00000  (770 0401 1740260030) | 403,00000  (770 0401 1740260030) | 403,00000  (770 0401 1740260030) | 1612, 00000  (770 0401 1740260030) |
| 770 0401 1740260031  (2024 г.) | 112,70000 |
| 770 0401 1740260032  (2024 г.) | 142,70400 |
| 770 0401 1740260033  (2024 г.) | 87,63500 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | |
| **Организация временной занятости детей и молодежи** (Проведение мелкого ремонта школьной мебели, уборка скошенной травы, перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив на территории МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»; МБУК ДОД ДШИ; *МБУК Парк культуры и отдыха; МКУ "Дорожник"* | *-* | Управление образования  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР "Лад", *МКУ "Комитет по культуре и спорту" (МБУК Парк культуры и отдыха; МБУК ДОД ДШИ;), МКУ "Дорожник"* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольная точка не устанавливается* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Предоставление субсидий из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на возмещение расходов по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | *-* | *Управление образования* | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| *Контрольная точка не устанавливается* | - | - | - | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности»»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) | Управление образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области  Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации города, начальник управления образования |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | % | 7,2 | 7,2 | 9,0 | 12,0 | 15,5 | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Сохранение и увеличения количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по молодежной политике | ФИС СП ГАС «Управление» |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций воспитанников детских образцовых коллективов*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация работы штаба добровольцев.  Проведение добровольческих акций.  Участие в областных, всероссийских и международных добровольческих фестивалях | Осуществление текущей деятельности | Развитие добровольчества среди молодого поколения (не менее 8 акций) | Шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ***Сохранение и увеличения количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Информационная поддержка СОНКО | Осуществление текущей деятельности | Повышение информированности граждан о поддержке и деятельности СОНКО и повышение активности  населения муниципального образования в решении актуальных социальных проблем | Условная единица | - | Постоянно | | |
| 2.2 | Методическая и консультационная поддержка СОНКО | Осуществление текущей деятельности | Увеличение количества социальных программ и общественно значимых проектов, реализуемых СОНКО в муниципальном образовании | Условная единица | - | Постоянно | | |
| 2.3. | Имущественная поддержка СОНКО | Осуществление текущей деятельности | Предоставление помещений для осуществления деятельности СОНКО на безвозмездной основе | Условная единица | - | Постоянно | | |
| 2.4. | Привлечение представителей СОНКО к реализации социальных вопросов | Осуществление текущей деятельности | Увеличение сотрудников СОНКО, принимающих участие в реализации социальных вопросов | Условная единица | - | Постоянно | | |
| 2.5. | Мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в муниципальном образовании | Осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности поддержки СОНКО в муниципальном образовании | Условная единица | - | Постоянно | | |

1. 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.руб. | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной, волонтерской (добровольческой) деятельности» (всего), в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | | 0,0000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)  всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Поддержка и развитие социально -ориентированных некоммерческих организаций, всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций воспитанников детских образцовых коллективов*** | | | | |
| Мероприятие (результат) 1: Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства). | - | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается |  |  | - | - |
| ***Сохранение и увеличения количества СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования*** | | | | |
| Мероприятие (результат) 1: Информационная поддержка СОНКО |  | ОЭ |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается |  |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 2: Методическая и консультационная поддержка СОНКО |  | Управление образования, ОЭ |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается |  |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 3: Имущественная поддержка СОНКО |  | КУМИ |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается |  |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 4: Привлечение представителей СОНКО к реализации социальных вопросов |  | Управление образования |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается |  |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 5: Мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в муниципальном образовании | - | Управление образования | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не устанавливается | - |  | - | - |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

***«*Создание благоприятных условий для развития молодого поколения**

**на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Об утверждении Муниципальной программы *«*Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»* | от 15.11.2023 № 1520 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Отдел по молодежной политике) | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | О внесении изменений в муниципальную программу  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 20.02.2024 № 229 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Отдел по молодежной политике) | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 21.03.2024 № 362 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Отдел по молодежной политике) | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 15.05.2024 № 599 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Отдел по молодежной политике) | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>» |