Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ред. От 27.12 2024№1744

«Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ред. от 08.11.2023 № 1499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КУЛЬТУРА, СПОРТ

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сфер культуры, спорта и национальной политики

Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта.

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа  направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания. Программа определяет цели, задачи и содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. Конкретными средствами реализации Программы являются: организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения; проведение мероприятий патриотической направленности;  улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры;  доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области.

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории  ЗАТО  г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной  программы "Культура, спорт и национальная политика  на территории  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области».

В городе Радужный Владимирской области, в силу особого статуса закрытого административно-территориального образования, ограничена деятельность по развитию международного сотрудничества. В связи с этим,  правоприменительная практика  в сфере, связанной с интеграцией и адаптацией иностранных граждан к социально-экономическим, культурным и иным  условиям жизни в муниципальном образовании отсутствует.

Система реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, ведущим  из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.12.2020г. № 1720 создан Совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при  главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в работу которого включены представители общественных организаций, православной церкви, представитель МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник Управления образования. Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная  структура муниципального образования.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области подключен к системе мониторинга состояния межнациональных  и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с действующим на территории ЗАТО г. Радужный общественным объединением «Радужное хуторское казачье общество». Основными направлениями деятельности которых является: возрождение исторических традиций православия и культуры казачьего быта, изучения казачества в единстве духовно-нравственного, военно-патриотического  и социально-культурного служения, в том числе с подрастающим поколением, а также оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий (народная дружина из числа членов Радужного хуторского казачьего общества «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности от 28.11.16г. «Казачья стража ЗАТО г. Радужный» состоит из 19 представителей).

В рамках взаимодействия с религиозными общественными объединениями заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Местной православной религиозной организацией Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. Оказывается содействие в решении организационных вопросов при проведении массовых религиозных праздников.

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется через публикации в СМИ и официальном сайте администрации, поддержку и продвижение групп в социальных сетях.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области определи в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, которая нацелена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности владимирского спорта на всероссийской спортивной арене.

Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры и спорта определены следующие цели программы:

1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.

2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.

3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.

4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта.

5. Повышение правовой культуры населения.

6. Создание и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Мониторинг ситуации по миграции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

9. Повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных  фондов;

3.  Создание условий для развития  народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

4. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.

6. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

7.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения.

8. Повышение  массовости  физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий.

9.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения.

10. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих.

11. Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов.

12. Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с  2024 по 2026 годы.

# ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» - Ольга Викторовна Пивоварова |
| Период реализации | 2024 –2026 г.г. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования; Цель 2: обеспечение единого культурного и информационного пространства; Цель 3: обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения; Цель 4: организация библиотечного обслуживания населения; Цель5:художественное и эстетическое воспитание; Цель 6:создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; Цель 7: закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан; Цель 8: создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём: - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города; -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом - реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние; Цель 9: реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей; Цель 10: повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2024 – 2026 годы составят – 318962,99722 тыс.руб., в том числе: в 2024г. – 113231,84422 тыс.руб. в 2025 г – 94456,238000 тыс.руб. в 2026г. – 111274,915000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - укрепление единого информационного и культурного пространства; - расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи; - ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта; - укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. - повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный - обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования; - сохранение стабильной межэтнической ситуации в муниципальном образовании; -развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации; - повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди взрослого населения, в частности муниципальных служащих. |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - обеспечение единого культурного и информационного пространства; - организация библиотечного обслуживания населения; -художественное и эстетическое воспитание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 4. | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 5. | Количество подведомственных бюджетных учреждений. | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 6. | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 7. | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | Закон Владимирской области от 26.09.2007 №524, Постановление Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 № 280 |  |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём: - улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города; -создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом - реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | % | 5 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 9. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | % | 7 | 2 | 2 | 2 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 10. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 6 | 6 | 6 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спортом |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 11. | Выполнение муниципального задания. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное задание | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе лиц молодежного возраста | % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | Муниципальное задание | Управление образования |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 13. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное задание | Управление образования |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 14. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Муниципальное задание | Управление образования |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - реализация образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России и СНГ, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чл. | 18 | 19 | 19 | 19 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 16. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| Цель муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: - повышение уровня знаний и компетентности по вопросам государственной межнациональной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | Муниципальное задание | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | - |  | ФИС СП ГАС «Управление» |  |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п |  | Тип документа |  | Вид документа |  |  | Наименование документа |  | Реквизиты |  |  | Разработчик |  | Гиперссылка на текст документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Паспорт муниципальной программы |  | постановление |  |  | Об утверждении Муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  | от 08.11.2023 № 1499 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ ________________ |  |  |  |
| 2 |  | Паспорт муниципальной программы |  | постановление |  |  | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  | от 07.02.2024 № 161 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ ________________ |  |  |  |
| 3 |  | Паспорт муниципальной программы |  | постановление |  |  | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  | от 29.03.2024 № 409 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ ________________ |  |  |  |
| 4 |  | Паспорт муниципальной программы |  | постановление |  |  | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  | от 27.08.2024 № 1019 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ ________________ |  |  |  |
| 5 |  | Паспорт муниципальной программы |  | постановление |  |  | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  | от 22.11.2024 № 1547 |  |  | Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ ________________ |  |  |  |
| 3. Структура муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи структурного элемента |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  | Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  | Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам; создание условий для организации досуга населения. |  |  |  | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. |  |  | Омоложение кадрового состава на 10-15%; повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%). Расширение возможностей для приобщения граждан к культурной жизни. |  |  |  | Омоложение кадрового состава; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  | Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований. |  |  | Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством. Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%, укрепление единого информационного и культурного пространства. |  |  |  | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху; совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов). |  |  |  |  |  |
|  |  | «Укрепление материальной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУК КЦ "Досуг", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  | Благоприятные условия для творческой деятельности; увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры. |  |  |  | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху. |  |  |  |  |  |
|  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. |  | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работой подведомственных учреждений. |  |  | Выполнение управленческих функций. |  |  |  | Снижение количества замечаний и нарушений по результатам проверок; количество подведомственных бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |
|  |  | «Выполнение муниципальных заданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный, МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  | Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  | Выполнение утвержденных муниципальных заданий. |  |  |  |  |  |
|  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. |  |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. |  |  |  | Количество человек, в отношении которых применяются меры социальной поддержки работникам культуры по оплате коммунальных расходов. |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Направление (подпрограмма)2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (куратор - О.В. Пивоварова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил; количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил; количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. |  | Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  |  |  | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. |  | Провести мероприятия по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ |  |  | Благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом детского и взрослого населения в плавательном бассейне |  |  |  | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. |  | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |  |  |  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | «Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ» (О.Г. Митенин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  | Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | «Ремонты спортивных площадок на территории города» (О.Г. Митенин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию - МКУ "ГКМХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Создание условий для развития физической культурой и спортом. Улучшение качества занятий физической культурой и спортом посредством создания комфортных и безопасных условий. |  |  | Ремонты спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала (инициативный проект) |  |  |  | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Популяризация физической культуры и сопрта среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. |  |  | Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культуры и спортом. |  |  |  | Количество спортивных мероприятий среди учащихся; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  | Увеличение количества и массовости спортивных мероприятий. |  |  |  | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий; увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. |  | Повышение спортивного мастерства занимающихся. |  |  | Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Осуществление поддержки молодых и перспективных спортсменов. |  |  |  | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников). |  |  |  |  |  |
|  |  | «Выполнение муниципальных заданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. |  | Предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  | Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. |  |  |  | Выполнение муниципального задания. |  |  |  |  |  |
|  |  | «Укрепление материальной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024 гг. |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. |  | Проведение подготовительных и ремонтных работ для дальнейшей реализации регионального проекта по укреплению материально-техничекой базы учреждения физической культуры и спорта |  |  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города |  |  |  | Проведение подготовительных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Направление (подпрограмма)3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - Управление образования |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних. |  |  | Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. |  |  |  | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе лиц молодежного возраста; снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних; сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями. |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Направление (подпрограмма)4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Реализация стратегии государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) - МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  | Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан через сохранение и развитие позитивного опыта межэтнического взаимодействия среди населения муниципального образования. |  |  | Увеличение числа участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. |  |  |  | Число участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный. |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Развитие информационного пространства в муниципальном образовании для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. |  |  | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный. |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |  |  | Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |  |  |  | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  | ГРБС/КБК |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 113231,84422 |  |  | 94456,23800 |  | 111274,91500 |  | 318962,99722 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 65,82400 |  |  | 65,91200 |  | 67,67200 |  | 199,40800 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 31120,29600 |  |  | 21160,22400 |  | 35794,66400 |  | 88075,18400 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 73936,52422 |  |  | 65960,10200 |  | 68142,57900 |  | 208039,20522 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 8109,20000 |  |  | 7270,00000 |  | 7270,00000 |  | 22649,20000 |  |
| Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 87113,04629 |  |  | 73398,38100 |  | 73396,13800 |  | 233907,56529 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 65,82400 |  |  | 65,91200 |  | 67,67200 |  | 199,40800 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 23443,17600 |  |  | 17561,88800 |  | 17562,12800 |  | 58567,19200 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 57894,84629 |  |  | 50900,58100 |  | 50896,33800 |  | 159691,76529 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 5709,20000 |  |  | 4870,00000 |  | 4870,00000 |  | 15449,20000 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области "Развитие культуры" (книжный фонд) (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 78,73700 |  |  | 79,14300 |  | 81,14300 |  | 239,02300 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 750080116101R5190612 |  |  | 65,82400 |  |  | 65,91200 |  | 67,67200 |  | 199,40800 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,97600 |  |  | 8,98800 |  | 9,22800 |  | 27,19200 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 3,93700 |  |  | 4,24300 |  | 4,24300 |  | 12,42300 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»(ЗП работникам культуры ОБЛ) (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 23393,40000 |  |  | 17512,10000 |  | 17512,10000 |  | 58417,60000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 7500703161027039П611 |  |  | 7380,49300 |  |  | 5716,35000 |  | 5716,35000 |  | 18813,19300 |  |
|  |  |  |  | 7500801161027039Ч611 |  |  | 5825,94100 |  |  | 4003,40600 |  | 4003,40600 |  | 13832,75300 |  |
|  |  |  |  | 7500801161027039Ш611 |  |  | 3654,63600 |  |  | 2788,08600 |  | 2788,08600 |  | 9230,80800 |  |
|  |  |  |  | 7500801161027039Ю611 |  |  | 2991,99200 |  |  | 2354,96000 |  | 2354,96000 |  | 7701,91200 |  |
|  |  |  |  | 7500801161027039Я611 |  |  | 3540,33800 |  |  | 2649,29800 |  | 2649,29800 |  | 8838,93400 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 63640,90929 |  |  | 55807,13800 |  | 55802,89500 |  | 175250,94229 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 40,80000 |  |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 122,40000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 57890,90929 |  |  | 50896,33800 |  | 50892,09500 |  | 159679,34229 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 5709,20000 |  |  | 4870,00000 |  | 4870,00000 |  | 15449,20000 |  |
| Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 26054,79793 |  |  | 20993,85700 |  | 37814,77700 |  | 84863,43193 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 7677,12000 |  |  | 3598,33600 |  | 18232,53600 |  | 29507,99200 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 15977,67793 |  |  | 14995,52100 |  | 17182,24100 |  | 48155,43993 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 2400,00000 |  |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 7200,00000 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» (ЗП работникам доп.обр. ОБЛ) (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 2078,64400 |  |  | 720,83600 |  | 720,83600 |  | 3520,31600 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 7500703161037147Ф611 |  |  | 1808,42000 |  |  | 627,13600 |  | 627,13600 |  | 3062,69200 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 750070316103S147Ф611 |  |  | 270,22400 |  |  | 93,70000 |  | 93,70000 |  | 457,62400 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области" (МБТ на содержание объектов спорта; спорт.инвентарь для приведения в НС, приобретение системы фильтрации и подготовки воды в плавательном бассейне) (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 6330,80000 |  |  | 3001,41400 |  | 3001,41400 |  | 12333,62800 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 75011031610472000611 |  |  | 2776,40000 |  |  | 2769,00000 |  | 2769,00000 |  | 8314,40000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 7500703161047160Ф612 |  |  | 2890,10000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2890,10000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 7501103161047274Ф612 |  |  | 202,20000 |  |  | 202,20000 |  | 202,20000 |  | 606,60000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 30,20000 |  |  | 30,21400 |  | 30,21400 |  | 90,62800 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 750070316104S160Ф612 |  |  | 431,90000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 431,90000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "ГКМХ" |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 16820,92000 |  | 16820,92000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 73311021610677530244 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 14634,20000 |  | 14634,20000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 733110216106S7530244 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 2186,72000 |  | 2186,72000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ»: (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "ГКМХ" |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | _ |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7330703162029001Ф243 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Ремонты спортивных площадок на территории города»: (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "ГКМХ" |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | _ |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7331102162039108Ф244 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 17645,35393 |  |  | 17271,60700 |  | 17271,60700 |  | 52188,56793 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 15245,35393 |  |  | 14871,60700 |  | 14871,60700 |  | 44988,56793 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 2400,00000 |  |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 7200,00000 |  |
| Направление (подпрограмма) 3 «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | Управление образования |  |  | 14,00000 |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 14,00000 |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе: |  |  |  | Управление образования" |  |  | 14,00000 |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 14,00000 |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Направление (подпрограмма) 4 «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 50,00000 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 50,00000 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегии государственной национальной политики» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 50,00000 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 50,00000 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта  «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Осуществление закупки художественной, справочной, научной книжной продукции для разных возрастов населения. | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения погодам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 78,737000 | 79,143000 | 81,143000 | 239,023000 |
| Федеральный бюджет | 750080116101R5190612 | 65,824000 | 65,912000 | 67,672000 | 199,408000 |
| Областной бюджет | 750080116101R5190612 | 8,976000 | 8,988000 | 9,288000 | 27,192000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750080116101R5190612 | 3,937000 | 4,243000 | 4,243000 | 12,4239000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улучшение качества библиотечного обслуживания посредством реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек. |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка1.Заключение договора с Поставщиком. | 31.12.2025 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. | 31.12.2025 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия(результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500703161027039П611 | 7380,49300 | 5716,35000 | 5716,35000 | 18813,19300 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ч611 | 5825,94100 | 4003,40600 | 4003,40600 | 13832,75300 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ш611 | 3654,63600 | 2788,08600 | 2788,08600 | 9230,80800 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Ю611 | 2991,99200 | 2354,96000 | 2354,96000 | 7701,91200 |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7500801161027039Я611 | 3540,33800 | 2649,29800 | 2649,29800 | 8838,93400 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: организация досуга населения, библиотечного обслуживания, предоставление дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания в МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУДО «ДШИ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 | МБУДО «ДШИ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК КЦ "Досуг" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 | МБУК КЦ "Досуг" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ» |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК «ЦДМ» | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК «ЦДМ» | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального  проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | Субсидии на повышения оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 № 761 | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| Наименование мероприятия(результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 2078,64400 | 720,83600 | 720,83600 | 3520,31600 |
| Областной бюджет | 7500703161037147Ф611 | 1808,42000 | 627,136000 | 627,136000 | 2899,27200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750070316103S147Ф611 | 270,22400 | 93,70000 | 93,70000 | 457,62400 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе Государственной программы

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: предоставление дополнительного образования в области спорта. |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  |  |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 2: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.04 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 3: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.07 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 4: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 10.10 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |
| КТ 5: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 31.12 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Отчет | ФИС СП ГАС «Управление», bus.gov.ru |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество спортивных площадок открытого типа, для которых закуплено оборудование | Шт | 5 | 3 | 3 | 3 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество организаций, которым представлены средства иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в подпункте «г» пункта 2 Правил | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Закупка, приводящая в нормативное состояние материальную базу муниципальных учреждений спортивной подготовки. | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Мероприятие по приобретению системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. | Приобретение спортивного инвентаря/оборудования для создания благоприятных условий для занятия спортом (тренировки и участия в спортивном мероприятии): бокс. | Шт | 51 | 46 | 41 | 36 |
| 3. | Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | Приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области»: |  | 6330,80000 | 3001,414000 | 3001,414000 | 12333,62800 |
| Межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 75011031610472000611 | 2776,400000 | 2769,000000 | 2769,000000 | 8314,400000 |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 232,400000 | 232,414000 | 232,414000 | 697,242000 |
| Областной бюджет | 7501103161047274Ф612 | 202,200000 | 202,200000 | 202,200000 | 606,600000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7501103161047274Ф612 | 30,200000 | 30,214000 | 30,214000 | 90,642000 |
| Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | 3322,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет | 7500703161047160Ф612 | 2890,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,10000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750110316104S160Ф612 | 431,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 431,90000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество по объектам спортивной инфраструктуры; оплата услуг отопления | - | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Приобретение спортивного оборудования для объектов спортивной инфраструктуры |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. | 31.12.2026 |  | контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. | 31.12.2026 |  | Товарная накладная/Универсальный передаточный документ |  |
| Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. |  | МБОУ ДО "ДЮСШ" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Поставщиком. | 31.12.2026 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Договор |  |
| Контрольная точка 2. Поставка товара. | 31.12.2026 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |
| Мероприятие по развитию физической культуры и спорта (приобретение, поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ) |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.Заключение контракта с Поставщиком. | 30.11.2024 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Контракт |  |
| Контрольная точка 2. Поставка и монтаж системы фильтрации и подготовки воды для плавательного бассейна МБОУ ДО ДЮСШ | 31.12.2024 | МБОУ ДО "ДЮСШ" | Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятии муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок. | Единица | - | - | - | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок. | Процент | - | - | - | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". | МКУ «ГКМХ» | 0,000000 | 0,000000 | 16820,920000 | 16820,920000 |
| Областной бюджет | 73311021610677530244 | 0,000000 | 0,000000 | 14634,200000 | 14634,200000 |
| Местный бюджет | 733110216106S7530244 | 0,000000 | 0,000000 | 2186,720000 | 2186,720000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение роли физической культуры и спорта как средства физического и нравственного здоровья населения. Пропаганда физической культуры и спорта. |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | МКУ «ГКМХ» |  |  |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем. | 31.12.2026 |  | Договор/контракт | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 2. Выполнение работ по монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 31.12.2026 |  | /Универсальный передаточный документ/Акт выполненных работ, оказанных услуг |  |

СВЕДЕНИЯ

о Муниципальном проекте, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов: «Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Произведен капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО «ДЮСШ» | Единица | - | 1 | - | - | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта " Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ". | Проведение капитального ремонта кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ | Единица | - | 1 | - | - |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта " Капитальный ремонт кровли бассейна МБОУДО ДЮСШ". | МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7330703162029001Ф243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | В 2024 г. торги не состоялись, реализация мероприятия планируется в 2025г. | МКУ «ГКМХ» |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о Муниципальном проекте, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов: «Ремонты спортивных площадок на территории города»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области", подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | - | 1 | - | - | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала. | Единица | - | 1 | - | - |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в составе муниципального проекта «Ремонты спортивных площадок на территории города»: | МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |
| -Ремонт спортивной площадки у жилого дома №15 1 квартала |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7331102162039108Ф244 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 7331102162039108Ф244 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для развития физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | В 2024 г. торги не состоялись, реализация мероприятия планируется в 2025г. | МКУ «ГКМХ» |  |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Культура»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 2. | Омоложение кадрового состава | % | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Комитет по культуре и спорту", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "ЦДМ", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный, МБУК ПКиО г.Радужный, МБУДО "ДШИ", МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |
| 3. | Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ "Досуг", МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. 2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований. 4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных мероприятий. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». | Осуществление текущей деятельности |  | Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение муниципального задания МБУДО "ДШИ". | Оказание услуг |  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей | человеко-час |  | 82940 |  | 84513,5 |  | 84513,5 |  | 84513,5 |  |
|  |  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) | человеко-час |  | 10443 |  | 13112 |  | 13112 |  | 13112 |  |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания в МБУК КЦ "Досуг". | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий | Единица |  | 255 |  | 257 |  | 259 |  | 261 |  |
|  |  |  |  | Количество участников мероприятий | Человек |  | 13770 |  | 13905 |  | 14040 |  | 14175 |  |
|  |  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  |
| 3.3 | Выполнение муниципального задания в МБУК «ЦДМ». | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий | Единица |  | 277 |  | 278 |  | 279 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | Количество участников мероприятий | Человек |  | 13467 |  | 13527 |  | 13587 |  | 13647 |  |
|  |  |  |  | Количество клубных формирований | Единица |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 3.4 | Выполнение муниципального задания в МБУК ПКиО г. Радужный. | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий | Единица |  | 102 |  | 119 |  | 136 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | Количество участников мероприятий | Человек |  | 4345 |  | 5069 |  | 6518 |  | 7242 |  |
| 3.5 | Выполнение муниципального задания в МБУК «Общедоступная библиотека». | Оказание услуг |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: количество посещений | Единица |  | 48790 |  | 56920 |  | 73190 |  | 81320 |  |
| 3.6 | Выполнение муниципального задания в МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. | Оказание услуг |  | Количество проведенных мероприятий | Единица |  | 120 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | Количество участников мероприятий | Человек |  | 15120 |  | 16380 |  | 16620 |  | 16860 |  |
|  |  |  |  | Количество клубных формирований | Единица |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 4. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Выплата физическим лицам |  | Предоставление мер социальной поддержки части компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. | Человек |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для приобретения системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный. | единица |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |
| 6. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение оборудования для работы светодиодного экрана около МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. Ремонт кровли здания МБУК «МСДЦ» | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для приобретения оборудования для работы светодиодного экрана, а также проведение текущего ремонта кровли МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный | единица |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  |
| 7. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы в здании МБУК КЦ "Досуг" | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для осуществления ремонтных работ в МБУК КЦ "Досуг" | единица |  | - |  | 5 |  | - |  | - |  |
| 8. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы на территории МБУК ПКиО г. Радужный | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Приобретение товаров, работ, услуг для осуществления ремонтных работ на территории МБУК ПКиО г. Радужный | единица |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  |
| 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения |  |  |  | ГРБС/КБК |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Направление (подпрограмма)1 «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 63640,90929 |  | 55807,13800 |  | 55802,89500 |  | 175250,94229 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 122,40000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 57890,90929 |  | 50896,33800 |  | 50892,09500 |  | 159679,34229 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 5709,20000 |  | 4870,00000 |  | 4870,00000 |  | 15449,20000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Культура» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 63640,90929 |  | 55807,13800 |  | 55802,89500 |  | 175250,94229 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 122,40000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 57890,90929 |  | 50896,33800 |  | 50892,09500 |  | 159679,34229 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 5709,20000 |  | 4870,00000 |  | 4870,00000 |  | 15449,20000 |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 1095,68709 |  | 303,00000 |  | 303,00000 |  | 1701,68709 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800244 |  |  | 1007,38300 |  | 303,00000 |  | 303,00000 |  | 1613,38300 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800113 |  |  | 19,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 19,50000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008011640120800350 |  |  | 54,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 54,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Э612 |  |  | 14,80409 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 14,80409 |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 2521,22320 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 2521,22320 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012081Э612 |  |  | 1100,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 1100,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012081Я612 |  |  | 344,57978 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 344,57978 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Ч612 |  |  | 787,87570 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 787,87570 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164019106Э612 |  |  | 149,96772 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 149,96772 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Ю612 |  |  | 50,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 50,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164012080Ч612 |  |  | 88,80000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 88,80000 |  |
| Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 18562,41100 |  | 18248,04100 |  | 18248,04100 |  | 55058,49300 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590111 |  |  | 9306,96609 |  | 9177,29600 |  | 9177,29600 |  | 27661,55809 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100591111 |  |  | 4602,75462 |  | 4451,00000 |  | 4451,00000 |  | 13504,75462 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590119 |  |  | 2769,08632 |  | 2771,54300 |  | 2771,54300 |  | 8312,17232 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100591119 |  |  | 1377,71297 |  | 1344,20200 |  | 1344,20200 |  | 4066,11697 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75008041640100590244 |  |  | 505,89100 |  | 504,00000 |  | 504,00000 |  | 1513,89100 |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 41420,78800 |  | 37215,29700 |  | 37211,05400 |  | 115847,13900 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164010059П611 |  |  | 1589,49700 |  | 1216,41800 |  | 1216,41800 |  | 4022,33300 |  |
|  |  |  |  | 7500703164010159П611 |  |  | 3908,03400 |  | 3908,03400 |  | 3908,03400 |  | 11724,10200 |  |
|  |  |  |  | 7500703164010259П611 |  |  | 3849,75300 |  | 3849,75300 |  | 3849,75300 |  | 11549,25900 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500703164010059П611 |  |  | 615,00000 |  | 550,00000 |  | 550,00000 |  | 1715,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ч611 |  |  | 1620,00000 |  | 1472,10900 |  | 1472,10900 |  | 4564,21800 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ч611 |  |  | 3473,86500 |  | 3473,86500 |  | 3473,86500 |  | 10421,59500 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ч611 |  |  | 2088,33500 |  | 2088,33500 |  | 2088,33500 |  | 6265,00500 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Ч611 |  |  | 1160,00000 |  | 1110,00000 |  | 1110,00000 |  | 3380,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ш611 |  |  | 2156,15700 |  | 1232,88400 |  | 1232,88400 |  | 4621,92500 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ш611 |  |  | 2419,29900 |  | 2419,29900 |  | 2419,29900 |  | 7257,89700 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ш611 |  |  | 1938,47800 |  | 1938,47800 |  | 1938,47800 |  | 5815,43400 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Ш611 |  |  | 2234,20000 |  | 1510,00000 |  | 1510,00000 |  | 5254,20000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Э611 |  |  | 816,64000 |  | 571,94300 |  | 571,94300 |  | 1960,52600 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010259Э611 |  |  | 1201,70400 |  | 1201,70400 |  | 1201,70400 |  | 3605,11200 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Э611 |  |  | 1000,00000 |  | 1000,00000 |  | 1000,00000 |  | 3000,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Ю611 |  |  | 173,35700 |  | 100,95700 |  | 96,71400 |  | 371,02800 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010159Ю611 |  |  | 1650,72100 |  | 1650,72100 |  | 1650,72100 |  | 4952,16300 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010259Ю611 |  |  | 667,61400 |  | 667,61400 |  | 667,61400 |  | 2002,84200 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500801164010059Я611 |  |  | 3844,03600 |  | 2239,08500 |  | 2239,08500 |  | 8322,20600 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010159Я611 |  |  | 2691,60800 |  | 2691,60800 |  | 2691,60800 |  | 8074,82400 |  |
|  |  |  |  | 7500801164010259Я611 |  |  | 1622,49000 |  | 1622,49000 |  | 1622,49000 |  | 4867,47000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500801164010059Я611 |  |  | 700,00000 |  | 700,00000 |  | 700,00000 |  | 2100,00000 |  |
| Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 122,40000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 75008041640171960321 |  |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 40,80000 |  | 122,40000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города. 2. Организация библиотечного обслуживания населения. 3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.. 4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности и социально-значимых мероприятий, а также мероприятий по сохранению памяти радужан, внёсших вклад в развитие города, и радужан, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений МКУ «Комитет по культуре и спорту». |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений | 31.12.2026 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБУК "МСДЦ", МБУК ПКиО г. Радужный, МБУК "ЦДМ", МБУДО "ДШИ", МБУК КЦ «Досуг», МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 |  | Отчет |  |
| Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэнергии работникам культуры. |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Предоставление мер социальной поддержки | 31.12.2026 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение системы видеонаблюдения в МБУК ПКиО г. Радужный |  | МБУК ПКиО г. Радужный |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | 11.03.2024 |  | Утвержденный план-график закупок |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | 01.12.2024 |  | Договор |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | 31.12.2024 |  | Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: приобретение оборудования для работы светодиодного экрана около МБУК "МСДЦ" ЗАТО г. Радужный. Ремонт кровли здания МБУК «МСДЦ»ЗАТО г. Радужный |  | МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | 11.03.2024 30.08.2024 |  | Утвержденный план-график закупок |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | 01.12.2024 |  | Договор |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | 31.12.2024 |  | Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы в здании МБУК КЦ "Досуг" |  | МБУК КЦ "Досуг" |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | 15.03.2024 |  | Утвержденный план-график закупок |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | 01.12.2024 |  | Договор |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | 31.12.2024 |  | Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры: ремонтные работы на территории МБУК ПКиО г. Радужный |  | МБУК ПКиО г. Радужный |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1. Доведенные сметные назначения отражены в плане-графике закупок учреждения. | 15.03.2024 |  | Утвержденный план-график закупок |  |
| Контрольная точка 2. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг | 01.12.2024 |  | Договор |  |
| Контрольная точка 3. Исполнение обязательств по договору. | 31.12.2024 |  | Акт выполненных работ/оказанных услуг/Товарная накладная/ УПД/Платежное поручение |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий | % | 5 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Увеличение количества массовых разрядников (спортсменов-разрядников) | % | 7 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья | % | 5 | 6 | 6 | 6 | МКУ "Комитет по культуре и спорту, МБОУ ДО "ДЮСШ" | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов. 5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников. 7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения культурных спортивно-массовых мероприятий. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. | Осуществление текущей деятельности |  | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения участия сборных команд города в круглогодичной спартакиаде области, российских чемпионатах и первенствах. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". | Оказание услуг |  |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Человеко-час |  | 69120 |  | 68640 |  | 68640 |  | 68640 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «плавание» | Человек |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «спортивная борьба» | Человек |  | 53 |  | 53 |  | 53 |  | 53 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | Человек |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап учебно-тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «лыжные гонки» | Человек |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап тренировочный - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | Человек |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |
|  |  |  |  | Реализация доп.образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: этап начальной подготовки - Число лиц, прошедших спортивную подготовку по виду спорта «бокс» | Человек |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Проведение подготовительных и ремонтных работ в здании плавательного бассейна. | Ед. |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  | ГРБС/КБК |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Направление (подпрограмма) 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 17645,35393 |  | 17271,60700 |  | 17271,60700 |  | 52188,56793 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 15245,35393 |  | 14871,60700 |  | 14871,60700 |  | 44988,56793 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 7200,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» (всего), в том числе: |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 17645,35393 |  | 17271,60700 |  | 17271,60700 |  | 52188,56793 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 15245,35393 |  | 14871,60700 |  | 14871,60700 |  | 44988,56793 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 7200,00000 |  |
| Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 208,65000 |  | 100,00000 |  | 100,00000 |  | 408,65000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75011021640220820244 |  |  | 208,65000 |  | 100,00000 |  | 100,00000 |  | 408,65000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 271,35000 |  | 100,00000 |  | 100,00000 |  | 471,35000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75011021640220830112 |  |  | 1,60000 |  | 15,00000 |  | 15,00000 |  | 31,60000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75011021640220830113 |  |  | 80,65000 |  | 25,00000 |  | 25,00000 |  | 130,65000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 75011021640220830244 |  |  | 189,10000 |  | 60,00000 |  | 60,00000 |  | 309,10000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Мероприятия по выполнению муниципального задания в МБОУ ДО "ДЮСШ". |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 16880,59811 |  | 17071,60700 |  | 17071,60700 |  | 51023,81211 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164020059Ф611 |  |  | 6785,19211 |  | 6544,08700 |  | 6544,08700 |  | 19873,36611 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164020159Ф611 |  |  | 2715,75400 |  | 3147,86800 |  | 3147,86800 |  | 9011,49000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164020259Ф611 |  |  | 1430,66900 |  | 1430,66900 |  | 1430,66900 |  | 4292,00700 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7501103164020259Ф611 |  |  | 3548,98300 |  | 3548,98300 |  | 3548,98300 |  | 10646,94900 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 7500703164020059Ф611 |  |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 2400,00000 |  | 7200,00000 |  |
| Укрепление материально-технической базы БОУ ДО "ДЮСШ" |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  |  | 284,755820 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 284,755820 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | - |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  | 7500703164029106Ф611 |  |  | 284,755820 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 2. Повышение массовости спортивных мероприятий. 3. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. 4. Поддержка молодых и перспективных спортсменов. 5. Создание условий для развития физической культурой и спортом. 6. Улучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьников. 7. Предоставление дополнительного образования в сфере спорта |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Организация участия сборных команд города в спортивных мероприятиях областного и общероссийского уровней. |  | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка не используется |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем работ, услуг. | 31.12.2024 | ГКМХ | Договор/Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг. | 31.12.2024 |  | Акт об оказании услуг/ Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |
| Мероприятия по выполнение муниципального задания в МБОУДО "ДЮСШ" |  |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| КТ 1: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | МБОУДО "ДЮСШ" | Постановление о порядке формирования муниципального задания - Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.12.2017г. №2124 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания". |  |
| КТ 2: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал каждого года реализации программы. | 10.04 |  | Отчет |  |
| КТ 3: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал каждого года реализации программы. | 10.07 |  | Отчет |  |
| КТ 4: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал каждого года реализации программы. | 10.10 |  | Отчет |  |
| КТ 5: Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за отчетный год каждого года реализации программы. | 31.12 |  | Отчет |  |
| Укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ДЮСШ |  | МБОУ ДО ДЮСШ |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.Заключение договора с Исполнителем работ, услуг. | 31.12.2024 |  | Договор/Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 2. Приемка выполненных работ/оказанных услуг. | 31.12.2024 |  | Акт об оказании услуг/ Товарная накладная/ Универсальный передаточный документ |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Повышение правовой культуры населения»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе лиц молодежного возраста | % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних | % | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий по правовому просвещению и воспитанию. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  |  | ГРБС/КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  | Управление образования |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой культуры населения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | Управление образования |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. |  |  |  |  | Управление образования |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  | 77008011640420850244 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 14,00000 |  | 42,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение интереса обучающихся к изучению правовой системы государства. Увеличение численности обучающихся, участников мероприятий правовой направленности. |  |  |  |  |
| III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию. |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения. | - | Управление образования | - | - |
| Контрольная точка не устанавливаются |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Реализация государственной национальной политики»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Комитет по культуре и спорту» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений муниципального образования ЗАТО г. Радужный | Чел. | 18 | 19 | 19 | 19 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений проведенных в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный | Шт. | 7850 | 8000 | 8000 | 8000 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности. | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| - Развитие системы повышения этнокультурной компетентности населения и муниципальных служащих; - Выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов; - Недопущение фактов незаконной миграции, обеспеченность рынка труда рабочей силой; - Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный; -Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. "Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | Осуществление текущей деятельности | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения проведения мероприятий национальной политической направленности. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования |  |  |  |  | ГРБС/КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики» (всего), в том числе: |  |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. |  |  |  |  | МКУ "Комитет по культуре и спорту" |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  | 75008011640520860244 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  | 150,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

# 5.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |
| Мероприятия по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций. | - | МКУ «Комитет по культуре и спорту» | - | - |
| Контрольная точка не устанавливаются | - | - | - | - |