## p_0000_1
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 10.11.2025 № 1464
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 -2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023-2025 годы |  | 42882679.43 | 1713811.94 | 3795331.67 | 3753473.66 | 2782659.67 | 4011774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10519.22 | 25999128.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383979.09 | 442520.16 | 0 | X | X | X
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023 год |  | 6261545.71 | 681100.6 | 1609139.5 | 1482750.5 | 867318 | 1557094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64143.11 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 6261545.71 | 681100.6 | 1609139.5 | 1482750.5 | 867318 | 1557094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64143.11 | 0 | - | 2023 | 2023
Итого по ЗАТО город Радужный на 2024 год |  | 16480757.83 | 1032711.34 | 2186192.17 | 2270723.16 | 1915341.67 | 2454680.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.72 | 6069863.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383979.09 | 167266.34 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 10348071.64 | 1032711.34 | 2186192.17 | 2270723.16 | 1915341.67 | 2454680.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383979.09 | 104443.26 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 6132686.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.72 | 6069863.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62823.08 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по ЗАТО город Радужный на 2025 год |  | 20140375.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.5 | 19929265.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211110.71 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 3-й кв-л, 29* | 20140375.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.5 | 19929265.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211110.71 | 0 | - | 2025 | 2025
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области в форме субсидии за счет средств областного бюджета ( адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительства Владимирской области от 28.03.2019 № 235)
Итого по ЗАТО город Радужный на 2024-2025 годы |  | 28556701.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27756344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384012.01 | 416345.16 | 0 | Х | Х | Х
Итого по ЗАТО город Радужный |  | 28556701.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27756344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384012.01 | 416345.16 | 0 | Х | Х | Х
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 19989637.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19487707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209614.67 | 292315.61 | 0 | 2024 | 2025 | 2025
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 8567063.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8268636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174397.34 | 124029.55 | 0 | 2024 | 2025 | 2025
* - Работы по ремонту фасада МКД № 29 3 квартала начаты в 2024 году. Перенос сроков осуществлен на основании подпунктов 3, 4 п.25 постановления Губернатора Владимирской обл.асти от 01.04.2014 № 303 (признание несостоявшимися конкурсных процедур по выбору подрядных организаций - конкурные процедуры проводились 27 раз, договор по результатам торгов с подрядной организацией заключен только 23.08.2024 с графиком производства работ с 10.09.2024 по 30.08.2025, предусматривающим приостановку работ в зимний период ; Таким образом начатые работы в связи с отсутствием технической возможности для проведения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением низких температур окружающего воздуха приостановлены до 2025 года).
Ирина Васильевна Лушникова, 8(49254) 3 42 95
Note on D18: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on E18: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on G18: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on H18: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on D20: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on E20: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on F20: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on G20: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on H20: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on Q21: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## p_0000_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы ( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.11.2025 № 1464)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
[13 empty] | всего: |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
за счет средств федерального бюджета (в т.ч. Полученные от ППК "Фонд развития территорий")
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 23589.8 | 19047.2 | 895 | X | X | X | 42882679.43 | 0 | 0 | 0 | 42882679.43 | 1817.8484 | 9239.8
Итого по ЗАТО город Радужный на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 3965.2 | 3485.8 | 178 | X | X | X | 6261545.71 | 0 | 0 | 0 | 6261545.71 | 1579.1248 | 9239.8
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 |  | 1981 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6261545.71 | 0 | 0 | 0 | 6261545.71 | 1579.1248 | 9239.8
Итого по ЗАТО город Радужный на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 9894.3 | 6896.3 | 335 | X | X | X | 16480757.83 | 0 | 0 | 0 | 16480757.83 | 1665.682 | 9239.8
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А |  | 1981 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 165 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 10348071.64 | 0 | 0 | 0 | 10348071.64 | 2598.4511 | 9239.8
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 |  | 1975 | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6132686.19 | 0 | 0 | 0 | 6132686.19 | 1037.3461 | 5985.9763
Итого по ЗАТО город Радужный на 2025 год |  | X | X | X | X | X | 9730.3 | 8665.1 | 382 | X | X | X | 20140375.89 | 0 | 0 | 0 | 20140375.89 | 2069.8618 | 8769.42
1 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 |  | 1999 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 20140375.89 | 0 | 0 | 0 | 20140375.89 | 2069.8618 | 8769.42
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области в форме субсидии за счет средств областного бюджета ( адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительства Владимирской области от 28.03.2019 № 235)
Итого по ЗАТО город Радужный на 2024-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 16547.3 | 14706.6 | 743 | X | X | X | 28556701.57 | 0 | 22512285.13 | 0 | 6044416.44 | 1725.762 | 2958.9219
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 16547.3 | 14706.6 | 743 | X | X | X | 28556701.57 | 0 | 22512285.13 | 0 | 6044416.44 | 1725.762 | 2958.9219
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 31 |  | 1985 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9261.5 | 8219 | 445 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 19989637.88 | 0 | 15757857.82 | 0 | 4231780.06 | 2158.3586 | 2958.9219
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 27 |  | 1998 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7285.8 | 6487.6 | 298 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8567063.69 | 0 | 6754427.31 | 0 | 1812636.38 | 1175.8577 | 1714.2722
Ирина Васильевна Лушникова, 8(49254) 3 42 95

## p_0000_3
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы ( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.11.2025 № 1464)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО города Радужный на 2023-2025 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 6261545.71
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 6261545.71
Источники финансирования | Объем финансирования по 2024 г., руб.
Всего | 16480757.83
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 16480757.83
Источники финансирования | Объем финансирования по 2025 г., руб.
Всего | 20140375.89
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 20140375.89
Финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета в рамках постановления Правительства области от 28.03.2019 № 235) | Объем финансирования в 2024 - 2029 гг., руб.
Всего | 28556701.57
Областной бюджет | 22512285.13
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 6044416.44
Ирина Васильевна Лушникова, 8(49254) 3 42 95