    Приложение № 1
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 15.05. 2025 № 600
ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления

к открытию сезона  «Лето – 2025».

	№

п\п
	Мероприятия
	Сроки

исполнения
	Исполнитель

	1 


	Подготовка организаций отдыха детей и  их оздоровления к оздоровительному сезону:
	
	Руководители образовательных организаций

	
	- с дневным пребыванием детей
	до 23 мая
	

	
	- загородный лагерь
	  до 06 июня
	

	2


	Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности  организаций отдыха детей и их оздоровления 
	до 26 мая


	Руководители образовательных организаций,

начальники лагерей

	3


	Проведение информационного совещания и инструктажа по соблюдению правил безопасности в период летней оздоровительной кампании с руководителями образовательных организаций, начальниками оздоровительных лагерей с привлечением  специалистов ГО и ЧС, пожарного надзора, сотрудников полиции, Росгвардии

	22 мая


	Управление образования



	4


	Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления 
	
	Управление образования



	
	- с дневным пребыванием
	22 мая


	

	
	- загородный лагерь
	    04  июня


	


