Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 08.10.2024   № 1263

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная котельная | Замена сетевого насоса Д 1250-125 №30 в котельной КВГМ | август | Без отключения потребителей |  |
| 2. | Центральная котельная | Замена трубопроводов подачи сырой воды в отсеки №1,№2,№3 бункера мокрого хранения соли (БМХС) | июль | Без отключения потребителей |  |
| 3. | Центральная котельная | Замена трубопровода сырой воды с арматурой на вводе в котельную КВГМ | август | Без отключения потребителей |  |

| 4. |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 15.05.2024 г - 30.06.2024 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 22.07.2024 г - 05.08.2024 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения | период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 6. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7. | Центральная котельная | Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-25 до ТК-1-25’, от ТК-1-25’ до здания №45 (Торговый центр), №45А (Здание дом Быта), №46А (здание «Электроника») квартал 1 | июль-август | Без отключения потребителей |  |
| 8. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-32В до ж.д. №16, квартал 1 | август | Без отключения потребителей |  |
| 9. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-32А до ж.д. №14, квартал 1 | август | ж.д. 13,14,15 квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| 10. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих вдоль ж.д. №9, квартал 3 | май-июнь | Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №6 до ж.д. №10, квартал 1 | август | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-33 до ж.д. №21, квартал 1 | май-июнь | ж.д. 21,24,25 квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |
| 13. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от угла поворота ж.д. №33 до ж.д. №31, квартал 1 | июль-август | Без отключения потребителей |  |
| 14. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС вдоль здания №40 (Школа №1), квартал 1 | июнь-июль | МБОУ СОШ №1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          В.А. Попов

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                            А.В. Чечетов