Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 24.11.2025    № 1556

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 27.07.2026 г- 10.08.2026 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного | период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  |
| 2. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Испытания трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 12.05.2026 г- 26.06.2026 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 4. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-3-14 до жилого дома № 12, квартал 3 | май 2026 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 5. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-32 до жилого дома № 6/1 квартал 9 | июнь 2026 г | ж.д. 6/1, 6/2, 6/3 квартал 9 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |  |
| 6. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-14А до ТК-1-14Б, квартал 1 | июль 2026 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 7. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от жилого дома № 23 до жилого дома № 26 квартал 1 | июль-август 2026 г | ж.д. №№23, 26, 27, квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |  |
| 8. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-3-24Б до жилого дома № 27 квартал 3 | август 2026 г | ж.д. № 27 квартал 3 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |  |
| 9. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-42 до жилого дома № 31 квартал 1 | август 2026 г | Без отключения потребителей |  |  |