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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства

	Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. 
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2029 гг.
Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
	Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 211 396 м2, из них:
а) категории II: всего – 0,491 км;
б) категории III: всего – 6,601 км;
в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;
г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;
д) обочины общей площадью – 71 520 м2.
Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы
	Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.
Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2024 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

3. Задачи муниципальной программы
Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; 
- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- обеспечение экологической безопасности населения; 
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.








ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству  Вадим Анатольевич Попов

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Период реализации
	Этап I: 2024 год  –2029 год

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города;
- достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

	Направления(подпрограммы)
	Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Общий объем финансирования –  491 366,35373 тыс. руб., в том числе:  2024 год – 80 743,25850 тыс. руб.
2025 год – 70 609,60713 тыс. руб.
2026 год – 89 407,76910 тыс. руб.
2027 год – 85 561,26700 тыс. руб.
2028 год – 83 874,52700 тыс. руб.
2029 год – 81 169,92500 тыс. руб.

	[bookmark: __DdeLink__23184_1625634644]Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения
	Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города.



2. Показатели муниципальной программы
«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

	1.
	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	МКУ 
«Дорожник»
	

	ФИС СП ГАС
«Управление»

	1.1
	ремонт дорог
	км
	1,778
	1,796
	1,13
	1,58
	1,5
	1,5
	
	
	
	

	  1.2
	ремонт тротуаров
	п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	  1.3
	ремонт искусственных сооружений
	п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государствен-
ной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» (в ред. от 11.08.2023 №573)










	
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения
	

	2.
	Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	км
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	

	3.
	Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	%
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	

	4.
	Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
	
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	  4.1
	ручным способом
(летний/
зимний период)
	тыс.м2
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	4.2
	механизированным способом (летний/зимний период)
	тыс.м2
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	4.3
	механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений)
	тыс.м2
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	5.
	Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
	ед.
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	6.
	Уход за клумбами и цветниками в летний период
	м2
	1012,4
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	7.
	Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
	тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	8.
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт)
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1,573
	1
	1
	1
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	9.
	Покос травы на газонах первого и третьего квартала
(2 этапа)
	тыс. м2

	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	10.
	Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети
	ед.
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	
	МКУ 
«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	ФИС СП ГАС
«Управление»

	11.
	Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города
	км
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	
	МКУ 
«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС
«Управление»



3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:

	1.1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» (заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)

	
	МКУ «Дорожник»
	2024 год

	
	«Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)»

	1.1.1.1.
	- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1.2.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»
(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2029 год

	«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.1.2.1.
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет  проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.
Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.
Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.2.
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	1.3.
	Ведомственный проект — отсутствует

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2029 год

	«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.4.1.
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.
Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.
Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.5.
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют

	Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	2.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	2.2.
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	2.3.
	Ведомственный проект — отсутствует

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2029 год

	«Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»

	2.4.1
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет  проведения работ, связанных с  надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
 - повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение качества дорожной сети;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;
-выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.
	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.
	- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); - механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега;
- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм;
- уход за клумбами и цветниками в летний период;
- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог.
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт);
- покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа)

	2.5.
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования
	ГРБС/
КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа
 «Дорожное хозяйство на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
в том числе:
	
	80 743,25850
	70 609,60713
	89 407,76910
	85 561,26700
	83 874,52700
	81 169,92500
	491 366,35373

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	28 875,34673
	9 763,00000
	11 228,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	78 150,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	51 867,91177
	60 846,60713
	78 179,76910
	76 133,26700
	74 446,52700
	71 741,92500
	413 216,00700

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Направление (подпрограмма) 
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», в том числе:
	
	20 772,42425
	18 853,00291
	23 401,05974
	22 759,52200
	21 072,78200
	21 072,78200
	127 931,57290

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	15 785,00000
	9 763,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	63 260,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	4 987,42425
	9 090,00291
	13 973,05974
	13 331,52200
	11 644,78200
	11 644,78200
	64 671,57290

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятия муниципальной 
программы, реализуемые в составе регионального проекта 
«Региональная и местная 
дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», 
национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	      7 626,30037

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D
(7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятия муниципальной 
программы, реализуемые в составе регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» государственной программы 
«Дорожное хозяйство 
Владимирской области»
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 212,79090
	10 999,72200
	10 836,78200
	10 836,78200
	68 239,07010

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	73504091310272460
(7246)
	9 785,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	9 785,00000

	
	7350409131029Д010
(7246)
	0,00000
	9 763,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	47 475,000000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735040913102S2460
	1 462,33530
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 462,33530

	
	735040913102SД010
	0,00000
	2 342,65790
	2 784,79090
	1 571,72200
	1 408,78200
	1 408,78200
	9 516,73480

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Комплекс процессных 
мероприятий «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 759,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	52 066,20243

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340191120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	
	7350409134019Д050
	0,00000
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 635,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	50 043,41385

	
	73504091340120610
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	250,00000

	
	7350409134019Д060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	124,00000
	0,00000
	0,00000
	124,00000

	
	7350409134019Д210
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Направление (подпрограмма) 2.
«Содержание дорог и объектов
благоустройства на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» в том числе:
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	66 006,70936
	62 801,74500
	62 801,74500
	60 097,14300
	363 434,78083

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	13 090,34673
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	14 890,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	46 880,48752
	51 756,60422
	64 206,70936
	62 801,74500
	62 801,74500
	60 097,14300
	348 544,43410

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	66 006,70936
	62 801,74500
	62 801,74500
	60 097,14300
	363 434,78083

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409134022063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	Областной бюджет
	73504091340273130 (21100-1033)
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000

	
	73504091340272180 (21100-1056)
	7 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 500,00000

	
	7350409134029Д021
(21100-1164)
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340200590
	30 342,94537
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	30 342,94537

	
	7350409134029Д190
	0,00000
	35 301,23562
	18 036,06754
	18 757,51100
	18 757,51100
	18 757,51100
	109 609,83616

	
	7350409134029Д191
	0,00000
	0,00000
	21 375,43700
	21 375,43700
	21 375,43700
	21 375,43700
	85 501,74800

	
	73504091340200596
	8 402,05369
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 402,05369

	
	7350409134029Д196
	0,00000
	6 823,28145
	11 592,63400
	12 056,34000
	12 056,34000
	12 056,34000
	54 584,93545

	
	73504091340220620
	3 965,87592
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 965,87592

	
	7350409134029Д062
	0,00000
	3 966,87601
	5 027,53931
	3 607,77500
	3 607,77500
	903,17300
	17 113,13832

	
	73505031340200590
	2 570,35408
	3 061,75337
	3 604,65740
	3 748,84400
	3 748,84400
	3 748,84400
	20 483,29685

	
	73504091340220630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	7350409134029Д063
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	20,00000
	60,00000

	
	73504091340220640
	752,12900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	752,12900

	
	7350409134029Д200
	0,00000
	1 564,42900
	3 074,63897
	1 692,08800
	1 692,08800
	1 692,08800
	9 715,33197

	
	73505031340220650
	601,49948
	904,98252
	1 151,25914
	1 197,31000
	1 197,31000
	1 197,31000
	6 249,67114

	
	73505031340220660
	225,62998
	134,04625
	344,47600
	346,44000
	346,44000
	346,44000
	1 743,47223

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000




СВЕДЕНИЯ 
о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».
(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»
Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"



2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

	№
п/п
	Наименование 
показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	     2027
	     2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	%
	88,01
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС 
«Управление»

	2.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС 
«Управление»

	3.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС 
«Управление»

	4.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС 
«Управление»

	5.
	Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км/год
	0,618
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС 
«Управление»



3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

	
№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1.
	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")
	ремонт
	км
	0,618
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	ремонт
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4.Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или
федеральных проектов

	Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / 
 Источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2024
	2025
	    2026
	  2027
	  2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».
(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)
(всего),
в том числе:
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 626,30037

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе:
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 626,30037

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000




5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или 
федеральных проектов

	Задача, мероприятие(результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной 
точки
	Ответственный исполнитель
Куриленко А.В.
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")»
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	Контрольная точка №1:
С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области
	1 квартал
2024 года
	Куриленко А.В.
	Соглашение о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности
	-

	Контрольная точка №2:
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год
	май 2024 года
	Куриленко А.В.
	Отчет о заключении контрактов
	-

	Контрольная точка №3:
Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	июнь — август 2024 года
	Куриленко А.В.
	Акты приемки
выполненных работ
	-

	Контрольная точка №4:
Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	август 2024 года
	Куриленко А.В.
	Отчет о выполненных работах
	-

	2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	-
	-
	-
	-

	
	-
	
	
	



СВЕДЕНИЯ
о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» 

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»
Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство  на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области"



2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	   Базовое       значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	     2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Региональный проект, не входящий в состав Федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Результат использования субсидии областного бюджета «Приведено в нормативное состояние или построено автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений»:
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ
«Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.1
	ремонт дорог
	км/год
	0,974
	      0,933
	0,6
	      1,08
	1,0
	1,0
	
	

	1.2
	ремонт тротуаров
	п.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3
	ремонт искусственных сооружений
	п.м
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	
	

	2.
	Показатели, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения
	км
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	
	

	2.2
	протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	км
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	
	

	2.3
	доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	%
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	
	



3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта
	
№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	    2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе:
	ремонт
	км
	0,974
	0,933
	0,6
	1,08
	1
	1

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16  1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	ремонт
	км
	0,186
	
	
	
	
	

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,050
	
	
	
	
	

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	ремонт
	км
	0,160
	

	
	
	
	

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	ремонт
	км
	0,165
	
	
	
	
	

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,060
	
	
	
	
	

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,353
	
	
	
	
	

	1.7.
	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	ремонт
	км
	
	0,153
	
	
	
	

	1.8.
	Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	ремонт
	км
	
	0,650
	
	
	
	

	1.9.
	Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	ремонт
	км
	
	0,130
	
	
	
	

	1.10.
	Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала)
	ремонт
	км
	0,6
	
	
	
	
	

	1.11.
	Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1
	
	
	
	
	
	1,08
	
	



4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

	Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / 
 Источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	       2025
	      2026
	   2027
	    2028

	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
всего, в том числе:
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 212,79090
	10 999,72200
	10 836,78200
	10 836,78200
	68 239,07010

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	9 785,00000
	9 763,00000
	9 428,00000
	  9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	57 260,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	1 462,33530
	2 342,65790
	2 784,79090
	1 571,72200
	1 408,78200
	1 408,78200
	10 979,07010

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
всего, в том числе:
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 212,79090
	10 999,72200
	10 836,78200
	10 836,78200
	68 239,07010

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Областной бюджет, в том числе:
	
	9 785,00000
	9 763,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	9 428,00000
	57 260,00000

	1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	 73504091310272460 (7246)
	2 189,94510
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	2 189,94510

	1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460 (7246)
	561,10040
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	561,10040

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	73504091310272460(7246)
	1 389,91731
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	1 389,91731

	1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	73504091310272460(7246)
	2 421,58548
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	2 421,58548

	1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460(7246)
	394,04388
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	394,04388

	1.6.Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460(7246)
	2 828,40783
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	2 828,40783

	1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	7350409131029Д010 (7246)
	0,00000
	1 684,07208
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	1 684,07208

	1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	7350409131029Д010 (7246)
	0,00000
	6 353,89978
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	6 353,89978

	1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	7350409131029Д010 (7246)
	0,00000
	1 725,02814
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	1 725,02814

	1.10. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала)
	7350409131029Д010 (7246)
	0,00000
	0,00000
	9 428,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	9 428,00000

	1.11. Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1
	7350409131029Д010   (7246)
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	9 428,00000
	0,00000
	0,0000
	9 428,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:
	
	1 462,33530
	2 342,65790
	2 784,79090
	1 571,72200
	1 408,78200
	1 408,78200
	10 979,07010

	1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	735040913102S2460
	327,32062
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	327,32062

	1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	83,85435
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	83,85435

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	735040913102S2460
	207,72488
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	207,72488

	1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	735040913102S2460
	361,86069
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	361,86069

	1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	58,88989
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	58,88989

	1.6. Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	422,68487
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	422,68487

	1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	735040913102SД010
	0,00000
	404,09759
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	404,09759

	1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	735040913102SД010
	0,00000
	1 524,63521
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	1 524,63521

	1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	735040913102SД010
	0,00000
	413,92510
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	413,92510

	1.10. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала)
	735040913102SД010
	0,00000
	0,00000
	2 784,79090
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	2 784,79090

	1.11. Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1
	735040913102SД010
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 571,72200
	0,00000
	0,00000
	1 571,72200

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	0,0000
	0,00000



5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или
федеральных проектов

	Задача, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный
исполнитель
Куриленко А.В.
	Вид подтверждающего документа
	Информационная 
система
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 – 2029 г.
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ)
	-

	
	сентябрь 2024 год - 2029
	
	
	



ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»
1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В.

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории     ЗАТО г. Радужный Владимирской области"



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	     2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	111

	1.
	Приведение в 
нормативное 
состояние улично-дорожной сети
	км
	0,186
	0,863
	0,53
	0,5
	0,5
	0,5
	МКУ 
«Дорожник»
	ФИС СП ГАС
 «Управление»


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	
№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип 
мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	  2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1.
	Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	ремонт
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения
	км
	0,186
	0,863
	0,53
	0,5
	0,5
	0,5

	2.
	Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	проект
	повышение уровня безопасности дорожного движения
	ед.
	1
	0
	0
	1
	0
	0


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование структурного элемента/ 
мероприятия (результата) / 
 Источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе:
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 759,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	52 066,20243

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 759,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	52 066,20243

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего,
в том числе:
	
	1 648,78858
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 635,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	51 692,20243

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340191120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	
	7350409134019Д050
	0,00000
	6 747,34501
	11 188,26884
	11 635,80000
	10 236,00000
	10 236,00000
	50 043,41385

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки от жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале
	
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340191120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2. Ремонт дорожного покрытия из плит и щебня временной дороги в квартале 7/2 "Благодар"
	
	0,00000
	6 304,39904
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 304,39904

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409134019Д050
	0,00000
	6 304,39904
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 304,39904

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №34 1квартала до кольцевой автомобильной дороги
	
	0,00000
	442,94597
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	442,94597

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409134019Д050
	0,00000
	442,94597
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	442,94597

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4. Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1  1 квартала (участок от жилого дома № 1 1квартала до офиса ЗАО "Электон")
	
	0,00000
	0,00000
	11 188,26884
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	11 188,26884

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409134019Д050
	0,00000
	0,00000
	11 188,26884
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	11 188,26884

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	124,00000
	0,00000
	0,00000
	374,00000


	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г.Радужный
	73504091340120610
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	250,00000

	
	7350409134019Д050
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	124,00000
	0,00000
	0,00000
	124,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3. Проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409134019Д210
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000




5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие(результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник»
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 - 2029 год
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ)
	-

	
	сентябрь 2024 - 2029 год
	
	
	

	2. Разработка проекта организации дорожного 
движения для автомобильных дорог на территории
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 год, 
2027 год
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ)
	-

	
	июль 2024 год, сентябрь 2027 год
	
	
	

	3. Проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2027 год
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ)
	-

	
	декабрь 2027 год
	
	
	



ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Содержание дорог и объектов благоустройства»
1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В.

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области"


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое        значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение 
показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	   2027
	 2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.1
	ручным способом
(летний/зимний период)
	тыс. м2
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.2
	механизированным способом (летний/зимний период)
	тыс. м2
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.3
	механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений)
	тыс. м2
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	2.
	обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных)
архитектурных форм
	ед.
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	3.
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт)
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1,573
	1
	1
	1
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	4.
	уход за клумбами и цветниками в летний период
	м2
	1012,4
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	5.
	содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
	тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	6.
	покос травы на газонах первого и третьего квартала 
(2 этапа)
	тыс. м2

	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	7.
	обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети
	ед.
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	8.
	обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города
	км
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип 
мероприятий 
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	    2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

	1.
	Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города
	содержание
обслуживание
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4

	2.
	Обновление материально-технической базы для
обслуживания улично-дорожной сети
	содержание
обслуживание
	
	ед.
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	3.
	Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и
подъездных дорог на территории города
	содержание
обслуживание

	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	км
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256

	4.
	Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(ямочный ремонт)
	обслуживание
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1,573
	1
	1
	1

	5.
	Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
	содержание
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	тыс. м2
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32

	   6.
	Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий
	работы
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование структурного элемента/ 
мероприятия (результата) / 
 Источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Содержание дорог и объектов благоустройства» 
всего, в том числе:
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	66 006,70936
	62 801,74500
	62 801,74500
	60 097,14300
	363 434,78083

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	13 090,34673
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	14 890,34673

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	46 880,48752
	51 756,60422
	64 206,70936
	62 801,74500
	62 801,74500
	60 097,14300
	348 544,43410

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего, в том числе:
	
	41 315,35314
	45 186,27044
	54 608,79594
	55 938,13200
	55 398,13200
	55 938,13200
	308 924,81552

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340200590
	30 342,94537
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	30 342,94537

	
	7350409134029Д190
	0,00000
	35 301,23562
	18 036,06754
	18 757,51100
	18 757,51100
	18 757,51100
	109 609,83616

	
	7350409134029Д191
	0,00000
	0,00000
	21 375,43700
	21 375,43700
	21 375,43700
	21 375,43700
	85 501,74800

	
	73504091340200596
	8 402,05369
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 402,05369

	
	7350409134029Д196
	0,00000
	6 823,28145
	11 592,63400
	12 056,34000
	12 056,34000
	12 056,34000
	54 584,93545

	
	73505031340200590
	2 570,35408
	3 061,75337
	3 604,65740
	3 748,84400
	3 748,84400
	3 748,84400
	20 483,29685

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего, в том числе:
	
	11 465,87592
	3 966,87601
	5 027,53931
	3 607,77500
	3 607,77500
	903,17300
	28 579,01424

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	73504091340272180 (21100-1056)
	7 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 500,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340220620
	3 965,87592
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 965,87592

	
	7350409134029Д062
	0,00000
	3 966,87601
	5 027,53931
	3 607,77500
	3 607,77500
	903,17300
	17 113,13832

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе:
	
	4 860,34673
	0,00000
	1 800,00000
	20,00000
	20,00000
	20,00000
	6 720,34673

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409134022063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	
	7350409134029Д021(21100-1164)
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340220630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	7350409134029Д063
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	20,00000
	60,00000

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения)
	
	4 840,34673
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 640,34673

	Областной бюджет
	7350409134022063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	
	7350409134029Д021(21100-1164)
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 800,00000

	3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК)
	
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	20,00000
	80,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340220630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	7350409134029Д063
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	20,00000
	60,00000

	4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов(ямочный ремонт), 
в том числе:
	
	1 502,12900
	1 564,42900
	3 074,63897
	1 692,08800
	1 692,08800
	1 692,08800
	11 217,46097

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	73504091340273130
(21100-1033)
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73504091340220640
	752,12900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	752,12900

	
	7350409134029Д200
	0,00000
	1 564,42900
	3 074,63897
	1 692,08800
	1 692,08800
	1 692,08800
	9 715,33197

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:
	
	601,49948
	904,98252
	1 151,25914
	1 197,31000
	1 197,31000
	1 197,31000
	6 249,67114

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73505031340220650
	601,49948
	904,98252
	1 151,25914
	1 197,31000
	1 197,31000
	1 197,31000
	6 249,67114

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий, в том числе:
	
	225,62998
	134,04625
	344,47600
	346,44000
	346,44000
	346,44000
	1 743,47223

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	     Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	73505031340220660
	225,62998
	134,04625
	344,47600
	346,44000
	346,44000
	346,44000
	1 743,47223

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие
 (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
Куриленко А.В. начальник 
МКУ «Дорожник»
	Вид подтверждающего документа
	Информационная 
система
(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

	1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь 2024-2029 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	декабрь 2024-2029 год
	
	
	

	2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	-

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь 2024-2029 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	декабрь 2024-2029 год
	
	
	

	3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь 2024-2029 год
	
	Соответствующие документы
	

	
	март 2024-2029 год
	
	
	

	4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт)
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024-2029 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	сентябрь 2024-2029 год
	
	
	

	5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	июнь 2024-2029 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	август 2024-2029 год
	
	
	

	6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	июнь 2024-2029 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	сентябрь 2024-2029 год
	
	
	



Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы
«Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»


	№ п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	1
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	Об утверждении Муниципальной программы
 «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»
	от 07.11.2023
№ 1478
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38789/

	2
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 07.02.2024 
№ 160
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39636/

	3
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 22.03.2024 
№ 377
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40024/

	4
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 28.05.2024 
№ 655
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40599/

	5
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 06.08.2024 
№ 926
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41200/

	6
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2023 № 1478 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»» 
	 от 23.10.2024
№ 1373
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41874/

	7
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 28.10.2024 
№ 1414
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41879/

	8
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 27.12.2024
№ 1731
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42413/

	9
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории
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