                                                                                                                                                                                                         Приложение

                                                                                                                                                к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                  Владимирской области

                                                                                                                                             от 26.09.2025  г.    № 1201
План мероприятий
по  запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 к отопительному сезону

2025-2026 г
	№№
	           Наименование участков теплосети и потребителей
	Сроки выполнения 
	Очередность
	Ответственный исполнитель

	1.
	Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты.
	До начала отопительного сезона
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»,  
ТСЖ «Комфорт», 

организации             

	2.
	 Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов.  Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние организации  должны быть закрыты. 
	До начала отопительного сезона
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	3.
	                   Запуск системы отопления:

	
	
	

	3.1.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до дома № 8 

квартала 9:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- дом №4  9 квартал (общ.№1)
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- дом №6/1, 6/2  9 квартал (общ. №2)
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- дом №8  9 квартал (общ. №3)
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- поликлиника
	
	
	Организация

	
	- КНС-49 
	
	
	МУП «ВКТС»

	
	- ЦТП-1

	
	
	ЗАО «Радугаэнерго»

	3.2
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла:
	
	1-ый день
	ЗАО “Радугаэнерго”

	
	- ж.д. №№ 3,4
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№5,6,10
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№11,12,12а 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- аптека ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	3.3.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла:
	
	1-ый день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№ 37,35,34 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№36
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№33,32,31,30,29,28 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	3.4.
	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО  ГУС              1 квартала:
	
	1-й день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. №№13,14,15
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ОАО «ГУС»
	
	
	Организация

	3.5.
	Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла:
	
	1-й день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д.№№ 16,17
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№19
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- Торговый центр ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ООО «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-н «Пятерочка», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н «Юпитер»
	
	
	Организация

	3.6.
	Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла:
	
	1-й день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. № 1, 25
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№3
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№6,5,7,26,20
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№ 27,29,28
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №№21,19, 22
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-ны “Гермес”, “Пятерочка” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	-  м-н “Сказка” , «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организации

	
	- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	3.7.
	Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла:
	
	1-й день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- ж.д. №№9,8
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.10 
	
	
	ТСЖ «Комфорт»

	
	- ж.д.№35
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д.№№11,34,12,13
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ж.д. №33 
	
	
	ООО «ЖКХ – Радужный»

	
	- ж.д.№№17а,17,14,16,15,18
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- ЦТП-3
	
	
	Организация

	
	- лыжная база 
	
	
	Организация

	
	- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме)

	
	
	Организация

	3.8.
	Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ


	
	2-й день
	ЗАО «Радугаэнерго»

	
	- городская баня 
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- МинБанк 
	
	
	Организация

	
	- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
	
	
	Организация

	
	- ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	- ООО «ЖКХ – Радужный»
	
	
	ООО «ЖКХ - Радужный»

	
	- МУП АТП 
	
	
	Организация

	
	- ОССГ 
	
	
	МУП «ВКТС»

	
	-  МБУК ЦДМ 
	
	
	Организация

	
	- Администрация 
	
	
	Организация

	
	-МБУК «МСДЦ» 
	
	
	Организация

	
	- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	
	Мойка и шиномонтаж ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	
	Организация

	3.9.
	Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
	
	3-ый день
	Организации


Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)

