## пп1
Приложение № 1
к подпрограмме "Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители,ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
1.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка светофороа на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 26889.4054 | 0 | 7400 | 0 | 7400 | 19489.4054 | 0 |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.1.1 | Ремонт пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 6823.96 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 3123.96 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.2 | Установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. | 2017 год | 2006.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.512 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (участок автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00 и ПК23+00 до ПК37+80) | 2017 год | 12683.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12683.8093 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у джилого дома №16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. (от ПК7+50 до ПК10+90) | 2017 год | 3544.2106 | 0 | 3349.4736 | 0 | 3349.4736 | 194.737 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.1.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от детского сада № 3 до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-38) | 2017 год | 1830.9135 | 0 | 350.5264 | 0 | 350.5264 | 1480.3871 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 9567.0856 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 6567.0856 | 0
1.2.1 | Текущий ремонт автомобильной дороги от площади у памятной стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-51) | 2018 год | 1749.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.6007 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.2 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги "Буланово-Собинка" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (от ПК22+40 до ПК39+90) | 2018 год | 2755.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.477 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.3 | Текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 14 3квартала до жилого дома № 19 3квартала) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-02) | 2018 год | 3107.066 | 0 | 1838.1402 | 0 | 1838.1402 | 1268.9258 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.4 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги от здания аптеки до кольцевой автомобильной дороги (от дома № 49 (почта) до кольцевой автомобильной дороги) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-40) | 2018 год | 1954.9419 | 0 | 1161.8598 | 0 | 1161.8598 | 793.0821 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.5 | Разработка проектной документации "Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота ООО НПП "Экотех" вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 2171.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.085 | 0 |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.3.1 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-09 (III очередь) | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3.2 | Разработка проектной документации "Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота ООО НПП "Экотех" вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3.3 | Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2019 год | 2171.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.085 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.4 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 1414.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.4731 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.4.1 | Разработка проекта расширения дороги у светофора (1 квартал дом № 1) | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Текущий ремонт подъездной дороги от ж/д № 33 1 квартала до Культурного центра "Досуг" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 1414.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.4731 | 0
1.4.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги от парковки на торговой площади до павильона 45Б на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-09 (ПК20+21 до ПК14+71) | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от ж/д № 5 до ж/д № 9 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.5 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 19286.1542 | 0 | 15081.1 | 0 | 15081.1 | 4205.0542 | 0
1.5.1 | Автомобильная дорога от социального приюта до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 4766.6101 | 0 | 3813.305 | 0 | 3813.305 | 953.305 | 0
1.5.2 | Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома № 28 1квартала до перекрестка у жилого дома № 23 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 3146.7873 | 0 | 2517.4365 | 0 | 2517.4365 | 629.3508 | 0
1.5.3 | Автомобильная дорога от перекрестка у жилого дома № 1 1квартала до проходной ФКП ЛГП "Радуга" в 13/13 квартале (участок автомобильной дороги от жилого дома № 1 1 квартала до поворота на МПК "Владимирский стандарт") на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 3682.6418 | 0 | 2954.7124 | 0 | 2954.7124 | 727.9294 | 0
1.5.4 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 12А 1 квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 930.6264 | 0 | 759.5954 | 0 | 759.5954 | 171.031 | 0
1.5.5 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 33 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 2241.9404 | 0 | 1829.916 | 0 | 1829.916 | 412.0244 | 0
1.5.6 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 34 3 квартала до "Автомобильная дорога от жилого дома № 33 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 358.8252 | 0 | 292.8786 | 0 | 292.8786 | 65.9466 | 0
1.5.7 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 28 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 2101.9764 | 0 | 1585.5229 | 0 | 1585.5229 | 516.4535 | 0
1.5.8 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 30 1квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 1142.2488 | 0 | 861.5994 | 0 | 861.5994 | 280.6494 | 0
1.5.9 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 26 3квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 617.9678 | 0 | 466.1337 | 0 | 466.1337 | 151.8341 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.5.10 | Ремонт дождеприемных колодцев на автомобильной дороге от перекрестка жилого дома № 28 1квартала до перекрестка у дилого дома № 23 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 36.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.209 | 0
1.5.11 | Работы по планировке и отсыпке участка грунтовой автомобильной дороги от административно-производственного корпуса №3 ЗАО "Электон" до "Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 260.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.321 | 0
1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2022 год | 15613.4504 | 0 | 10636 | 0 | 10636 | 5197.5424 | 0
1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от ПК10+90 до ПК16+00 поворот на площадку размещения снега) | 2022 год | 3253.1695 | 0 | 2811.779 | 0 | 2811.779 | 441.3905 | 0
1.6.2 | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок автомобильной дороги от жилого дома № 28 квартала 1 до жилого дома №22 квартала3) | 2022 год | 2544.0912 | 0 | 2212.448 | 0 | 2212.448 | 331.6432 | 0
1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги от проходной ФКП ГЛП "Радуга" в 13/13 квартале до котельной в 13/20 квартале (участок автомобильной дороги от здания офиса ЗАО "Радугаэнерго" до въезда на центральную котельную) | 2022 год | 2694.9794 | 0 | 2329.3245 | 0 | 2329.3245 | 365.6549 | 0
1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 9 до жилого дома № 5 1квартала | 2022 год | 1373.9774 | 0 | 1187.556 | 0 | 1187.556 | 186.4214 | 0
1.6.5 | Ремонт автомобильной дороги от производственной базы ЗАО "Электон" до "Автомобильная дорога от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала" | 2022 год | 1507.1384 | 0 | 1302.6498 | 0 | 1302.6498 | 204.4886 | 0
1.6.6 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 31 1квартала до кольцевой автомобильной дороги | 2022 год | 916.6084 | 0 | 792.2427 | 0 | 792.2427 | 124.3657 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.6.7 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (расширение участка автомобильной дороги от ПК10+90 до ПК16+00 поворот на площадку размещения снега) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2022 год | 2923.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.486 | 0
1.6.8 | Разработка "Комплексной схемы организации дорожного движения" (КСОДД) | 2022 год | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
1.6.9 | Устройство дополнительной сети ливневой канализации на автомобильной дороге межквартальной полосы на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2022 год | 220.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.092 | 0
1.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2023 год | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 0
1.7.1 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от поворота на площадку размещения снега до МУП "ВКТС")+(пешеходный мостик и пешеходная дорожка) | 2023 год | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0
1.7.2 | Автомобильная дорога на 16 площадке к ООО "БиоХимФарм" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2023 год | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
1.7.3 | Автомобильные дороги к РСЦСП 16, к СКВ.11 СП4А, к скважине №9 А10, к ТП 110/10 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2023 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
1.7.3 | Ремонт дождеприемных колодцев на автомобильных дорогах 1 и 3 кварталов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2023 год | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
1.8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2024 год | 5271.265 | 0 | 4586 | 0 | 4586 | 685.265 | 0
|  | 2025 год | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0
2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Федеральный проект "Дорожные сети")
Цель: достижение результатов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации
2.1 | Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1квартала до жилого дома № 19 1квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-02 | 2019 год | 8686.589 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 2686.589 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
2.2 | Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (17 537 ОП МГ-02): | 2020 год | 8250.4416 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 2250.4416 | 0
2.2.1 | от жилого дома №19 1квартала до дома № 22а (магазин "Магнит") 1квартала и от жилого дома №28 1квартала и от жилого дома № 28 1квартала до жилого дома №32 1квартала; парковка у дома № 29 1 квартала; автомобильная стоянка у дома № 58 1 квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2020 год | 6626.0722 | 0 | 4800.082 | 4800.082 | 0 | 1825.9902 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.2.2 | от жилого дома № 31 1квартала до жилого дома № 33 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2020 год | 1624.3694 | 0 | 1199.918 | 1199.918 | 0 | 424.4514 | 0
2.3 | Выполнение работ по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов: | 2021 год | 8330.7121 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 2330.7121 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.3.1 | участок от жилого дома №33 1 квартала до жилого дома №1 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 6002.6397 | 0 | 4500.1196 | 4500.1196 | 0 | 1502.5201 | 0
2.3.2 | участок от дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартала до жилого дома № 1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. | 2021 год | 2328.0724 | 0 | 1499.8804 | 1499.8804 | 0 | 828.1921 | 0
2.4 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 3квартала до перекрестка у жилого дома № 1 3квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2022 год | 8712.349 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 2712.349 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.5 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала | 2023 год | 7520.894 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 1520.894 | 0
2.6 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 28 1квартала до перекрестка у жилого дома № 23 1квартала | 2024 год | 7500 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 1500 | 0
| Всего: | 2017 год | 26889.4054 | 0 | 7400 | 0 | 7400 | 19489.4054 | 0
|  | 2018 год | 9567.0856 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 6567.0856 | 0
|  | 2019 год | 10857.674 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 4857.674 | 0
|  | 2020 год | 9664.9147 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 3664.9147 | 0
|  | 2021 год | 27616.8663 | 0 | 21081.1 | 6000 | 15081.1 | 6535.7663 | 0
|  | 2022 год | 24545.8914 | 0 | 16636 | 0 | 16636 | 7909.8914 | 0
|  | 2023 год | 33220.894 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 27220.894 | 0
|  | 2024 год | 12771.265 | 0 | 10586 | 0 | 10586 | 2185.265 | 0
|  | 2025 год | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0
|  | 2017-2025 гг. | 167833.9964 | 0 | 76703.1 | 18000 | 58703.1 | 91130.8964 | 0
Исп. Ю.Н. Козлова 3-63-11

## пп2
Приложение
к подпрограмме "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе |  |  |  |  | Внебюджетных источников | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии на иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:
Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии
Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства
Мероприятия:
1.1 | Обслуживание ливневой канализации | 2017 год | 1087.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.928 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 1087.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.445 | 0
|  | 2019 год | 1130.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.876 | 0
|  | 2020 год | 1093.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.832 | 0
|  | 2021 год | 1104.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.852 | 0
|  | 2022 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
|  | 2023 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
|  | 2024 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
|  | 2025 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
1.2 | Отлов бродячих собак | 2017 год | 120.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 120.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур | 2017 год | 139.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.72 | 0 | МКУ «Дорожник»
|  | 2018 год | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0
|  | 2019 год | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.34 | 0
|  | 2020 год | 83.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2361 | 0
|  | 2021 год | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0
|  | 2022 год | 82.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7925 | 0
|  | 2023 год | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0
|  | 2024 год | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0
|  | 2025 год | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0
1.4 | Установка малых архитектурных игровых форм на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 675.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.0357 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | 2023 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (вырубка кустарника на участке автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00) | 2017 год | 352.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.584 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.6 | Вырубка кустарников около здания бывшего онкологического центра СП1 | 2017 год | 225.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.052 | 0
1.7 | Услуги по измельнечению древесины | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
1.8 | Выполнение работ на очистку от кустарника и мелколесья на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0
|  | 2023 год | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
1.9 | Установка лавочек и урн на территории города вдоль пешеходных дорожек | 2017 год | 93.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.265 | 0
1.10 | Окраска объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 222.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4493 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2023 год | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
1.11 | Устройство автобусных остановок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 1326.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.547 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.12 | Ограждение детской площадки у дома № 2 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.13 | Приобретение малых архитектурных игровых форм | 2018 год | 40.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.267 | 0
1.14 | Устройство ограждения форм около общежития №3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 47.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.865 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.15 | Текущий ремонт дождеприемных колодцев с заменой плит перекрытий и решеток на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (кольцевая автодорога) | 2019 год | 90.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.164 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.16 | Ремонт перепускной трубы в районе предприятия ООО"Славянка" в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 330.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.923 | 0
1.17 | Установка контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров для ТБО у многоквартирных домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2020 год | 228.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.638 | 0
1.18 | Реконструкция памятника И.С. Косьминову | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 год | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.19 | Проведение работ по реставрации (ремонту) поклонного креста, установленного на остановке "Поклонный крест" | 2019 год | 91.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.419 | 0
1.20 | Выполнение работ по замене лавочек и урн на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Дорожник" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
1.21 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на пункте разборапитьевой воды у дома 21-24 квартала 1, у дома 25 квартала 3, у дома 34-35 квартала 1, у дома 20 квартала 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 164.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.016 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.22 | Вырубка деревьев на объектах соцкультбыта на терриорииЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Ремонт ограждения на участке кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 23.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.552 | 0
1.24 | Устройство ограждения спортивной площадки у жилых домов №21 и №24 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Ремонт участка ливневого коллектора от СК-20 до СК-22 (межквартальная полоса в районе магазина "Провиант") на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2020 год | 1399.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.864 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.26 | Проведение работ по замене сливов на стене летней эстрады на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Проведение работ по выносу электрического кабеля за территорию автостоянки у МФЦ | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Благоустройство территории квартала 7/2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области: проведение работ по вертикальной планировке; проведение работ по исправлению профиля дороги; ремон дренажной системы | 2020 год | 229.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.229 | 0
1.29 | Проведение работ по устройству проездов к пожарным гидрантам в квартале 7/1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 566.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.026 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
1.30 | Проведение работ по устройству пешеходного мостика в районе квартала 7/1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 41.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.955 | 0
1.31 | Проведение работ по благоустройству территории на гаражах "Восточные" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 146.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6355 | 0
1.32 | Благоустройство территории на площаде у фонтана (установка цветников, лавочек) | 2022 год | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.33 | Изменение уровня водопропускной трубы в квартале 7/1 | 2020 год | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.34 | Устройство ливневого колодца у жилого дома № 21 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.35 | Устройство дороги в квартале 7/2 "Благодар" до КНС и ГРП | 2021 год | 1381.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.353 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.36 | Проектно-сметные работы на устройство пешеходной дорожки вдоль автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги до квартала 7/2 | 2021 год | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0
1.37 | Вертикальная планировка (выравнивание(посыпка) заниженных мест) земельных участков, выделенных многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов в 7/1 квартале | 2021 год | 219.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.944 | 0
|  | 2022 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
1.38 | Устройство остановочного павильона у ТЦ "Дельфин" территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 102.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.466 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
1.39 | Строительство пешеходной дорожки в 17 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе проектно-сметные работы | 2021 год | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0
|  | 2022 год | 6288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6288.68 | 0
1.40 | Проектно-сметные работы и строительство пешеходной дорожки от здания ГБУЗ "Городская больница", расположенного по адресу 9 квартал, дом 2 до 13 квартала | 2021 год | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0
|  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Строительство (прокладка) временной дороги от участка 127 через ВК-54 (ПГ) до КНС в 7/1 квартале на терриории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 2568.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568.545 | 0
1.42 | Строительство пешеходной дорожки от ТЦ "Дельфин" до жилого дома № 10 3квартала | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | Благоустройство Торговой площади | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | Устройство стелы Первостроителям города (благоустройство территории) | 2022 год | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.45 | Мероприятия, направленные на реализацию проекта "Юные косьминовцы-волонтеры XXI века" (МБОУ СОШ №2) | 2022 год | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | МБОУ СОШ №2
1.46 | Текущий ремонт автобусной остановки "ГИБДД", 17 квартал | 2022 год | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2 | Устройство и расширение тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.
Мероприятия:
2.1 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 2081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.581 | 0 | МКУ «Дорожник» МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2017 год | 1382.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.807 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.1.1.1 | Текущий ремонт тротуара у средней общеобразовательной школы №1 1 квартала | 2017 год | 392.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.796 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.1.1.2 | Текущий ремонт тротуара у пешеходного перехода от дома №22 3 квартала к зданию №68/3 1 квартала | 2017 год | 85.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.749 | 0
2.1.1.3 | Текущий ремонт тротуара от пешеходного перехода у ж/д №28 квартала 1 до стоянки для автомобилей у кольцевой дороги у ж/д №28 квартала 1 | 2017 год | 250.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.29 | 0
2.1.1.4 | Текущий ремонт тротуара у домов №28 и №35а 3 квартала | 2017 год | 295.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.733 | 0
2.1.1.5 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБОУ "СОШ №1" (начальная школа) | 2017 год | 66.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.707 | 0
2.1.1.6 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у СОШ №1 | 2017 год | 99.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.856 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.1.1.7 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБДОУ ЦРР детский сад №3 и МБОУ ДОД ЦВР "Лад" | 2017 год | 142.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.097 | 0
2.1.1.8 | Разметка мест стоянки для инвалидов и установка соответствующих дорожных знаков у детского сада №6 и у средней школы №2 | 2017 год | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0
2.1.1.9 | Текущий ремонт тротуара у остановки "Первостроителей" в 1квартале на территории ЗАТО г.Радужный | 2017 год | 40.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.426 | 0
2.1.2 | Перекладка кабелей связи вдоль пешеходной дорожки от КПП-1 до городской больницы ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 240.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.371 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.1.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки в районе пешеходного перехода у административного здания ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 458.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.403 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.2 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 3504.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504.8602 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.2.1 | Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2018 год | 1934.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.478 | 0
2.2.1.1 | Ремонт пешеходной дорожки от торговой площади до жилого дома №16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 551.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.694 | 0
2.2.1.2 | Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 23 до жилого дома № 28 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 1382.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.784 | 0
2.2.2 | Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2018 год | 1363.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1142 | 0
2.2.2.1 | Текущий ремонт пешеходного тротуара от памятника им.И.С. Косьминова до здания аптеки на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 346.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.9067 | 0
2.2.2.2 | Текущий ремонт пешеходного тротуара у кольцевой автомобильной дороги в районе жилого дома № 10 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 760.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.7889 | 0
2.2.2.3 | Текущий ремонт пешеходного тротуара у административного здания ЗАО "Радугаэнерго" в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 255.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4185 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.2.3 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки у пешеходного перехода у строения № 115 квартала 17 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 207.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.268 | 0
2.3 | Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок и парковок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 3531.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531.1666 | 0
2.3.1 | Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 | 939.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.104 | 0
2.3.1.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки "Морская" до жилого дома № 22 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 671.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.322 | 0
2.3.1.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 19 и № 21 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 56.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.436 | 0
2.3.1.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки "Морская" в сторону жилых домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 211.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.346 | 0
2.3.2 | Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 1002.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.862 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.3.2.1 | Текущий ремонт кольцевой пешеходной дорожки от жилого дома № 1 до жилого дома № 16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 744.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.256 | 0
2.3.2.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 21 и № 24 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 176.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.376 | 0
2.3.2.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки около жилого дома № 13 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 82.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.23 | 0
2.3.3 | Текущий ремонт парковки у МФЦ на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 441.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.4596 | 0
2.3.4 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки вокруг детского сада № 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 706.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.39 | 0
2.3.4.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки у детского сада №3 со стороны жилого дома №30 1квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 413.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.765 | 0
2.3.4.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между детским садом № 3 и начальной школой 1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. | 2019 год | 292.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.625 | 0
2.3.5 | Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 441.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.351 | 0
2.3.5.1 | Перенос пешеходного перехода и устройство тротуара у административного здания (д.58) в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 101.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.57 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.3.5.2 | Устройство тротуара у пешеходного перехода у дома № 35 в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 67.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.784 | 0
2.3.5.3 | Устройство тротуара у автобусной остановки "ГИБДД" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 271.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.997 | 0
2.4 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 3801.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.782 | 0
2.4.1 | Текущий ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 1788.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.5609 | 0
2.4.1.1 | Текущий ремонт пешеходных дорожек в районе жилых домов №5, №6, №10, №11 1квартала и СОШ №1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 483.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5623 | 0
2.4.1.2 | Устройство пешеходной дорожки вдоль территории здания начальных классов со стороны жилого дома № 25 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 309.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1599 | 0
2.4.1.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от детского сада №5 до здания магазина "Гермес" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 68.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.496 | 0
2.4.1.4 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №21 3квартала до жилого дома №20 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 46.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5974 | 0
2.4.1.5 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №4 1квартала до жилого дома №5 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 129.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2705 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.4.1.6 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от поликлиники до пешеходного перехода жилого дома №2 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 66.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0126 | 0
2.4.1.7 | Текущий ремонт пешеходных дорожек между 1 и 3 кварталом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 101.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8818 | 0
2.4.1.8 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от стоянки "Торговая площадь" до пересечения СОШ№2 и детским садом №3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 488.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.5931 | 0
2.4.1.9 | Устройство пешеходного тротуара у жилого дома №26 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 77.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0953 | 0
2.4.1.10 | Устройство пешеходного тротуара от магазина "Хозяин" до МСДЦ на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 17.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8919 | 0
2.4.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки вдоль кольцевой автомобильной дороги от торговой площади до магазина "Магнит" дом № 22а 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №21 1квартала до жилого дома №23 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Оборудование мест для парковки автомобиля инвалида у жилого дома №19 3квартала и у жилого дома №33 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.4.5 | Выполнение работ по текущему ремонту пожарного проезда и тротуара вдоль жилого дома № 13 3 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2020 год | 1484.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.4951 | 0
2.4.6 | Выполнение работ по текущему ремонту тротуара, пешеходного перехода и площадок у пунктов разбора воды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (текущий ремонт тротуара, пешеходного перехода у остановки "Северная" к магазину "Пятерочка") | 2020 год | 150.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.856 | 0
2.4.7 | Текущий ремонт пешеходной дорожки, тротуаров и пешеходного перехода на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2020 год | 274.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.389 | 0
2.4.7.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 21 1квартала до жилого дома № 23 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 30.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.938 | 0
2.4.7.2 | Устройство тротуара и перенос пешеходного перехода в 1квартале у дома № 16 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 189.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.309 | 0
2.4.7.3 | Устройство тротуара и переноса пешеходного перехода в 1квартале у магазина "Былина" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 54.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.142 | 0
2.4.8 | Текущий ремонт участка торговой площади, прилегающей к кольцевой автомобильной дороги в 1квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2020 год | 103.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.481 | 0 | МКУ "Дорожник" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.5 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 3300.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.812 | 0
2.5.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки в 1 - 3 кварталах через магазин "Провиант" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 296.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.398 | 0
2.5.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожка от жилого дома №1 до жилого дома № 36 1квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 394.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.403 | 0
2.5.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от торгового центра до остановки "Торговая площадь" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 35.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.855 | 0
2.5.4 | Устройство тротуара у пожарной части на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 194.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.179 | 0
2.5.5 | Текущий ремонт пешеходной дорожки у ТП 15-11 (район жилого дома № 31 1квартала и детский сад № 3) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 284.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.307 | 0
2.5.6 | Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия зоны "Торгового центра", стоянок для автомобилей и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 2095.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.67 | 0
2.6 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2022 год | 1812.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.787 | 0 | МКУ "Дорожник" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.6.1 | Ремонт пешеходной дорожки от ж.д. № 31 1квартала до кольцевой автомоб.дороги | 2022 год | 538.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.805 | 0
2.6.2 | Ремонт пешеходной дорожки от ж.д. № 15 1квартала до здания ГУСа | 2022 год | 206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.56 | 0
2.6.3 | Выполнение работ по ремонту сквозного проезда автомобильной дороги и пешеходного перехода на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2022 год | 1067.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.422 | 0
2.7 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2023 год | 11404.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11404.248 | 0
2.7.1 | Пешеходная дорожка от жилого дома № 1 1квартала (светофор) на 17 площадку | 2023 год | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
2.7.2 | Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 17 3квартала до жилого дома № 29 3квартала | 2023 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
2.7.3 | Ремонт пешеходной дорожки за жилым домом № 17 3квартала до жилого дома №14 3квартала | 2023 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
2.7.4 | Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома №18 1квартала до дома 22а 1квартала (магазин "Магнит") | 2023 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
2.7.5 | Ремонт пешеходной дорожки от КНС-49 до ФГЛП "Радуга" | 2023 год | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
2.7.6 | Ремонт пешеходной дорожки на торговой площади от жилого дома №19 1квартала до автостоянки | 2023 год | 253.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.024 | 0
2.7.7 | Ремонт пешеходной дорожки от ЗАГС (поворот на жилой дом № 31 1квартала) до магазина жилого дома №29 1квартала (участок 109 м) | 2023 год | 537.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.239 | 0
2.7.8 | Устройство пешеходного тротуара у ж/д № 33 1квартала | 2023 год | 243.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.985 | 0
2.7.9 | Ремонт пешеходной дорожки от центарльной аптеки до магазина "Кодак" 1 квартал | 2023 год | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | МКУ "Дорожник" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.7.10 | Пешеходная дорожка лесная на П -14 | 2023 год | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0
2.8 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2024 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
|  | 2025 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
2.9 | Ремонт и устройство расширения придомовых стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Устройство автостоянки на 19 мест для жителей многоквартарных домов № 5,6,10 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Ремонт и устройство расширения придомовых стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2.10.1 | Строительство автостоянки напротив многоквартирного жилого дома № 19 квартала 3 | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2.11 | Ремонт и устройство расширения придомовых стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале | 2024 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
|  | 2025 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
3. | Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года
Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан
Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)
Мероприятия:
3.1 | Мероприятия по обустройству городского парка ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе в 2017 г. - установка малых форм на территории МБУК ПКиО ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 907.7853 | 0 | 862.396 | 862.396 | 0 | 45.3893 | 0 | МКУ "ККиС" | Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан
|  | 2018 год | 878.264 | 0 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 80.6225 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 2017 год | 2123.9347 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 2003.3347 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 2651.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.831 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 907.7853 | 0 | 862.396 | 862.396 | 0 | 45.3893 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2017 год | 5683.551 | 120.6 | 862.396 | 862.396 | 0 | 4700.555 | 0
|  | 2018 год | 3262.457 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 3141.857 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4296.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.3764 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 878.264 | 0 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 80.6225 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2018 год | 8437.0974 | 120.6 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 7518.8559 | 0
|  | 2019 год | 1590.595 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 1467.295 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4036.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036.5936 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2019 год | 5627.1886 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 5503.8886 | 0
|  | 2020 год | 3849.4795 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 3726.1795 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4072.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072.5861 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2020 год | 7922.0656 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 7798.7656 | 0
|  | 2021 год | 5728.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728.16 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 3890.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.262 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2021 год | 9618.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9618.422 | 0
| Всего: | 2022 год | 11413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11413.68 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 1895.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.5795 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | МБОУ СОШ №2
|  | Итого 2022 год | 13409.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13409.2595 | 0
|  | 2023 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 12374.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374.648 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого 2023 год | 13624.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13624.648 | 0
|  | 2024 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.4 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  | Итого 2024 год | 5590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.4 | 0
|  | 2025 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.4 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  | Итого 2025 год | 5590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.4 | 0
|  | 2017-2025 гг. | 75503.0321 | 487.8 | 1660.0375 | 1570.2261 | 89.8114 | 73355.1946 | 0
Исп. Ю.Н. Козлова 3-63-11

## пп3
Приложение
к подпрограмме "Содержание дорог и объектов благоустройства
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.
1.1 | Содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства, в том числе: | 2017 год | 26320.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320.1269 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
|  | 2018 год | 29552.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29552.0779 | 0
|  | 2019 год | 35183.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34990.7384 | 192.64
|  | 2020 год | 31030.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31030.5525 | 0
|  | 2021 год | 33915.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33915.8631 | 0
|  | 2022 год | 35978.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35978.8834 | 0
|  | 2023 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
|  | 2024 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
|  | 2025 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
| Разработка проектной документации "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | МКУ «Дорожник»
| Работы по исправлению профиля дороги щебнем в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2019 год | 192.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | МКУ «Дорожник» МУП "РЭС"
| Всего: | 2017 год | 26320.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320.1269 | 0
|  | 2018 год | 29552.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29552.0779 | 0
|  | 2019 год | 35183.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34990.7384 | 192.64
|  | 2020 год | 31030.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31030.5525 | 0
|  | 2021 год | 33915.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33915.8631 | 0
|  | 2022 год | 35978.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35978.8834 | 0
|  | 2023 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
|  | 2024 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
|  | 2025 год | 53813.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53813.8545 | 0
|  | 2017-2025 гг | 353422.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353229.8057 | 192.64
Исп. Ю.Н. Козлова 3-63-11

## пп4
Приложение
к подпрограмме "Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе |  |  | Внебюджетных источников | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии на иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения
Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией; повышение уровня комфортности проживания населения
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения дорог
Мероприятия:
1.1 | Текущий ремонт, содержание и обслуживание сетей уличного освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2017 год | 11828.3465 | 0 | 0 | 11828.3465 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 12373.5456 | 0 | 0 | 12373.5456 | 0
|  | 2019 год | 13237.2275 | 0 | 0 | 13237.2275 | 0
|  | 2020 год | 15539.0557 | 0 | 0 | 15539.0557 | 0
|  | 2021 год | 14831.3 | 0 | 0 | 14831.3 | 0
|  | 2022 год | 14356.0169 | 0 | 0 | 14356.0169 | 0
|  | 2023 год | 8412 | 0 | 0 | 8412 | 0
|  | 2024 год | 10780.746 | 0 | 0 | 10780.746 | 0
|  | 2025 год | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0
1.1.1 | Обслуживание наружного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения | 2017 год | 3433.8245 | 0 | 0 | 3433.8245 | 0
|  | 2018 год | 4099.21 | 0 | 0 | 4099.21 | 0
|  | 2019 год | 4964.9675 | 0 | 0 | 4964.9675 | 0
|  | 2020 год | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0
|  | 2021 год | 3831.3 | 0 | 0 | 3831.3 | 0
|  | 2022 год | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0
|  | 2023 год | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0
|  | 2024 год | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0
|  | 2025 год | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0
1.1.2 | Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 8394.522 | 0 | 0 | 8394.522 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 8274.3356 | 0 | 0 | 8274.3356 | 0
|  | 2019 год | 8272.26 | 0 | 0 | 8272.26 | 0
|  | 2020 год | 11239.0557 | 0 | 0 | 11239.0557 | 0
|  | 2021 год | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0
|  | 2022 год | 10056.0169 | 0 | 0 | 10056.0169 | 0
|  | 2023 год | 4112 | 0 | 0 | 4112 | 0
|  | 2024 год | 6480.746 | 0 | 0 | 6480.746 | 0
|  | 2025 год | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0
1.2 | Устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО НПП "Экотех" до офиса ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 2102.867 | 0 | 0 | 2102.867 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.3 | Технический паспорт на устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО НПП "Экотех" до офиса ЗАО "Электон" | 2017 год | 36.6202 | 0 | 0 | 36.6202 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.4. | Устройство уличного освещения автодороги от офиса «Электон» до многоквартирного дома № 1 1 квартала, пешеходной дорожки от КНС-49 до квартала 13, около ж.д. № 9 квартала 3, у остановки "Городской парк", в районе летней эстрады,участка автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до северо-западной границы города, протяженностью 150 мп | 2020 год | 2028.0239 | 0 | 0 | 2028.0239 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2021 год | 820.678 | 0 | 0 | 820.678 | 0
|  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Разработка проектно-сметной документации: на установку дополнительных опор уличного освещения у жилого дома №9 3квартала и у посадочной площадки остановки "Городской парк"; на установку дополнительных опор уличного освещения пешеходной дорожки от КНС-49 до 13 квартала; участка автодороги от офиса "Электон" в сторону квартала 16; автодороги от кольцевой автомобильной дороги до ГСК-6 и участка автодороги от ГСК-6 до ТП 15-23 квартала 7/1; устройство наружного освещения проезда от западного участка кольцевой дороги у ж.д. № 19 квартала 3 до ж.д. № 28 квартала 3; устройство наружного освещения автостоянок напротив ж.д. №31 и № 32 квартала 1, у ж.д. № 19 квартала 3 | 2020 год | 324.8 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2021 год | 130 | 0 | 0 | 130 | 0
|  | 2022 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
1.6 | Установка светильников на существующие опоры наружного освещения вдоль жилых домов №31 и №53 квартала 7/1 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 97.3702 | 0 | 0 | 97.3702 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
1.7. | Разработка технических паспортов на установленные дополнительные опоры наружного освещения | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 2017 год | 13967.8337 | 0 | 0 | 13967.8337 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 12373.5456 | 0 | 0 | 12373.5456 | 0
|  | 2019 год | 13237.2275 | 0 | 0 | 13237.2275 | 0
|  | 2020 год | 17989.2498 | 0 | 0 | 17989.2498 | 0
|  | 2021 год | 15781.978 | 0 | 0 | 15781.978 | 0
|  | 2022 год | 14656.0169 | 0 | 0 | 14656.0169 | 0
|  | 2023 год | 8412 | 0 | 0 | 8412 | 0
|  | 2024 год | 10780.746 | 0 | 0 | 10780.746 | 0
|  | 2025 год | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 0
|  | 2017-2025 гг. | 117998.5975 | 0 | 0 | 117998.5975 | 0
Исп. Ю.Н. Козлова 3-63-11

## пп5,3
Приложение № 3
к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
муниципальной программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы, всего
[5 empty] | Всего Объем ассигнований, выделяемых из областного бюджета на софинансирование расходного обязательства муниципального образования (уровень софинансирования в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758) | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16
1
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области
Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2018 год | 4949.125 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1980.04 |  | МКУ "ГКМХ" МКУ"Дорожник" | Количество благоустроенных дворовых территорий 3; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 4,05 %
1.1.1 | 1 квартал, дом №16 г.Радужный |  | 1459.9045 |  | 975.7235 | 868.3939 | 107.3296 | 484.1811 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.1.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1081.134 |  | 975.7235 | 868.3939 | 107.3296 | 105.4106
1.1.1.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 378.7705 |  |  |  |  | 378.7705
1.1.2 | 1 квартал, дом №23 г.Радужный |  | 1781.1771 |  | 1122.9505 | 999.4259 | 123.5246 | 658.2266 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.2.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1244.2665 |  | 1122.9505 | 999.4259 | 123.5246 | 121.316 |  | МКУ "ГКМХ"
1.1.2.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 536.9106 |  | 0 | 0 | 0 | 536.9106
1.1.3 | 1 квартал, дом № 24, г. Радужный |  | 209.035 |  | 0 | 0 | 0 | 209.035 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.1.3.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 72.831 |  | 0 |  |  | 72.831
1.1.3.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 136.204 |  | 0 |  |  | 136.204
1.1.4. | 3 квартал, дом №25 г.Радужный |  | 1483.7084 |  | 870.4111 | 774.6659 | 95.7452 | 613.2973 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.4.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1058.4777 |  | 870.4111 | 774.6659 | 95.7452 | 94.0333 | 94.0333 | МКУ "ГКМХ"
1.1.4.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 519.264 |  |  |  |  | 519.264
1.1.а | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 15.3 |  |  |  |  | 15.3 |  | МКУ "ГКМХ"
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2019 | 9300.9049 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 5653.3602 | 0 | МКУ "ГКМХ", МКУ "Дорожник" | Количество благоустроенных дворовых территорий 6; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 8%
1.2.1. | 1 квартал, дом № 15 г. Радужный |  | 1362.062 |  | 1228.961 | 1204.6757 | 24.2852 | 133.101 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.1.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1362.062 | 0 | 1228.961 | 1204.6757 | 24.2852 | 133.101
1.2.1.2 | вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.2. | 1 квартал, дом № 26 г. Радужный |  | 2256.19 |  | 960.297 | 941.0911 | 19.2059 | 1295.893
в том числе
1.2.2.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1064.041 | 0 | 960.297 | 941.0911 | 19.2059 | 103.744
1.2.2.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 1192.149 |  |  |  |  | 1192.149
1.2.3. | 1 квартал, дом № 27 г. Радужный |  | 1073.006 |  | 850.183 | 833.1793 | 17.0037 | 222.823 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.3.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 942.031 | 0 | 850.183 | 833.1793 | 17.0037 | 91.848
1.2.3.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 130.975 |  |  |  |  | 130.975
1.2.4. | 1 квартал, дом № 28 г. Радужный |  | 1337.0617 |  | 608.1038 | 595.6478 | 12.4561 | 728.9578 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.4.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 980.1757 | 0 | 608.1038 | 595.6478 | 12.4561 | 372.0718
1.2.4.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 356.886 |  |  |  |  | 356.886
1.2.5 | 1 квартал, дом № 24, г. Радужный |  | 1844.1021 |  | 0 |  |  | 1844.1021 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.2.5.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 854.5663 |  | 0 |  |  | 854.5663
1.2.5.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 989.5358 |  | 0 |  |  | 989.5358
1.2.6. | 3 квартал, дом № 17 г. Радужный |  | 1397.9031 |  | 0 |  |  | 1397.9031 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.2.6.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1182.582 |  | 0 |  |  | 1182.582
1.2.6.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 215.3212 |  | 0 |  |  | 215.3212
1.2.а | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 30.58 |  |  |  |  | 30.58
1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2020 | 2115.2446 |  | 1423.6955 | 1356.2484 | 67.4471 | 691.5491 |  | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных дворовых территорий 1; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 1,3%
1.3.1. | 1 квартал, дом № 7, г. Радужный |  | 80.287 |  | 0 | 0 | 0 | 80.287
в том числе:
1.3.1.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 80.287 |  |  |  |  | 80.287
1.3.2. | 1 квартал, дом № 35г. Радужный |  | 474.5504 |  | 428.4848 | 419.9151 | 8.5697 | 46.0656
в том числе:
1.3.2.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 474.5504 |  | 428.4848 | 419.9151 | 8.5697 | 46.0656
1.3.2.2. | вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.3. | 1 квартал, дом № 36, г. Радужный |  | 289.959 |  | 261.9231 | 256.6846 | 5.2385 | 28.0359
в том числе:
1.3.3.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 289.959 |  | 261.9231 | 256.6846 | 5.2385 | 28.0359
1.3.3.2. | вне границах земельного участка придомовой территории | [8 empty] | МКУ "ГКМХ"
1.3.4. | 1 квартал, дом № 37, г. Радужный |  | 206.6535 |  | 145.9092 | 142.9911 | 2.9182 | 60.7443
в том числе:
1.3.4.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 206.6535 |  | 145.9092 | 142.9911 | 2.9182 | 60.7443
1.3.4.2. | вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.5. | 1 квартал , дом 35, дом 36, дом 37 вне границах земельного участка придомовой территории |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.6. | 1 квартал, дом 14, г. Радужный |  | 860.2147 |  | 587.3783 | 536.6576 | 50.7207 | 272.8364
в том числе:
1.3.6.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 860.2147 |  | 587.3783 | 536.6576 | 50.7207 | 272.8364
1.3.6.2. | вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.а | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 103.58 |  |  |  |  | 103.58
1.3.б | Осуществление испытания проб асфальтобетона, отобранных на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 1 квартала №№7, 35,36,37 ( в границах дворовых участков и вне границ дворовых участков) |  | 100 |  |  |  |  | 100
1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: дома "№№ 1,2,8,32,30,31 1 квартала | 2021 | 9552.5625 | 0 | 5045.6701 | 3867.5407 | 1178.1294 | 4506.8924 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных дворовых территорий 6; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 6,7%
1.4.1 | 1 квартал, дом № 1, г. Радужный |  | 1411.6308 |  | 728.3711 | 713.8037 | 14.5674 | 683.2597 | 0
в том числе:
1.4.1.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 807.0594 |  | 728.3711 | 713.8037 | 14.5674 | 78.6883
1.4.1.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 604.5714 |  |  |  |  | 604.5714
1.4.2. | 1 квартал, дом № 2г. Радужный |  | 1349.817 |  | 710.1133 | 695.911 | 14.2023 | 639.7038 | 0
в том числе:
1.4.2.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 786.8291 |  | 710.1133 | 695.911 | 14.2023 | 76.7158
1.4.2.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 562.9879 |  |  |  |  | 562.9879
1.4.3. | 1 квартал, дом № 8, г. Радужный |  | 1608.86 |  | 752.7451 | 737.6902 | 15.0549 | 856.1149 | 0
в том числе:
1.4.3.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 834.0666 |  | 752.7451 | 737.6902 | 15.0549 | 81.3215
1.4.3.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 774.7934 |  |  |  |  | 774.7934
1.4.4. | 1 квартал, дом № 32, г. Радужный |  | 1625.8334 |  | 1174.5519 | 1151.0608 | 23.491 | 451.2815 | 0
в том числе:
1.4.4.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1301.4425 |  | 1174.5519 | 1151.0608 | 23.491 | 126.8907
1.4.4.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 324.3909 |  |  |  |  | 324.3909
1.4.5. | 1 квартал, дом № 30, г. Радужный |  | 1538.6233 |  | 580.6887 | 569.0749 | 11.6138 | 957.9346 | 0
в том числе:
1.4.5.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 893.634 |  | 580.6887 | 569.0749 | 11.6138 | 312.9453
1.4.5.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 644.9893 |  |  |  |  | 644.9893
1.4.6. | 1 квартал, дом № 31, г. Радужный |  | 1610.442 |  | 1099.2 | 0 | 1099.2 | 511.242 | 0
в том числе:
1.4.6.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1515.138 |  | 1099.2 |  | 1099.2 | 415.938
1.4.6.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 95.304 |  |  |  |  | 95.304
1.4.а | Проведение обследования асфальтового покрытия дворовых территорий, проверка сметной документации объектов по Благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 407.356 |  |  |  |  | 407.356
1.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворового проезда, тротуаров, установка скамеек и урн) по адресу: дом № 20 3 квартала и дом№ 6 3 квартала | 2022 | 3804.5138 | 0 | 1570.7092 | 1263.7189 | 306.9903 | 2233.8046 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных дворовых территорий 2; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 2,7%
1.5.1. | 3 квартал, дом № 20, г. Радужный |  | 1177.4165 |  | 1011.9707 | 991.7312 | 20.2395 | 165.4458 | 0
в том числе:
1.5.1.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1121.3053 |  | 1011.9707 | 991.7312 | 20.2395 | 109.3347
1.5.1.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 56.1111 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1111
1.5.2 | 3 квартал, дом № 6, г. Радужный |  | 2567.0973 |  | 558.7385 | 271.9877 | 286.7508 | 2008.3588 | 0
в том числе:
1.5.2.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1723.8724 |  | 558.7385 | 271.9877 | 286.7508 | 1165.1339
1.5.2.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 843.225 |  | 0 |  |  | 843.225
1.5.а. | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
1.6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворового проезда, тротуаров, установка скамеек и урн) | 2023 | 4611.4 | 0 | 4380.8 | 4017.61 | 363.19 | 230.6 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.7. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн) | 2024 | 4794.8 | 0 | 4555.1 | 4464 | 91.1 | 239.7 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный , в том числе парка,
2.1. | Ремонт асфальтового покрытия, приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 0 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 0%
2.2. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 0 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 0%
2.3 | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2021 | 568.5865 | 0 | 497.8299 | 487.8733 | 9.9566 | 70.7566 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.3.1 | Установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), в городском парке культуры и отдыха | 2021 | 524.0315 | 0 | 497.8299 | 487.8733 | 9.9566 | 26.2016 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2.3.2 | Благоустройство территории торговой площади ЗАТО г. Радужный Владимирской области (дизайн проект) | 2021 | 44.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.555 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2.4. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2022 | 2958.012 | 0 | 2810.0908 | 2753.8888 | 56.2021 | 147.9212 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.4.1. | Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл" |  | 2958.012 | 0 | 2810.0908 | 2753.8888 | 56.2021 | 147.9212 | 0
2.5. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 0 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 0%
2.6. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
| Всего по подпрограмме по годам | 2018 год | 4740.09 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1771.005 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 209.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.035 | 0 | МКУ"Дорожник"
|  | Итого 2018 год | 4949.125 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1980.04 | 0
|  | 2019 | 6058.8997 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 2411.3549 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 3242.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.0053 | 0 | МКУ"Дорожник"
|  | Итого 2019 год | 9300.9049 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 5653.3602 | 0
|  | 2020 год | 2115.2446 | 0 | 1423.6955 | 1356.2484 | 67.4471 | 691.5491 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2021 год | 10121.149 | 0 | 5543.5 | 4355.414 | 1188.086 | 4577.649 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2022 год | 6762.5258 | 0 | 4380.8 | 4017.6076 | 363.1924 | 2381.7258 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2023 год | 4611.4 | 0 | 4380.8 | 4017.61 | 363.19 | 230.6 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2024 год | 4794.8 | 0 | 4555.1 | 4464 | 91.1 | 239.7 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
| Всего: | 2018-2025 гг. | 42655.1494 | 0 | 26900.5253 | 24427.9596 | 2472.5657 | 15754.624 | 0
И. В. Лушникова, 3 42 95

## пп5,5
Приложение № 5
к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
муниципальной программы "Дорожное хозяйство и благоустройств она территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации
| Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия , мероприятия | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб.
|  |  | ГРБС | Рз (раздел) | Пр (подраздел) | ЦС (целевая статья) | ВР (вид расходов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
подпрограмма | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» | Всего | [5 empty] | 4949.125 | 9300.9049 | 2115.2446 | 10121.149 | 6762.5258 | 4611.4 | 4794.8 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | [5 empty] | 4740.09 | 6058.8997 | 2115.2446 | 10121.149 | 6762.5258 | 4611.4 | 4794.8 | 0
|  | МКУ "Дорожник" | [5 empty] | 209.035 | 3242.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект Жилье и городская среда", федеральный проект "Жилье") | Всего | [5 empty] | 4949.125 | 9051.9269 | 2115.2446 | 8395.5099 | 3804.5138 | 4315.4 | 4794.8 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811/244 | 3298.8837 | 3839.5208 | 1456.7779 | 4154.1791 | 1357.388 | 4315.4 | 4794.8 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350155550 | 811 | 1441.2063 | 1906.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 |  | 313.082 | 616.6095 | 4241.3308 | 2151.1258 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F25555D | 244 |  |  | 41.8572 | 1157.0526 | 296 | 296 | 0 | 0
|  | МКУ "Дорожник" | 735 | 04 | 09 | 1350191000 | 244 | 209.035 | 2993.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Дорожник" | 735 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 | 0 | 248.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 2642.4857 | 3574.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 |  |  | 1356.2484 | 3867.5407 | 1263.7189 | 4017.61 | 4464 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств областного бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 326.5993 | 72.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств областного бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 |  |  | 27.6786 | 78.9294 | 25.7903 | 81.99 | 91.1 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств областного бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F25555D | 244 | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2020: 39.7685; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2021: 1099.2; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2022: 281.2; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2023: 281.2
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 329.7988 | 191.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 |  |  | 72.8509 | 207.709 | 67.8788 | 215.8 | 239.7 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350155550 | 811 |  | 1906.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 | 1441.2063 | 313.082 | 616.6095 | 4241.3308 | 2151.1258 |  | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F25555D | 244 |  |  | 2.0887 | 57.8526 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ "Дорожник" | 735 | 04 | 09 | 1350191000 | 244 | 209.035 | 2993.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ "Дорожник" | 735 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 | 0 | 248.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный | Всего | [6 empty] | 0 | 0 | 568.5865 | 2958.012 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 |  |  |  | 524.0315 | 2958.012 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 |  |  |  | 44.555 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2021: 487.8733; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2022: 2753.8888
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств областного бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2021: 9.9566; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2022: 56.2021
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 244 | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2021: 26.2016; Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2022: 147.9212
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350120220 | 244 | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб. 2021: 44.555
И. В. Лушникова, 3 42 95

## пп6
Приложение
к подпрограмме "Ведомственная программа "Ямочный ремонт, сезонные работы
по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Ведомственная программа "Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей города
1.1 | Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный | 2017 год | 5.9971 | 0 | 0 | 5.9971 | 0 | МКУ "Дорожник" | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 5.3468 | 0 | 0 | 5.3468 | 0
|  | 2021 год | 20 | 0 | 0 | 12.7659 | 0
|  | 2022 год | 6.0448 | 0 | 0 | 6.0448 | 0
|  | 2023 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 2024 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 2025 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | 2017 год | 2840.7248 | 0 | 0 | 2840.7248 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
|  | 2018 год | 2959.382 | 0 | 0 | 2959.382 | 0
|  | 2019 год | 2827.773 | 0 | 0 | 2827.773 | 0
|  | 2020 год | 4888.3552 | 0 | 0 | 4888.3552 | 0
|  | 2021 год | 2015.4697 | 0 | 0 | 2015.4697 | 0
|  | 2022 год | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 0
|  | 2023 год | 3197.669 | 0 | 0 | 3197.669 | 0
|  | 2024 год | 3197.669 | 0 | 0 | 3197.669 | 0
|  | 2025 год | 3197.669 | 0 | 0 | 3197.669 | 0
1.3 | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 506.2011 | 0 | 0 | 506.2011 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
|  | 2018 год | 457.9789 | 0 | 0 | 457.9789 | 0
|  | 2019 год | 428.7879 | 0 | 0 | 428.7879 | 0
|  | 2020 год | 511.4685 | 0 | 0 | 511.4685 | 0
|  | 2021 год | 449.0473 | 0 | 0 | 449.0473 | 0
|  | 2022 год | 662.9283 | 0 | 0 | 662.9283 | 0
|  | 2023 год | 901.098 | 0 | 0 | 901.098 | 0
|  | 2024 год | 901.098 | 0 | 0 | 901.098 | 0
|  | 2025 год | 901.098 | 0 | 0 | 901.098 | 0
1.4 | Перенос памятного камня на остановке "Морская" | 2017 год | 31.9358 | 0 | 0 | 31.9358 | 0
1.5 | Установка лавочек у кольцевого тротуара вдоль кольцевой автодороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города
Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.
Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.
2.1 | Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону: содержание дорог и территории города (сверх объемов) | 2017 год | 327.6848 | 0 | 0 | 327.6848 | 0
|  | 2018 год | 392.2038 | 0 | 0 | 392.2038 | 0
|  | 2019 год | 399.7783 | 0 | 0 | 399.7783 | 0
2.1 | Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону: содержание дорог и территории города (сверх объемов) | 2020 год | 252.9396 | 0 | 0 | 252.9396 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города
|  | 2021 год | 44.1561 | 0 | 0 | 44.1561 | 0
|  | 2022 год | 141.7772 | 0 | 0 | 141.7772 | 0
|  | 2023 год | 214.133 | 0 | 0 | 214.133 | 0
|  | 2024 год | 214.133 | 0 | 0 | 214.133 | 0
|  | 2025 год | 214.133 | 0 | 0 | 214.133 | 0
| Всего: | 2017 год | 3712.5436 | 0 | 0 | 3712.5436 | 0
|  | 2018 год | 3809.5646 | 0 | 0 | 3809.5646 | 0
|  | 2019 год | 3656.3392 | 0 | 0 | 3656.3392 | 0
|  | 2020 год | 5658.1101 | 0 | 0 | 5658.1101 | 0
|  | 2021 год | 2521.4389 | 0 | 0 | 2521.4389 | 0
|  | 2022 год | 2890.7503 | 0 | 0 | 2890.7503 | 0
|  | 2023 год | 4332.9 | 0 | 0 | 4332.9 | 0
|  | 2024 год | 4332.9 | 0 | 0 | 4332.9 | 0
|  | 2025 год | 4332.9 | 0 | 0 | 4332.9 | 0
|  | 2017-2025 гг. | 35247.4468 | 0 | 0 | 35247.4468 | 0
Исп. Ю.Н. Козлова 3-63-11