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Положение
о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с перечнем муниципальных программ.
1.3. Положение устанавливает формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов.
1.4. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) Муниципальная программа – документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;
2) Структурные элементы муниципальной программы – мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальные проекты, не входящие в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий;
3) Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов — группа мероприятий, обеспечивающих достижение общественно значимых результатов, выполнение задач федерального проекта и их показателей.
4) Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов — группа мероприятий, характеризующих достижение значимых изменений по направлениям социально-экономической политики Владимирской области, а также обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и не включенных в региональную составляющую федеральных (национальных) проектов.
5) Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений в целях решения вопросов местного значения, соответствующий следующим признакам: стратегическая, экономическая и социальная значимость; уникальные результаты проекта; ограниченность ресурсов и сроков; межведомственное взаимодействие; повышение качества жизни населения.
6) Ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации. 
7) Комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
8) Муниципальная политика — это система взаимоувязанных целей муниципальной деятельности и механизмов их реализации.
9) Сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа; 
10) Цель муниципальной программы – планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;
11) Задача муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
12) Задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;
13) Контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата); 
14) Куратор муниципальной программы - заместитель главы администрации, руководитель структурного подразделения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, определенный в качестве куратора муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;
15) Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее- ответственный исполнитель) - структурное подразделение администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, отвечающее за разработку и реализацию муниципальной программы, достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы,  координирующее деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы.
16) Соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – структурное подразделение администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, участвующие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы, отвечающие за достижение непосредственных результатов этих мероприятий.
17) Участники муниципальной программы – организации или физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию;
18) Показатель муниципальной программы – количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;
19) Результативность муниципальной программы – степень достижения запланированных результатов;
20) Эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;
21) Национальная цель – национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ);
22) Целевой показатель национальной цели – показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;
1.5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.6. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период продолжительностью от трех до шести лет включительно.
1.7. Действие муниципальной программы может быть досрочно прекращено в следующих случаях:
- невозможности достижения показателей (индикаторов) результативности,
- досрочного достижения показателей (индикаторов) результативности;
- исключения сферы действия муниципальной программы из состава вопросов местного значения органов местного самоуправления или делегированных им полномочий вышестоящих уровней власти.




2. Формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы

2.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, а также обеспечивается его актуальность и полнота. 
2.2. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится следующая информация: 
	1) Тип документа - определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов: 
- стратегические приоритеты муниципальной программы; 
- паспорт муниципальной программы; 
- паспорт структурного элемента муниципальной программы (включая планы реализации структурных элементов); 
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальных проектов, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий;
- правила предоставления межбюджетных трансфертов;
- правила осуществления бюджетных инвестиций;
- правила предоставления субсидий юридическим лицам;
- решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов. 
В обязательном порядке в реестре документов подлежит отражению нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы, которому присваивается тип «стратегические приоритеты муниципальной программы», и паспорт муниципальной программы с одноименным типом;
2) вид документа (например, постановление, распоряжение администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, протокол, приказ структурного подразделения администрации, подведомственного муниципального учреждения (иной организации) и др.);
3) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;
4) наименование структурного подразделения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, подведомственного муниципального учреждения (иной организации), ответственного за разработку документа;
5) гиперссылка на текст документа на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (http://www.raduzhnyi-city.ru/).
	В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.
3. Рекомендации по содержанию стратегических приоритетов
муниципальных программ

3.1. Документ, описывающий стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, представляет текстовую часть муниципальной программы и по содержанию и структуре должен содержать следующее:
1) Оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города, тенденции, факторы и проблемные вопросы;
2) Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;
3) Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления города;
4) Задачи, определенные в соответствии с национальными а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов;
5) Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития города, определенные в соответствии с муниципальной стратегией социально-экономического развития города.
Рекомендуемый объем данного документа не должен превышать 10 страниц машинописного текста.
3.2. В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города или обеспечения безопасности населения города приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление текущего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у иных муниципальных образований (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития или обеспечения безопасности населения города.
3.3. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, также учитываются федеральные, региональные и местные цели, приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные в документах стратегического планирования города, положения региональных законов, решений Губернатора области, администрации области, администрации города.
3.4. При описании общих требований к политике города в соответствующей сфере указываются требования о реализации политики города в соответствии с региональным, федеральным законодательством, актами высшей юридической силы, в том числе в рамках муниципальных программ.
Общие требования к политике города в соответствующей сфере основываются на следующих принципах:
- комплексность (требования к муниципальной политике города должны охватывать все предметы совместного ведения, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы);
- преемственность (требования к муниципальной политике города должны соответствовать положениям документов стратегического планирования в сфере реализации муниципальной программы).
3.5. В рамках описания задач муниципального управления и обеспечения безопасности населения и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.
Сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта представляются в разрезе целей муниципальной программы с указанием планируемых значений показателей муниципальной программы.
3.6. При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей и положений единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, декомпозированных на муниципальный уровень.


4. Требования к формированию паспорта муниципальной
программы

4.1. Паспорт муниципальной программы формируется в соответствии со следующими требованиями:
1) Основные положения о муниципальной программе, с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы (далее – куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей (достижение приоритетов в сфере социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения города), целей Стратегии социально-экономического развития города;
2) Показатели муниципальной программы по годам реализации данной муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей;
3) Показатели муниципальной программы, относящиеся к вопросам местного значения;
4) Перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;
5) Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, включающие:
- средства федерального бюджета, областного бюджета, местного  бюджета, внебюджетных источников – в разрезе ее структурных элементов;
- общий объем налоговых расходов города, предусмотренных в рамках данной муниципальной программы.
6) Определение в паспорте муниципальной программы перечня мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальных проектов, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижение целей, и показателей муниципальной программы.
4.2. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению №2.
Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся с года начала реализации муниципальной программы.
4.3. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения о ее кураторе, ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, направлениях (подпрограммах) (при необходимости), влиянии на достижение национальных целей (показателей национальных (региональных, муниципальных) целей и (или) достижение приоритетов в сфере социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения города, а также объеме финансового обеспечения за счет средств федерального, областного, муниципального бюджета, иных источников финансирования, за весь период реализации муниципальной программы.
Наименование муниципальной программы, информация о ее ответственном исполнителе и периоде реализации в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области перечнем муниципальных программ.
При указании периода реализации муниципальной программы допускается выделение отдельных этапов ее реализации, в том числе:
- с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ города и до момента начала реализации муниципальной программы;
- с начала реализации муниципальной программы и до окончания реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальной программ города.
В графе «Цели муниципальной программы» рекомендуется указывать не более 10 наименований целей реализации муниципальной программы.
Цели муниципальных программ могут включать указание на национальные (региональные, муниципальные) цели, а также показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности населения, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.
Сформированные цели муниципальной программы должны в целом покрывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере.
В графе «Направления (подпрограммы)» указываются при необходимости наименование выделяемых в муниципальной программе направлений (подпрограмм).
В графе «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» необходимо указать объем финансового обеспечения за счет всех источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы, в том числе по годам.
В графе «Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей» приводится краткое описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, направленных на достижение национальных целей, в соответствии с целями программы, по каждой поставленной задаче. 
4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы паспорта муниципальной программы» подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы.
Указанный раздел паспорта муниципальной программы должен включать в себя:
- показатели, характеризующие достижение национальных целей, установленные для города, а также показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач;
- показатели приоритетов социально-экономического развития города и обеспечение безопасности населения города, определяемые в документах стратегического планирования;
- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития города (при необходимости);
- показатели оценки эффективности деятельности главы города и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
	Целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения.
Целевые значения показателей рассчитываются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ и согласовываются с отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Отдел экономики).
Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ.
В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего года.
Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.
Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать пpoгpecс в достижении ее целей.
По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится его наименование, единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), базовое значение и значения по годам реализации муниципальной программы, документ, на основании которого показатель включен в муниципальную программу, наименование структурного подразделения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (иного муниципального учреждения, организации), ответственного за достижение показателя, а также связь с показателями национальных целей (при наличии такой связи).
Также указывается муниципальная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы на основании данных официального статистического наблюдения. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.
4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальных проектах, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).
Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальных проектах, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектах, комплексов процессных мероприятий, отдельных мероприятиях приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости).
По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:
- наименование (для мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальных проектов, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектов указываются их краткие наименования);
- срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);
- наименование структурного подразделения администрации (иного муниципального учреждения, организации), ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;
- задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов, муниципальных проектов, не входящих в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов, в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;
- ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (в соответствующей графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);
- связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента.
Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.
Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы, могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы.
	4.6. В подразделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется:
- в части расходных обязательств городского округа ЗАТО город Радужный Владимирской области – за счет собственных доходов (в т.ч. субсидий и иных межбюджетных трансфертов);
- в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области – за счет средств субвенции;
- за счет внебюджетных источников.
	Объем указывается в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой.


5. Разработка мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

5.1. Разработка мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов осуществляется с учетом следующих подходов:
1) Отражение в сведениях мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов общественно значимых результатов и (или) задач федерального проекта;
2) Формирование по показателям, включенным в сведениях мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов помесячного плана их достижения;
3) Включение в мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов результатов, достижение которых обеспечивается реализацией данных мероприятий, необходимых для достижения показателей и результатов федерального проекта.
4) Планирование значений результатов мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или) показателей регионального проекта.
5) Отражение в мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов финансового обеспечения его реализации по результатам мероприятий и годам реализации с указанием источников финансирования.
6) Формирование по мероприятиям муниципальной программы, реализуемым в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта.
7) Формирование по мероприятиям муниципальной программы, реализуемым в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов ежегодно уточняемого плана реализации, включающего результаты такого регионального проекта, необходимые для достижения (выполнения) показателей и результатов федерального проекта, соответствующие им контрольные точки, с указанием взаимосвязи между результатами и взаимосвязи между контрольными точками.
8) Определение в плане мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов контрольных точек, детализирующих и подтверждающих достижение результатов регионального проекта.
9) Указание в сведениях мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов государственных информационных систем или иных информационных систем (в том числе федеральных органов исполнительной власти) (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о результатах, объектов результатов и их контрольных точках.
10) Определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение результатов мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов и контрольных точек.
11) Отражение в мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов связи с государственными программами, в рамках которых реализуются данные мероприятия, а также входящих в их состав направлений (подпрограмм).

6. Разработка мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

6.1. Разработка мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта осуществляется с учетом следующих подходов:
1) Включение в сведения мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственного проекта задач, определенных в паспорте программы области, решение которой обеспечивается реализацией данных мероприятий.
2) Включение в сведения мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственного проекта задач и показателей, определенных в паспорте государственной программы, на достижение которых влияют мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственный проект.
4) Планирование значений результатов мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственного проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или) показателей мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов , ведомственного проекта.
5) Отражение в мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственном проекте финансового обеспечения его реализации по результатам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта, и годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.
6) Формирование по мероприятиям муниципальной программы, реализуемым в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, ведомственного проекта, с указанием финансового обеспечения такого проекта по его результатам.
7) Указание в сведениях мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственного проекта государственных информационных систем или иных информационных систем (в том числе федеральных органов исполнительной власти) (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о результатах, объектах результатов и их контрольных точках.
8) Определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение результатов мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственного проекта и выполнение контрольных точек.
10) Отражение в мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственном проекте связи с государственными программами, в рамках которых реализуется соответствующий проект, а также входящих в их состав направлений (подпрограмм).

7. Разработка муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов


7.1. Подготовка муниципального проекта осуществляется с учетом следующих принципов:
1) Определение целей и задач проекта, которые должны быть четко сформулированы и соответствовать потребностям жителей города.
2) Установка конкретных задач, сроков и ресурсов.
3) Определение этапов и последовательности действий, для грамотного распределения ресурсов.
4) Планирование и внедрение мероприятий муниципального проекта, направленных на его достижение.
5) закрепление на муниципальном уровне персональной ответственности за достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий муниципального проекта.

8. Требования к заполнению сведений о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ о ведомственном проекте, о муниципальном проекте, не входящем в состав региональных и/или федеральных проектов

8.1. Заполнение форм сведений о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ о ведомственном проекте, о муниципальном проекте, не входящем в состав региональных и/или федеральных проектов осуществляется в соответствии с Приложениями №3, №4, №5.
8.2. В разделе 1 «Общие положения»:
Приводится основная информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ о ведомственном проекте, о муниципальном проекте, не входящем в состав региональных и/или федеральных проектов, в том числе указывается его краткое наименование, сведения о структурном подразделении администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ином муниципальном учреждении, организации), ответственном исполнителе, а также сведения о муниципальной программе и ее направление (подпрограмме), в рамках которых осуществляется реализация данных мероприятий.
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятия муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов, ведомственный проект,  муниципальный проект, не входящем в состав региональных и/или федеральных проектов, приводится в соответствии с наименованием в перечне муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденном постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
8.3. В разделе 2 «Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов»:
Приводятся показатели вышеуказанных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация о структурном подразделении администрации (иного муниципального учреждения, организации), ответственном за достижение показателей.
Приводятся показатели, определенные в паспорте муниципальной программы и (или) дополнительные показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов.
Информация по показателям муниципальной программы в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте муниципальной программы, в состав которой входит мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов, мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственный проект/ муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов. 
Раздел 3 «Результаты мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов»
Приводятся результаты, направленные на выполнение задач мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов иных структурных элементов муниципальной программы, необходимые для их достижения.
Указывается связь результатов мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов с их показателями, на достижение которых влияет соответствующих результат.
Совокупность результатов, указанных по целям и задачам мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов, должна обеспечивать достижение соответствующих задач и их показателей. 
Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/  ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов».
Приводится финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов по его результатам и годам реализации с указанием источников финансирования. Финансовое обеспечение указывается в разрезе задач мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта/ муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов, определенных в паспорте муниципальной программы (без суммирования по задачам). 
По всем результатам указываются контрольные точки, детализирующие результаты и обеспечивающие их достижение. 
По каждому результату и соответствующим контрольным точкам указываются:
- планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек — только дата окончания)
- фамилия и инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями. 
- вид документа, подтверждающего факт достижения результата или контрольном точки в форме соответствующего документа (вида документа)
- а также по контрольным точкам — качественные и количественные характеристики и иные параметры, позволяющие однозначно определить их достижение.
- наименование государственной информационной системы или иной информационной системы (в том числе федерального органа исполнительной власти), содержащей информацию о результате, контрольной точке и их значениях.

9. Требования к заполнению паспорта комплекса
процессных мероприятий

9.1 Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (иных муниципальных учреждений, организаций), соответствующих положениям (уставам, законам) о структурных подразделениях администрации  (иных муниципальных учреждениях, организациях).
9.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий, включающий план его реализации, разрабатывается по форме согласно приложению № 6.
9.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:
а) формирование в паспорте комплекса процессных мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы;
6) планирование значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);
в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источников финансирования;
г) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек (при необходимости до объектов);
д) отражение взаимосвязи мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятии с мероприятиями и контрольными точками иных структурных элементов муниципальной программы;
е) определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), входящих в комплекс процессных мероприятий.
9.4. В разделе 1 «Общие положения» паспорта комплекса процессных мероприятий» приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения о структурном подразделении администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ином муниципальном учреждении, организации), ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (с указанием Ф.И.О. и должности руководителя (заместителя руководителя) такого структурного подразделения администрации (иного муниципального учреждения, организации), а также наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий.
9.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация о структурном подразделении администрации (иного муниципального учреждения, организации), ответственном за достижение показателей.
В подсистеме управления муниципальными программами, в муниципальной системе также указывается государственная информационная система, региональная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
Показатели в паспорте комплекса процессных мероприятий приводятся структурным подразделением администрации (иным муниципальным учреждением, организацией), ответственным за его реализацию, при необходимости.
9.6. В разделе 2.1 «Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальному образованию» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации.
В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.
	9.7. В разделе 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты). По каждому мероприятию (результату) приводится его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации комплекса процессных мероприятий.
Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) не должно:
- дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек; дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы; 
- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;
- содержать указание на два и более мероприятия (результата);
- содержать наименования федеральных законов, нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, администрации области, Губернатора области, администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое).
Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальных программ рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 7.
Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих типов мероприятий (результатов):
1) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании;
2) осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание структурных подразделений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (иных муниципальных учреждений, организаций), в том числе:
- материальное обеспечение аппарата ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, включая фонд оплаты труда;
- ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений; иные, в том числе «отраслевые» выплаты и компенсации (например, выплаты в области физической культуры, спорта и туризма);
- обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и подведомственных ему учреждений (при необходимости).
В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется в том числе обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;
- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.
Для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются;
- повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся.
В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий;
3) выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена государственная поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.
Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат;
4) приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закуски товаров, работ и услуг.
Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема;
5) жилищное обеспечение граждан. Указанный тип результата используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья.
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указанием конкретной целевой группы;
6) Резервы - указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» бюджетной классификации Российской Федерации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются. 
При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.
9.8. В разделе 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.
Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий включают в себя бюджетные ассигнования бюджета города и внебюджетных фондов (в том числе с выделением объема предоставляемых межбюджетных трансфертов), внебюджетных источников, которые указываются в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой.
9.9. Раздел 5 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций:
1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);
2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение) сотрудника структурного подразделения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (иного муниципального учреждения, организации), (с указанием Ф.И.О. и должности);
3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.
При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).
4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.
План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной программы.
При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:
	- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы;
	- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.
В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) муниципальной программы  учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).
Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.

10. Требования к заполнению приложений к муниципальной
программе 

10.1. В случае реализации в рамках муниципальной программы  мероприятий по строительству (реконструкции), приобретению объектов недвижимого имущества и (или) укрупненных инвестиционных проектов перечень соответствующих объектов при необходимости может быть утвержден актом об утверждении муниципальной программы.
В случае принятия такого решения в акт об утверждении муниципальной программы включается приложение, содержащее перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включаемых (подлежащих включению) в муниципальную адресную инвестиционную программу, по форме согласно приложению № 8 (приложение заполняется при необходимости).
10.2. В случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы формируется информация по форме согласно приложению № 9, которая содержит в том числе:
- наименование юридического лица, участвующего в реализации муниципальной программы;
- оценку объемов финансового обеспечения участия юридических лиц по годам реализации муниципальной программы;
- наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор, иное решение учредителей).

11. Порядок разработки, согласования и утверждения
муниципальных программ, изменений в муниципальные программы

11.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются нормативно-правовым актом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
11.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается нормативно-правовым актом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ (подпрограмм);
2) сроки реализации;
3) ответственное структурное подразделение, отвечающее за разработку, реализацию муниципальных программ.
11.3. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует куратор.
Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.
11.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями муниципальной программы; заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником Финансового управления, начальником Отдела экономики, начальником юридического отдела.
11.5. Начальник Отдела экономики проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также учета положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области в соответствующей сфере деятельности;
2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе мероприятий в других муниципальных программах.
11.6. Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник Финансового управления проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;
2) соответствия объемов финансирования муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования объемам средств, предусмотренным бюджетом города на очередной финансовый год и плановый период;
3) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе расходов в других муниципальных программах.
11.7. Начальник юридического отдела проводит согласование проектов муниципальных программ на предмет соответствия действующему законодательству.
11.8. Проект муниципальной программы предоставляется в Отдел экономики и Финансовое управление для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности, и на предмет соответствия муниципальной программы данному постановлению и действующему законодательству. Экспертиза проекта программы осуществляется в течение 7 календарных дней.
11.9. По результатам экспертизы проект программы может быть:
- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению.
11.10. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ подлежат общественному обсуждению.
Общественное обсуждение проектов муниципальных программ  осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») отделом экономики. Проект муниципальной программы должен быть доступен на официальном сайте для проведения обсуждения в течение 10 дней со дня его размещения. Все поступившие замечания и (или) предложения по проекту муниципальной программы подлежат рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 3 рабочих дней со дня их поступлений. Ответственный исполнитель муниципальной программы  анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках публичного обсуждения проекта муниципальной программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета и, в случае необходимости, дорабатывает проект муниципальной программы. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы в срок, установленный для публичного обсуждения ее проекта, не является препятствием для ее утверждения.
Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
По итогам общественного обсуждения отделом экономики администрации готовится информация о результатах общественного обсуждения (принятых и (или) отклоненных замечаниях и предложениях).
В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по итогам общественного обсуждения, ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на повторное согласование.
11.11. Муниципальные программы (проекты программ) предоставляются в финансовое управление не позднее 25 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
11.12. Куратор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке проект правового акта об утверждении муниципальной программы главе города.
11.13. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля очередного финансового года.
11.14. Муниципальные программы и их годовые отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в Федеральной информационной системе стратегического планирования Государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
Подготовка изменений в муниципальную программу осуществляется в обязательном порядке:
- при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год — одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств бюджета муниципального образования предложений по распределению по кодам классификации расходов бюджетов предельных объемов бюджетного финансирования и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ;
- при формировании проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год -одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств бюджета муниципального образования предложений по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на реализацию соответствующих муниципальных программ.
Предложения по внесению изменений в муниципальные программы учитываются при подготовке проекта о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

12. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

12.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и безопасности населения муниципального образования.
12.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
12.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок.
12.4. В муниципальной программе объемы средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по структурным элементам: мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящие в состав федеральных проектов/ мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящие в состав федеральных проектов), муниципальные проекты, не входящие в состав региональных и/или федеральных проектов, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий по годам реализации муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета народных депутатов о бюджете города.
В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете города, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в решение о бюджете города.
12.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города и планирование бюджетных ассигнований. 

13. Полномочия кураторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ

13.1. Полномочия куратора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;
3) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе города;
4) предоставляет проект муниципальной программы в Отдел экономики для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы;
6) предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы по запросу;
7) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
13.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу, изменения в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы;
2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы;
3) осуществляет реализацию муниципальной программы;
4) согласовывает проект муниципальной программы, изменения в муниципальную программу;
5) по поручению куратора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы;
6) несет ответственность за реализацию муниципальной программы, за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
7) в сроки и по формам, предусмотренным настоящим Положением, осуществляет подготовку ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы и направляет их в управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям;
8) обеспечивает предоставление муниципальной программы (ее актуальной редакции), годовых отчетов о реализации, а также информации для граждан и организаций по вопросам реализации муниципальной программы в Отдел экономики для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
13.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную программу, план реализации муниципальной программы, разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу;
2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы;
3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы;
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
5) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной программы;
6) согласовывает проект муниципальной программы, изменения в муниципальную программу в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
7) по поручению куратора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
8) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем.


14. Контроль за реализацией муниципальных программ

14.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления еженедельных отчетов, отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
14.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления ответственным исполнителем:
- информации о реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- ежеквартального и годового отчетов о ходе реализации муниципальных программ, в разрезе ее структурных элементов.
14.3. Для ежеквартальных отчетов о ходе реализации мероприятий структурных элементов, муниципальной программы и мониторинга реализации муниципальных программ под отчетным периодом понимается период с начала текущего года до конца квартала, предшествующего предоставлению отчета о ходе реализации мероприятий структурных элементов и муниципальной программы соответственно. Для годовых отчетов о ходе реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы и мониторинга реализации муниципальных программ под отчетным периодом понимается текущий финансовый год.
14.4. Результаты мониторинга используются для подготовки ежеквартального доклада о ходе реализации муниципальных программ и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
14.5. Формирование отчета о ходе реализации муниципальных программ/ мероприятий структурных элементов:
1) Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает  ежеквартально отчет о ходе реализации муниципальной программы МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в разрезе структурных элементов муниципальной программы) в Отдел экономики за отчетный период на бумажном носителе, в электронном виде в формате word/ excel/ pdf с сопроводительным письмом, подписанным ответственным исполнителем в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2) Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в разрезе структурных элементов муниципальной программы) состоят из:
- отчетных данных, формируемых ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению. 
- оценки эффективности реализации муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы) в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении № 11 к настоящему Положению.
При наличии технической возможности осуществляется автоматическое заполнение данных посредством электронного бюджета или государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3) Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в разрезе структурных элементов муниципальной программы) предоставляется ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 5-го февраля года, следующего за отчетным и состоят из:
- отчетных данных, формируемых ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению. 
- оценки эффективности реализации муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы) в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении № 11 к настоящему Положению.
14.6. Еженедельно в Отдел экономики предоставляется информация о реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению № 12;
14.7. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным и ежегодно, не позднее до 5-го февраля года, следующего за отчетным направляет информацию об исполнении бюджета города в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в том числе структурных элементов в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению № 13.





















Приложение № 11
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ


[bookmark: Par1286]МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в отношении муниципальной программы в целом и в разрезе ее структурных элементов.
Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие города.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (комплекса процессных мероприятий) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень полноты соответствия запланированному уровню расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
в) эффективность использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы/структурных элементов по следующим формулам:
- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:


СПi = (Пфакт / Пплан) x 100%,


- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СПi = (Пплан / Пфакт) x 100%,


где СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (структурных элементов) в целом по следующей формуле:
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где СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (структурным элементам);
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (структурных элементов);
3) оценивается степень полноты соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (структурных элементов) по следующей формуле:

СРМП = (Рфакт / Рплан ) x 100%,

где СРМП — степень полноты соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (структурных элементов);
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) в решении о бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской области на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) не предусмотрены, степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (структурных элементов) СРМП принимается равной 1;
4) оценивается эффективность реализации муниципальной программы (структурных элементов) по следующей формуле:
ЭМП = (СРМП x СПМП ) / 100%,

где ЭМП - эффективность реализации муниципальной программы (структурных элементов);
СРМП — степень полноты соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (структурных элементов);
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (структурным элементам).
Степень эффективности реализации муниципальной программы (структурных элементов) признается:
1) высокой - в случае, если значение ЭМП составляет свыше 95%;
2) выше средней - в случае, если значение ЭМП составляет от 80% до 95%;
3) средней - в случае, если значение ЭМП составляет от 70% до 80%;
4) удовлетворительной — в случае, если значение ЭМП составляет от 65% до 70%;
В остальных случаях эффективность муниципальной программы  реализации основного мероприятия муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1
к методике оценки эффективности
муниципальных программ

Результаты оценки эффективности муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы)

	Код аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы (в том числе: структурных элементов муниципальной программы)
	Куратор
	Ответственный исполнитель
	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
	Степень полноты соответствия запланированному уровню расходов
	Эффективность реализации муниципальной программы (структурных элементов МП)

	МП
	
	
	
	Наименование показателя МП/ структурного элемента МП
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	СПi
	СПМП
	СРМП
	ЭМП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	xx
	Наименование муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xxxxx
	Наименование структурного элемента
	
	
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель N…
	
	
	
	
	
	
	

	xxxxx
	Наименование структурного элемента
	
	
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель N…
	
	
	
	
	
	
	








Приложение № 1
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ


Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы 

	№ п/п
	Тип документа (1)
	Вид документа (2)
	Наименование документа
	Реквизиты (3)
	Разработчик (4)
	Гиперссылка на текст документа (5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	1.
	
	
	
	
	
	

	№
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» N

	1.
	
	
	
	
	
	

	№
	
	
	
	
	
	



(1) Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем
(2) Указывается вид документа (постановление, распоряжение администрации города) 
(3) Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.
(4) Указывается наименование структурного подразделения администрации города, подведомственного муниципального учреждения, ответственного за разработку документа
(5) Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале (http://www.raduzhnyi-city.ru)












Приложение № 2
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ

П А С П О Р Т (6)
Муниципальной программы
«Наименование» (7)
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Ф.И.О. заместителя главы администрации города, руководителя структурного подразделения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Ф.И.О руководителя структурного подразделения (подведомственного муниципального учреждения)

	Период реализации (8)
	Этап I: год начала - год окончания
Этап II: год начала - год окончания

	Цели муниципальной программы
	Цель 1
Цель N

	Направления (подпрограммы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»
Направление (подпрограмма) N «Наименование»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (9)
	

	[bookmark: __DdeLink__23184_1625634644]Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения (10)
	Наименование национальной цели/ наименование целевого показателя
Наименование показателя в сфере обеспечения безопасности населения, на достижение которых влияет муниципальная программа



(6) Здесь и далее в таблицах сведения представляются с 2024 года (с момента реализации в соответствии с Положением) или с момента начала реализации новой муниципальной программы.
(7) Наименование муниципальной программы, а также наименование структурного подразделения администрации или иного главного распорядителя средств бюджета из различных источников финансирования указывается в соответствии с утвержденным постановлением перечнем муниципальных программ города.
(8) Указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.
(9) Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы, определенный в перечне муниципальных программ города.
(10) Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» или показателя в сфере безопасности населения, на достижение которых влияет муниципальная программа.

2.Показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование показателя (11)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение (12)
	Период, год
	Документ (13)
	Ответственный за достижение показателя (14)
	Связь с показателями национальных целей (15)
	Информационная система (16)

	
	
	
	
	N (17)
	N+1
	…
	N+n
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11
	12

	Цель муниципальной программы «Наименование» N

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(11) Приводятся показатели муниципальной программы, характеризующие вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Владимирской области и обеспечения безопасности населения города.
(12) Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение года начала реализации муниципальной программы (2024 год). Значение является неизменным на протяжении всего периода реализации муниципальной программы.
(13) Отражаются документы и (или) решения Губернатора области, первых заместителей, заместителей Губернатора области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента, Единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, муниципальная программа  документ стратегического планирования, постановление Правительства Российской Федерации или иной документ).
(14) Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа местного самоуправления.
(15) Указывается наименование целевых показателей национальных целей, установленных для муниципального образования, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
(16) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.
(17) Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы  в соответствии с Положением  или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ ).





3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»

	1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов
«Наименование» (Ф.И.О. куратора)

	1.1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.1.1.
	Задача 1
	
	

	1.1.1.2.
	Задача N
	
	

	1.1.2.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.2.1.
	Задача 1
	
	

	1.1.2.2.
	Задача N
	
	

	1.N.
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов
«Наименование» (Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.N.1.
	Задача 1
	
	

	1.N.n
	Задача N
	
	

	
	Ведомственный проект «Наименование»
(Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1. N.1
	Задача 1
	
	

	1.N.n
	Задача N
	
	

	1.M.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	-

	1.M.1
	Задача 1
	
	

	1.M.m
	Задача N
	
	

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) (18)

	
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов
«Наименование» (Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	

	
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов
«Наименование» (Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	

	
	Ведомственный проект «Наименование»
(Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	

	
	Отдельные мероприятия (19)

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	



(18) Приводится в случае наличия структурных элементов или их мероприятий (результатов), не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы.
(19) Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов муниципальной программы.



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы/ структурного элемента/ источника финансирования
	ГРБС/
КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
(всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
























Приложение № 3
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ


СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

«Наименование»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Наименование»


2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов (20)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение (21)
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (22)
	Информационная система (23)

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(20) Приводится при необходимости.
(21) Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение года начала реализации муниципальной программы (2024 год). Значение является неизменным на протяжении всего периода реализации муниципальной программы.
(22) Указывается наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации),  ответственного за достижение показателя.
(23) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.
3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика (24)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование задачи мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Мероприятие (результат)
«Наименование» N
	
	
	
	
	
	
	



(24) Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов


	Наименование структурного элемента/
мероприятия (результата)/ источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего,
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	




5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (25)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) (26)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных) (27)

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.N.
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.N
	
	
	
	



(25) Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
(26) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
(27) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.







Приложение № 4
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ



СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

«Наименование»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Наименование»



2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта (28)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение (29)
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (30)
	Информационная система (31)

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(28) Приводится при необходимости.
(29) Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение года начала реализации муниципальной программы (2024 год). Значение является неизменным на протяжении всего периода реализации муниципальной программы.
(30) Указывается наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации),  ответственного за достижение показателя.
(31) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.

3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика (32)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование задачи мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Мероприятие (результат)
«Наименование» N
	
	
	
	
	
	
	



(32) Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

	Наименование структурного элемента/
мероприятия (результата)/
источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственный проект «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего,
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	




5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (33)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)
	Вид подтверждающего документа (34)
	Информационная система
(источник данных) (35)

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов/ ведомственного проекта

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.N.
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.N
	
	
	
	



(33) Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
(34) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
(35) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.




Приложение № 5
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ



СВЕДЕНИЯ

о Муниципальном проекте, не входящем в состав региональных и/или федеральных проектов

«Наименование»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Наименование»


2. Показатели Муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов (36)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение (37)
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (38)
	Информационная система (39)

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(36) Приводится при необходимости.
(37) Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение года начала реализации муниципальной программы (2024 год). Значение является неизменным на протяжении всего периода реализации муниципальной программы.
(38) Указывается наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации),  ответственного за достижение показателя.
(39) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.
3. Перечень мероприятий (результатов) Муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов

	
№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика (40)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование задачи муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Мероприятие (результат)
«Наименование» N
	
	
	
	
	
	
	



(40) Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

4. Финансовое обеспечение Муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов

	Наименование структурного элемента/
мероприятия (результата) /
источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего,
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


5. План реализации мероприятий Муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (41)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)
	Вид подтверждающего документа (42)
	Информационная система
(источник данных) (43)

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи Муниципального проекта, не входящего в состав региональных и/или федеральных проектов

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	
	

	      Контрольная точка 1.N.
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N
	
	
	
	

	       Контрольная точка 2.1
	
	
	
	

	       Контрольная точка 2.N
	
	
	
	



(41) Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
(42) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
(43) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.


















Приложение № 6
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Наименование»

1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Наименование"



2. Показатели комплекса процессных мероприятий (44)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение (45)
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя (46)
	Информационная система (47)

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(44) Приводится при необходимости.
(45) Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение года начала реализации муниципальной программы (2024 год). Значение является неизменным на протяжении всего периода реализации муниципальной программы.
(46) Указывается наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации),  ответственного за достижение показателя.
(47) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	
№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) (48)
	Характеристика (49)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Мероприятие (результат)
«Наименование» N
	
	
	
	
	
	
	
	


(48) Указывается тип мероприятия (результата).
(49) Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование структурного элемента/
мероприятия (результата)/
источника финансового обеспечения
	ГРБС
КБК
	Объем финансового обеспечения
по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего,
в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки (50)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)
	Вид подтверждающего документа (51)
	Информационная система
(источник данных) (52)

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1

	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.N.
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.1
	
	
	
	

	Контрольная точка 2.N
	
	
	
	



(50) Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
(51) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
(52) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.
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Перечень типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий 
	№
п/п
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения

	1.
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии, субвенции на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
	Показатели, установленные в государственном задании на оказании государственных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

	2.
	Осуществление текущей деятельности
	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, а также подведомственных учреждений
	Устанавливаются в части мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
	Устанавливаются в части мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

	3.
	Повышение квалификации кадров
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров
	1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3. Услуга оказана (работы выполнены)
	(тыс./млн.) человек

	4.
	Выплаты физическим лицам
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категориям граждан
	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят.
2. Выплаты осуществлены.
	(тыс./млн.) человек

	5.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг
	1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.
	Единица (по ОКЕИ)

	6.
	Жилищное обеспечение граждан
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется выплаты гражданам на улучшение жилищных условия.
	1. Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
2. Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
3. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов
4. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
5. Достигнуты результаты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
	Тысяча квадратных метров

	7.
	Резервы
	Используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства»
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включаемых (подлежащих включению) в адресную инвестиционную программу

	Наименование объектов
и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)
	Мощность объекта
	Стоимость объекта
(в ценах существующих лет)
	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта
	Объемы финансового обеспечения
по годам, тыс. руб.

	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	иные субсидии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов «Наименование»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	иные субсидии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов «Наименование»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	иные субсидиии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект «Наименование»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	иные субсидии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Главный распорядитель бюджетных средств

	Наименование объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















Приложение № 9
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Информация об участии юридических лиц в реализации муниципальной программы (53)

	Наименование юридического лица
	Оценка расходов по годам реализации, тыс. руб.
	Документ (54)

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	Х

	Структурный элемент «Наименование» N

	Всего по структурному элементу N, в том числе:
	
	
	
	
	Х

	Юридическое лицо 1
	
	
	
	
	

	Юридическое лицо N
	
	
	
	
	



(53) Информация приводится в случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы.
(54) Указываются тип и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор или иное решение учредителей).
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ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(в разрезе структурных элементов муниципальной программы)
«__________________________» (55)
НА ________________________ (56)
1. Общий статус реализации (57)

	Показатели уровня муниципальной программы
	Бюджет уровня муниципальной программы
	Структурные элементы

	
	
	Показатели
	Результаты
	Бюджет

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отсутствие отклонений
	Кассовое исполнение__тыс. руб.,

Отсутствие отклонений
	Процент кассового исполнения_%

Отсутствие отклонений
	Наличие критических отклонений

	Наличие отклонений
	Отсутствие отклонений
	Наличие критических отклонений
	Наличие отклонений
	Отсутствие отклонений
	Наличие критических отклонений
	Наличие отклонений
	Отсутствие отклонений

	
	
	
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2
	Наименование 1
Наименование 2



(55) Указывается наименование муниципальной программы.
(56) Указывается отчетный период (например, за 1 квартал 2025 года).
(57) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента









2. Сведения о достижении показателей муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы)
	№
п/п
	Статус
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на отчетный период
	Фактическое значение на отчетный период
	Комментарий (58)
	Плановое значение
на конец текущего года
	Прогнозное значение
на конец текущего года
	Плановое значение
наконец реализации муниципальной программы
	Прогнозное значение
на конец реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели муниципальной программы «_________________________________________»


	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(58) Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы (59)

	№ п/п
	Статус
	Наименование мероприятия (результата)
	Значение мероприятия (результата)
	Достижение контрольных точек (60)

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование структурного элемента муниципальной программы

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	
	


(59) Заполняется автоматически на основании сформированных отчетов посредством электронного бюджета, государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии данной возможности)/ или в ручную ответственным исполнителем мероприятий структурного элемента.
(60) Указывается количество контрольных точек в пределах отчетного года, прогнозные контрольные точки не отображаются.








4. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы/структурного элемента/ мероприятия (результата)/ источника финансового обеспечения
	ГРБС/ КБК
	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	Процент исполнения, %
	Краткий перечень выполненных работ (за отчетный период текущего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
(всего),
в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» (всего),
в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего,
в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	









5. Информация о рисках муниципальной программы (структурных элементов муниципальной программы) (61)

	№ п/п
	Наименование показателя или мероприятий (результатов)
	Описание риска
	Принятые меры
	Дата фиксации риска

	1
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	



(61) В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается «Ключевые риски при реализации мероприятий структурного элемента отсутствуют».
6. Дополнительная информация

	

Дополнительные сведения о ходе реализации муниципальной программы/ структурных элементов муниципальной программы.







	
	
	
	

	(должность)
	(ФИО)
	(подпись)
	(дата)
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Информация о реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по состоянию на _______________ 20___ г.
	Наименование национального проекта
	Наименование регионального проекта
	Нормативные правовые акты
	Цели национального проекта , целевые показатели, задачи, ожидаемые результаты
	Соглашение с Правительством Владимирской области о предоставлении соответствующих субсидий
	Муниципальные контракты (договоры), заключенные в рамках реализации национальных проектов в ________ г.
	Срок реализации национального проекта
	Источник финансирования
	Запланированные объемы расходов бюджета
	Зачисление денежных средств в бюджет, тыс. руб.
	Кассовый расход, тыс. руб.
	Выполненные мероприятия
	Примечание

	
	
	
	
	
	Наименование муниципального контракта/ договора
	Количество заключенных контрактов/договоров
	Сумма заключенных контрактов/ договоров
	% контрактации от общей суммы доведенных денежных средств
	
	
	
	Сумма
	Дата
	Сумма
	Дата
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого освоено денежных средств по национальному проекту в ________ году: ___ тыс. руб.














Приложение № 13
к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Информация по исполнению муниципальной программы

	Наименование показателя/источник финансирования
	Целевая статья
	Дополнительная классификация
	Уточненная роспись/ план
	Кассовый расход

	1
	2
	3
	4
	5»
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