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Стратегические приоритеты и оценка текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере информатизации

Основные направления деятельности муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 09.05.2017 №203, государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 и Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Владимирской области, утвержденной распоряжением Губернатора Владимирской области от 31.08.2022 №215-рг. Развитие элементов информационного общества и электронного правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О  государственной программе Владимирской области «Информационное общество».
Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлены следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году:
- достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
1.1. Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.
Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей.
Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодательства необходима постоянная интеграция.
Так же для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления предоставлен доступ к информационно-справочным правовым системам.
Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, постоянно требует обновления.
Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- и видео-отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые акты органа местного самоуправления. Так же на официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях Администрации; необходимая справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история города; информация о муниципальных услугах и способах их получения.  Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища информации, размещаемой на официальном сайте.

1.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» функционирует система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.
С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации был создан центр обслуживания населения, выполняющий функции регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

1.3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.
На территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области успешно осуществляют свою деятельность 3 (три) провайдера по предоставлению доступа в интернет населению.
В рамках данного целевого показателя необходимо повышать качество широкополосного доступа к сети Интернет для работников Администрации, подведомственных учреждений и организаций.

1.4. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», приказом Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018г. № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» (далее – Методические рекомендации), распоряжением Губернатора Владимирской области от 21.10.2019г. №865-р «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения» необходимо обеспечить переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

	С учетом положений стратегического планирования определены приоритеты и цели Программы:

	Приоритеты программы:
- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений;
- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

Цели Программы:
1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению;
2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет;
3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения;
4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями;
5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления;
6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью;
7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления;
8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.
2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения.

Сроки реализации Программы 2024 – 2030 годы, этапы реализации не предусмотрены.





























ПАСПОРТ
муниципальной  программы «Информатизация
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Олесиков Сергей Сергеевич,
заместитель главы администрации города, руководитель аппарата

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Цветкова Елена Евгеньевна,
начальник информационно-компьютерного отдела

	
	- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ);
- Финансовое управление администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Управление образования).

	Период реализации
	2024-2030 гг

	Цели муниципальной программы
	1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению;
2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет;
3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения;
4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями;
5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления;
6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью;
7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления;
8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

	Направления
(подпрограммы)
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Объем финансирования на весь период реализации Программы составляет
17 593,31194 тыс. руб., в том числе:
2024 г. - 3 059,00768 тыс. руб.
2025 г. - 2 850,77269 тыс. руб.
2026 г. - 3 038,54557 тыс. руб.
2027 г. - 2 881,66200 тыс. руб.
2028 г. - 2 881,66200 тыс. руб.
2029 г. - 2 931,66200 тыс. руб.
2030 г. - 0 000,00000 тыс. руб.

	[bookmark: __DdeLink__23184_1625634644]Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения
	В рамках национальной цели "Цифровая трансформация" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:
- достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.




2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-ия
	Базовое значение
	Период, год
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации.

	1
	Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	-
	Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела
	рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов
	ГАС Управление

	2
	Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела
	достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
	ГАС Управление

	3
	Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям
	%
	80
	90
	90
	100
	100
	-
	Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела
	
	ГАС Управление

	4
	Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ 
	%
	65
	75
	75
	80
	80
	-
	Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела
	увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
	ГАС Управление

	5
	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения
	%
	75
	85
	85
	90
	90
	-
	Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела
	
	ГАС Управление







3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента
	Связь 
с показателями

	1
	2
	3
	4

	Направления муниципальной программы "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

	1. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЮТ.

	2. Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЕТ.

	3. Ведомственный проект ОТСУТСТВУЕТ.

	4. Комплекс процессных мероприятий "Информатизация"

	Ответственное структурное подразделение: информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	1
	
Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

	Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	-

	2
	
Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

	Обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления
	-

	3
	Развитие технической и технологической основы становления информационного общества
	- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет.
	
Показатель №1. Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с
Показатель №2. Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники
Показатель №4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ
Показатель №5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения



	1
	2
	3
	4

	4
	Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
	Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации
	Показатель №3. Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям

	5. Структурные элементы, не входящие в направления(подпрограммы), ОТСУТСТВУЮТ.




4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
"Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования
	ГРБС/
КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

	всего:
	3059,00768
	2850,77269
	3038,54557
	2831,66200
	2831,66200
	2931,66200
	0,00000
	17593,31194

	1
	Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"; источник финансирования: городской бюджет муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области
	70104100540120250244
	729,02854
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	729,02854

	
	
	70104100540120260244
	12,30000
	32,82500
	20,30000
	44,50000
	44,50000
	44,50000
	0,00000
	198,92500

	
	
	70104100540120270244
	33,44147
	153,19000
	30,00000
	30,00000
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	306,63147

	
	
	70104100540120290244
	3,90735
	5,59273
	9,00000
	9,00000
	9,00000
	9,00000
	0,00000
	45,50008

	
	
	70104100540120300244
	57,52999
	57,96000
	62,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	0,00000
	372,48999

	
	
	70104100540120310244
	1,99000
	1,89000
	2,00000
	3,00000
	3,00000
	3,00000
	0,00000
	14,88000

	
	
	70204100540120240244
	109,85280
	100,92120
	109,40326
	110,00000
	110,00000
	110,00000
	0,00000
	650,17726

	
	
	70204100540120250244
	0,00000
	243,89000
	246,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	489,89000

	
	
	70204100540120260244
	62,64750
	78,99800
	152,00000
	143,40000
	143,40000
	143,40000
	0,00000
	723,84550

	
	
	70204100540120270244
	299,51747
	191,00000
	116,00000
	220,00000
	150,00000
	150,00000
	0,00000
	1126,51747

	
	
	70204100540120280244
	231,00000
	277,20000
	297,00000
	314,40000
	314,40000
	314,40000
	0,00000
	1748,40000

	
	
	70204100540120290244
	244,57547
	270,80604
	299,59674
	305,00000
	305,00000
	305,00000
	0,00000
	1729,97825

	
	
	70204100540120300244
	106,74000
	130,90800
	148,00000
	157,00000
	157,00000
	157,00000
	0,00000
	856,64800

	
	
	70204100540120310244
	360,80400
	266,99390
	189,12011
	175,00000
	275,00000
	375,00000
	0,00000
	1641,91801

	
	
	76704100540120240244
	146,04360
	147,72960
	150,00000
	165,00000
	165,00000
	165,00000
	0,00000
	938,77320

	
	
	76704100540120260244
	41,46500
	52,87000
	106,50000
	117,15000
	117,15000
	117,15000
	0,00000
	552,28500

	
	
	76704100540120270244
	67,20000
	303,33368
	134,39000
	243,00000
	163,00000
	163,00000
	0,00000
	1073,92368

	
	
	76704100540120290244
	31,94246
	31,16672
	39,93000
	43,92300
	43,92300
	43,92300
	0,00000
	234,80818

	
	
	76704100540120300244
	34,54000
	41,18000
	42,13000
	46,34300
	46,34300
	46,34300
	0,00000
	256,87900

	
	
	76704100540120310244
	14,50000
	13,27000
	15,00000
	17,60000
	17,60000
	17,60000
	0,00000
	95,57000

	
	
	77004100540120240244
	125,70480
	147,72960
	146,02546
	156,55000
	156,55000
	156,55000
	0,00000
	889,10986

	
	
	79204100540120260244
	253,32000
	212,82100
	306,75000
	316,10000
	316,10000
	316,10000
	0,00000
	1721,19100

	
	
	79204100540120270244
	18,78000
	17,26900
	325,50000
	104,52000
	104,52000
	104,52000
	0,00000
	675,10900

	
	
	79204100540120290244
	28,53723
	26,54822
	39,70000
	41,28800
	41,28800
	41,28800
	0,00000
	218,64945

	
	
	79204100540120300244
	37,44000
	37,99000
	42,20000
	43,88800
	43,88800
	43,88800
	0,00000
	249,29400

	
	
	79204100540120310244
	6,20000
	6,69000
	10,00000
	10,00000
	10,00000
	10,00000
	0,00000
	52,89000























Паспорт комплекса процессных мероприятий "Информатизация"

1. Общие положения 

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Информационно-компьютерный отдел администрации                                        ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ИКО)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Информатизация на территории                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-ия
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	ИКО
	ГАС Управление

	2
	Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	ИКО
	ГАС Управление

	3
	Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям
	%
	90
	90
	90
	100
	100
	ИКО
	ГАС Управление

	4
	Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ 
	%
	70
	75
	75
	80
	80
	ИКО
	ГАС Управление

	5
	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения
	%
	80
	85
	85
	90
	90
	ИКО
	ГАС Управление








3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Ед.изм
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

	1
	Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ
	осуществление текущей деятельности
	Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

	2
	Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	осуществление текущей деятельности
	Обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

	3
	Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения
	осуществление текущей деятельности
	Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного 
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	4
	Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи
	осуществление текущей деятельности
	100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	5
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами
	осуществление текущей деятельности
	Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	6
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи
	осуществление текущей деятельности
	Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	7
	Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений
	осуществление текущей деятельности
	Обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

	8
	Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест
	осуществление текущей деятельности
	Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации
	для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* в соответствии с Требованиями к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий, указанных в пункте 5 Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2023 г. № 1074



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования
	ГРБС/
КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

	всего:
	3059,00768
	2850,77269
	3038,54557
	2881,66200
	2881,66200
	2931,66200
	0,00000
	17593,31194

	в т.ч. за счет бюджета МО ЗАТО г. Радужный:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	Администрация
	70204100540120240244
	109,85280
	100,92120
	109,40326
	110,00000
	110,00000
	110,00000
	0,00000
	650,17726

	
	КУМИ
	76704100540120240244
	146,04360
	147,72960
	150,00000
	165,00000
	165,00000
	165,00000
	0,00000
	938,77320

	
	Управление образования
	77004100540120240244
	125,70480
	147,72960
	146,02546
	156,55000
	156,55000
	156,55000
	0,00000
	889,10986

	Итого по годам:
	381,60120
	396,38040
	405,42872
	431,55000
	431,55000
	431,55000
	0,00000
	2478,06032

	2
	Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	2.1. Администрирование официального сайта МО ЗАТО г. Радужный

	
	Администрация
	70204100540120250244
	0,00000
	96,00000
	96,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	192,00000

	
	СНД
	70104100540120250244
	96,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	96,00000

	
	2.2. Наполнение информацией официального сайта МО ЗАТО г. Радужный

	
	СНД
	70104100540120250244
	498,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	498,00000

	
	2.3. Покупка, продление и сопровождение программного обеспечения для обеспечения функционирования офиц.сайта МО ЗАТО г. Радужный

	
	Администрация
	70204100540120250244
	0,00000
	147,89000
	150,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	297,89000

	
	СНД
	70104100540120250244
	135,02854
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	135,02854

	Итого по годам:
	729,02854
	243,89000
	246,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1218,91854

	3
	Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	Администрация
	70204100540120260244
	62,64750
	78,99800
	152,00000
	143,40000
	143,40000
	143,40000
	0,00000
	723,84550

	
	СНД
	70104100540120260244
	12,30000
	32,82500
	20,30000
	44,50000
	44,50000
	44,50000
	0,00000
	198,92500

	
	КУМИ
	76704100540120260244
	41,46500
	52,87000
	106,50000
	117,15000
	117,15000
	117,15000
	0,00000
	552,28500

	
	Финансовое управление
	79204100540120260244
	253,32000
	212,82100
	306,75000
	316,10000
	316,10000
	316,10000
	0,00000
	1721,19100

	
	

	Итого по годам:
	369,73250
	377,51400
	585,55000
	621,15000
	621,15000
	621,15000
	0,00000
	3196,24650

	4
	Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	4.1. Обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

	
	Администрация
	70204100540120270244
	139,13747
	107,47000
	116,00000
	150,00000
	150,00000
	150,00000
	0,00000
	812,60747

	
	СНД
	70104100540120270244
	33,44147
	30,00000
	30,00000
	30,00000
	30,00000
	30,00000
	0,00000
	183,44147

	
	КУМИ
	76704100540120270244
	67,20000
	161,18368
	134,39000
	243,00000
	163,00000
	163,00000
	0,00000
	931,77368

	
	Финансовое управление
	79204100540120270244
	18,78000
	17,26900
	225,00000
	104,52000
	104,52000
	104,52000
	0,00000
	574,60900

	
	4.2. Приобретение средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

	
	Администрация
	70204100540120270244
	160,38000
	83,53000
	0,00000
	70,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	313,91000

	
	СНД
	70104100540120270244
	0,00000
	123,19000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	123,19000

	
	КУМИ
	76704100540120270244
	0,00000
	142,15000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	142,15000

	
	Финансовое управление
	79204100540120270244
	0,00000
	0,00000
	100,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	100,50000

	Итого по годам:
	418,93894
	664,79268
	605,89000
	597,52000
	447,52000
	447,52000
	0,00000
	3182,18162

	5
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	Администрация
	70204100540120280244
	231,00000
	277,20000
	297,00000
	314,40000
	314,40000
	314,40000
	0,00000
	1748,40000

	Итого по годам:
	231,00000
	277,20000
	297,00000
	314,40000
	314,40000
	314,40000
	0,00000
	1748,40000

	6
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	Администрация
	70204100540120290244
	244,57547
	270,80604
	299,59674
	305,00000
	305,00000
	305,00000
	0,00000
	1729,97825

	
	СНД
	70104100540120290244
	3,90735
	5,59273
	9,00000
	9,00000
	9,00000
	9,00000
	0,00000
	45,50008

	
	КУМИ
	76704100540120290244
	31,94246
	31,16672
	39,93000
	43,92300
	43,92300
	43,92300
	0,00000
	234,80818

	
	Финансовое управление
	79204100540120290244
	28,53723
	26,54822
	39,70000
	41,28800
	41,28800
	41,28800
	0,00000
	218,64945

	Итого по годам:
	308,96251
	334,11371
	388,22674
	399,21100
	399,21100
	399,21100
	0,00000
	2228,93596

	7
	Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	Администрация
	70204100540120300244
	106,74000
	130,90800
	148,00000
	157,00000
	157,00000
	157,00000
	0,00000
	856,64800

	
	СНД
	70104100540120300244
	57,52999
	57,96000
	62,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	0,00000
	372,48999

	
	КУМИ
	76704100540120300244
	34,54000
	41,18000
	42,13000
	46,34300
	46,34300
	46,34300
	0,00000
	256,87900

	
	Финансовое управление
	79204100540120300244
	37,44000
	37,99000
	42,20000
	43,88800
	43,88800
	43,88800
	0,00000
	249,29400

	Итого по годам:
	236,24999
	268,03800
	294,33000
	312,23100
	312,23100
	312,23100
	0,00000
	1735,31099

	8
	Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест

	
	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:

	
	8.1. Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности

	
	Администрация
	70204100540120310244
	119,74900
	51,81390
	0,00000
	114,00000
	114,00000
	114,00000
	0,00000
	513,56290

	
	8.2. Аттестация рабочих мест, разработка пакета организационно-распорядительной документации, разработка модели угроз

	
	Администрация
	70204100540120310244
	195,00000
	162,75000
	146,83321
	0,00000
	100,00000
	200,00000
	0,00000
	804,58321

	
	8.3. Приобретение средств антивирусной защиты

	
	Администрация
	70204100540120260244
	46,05500
	52,43000
	42,28690
	61,00000
	61,00000
	61,00000
	0,00000
	323,77190

	
	СНД
	70104100540120260244
	1,99000
	1,89000
	2,00000
	3,00000
	3,00000
	3,00000
	0,00000
	14,88000

	
	КУМИ
	76704100540120260244
	14,50000
	13,27000
	15,00000
	17,60000
	17,60000
	17,60000
	0,00000
	95,57000

	
	Финансовое управление
	79204100540120260244
	6,20000
	6,69000
	10,00000
	10,00000
	10,00000
	10,00000
	0,00000
	52,89000

	Итого по годам:
	383,49400
	288,84390
	216,12011
	205,60000
	305,60000
	405,60000
	0,00000
	1805,25801

	 

	Итого по учреждениям:
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	 

	 
	 
	Администрация
	1415,13724
	1560,71714
	1557,12011
	1424,80000
	1454,80000
	1554,80000
	0,00000
	 

	 
	 
	СНД
	838,19735
	251,45773
	123,30000
	151,50000
	151,50000
	151,50000
	0,00000
	 

	 
	 
	КУМИ
	335,69106
	589,55000
	487,95000
	633,01600
	553,01600
	553,01600
	0,00000
	 

	
	
	Финансовое управление
	344,27723
	301,31822
	724,15000
	515,79600
	515,79600
	515,79600
	0,00000
	 

	 
	 
	Управление образования
	125,70480
	147,72960
	146,02546
	156,55000
	156,55000
	156,55000
	0,00000
	 

















5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации))
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

	1
	Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

	2
	Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

	3
	Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	4
	Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	5
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	6
	Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	7
	Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-

	Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

	8
	Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест

	
	контрольные точки не устанавливаются
	-
	Цветкова Е.Е., нач.ИКО
	-
	-







6. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы
«Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	№ п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	1
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	Об утверждении Муниципальной программы «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 07.11.2023
№ 1482
	ИКО[footnoteRef:2] [2:  ИКО - информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области] 

	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38792/

	2
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 02.02.2024
№ 136
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39583/

	3
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 25.03.2024
№ 381
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40031/

	4
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 08.11.2024
№ 1470
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41968/

	5
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 27.12.2024
№ 1732
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42414/

	6
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 27.02.2025
№ 236
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42763/

	7
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 23.07.2025
№ 886
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43778/

	8
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 21.10.2025
№ 1388
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44403/

	9
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 30.12.2025
№ 1776
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44926/

	10
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 30.01.2026
№ 137
	ИКО
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/45091/

	11
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 19.06.2026
№ 778
	ИКО
	https://raduzhnyi33.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_889.html


	12
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг.
	от 10.09.2026
№ 1166
	ИКО
	https://raduzhnyi33.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_1021.html»




