Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  23.10.2026  № 1429

«Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 08.11.2023 № 1495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1.1. Оценка текущего состояния системы образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, тенденции, факторы и проблемные вопросы

1.1.1. Дошкольное образование

В систему образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области входит 2 дошкольных образовательных организации. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе составляет 100 процентов.

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения, в том числе в игровой форме, и федеральной образовательной программой дошкольного образования.

В 2026-2027 учебном году в городе функционирует 28 групп (всего в ДОУ 536 человек), в том числе 7 групп компенсирующей направленности (в них 67 человек – это 12,5 % от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации города). В состав 7 групп компенсирующей направленности  входят 2 группы с 2-7 лет (РАС) с количеством 10 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» родителям (законным представителям) выплачивается ежемесячная денежная компенсационная выплата части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

- на первого ребенка в размере 20%  среднего размера родительской платы, установленного постановление администрации г.Радужный;

- на второго ребенка в размере 50% среднего размера родительской платы, установленного постановление администрации г.Радужный;

- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% среднего размера родительской платы.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием детей–инвалидов, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Организовано обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, а также детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» родителям (законным представителям) детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере и порядке, определенном постановлением администрации Владимирской области.

Во всех садах работает региональная стажерская площадка по теме «Управление ресурсным обеспечением реализации ФГОС и основной образовательной программы дошкольного образования». Детский сад №5 с 2022 года участник Федеральной сетевой инновационной площадки по теме «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» и с 2025 года участник инновационной площадки «Национальный код 2.0: культура и наука – будущее России» Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая библиотека России».

Актуальными остаются следующие проблемные вопросы:

- обновление и поддержание материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, необходимой для реализации образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и федеральной образовательной программой дошкольного образования;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся;

- обеспечение условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного дошкольного образования независимо от состояния здоровья и места проживания;

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования города.

1.1.2. Общее образование

На начало 2026/2027 учебного года по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования обучаются 1754 человека в двух общеобразовательных организациях. Вторая смена на территории города отсутствует. Обучение осуществляется в 69 общеобразовательных классах и 3 классах, реализующих адаптированную образовательную программу.

Все выпускники 11-х классов школ города по результатам 2025/2026 учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует государственная информационная система (ГИС ГИА). Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности - единый государственный экзамен. В 2026 году в рамках ЕГЭ было сдано 120 человеко/экзаменов.

Осуществляется обновление материально-технической базы образовательных учреждений. Начиная с 2021 года, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». За этот период в проекте приняли участие обе общеобразовательные организации: отремонтировано 2 спортивных зала, создано 2 школьных спортивных клуба, приобретен инвентарь для занятий физической культурой и спортом.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе 2 общеобразовательных организаций созданы центры образования «Точка роста», из них 1 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 1 центр образования естественнонаучной и технологической направленности. Общеобразовательные организации оснащены комплектами оборудования, предназначенными для освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметным областям «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), «Математика и информатика», «Технология», программ дополнительного образования.

В 2021 году проведены мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций современным оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды.

Принимаются меры по обеспечению общего доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей. По состоянию на сентябрь 2026 года 96 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получают образование в школах города. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по двум основным направлениям - развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка и развитие отдельных классов, реализующих адаптированные образовательные программы.

С целью расширения доступности образования для детей-инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья образовательные учреждения, организовано их дистанционное обучение. На базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО действует Региональный центр дистанционного обучения детей-инвалидов (РЦДО ДИ). В 2026/2027 учебном году с помощью дистанционных образовательных технологий в городе обучаются 2 ребенка-инвалида.

Одной из важных проблем в сфере образования остается дефицит кадров. В 2026-2027 учебном году в школах города работают 117 педагогических работников, из которых 97 - учителя (удельный вес педагогов в возрасте до 40 лет — 37 %, старше 60 лет — 24 %).

Школы города присоединились к федеральной программе "Земский учитель", призванной восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек, в результате чего с 2020 года в школы города прибыли 3 учителя, два из них работают по настоящее время.

С 1 сентября 2020 года за счет федеральных средств выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на 01.09.2026 его размер составляет 10,0 тыс.руб.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспешности детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

1.1.3. Дополнительное образование

Дополнительное образование детей в городе - это сложившаяся устойчивая образовательная система, направленная на всестороннее развитие детей и подростков, их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, на создание условий для развития творческих способностей детей с особыми образовательными потребностями.

На территории города осуществляет образовательную деятельность организация дополнительного образования ЦВР «Лад», учреждение подведомственное управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного образования,   работает по всем видам образовательной деятельности. Охват учащихся в 2026/2027 учебном году составил 1099 человек. В учреждении функционирует 65 различных кружков и объединений.

На базе МБОУ СОШ № 1 создана агломерация мобильного технопарка "Кванториум", в которой ежегодно проходят обучение 86 обучающихся. Учащиеся обучаются по образовательным программам дополнительного образования в рамках поддержки предмета «Технология», изучая высокотехнологичные модули: "Автоматизированные системы", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование и макетирование", а также по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности в количестве 36 часов.

В городе ведется целенаправленная работа по созданию условий для выявления одаренных детей и организации работы с ними.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в ЗАТО город Радужный Владимирской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление  детям именных сертификатов дополнительного образования.

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования на территории ЗАТО города Радужный Владимирской области реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

В настоящее время сложилась целостная система процедур и механизмов оценки качества образования, включающая процедуры государственной регламентации образовательной деятельности, независимой оценки качества образования, систему государственной итоговой аттестации, проведение исследований качества образования.

1.1.4. Отдых и оздоровление

Актуальным для города остаются вопросы повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенность населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Отдых детей в городе осуществляется в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и в загородном оздоровительном лагере «Лесной городок» МБОУ ДО ЦВР «Лад».

В 2026 году в период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1004 человека, детей и подростков (55% от численности детей школьного возраста), в том числе: в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 585 человек и в загородном оздоровительном лагере – 260 человек.

Для 159 детей и подростков организован отдых:

- в областных профильных сменах «Орлята России», «Движение Первых», «Юные инспектора дорожного движения», «Искатель»; военно-патриотических сменах «Мещерские зори», «Гвардейская смена», «Юный спасатель» и «Владимирский рубеж», организованных АНО УМЦ ВПВМ «Авангард» Владимирской области (59 человек);

- в оздоровительных лагерях санаторного типа Ивановской и Владимирской областей (по путевкам, предоставленным Министерством образования, Министерством социальной защиты населения), Черноморского побережья Краснодарского края (по путевкам, предоставленным Министерством образования; по путевкам, приобретенным администрацией города для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по путевкам, предоставленным Министерством социальной защиты населения для многодетных и малообеспеченных семей), в реабилитационной группе на базе филиала ГКУСО «Владимирский центр помощи семье и детям» (100 человек).

Приоритетным направлением оздоровительной кампании является организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2026 году различными формами отдыха было охвачено - 142 чел. данной категории (малообеспеченные, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников СВО, дети-инвалиды, состоящие на профилактическом учете). Обеспечение данной категории детей путевками в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется за счет средств, предусмотренных в муниципальной  подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023г. № 1495.

В 2026 году осуществлялось культурно-экскурсионное обслуживание обучающихся 1-х – 11-х классов. Проведено 13 экскурсий, в которых принял участие 461 человек.

1.1.5. Организация питания

Организация питания осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые, в 2-х дошкольных организациях -  пищеблоки.

В соответствии с требованиями в общеобразовательной организации организованы горячие завтраки для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед). В 2026 году охват питанием составил 79,86 %.

Материальная база пищеблоков школьных столовых и дошкольных организаций требует обновления. Повышение качества и доступности школьного питания, питания детей дошкольного возраста, увеличение охвата организованным горячим питанием обучающихся является главным направлением муниципальной программы.

Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.

Дополнительно оказываются меры поддержки по обеспечению обучающихся начальной школы горячим питанием. 100 % обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций получают бесплатное горячее питание за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию соответствующих мероприятий. В городе предусмотрено бесплатное питание для льготных категорий обучающихся (учащиеся, являющиеся детьми - инвалидами; учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; дети из семей участников СВО).

1.1.6. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежемесячное денежное содержание на ребенка-сироту в 2026 году установлено в едином размере - не ниже прожиточного минимума.

В 2026 году приобретено 2 квартиры для сирот в размере 5425,37 тыс. рублей. Сохраняется накопившаяся задолженность по обеспечению детей-сирот старше 18 лет, включенных в списки нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы ЗАТО г. Радужный Владимирской области "Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" (далее - Программа) отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года".

К стратегическим национальным приоритетам относятся сбережение народа Российской Федерации, развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации и в т.ч. ЗАТО г. Радужный Владимирской области на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства.

Одним из базовых направлений реализации государственной политики является повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего, за счет системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития страны.

Также ключевым направлением становится создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

На достижение обозначенных приоритетов будут направлены цели Программы:

1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования к 2030 году, в том числе присмотра и ухода за детьми.

2. Вовлечение в систему по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году.

3. Повышение уровня образования для выполнения показателя «Уровень образования» по Владимирской области  к  2030 году до 73,95 %.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями, а также задачами, направленными на достижение общественно значимых результатов, и задачами обеспечения достижения показателей социально-экономического развития города, определенными в соответствии с муниципальной стратегией социально-экономического развития города

Для достижения Целей «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования к 2030 году, в том числе присмотра и ухода за детьми» и «Повышение уровня образования для выполнения показателя «Уровень образования» по Владимирской области до 73,95 %» в городе в сфере общего образования решаются следующие задачи:

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

- обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников;

- осуществление поддержки педагогических работников и работников сферы образования;

- обеспечение деятельности учреждений в сфере образования;

- обеспечение безопасности образовательных организаций;

- проведение оценки качества образования;

- предоставление меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

- совершенствование системы управления образованием и проведение мероприятий по информационной безопасности.

Цель Программы "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи, в том числе решаются следующие задачи:

- создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

-  укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми;

-  организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;

- обеспечение предоставления психолого-педагогической и социальной поддержки;

- повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Основным механизмом, обеспечивающим реализацию целей Программы, является финансовое обеспечение муниципального задания образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области и мероприятий Программы.

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Путилова Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации города, начальник управления образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «ГКМХ») Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» |
| Период реализации | Этап I: 2024 — 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования к 2030 году, в том числе присмотра и ухода за детьми. 2. Повышение уровня образования для выполнения показателя «Уровень образования» по Владимирской области к 2030 году до 73,95 %. 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 2 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы (за счет всех источников) – 2891856,96436 тыс. руб. 2024 год – 431366,56501 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 8013,30000 тыс. руб. Областного бюджета – 249893,87980 тыс. руб. Местного бюджета –152659,38521 тыс. руб. Внебюджетные источники - 20800,00000 тыс. руб. 2025 год – 484097,70427 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 8844,80400 тыс. руб. Областного бюджета – 281007,45366 тыс. руб. Местного бюджета – 173445,44661 тыс. руб. Внебюджетные источники - 20800,00000 тыс. руб. 2026 год – 512173,12508 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 9369,70000 тыс. руб. Областного бюджета – 304837,77428 тыс. руб. Местного бюджета – 168288,31080 тыс. руб. Внебюджетные источники – 29677,34000 тыс. руб. 2027 год – 528105,22892 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 8962,20000 тыс. руб. Областного бюджета – 304829,69094 тыс. руб. Местного бюджета – 183448,90438 тыс. руб. Внебюджетные источники – 30864,43360 тыс. руб. 2028 год – 531577,60208 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 8367,10000 тыс. руб. Областного бюджета – 312816,29094 тыс. руб. Местного бюджета – 179529,77754 тыс. руб. Внебюджетные источники – 30864,43360 тыс. руб. 2029 год – 527377,60208 тыс. руб., в том числе из: Федерального бюджета – 8367,10000 тыс. руб. Областного бюджета – 309120,29094 тыс. руб. Местного бюджета – 179025,77754 тыс. руб. Внебюджетные источники – 30864,43360 тыс. руб. 2030 – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | - вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся - создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования к 2030 году, в том числе присмотра и ухода за детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 |  | Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста |  | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 |  | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4 |  | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. |  | Единиц | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель 2 Повышение уровня образования для выполнения показателя «Уровень образования» по Владимирской области к 2030 году до 73,95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |  | Единиц | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6 |  | В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализация мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | Единиц | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7 |  | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно |  | Единиц | 0 |  |  | 74 |  | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8 |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | Человек | 0 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9 |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  | Процент | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение администрации Владимирской области от 02.08.2022 №735-р «Об утверждении Плана работы и целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей во Владимирской области до 2030 года» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11 |  | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. |  | Единиц | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 12 |  | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |  | Человек | 772 |  |  | 731 |  | 708 | 632 | 551 | 551 | 551 | Приказ МО и МП Владимирской области от 14.05.2024 № 614 "О перечне мероприятий («дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях" | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 13 |  | Доля обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных местами в группах продленного дня, от общего количества обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в местах в группах продленного дня |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 14 |  | Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии на мероприятия по приобретению транспортных средств для организаций бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  | Единиц | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 15 |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 16 |  | Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения |  | Процент | 55 |  |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 17 |  | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |  | Процент | 93 |  |  | 93 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 18 |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 19 |  | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Процент | 75,5 |  |  | 75,5 |  | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 20 |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | Процент | 22,9 |  |  | 22,9 |  | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 21 |  | Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 22 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 23 |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 24 |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | Человек | 180 |  |  | 190 |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 25 |  | Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества |  | Процент | 50 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 26 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности |  | Процент | 80 |  |  | 80,2 |  | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 82 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 27 |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | Процент | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 28 |  | Доля проведенных капитальных и текущих ремонтов от общего количества запланированных |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 29 |  | Осуществление исполнительной и распорядительной деятельности муниципальных образовательных организаций, отдела молодежной политики и отдела опеки и попечительства |  | Процент | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 30 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве таких детей |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 31 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда |  | чел. | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социальной ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | Процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 33 | Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к летнему периоду. |  | Единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 34 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет) |  | Процент |  |  | 41 |  | 41 | 41 |  | 41 | 41 | 41 | 41 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 35 | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию за счет средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) |  | Процент |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 36 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет). |  | Процент |  |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 37 | Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» |  | Процент |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 38 | Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере |  | Человек |  |  | 360 |  | 360 | 360 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 39 | Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов) |  | Процент |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 40 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) |  | Процент |  |  | 41 |  | 41 | 41 |  | 41 | 41 | 41 | 41 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 41 | Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» |  | Процент |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 42 | Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия к летнему периоду |  | Единиц |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (утв. Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309») | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный |  | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образованиям |  | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область)», входящего в состав федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  | Срок реализации 2024 г. |  |  |
| 1.1.1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |  |  |  |  | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.1.2. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Педагоги и наставники (Владимирская область)», входящего в состав федерального проекта «Педагоги и наставники», национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  | Срок реализации 2025-2030 гг. |  |
| 1.1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ № 1 и в МБОУ СОШ № 2 | В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  |  |  |  | В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.1.2.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно |  |  |  |  | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно |
| 1.1.2.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |
| 1.1.3. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |
| 1.1.3.1. | Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области. | Проведены мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области |
| 1.1.3.2. | Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. |  |  |  |  | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. |
| 1.1.3.3. | Мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов, включающее в себя расходы на оплату труда с начислениями за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. | Проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов, включающее в себя расходы на оплату труда с начислениями за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. |  |  |  |  | Проведены мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов, включающее в себя расходы на оплату труда с начислениями за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. |
| 1.1.3.4. | Мероприятия по приобретению транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. | Проведены мероприятия по приобретению транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. |  |  |  |  | Приобретены транспортные средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. |
| 1.1.3.5. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. |  |  |  |  | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 1.1.3.6. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
| 1.1.3.7. | Инициативные проекты в сфере образования, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемые с учетом их мнения | Проведение инициативных проектов в сфере образования, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемые с учетом их мнения |  |  |  |  | Проведены инициативные проекты в сфере образования, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемые с учетом их мнения |
| 1.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ведомственный проект, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |
| 1.4.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования |  |  |  |  | Создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями |
| 1.4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для осуществления образовательной деятельности, обеспечивающих высокое качество предоставления образовательных услуг для всех участников образовательных отношений |
| 1.4.3. | Меры социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. |  |  |  |  | Сохранение компенсационных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. |
| 1.4.4. | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организаций, проживающим в муниципальных общежитиях | Увеличение доли педагогических работников, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений и отопления, проживающих в муниципальных общежитиях |  |  |  |  | Привлечение учителей в муниципальные общеобразовательные учреждения города и их закрепление в условиях кадрового дефицита |
| 1.4.5. | Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | Родителям (законным представителям) на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивается ежемесячная денежная компенсация. |  |  |  |  | В целях социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивается ежемесячная денежная компенсация родителям в размере, установленным постановлением Губернатора области. |
| 1.4.6. | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Предоставляется льгота по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  | Обеспечена компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
| 1.4.7. | Обеспечение предоставления качественного питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций | Предоставляется качественное питание обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | Удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования. |
| 1.4.8. | Создание условий для решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами, требованиями органов государственного надзора. | Обеспечено безаварийное функционирование образовательных учреждений |  |  |  |  | Проведены капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях |
| 1.4.9. | Обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)». | Увеличение количества детей, проживающих на территории муниципалитета, занимающихся по программам дополнительного образования, в том числе в рамках реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  |  |  |  | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 1.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведомственный проект, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 2.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Обеспечение стабильности работы подведомственных учреждений, исполнение функций и полномочий учредителя в отношении образовательных организаций, установленных в Положении об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  | Осуществление исполнительной и распорядительной деятельности муниципальных образовательных организаций, молодежной политики. |
| 2.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по организации отдыха детей | Обеспечение досуга и занятости обучающихся несовершеннолетних в каникулярное время |  |  |  |  | Организация полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |
| 3.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ведомственный проект, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация отдыха и оздоровлением детей и подростков. | Создание условий для обеспечения пребывания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. |  |  |  |  | Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. |
| 3.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение защиты прав интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  | Срок реализации 2024-2030 гг. |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ранее выявление детского неблагополучия, профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения |  |  |  |  | Оказание комплексной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |
| 4.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ведомственный проект, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансирования | ГРБС/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБК | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в том числе: |  | 431366,56501 | 484097,70427 | 512021,29029 | 528105,22892 | 531577,60208 | 527377,60208 | 0,00000 | 3014545,99266 |
| Федеральный бюджет |  | 8013,30000 | 8844,80400 | 20823,10000 | 8962,20000 | 8367,10000 | 8367,10000 | 0,00000 | 63377,60400 |
| Областной бюджет |  | 249893,87980 | 281007,45366 | 296438,37428 | 304829,69094 | 312816,29094 | 309120,29094 | 0,00000 | 1754105,98056 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 152659,38521 | 173445,44661 | 165082,47601 | 183448,90438 | 179529,77754 | 179025,77754 | 0,00000 | 1033191,76730 |
| Внебюджетные источники |  | 20800,00000 | 20800,00000 | 29677,34000 | 30864,43360 | 30864,43360 | 30864,43360 | 0,00000 | 163870,64080 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область)», федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование», в том числе: |  | 526,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 526,00000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151ЕВ5179И-612 | 257,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257,75000 |
|  | 770-0702-151ЕВ5179Л-612 | 257,75000 |  |  |  |  |  |  | 257,75000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151ЕВ5179И-612 | 5,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,25000 |
|  | 770-0702-151ЕВ5179Л-612 | 5,25000 |  |  |  |  |  |  | 5,25000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Педагоги и наставники (Владимирская область)», входящего в состав федерального проекта «Педагоги и наставники», национального проекта «Молодежь и дети», в том числе |  | 0,00000 | 11735,60000 | 11962,40000 | 11939,10000 | 11945,60000 | 11945,60000 | 0,00000 | 59528,30000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 498,40400 | 498,80000 | 504,70000 | 511,00000 | 511,00000 | 0,00000 | 2523,90400 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 11237,19600 | 11463,60000 | 11434,40000 | 11434,60000 | 11434,60000 | 0,00000 | 57004,39600 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ № 1 и в МБОУ СОШ № 2 |  | 0,00000 | 508,60000 | 509,00000 | 520,30000 | 526,80000 | 526,80000 | 0,00000 | 2591,50000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151Ю65179И-612 | 0,00000 | 239,90400 | 249,40000 | 252,35000 | 255,50000 | 255,50000 | 0,00000 | 1252,65400 |
|  | 770-0702-151Ю65179Л-612 |  | 258,50000 | 249,40000 | 252,35000 | 255,50000 | 255,50000 |  | 1271,25000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65179И-612 | 0,00000 | 4,89600 | 5,10000 | 7,80000 | 7,90000 | 7,90000 | 0,00000 | 33,59600 |
|  | 770-0702-151Ю65179Л-612 |  | 5,30000 | 5,10000 | 7,80000 | 7,90000 | 7,90000 |  | 34,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 0,00000 | 11055,10000 | 11219,00000 | 11184,40000 | 11184,40000 | 11184,40000 | 0,00000 | 55827,30000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65303И-612 | 0,00000 | 5201,10000 | 5297,86000 | 5281,52000 | 5281,52000 | 5281,52000 | 0,00000 | 26343,52000 |
|  | 770-0702-151Ю65303Л-612 |  | 5854,00000 | 5921,14000 | 5902,88000 | 5902,88000 | 5902,88000 |  | 29483,78000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | 0,00000 | 171,90000 | 234,40000 | 234,40000 | 234,40000 | 234,40000 | 0,00000 | 1109,50000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65050И-612 | 0,00000 | 110,57000 | 156,27000 | 156,27000 | 156,27000 | 156,27000 | 0,00000 | 735,65000 |
|  | 770-0702-151Ю65050Л-612 |  | 61,33000 | 78,13000 | 78,13000 | 78,13000 | 78,13000 |  | 373,85000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области, в том числе: |  | 31053,13600 | 18606,07900 | 20581,05000 | 18339,54552 | 22354,99109 | 18154,99109 | 0,00000 | 129089,79269 |
| Федеральный бюджет |  | 7497,80000 | 8346,40000 | 8870,90000 | 8457,50000 | 7856,10000 | 7856,10000 | 0,00000 | 48884,80000 |
| Областной бюджет |  | 21603,98000 | 9295,91900 | 10574,77300 | 8716,28325 | 12168,28325 | 8472,28325 | 0,00000 | 70831,52174 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1951,35600 | 963,76000 | 1135,37700 | 1165,76228 | 2330,60784 | 1826,60784 | 0,00000 | 9373,47096 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования |  | 10887,65600 | 7895,56000 | 8266,15000 | 8389,64552 | 13002,49109 | 8802,49109 | 0,00000 | 57243,99369 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 9472,18000 | 7500,80000 | 7852,77300 | 7970,08325 | 11420,08325 | 7724,08325 | 0,00000 | 51940,00274 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1415,47600 | 394,76000 | 413,37700 | 419,56228 | 1582,40784 | 1078,40784 | 0,00000 | 5303,99096 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Мероприятия по организации отдыха детей |  | 2483,01493 | 2703,05100 | 3121,10000 | 3121,10000 | 3188,60000 | 3188,60000 | 0,00000 | 17805,46593 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0709-151047147И-612 | 488,32000 | 487,78400 | 462,00000 | 462,00000 | 382,50000 | 382,50000 | 0,00000 | 2665,10400 |
|  | 770-0709-151047147Л-612 | 177,73000 | 123,97600 | 462,00000 | 462,00000 | 382,50000 | 382,50000 |  | 1990,70600 |
|  | 770-0709-151047147Ц-612 | 561,60350 | 988,39900 | 1041,00000 | 1041,00000 | 1041,00000 | 1041,00000 |  | 5714,00250 |
|  | 770-0709-151057147Ц-612 | 918,00000 | 950,31400 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  | 5868,31400 |
|  | 770-0709-1510571470-321 | 16,63200 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 34,63200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-15104S147И-612 | 74,25300 | 25,66100 | 24,35000 | 24,35000 | 52,12000 | 52,12000 | 0,00000 | 252,85400 |
|  | 770-0709-15104S147Л-612 | 26,55993 | 6,52600 | 24,35000 | 24,35000 | 52,12000 | 52,12000 |  | 186,02593 |
|  | 770-0709-15104S147Ц-612 | 83,91650 | 52,02100 | 54,80000 | 54,80000 | 141,96000 | 141,96000 |  | 529,45750 |
|  | 770-0709-15105S147Ц-612 | 136,00000 | 50,37000 | 52,60000 | 52,60000 | 136,40000 | 136,40000 |  | 564,37000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области |  | 4772,44107 | 2164,26200 | 1899,75000 | 2023,24552 | 2209,29109 | 2209,29109 | 0,00000 | 15278,28076 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0703-151037147Ц-611 | 4149,89450 | 2055,50700 | 1804,77300 | 1922,08325 | 1922,08325 | 1922,08325 | 0,00000 | 13776,42424 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-15103S147Ц-611 | 622,54657 | 108,75500 | 94,97700 | 101,16228 | 287,20784 | 287,20784 | 0,00000 | 1501,85653 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду |  | 3071,30000 | 2893,70000 | 2824,20000 | 2824,20000 | 2950,10000 | 2950,10000 | 0,00000 | 17513,60000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0701-151027147Г-612 | 121,80000 | 0,00000 | 666,00000 | 0,00000 | 579,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1366,80000 |
|  | 770-0701-151027147Д-612 | 0,00000 | 126,58730 | 0,00000 | 666,00000 | 0,00000 | 579,00000 |  | 1371,58730 |
|  | 770-0702-151027147И-612 | 1097,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 |  | 3131,00000 |
|  | 770-0702-151027147Л-612 | 0,00000 | 1140,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 | 1017,00000 |  | 3174,00000 |
|  | 770-0709-151027147Ц-612 | 11,42654 | 275,52726 | 60,52828 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  | 3347,48208 |
|  | 733-0701-151027147Г-244 | 453,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 453,20000 |
|  | 733-0709-151027147Ц-244 | 988,57346 | 724,47274 | 939,47172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 2652,51792 |
|  | 733-0701-151027147Д-244 | 0,00000 | 482,41270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 482,41270 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-15102S147Д-612 | 0,00000 | 6,70986 | 0,00000 | 35,10000 | 0,00000 | 79,00000 | 0,00000 | 120,80986 |
|  | 770-0701-15102S147Г-612 | 18,20000 | 0,00000 | 35,10000 | 0,00000 | 79,00000 | 0,00000 |  | 132,30000 |
|  | 770-0702-15102S147И-612 | 164,00000 | 0,00000 | 53,50000 | 0,00000 | 138,70000 | 0,00000 |  | 356,20000 |
|  | 770-0702-15102S147Л-612 | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 53,50000 | 0,00000 | 138,70000 |  | 252,20000 |
|  | 770-0709-15102S147Ц-612 | 1,68213 | 14,49569 | 3,18570 | 52,60000 | 136,40000 | 136,40000 |  | 344,76352 |
|  | 733-0701-15102S147Г-244 | 67,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 67,70000 |
|  | 733-0709-15102S147Ц-244 | 147,71787 | 38,10431 | 49,41430 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 235,23648 |
|  | 733-0701-15102S147Д-244 | 0,00000 | 25,39014 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25,39014 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов |  | 560,90000 | 134,54700 | 421,10000 | 421,10000 | 454,50000 | 454,50000 | 0,00000 | 2446,64700 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151017147И-612 | 244,00000 | 66,11600 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 1110,11600 |
|  | 770-0702-151017147Л-612 | 244,00000 | 61,70400 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  | 1105,70400 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-15101S147И-612 | 36,45000 | 3,48000 | 10,55000 | 10,55000 | 27,25000 | 27,25000 | 0,00000 | 115,53000 |
|  | 770-0702-15101S147Л-612 | 36,45000 | 3,24700 | 10,55000 | 10,55000 | 27,25000 | 27,25000 |  | 115,29700 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. Мероприятия по приобретению транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4200,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0703-151067147Ц-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3696,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3696,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-15106S147Ц-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 504,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 504,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 9958,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9958,70000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И653031-611 | 4729,31100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4729,31100 |
|  | 770-0702-151Л653031-611 | 5229,38900 |  |  |  |  |  |  | 5229,38900 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 8506,40000 | 9484,40000 | 10314,90000 | 9949,90000 | 9352,50000 | 9352,50000 | 0,00000 | 56960,60000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151И6L3041-612 | 3468,78104 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3468,78104 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 4029,01896 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 4029,01896 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 4072,69190 | 4225,84400 | 4028,91200 | 3742,42200 | 3742,42200 |  | 19812,29190 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 4273,70810 | 4645,05600 | 4428,58800 | 4113,67800 | 4113,67800 |  | 21574,70810 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И6L3041-612 | 234,95365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,95365 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 269,34635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 269,34635 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 277,64805 | 343,94000 | 355,46800 | 356,42100 | 356,42100 |  | 1689,89805 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 291,35195 | 378,06000 | 390,73200 | 391,77900 | 391,77900 |  | 1843,70195 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-151И6L3041-612 | 234,95365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,95365 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 269,34635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 269,34635 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 277,64805 | 343,94000 | 355,46800 | 356,42100 | 356,42100 |  | 1689,89805 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 291,35195 | 378,06000 | 390,73200 | 391,77900 | 391,77900 |  | 1843,70195 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | 68,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,80000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И650501-612 | 46,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46,47000 |
|  | 770-0702-151Л650501-612 | 22,33000 |  |  |  |  |  |  | 22,33000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | 631,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 631,58000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Л671930-612 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-151Л6S1930-612 | 31,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,58000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Инициативные проекты в сфере образования, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемые с учетом их мнения |  | 1000,00000 | 1226,11900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2226,11900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И679010-613 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  | 770-0702-151Л679010-613 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 500,00000 |
|  | 770-0701-154017910Г-613 | 0,00000 | 1226,11900 | 0,00000 |  |  |  |  | 1226,11900 |
|  | 770-0701-154017910Д-613 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 |  |  |  |  | 2000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», в том числе: |  | 355535,44919 | 404229,62653 | 423684,45521 | 445468,27529 | 445468,27529 | 445468,27529 | 0,00000 | 2519854,35679 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 208969,30000 | 238949,10000 | 263197,30000 | 265942,70770 | 265942,70770 | 265942,70770 | 0,00000 | 1508943,82309 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 126566,14919 | 145280,52653 | 132487,15521 | 150405,56759 | 150405,56759 | 150405,56759 | 0,00000 | 855550,53370 |
| Внебюджетные источники |  | 20000,00000 | 20000,00000 | 28000,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 0,00000 | 155360,00000 |
| 1. Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования |  | 380,75000 | 172,28200 | 355,00000 | 369,20000 | 369,20000 | 369,20000 | 0,00000 | 2015,63200 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540120690-350 | 52,60000 | 54,80000 | 55,00000 | 57,20000 | 57,20000 | 57,20000 | 0,00000 | 334,00000 |
|  | 770-0709-1540120680-244 | 328,15000 | 117,48200 | 300,00000 | 312,00000 | 312,00000 | 312,00000 |  | 1681,63200 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде |  | 219,69200 | 576,75912 | 247,04000 | 245,40880 | 245,40880 | 245,40880 | 0,00000 | 1779,71752 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012070Б-612 | 35,64000 | 40,05000 | 11,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,76000 |
|  | 770-0701-154012070Г-612 | 35,64000 | 40,05000 | 44,28000 | 46,05120 | 46,05120 | 46,05120 |  | 258,12360 |
|  | 770-0701-154012070Д-612 | 35,64000 | 40,05000 | 47,97000 | 49,88880 | 49,88880 | 49,88880 |  | 273,32640 |
|  | 770-0702-154012070И-612 | 39,11600 | 65,63500 | 50,32000 | 52,33280 | 52,33280 | 52,33280 |  | 312,06940 |
|  | 770-0702-154012070Л-612 | 39,11600 | 65,39000 | 50,32000 | 52,33280 | 52,33280 | 52,33280 |  | 311,82440 |
|  | 770-0703-154012070Ц-612 | 34,54000 | 325,58412 | 43,08000 | 44,80320 | 44,80320 | 44,80320 |  | 537,61372 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) |  | 312,40000 | 342,20000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 1650,60000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-1540170590-321 | 312,40000 | 342,20000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 1650,60000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организациях, проживающим в муниципальных общежитиях |  | 198,00000 | 78,00000 | 10,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286,50000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540110100-321 | 198,00000 | 78,00000 | 10,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286,50000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений |  | 9141,84164 | 7826,75794 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 40036,27358 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 9141,84164 | 7826,75794 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 40036,27358 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений в части обеспечения охраны |  | 3745,48884 | 4491,09958 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 31304,26242 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012073Г-612 | 703,42477 | 795,98368 | 1118,10000 | 1162,82400 | 1162,82400 | 1162,82400 | 0,00000 | 6105,98045 |
|  | 770-0702-154012073И-612 | 653,12797 | 749,95000 | 1602,57672 | 1666,67979 | 1666,67979 | 1666,67979 |  | 8005,69406 |
|  | 770-0702-154012073Л-612 | 2388,93610 | 2945,16590 | 2878,27328 | 2993,40421 | 2993,40421 | 2993,40421 |  | 17192,58791 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений в части укрепления материально-технической базы |  | 5396,35280 | 3335,65836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8732,01116 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-154012072Л-612 | 5396,35280 | 199,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5596,03280 |
|  | 770-0701-154012072Д-612 | 0,00000 | 1163,43144 |  |  |  |  |  | 1163,43144 |
|  | 770-0703-154012072Ц-612 | 0,00000 | 1972,54692 |  |  |  |  |  | 1972,54692 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Выполнение функций муниципального задания |  | 292144,36915 | 342052,64533 | 374166,17589 | 376212,59274 | 376212,59274 | 376212,59274 | 0,00000 | 2137000,96858 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 202891,00000 | 233134,90000 | 257784,00000 | 260529,40770 | 260529,40770 | 260529,40770 | 0,00000 | 1475398,12309 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 89253,36915 | 108917,74533 | 116382,17589 | 115683,18504 | 115683,18504 | 115683,18504 | 0,00000 | 661602,84549 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание, заработная плата) |  | 81927,29951 | 96809,14133 | 98238,89589 | 96612,58409 | 96612,58409 | 96612,58409 | 0,00000 | 566813,08900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154010059Б-611 | 5363,19800 | 4795,54000 | 2160,33012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12319,06812 |
|  | 770-0701-154010259Б-611 | 6335,17900 | 8928,03900 | 3368,56436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 18631,78236 |
|  | 770-0701-154010059Г-611 | 9253,70000 | 10478,86400 | 10432,86700 | 10850,18168 | 10850,18168 | 10850,18168 |  | 62715,97604 |
|  | 770-0701-154010259Г-611 | 14419,84000 | 17413,23200 | 18629,37000 | 19374,54480 | 19374,54480 | 19374,54480 |  | 108586,07640 |
|  | 770-0701-154010059Д-611 | 8560,00000 | 9034,53906 | 10993,99056 | 11433,75018 | 11433,75018 | 11433,75018 |  | 62889,78017 |
|  | 770-0701-154010259Д-611 | 7436,00626 | 8841,49194 | 13090,39364 | 13614,00939 | 13614,00939 | 13614,00939 |  | 70209,92000 |
|  | 770-0702-154010059И-611 | 8420,00000 | 9553,96200 | 9923,19000 | 10320,11760 | 10320,11760 | 10320,11760 |  | 58857,50480 |
|  | 770-0702-154010059Л-611 | 9500,00000 | 10974,68600 | 11907,94100 | 12384,25864 | 12384,25864 | 12384,25864 |  | 69535,40292 |
|  | 770-0703-154010059Ц-611 | 4320,17711 | 5255,10933 | 4966,42421 | 5165,08118 | 5165,08118 | 5165,08118 |  | 30036,95419 |
|  | 770-0703-154010159Ц-611 | 4130,51045 | 5995,80400 | 7767,30500 | 8272,17982 | 8272,17982 | 8272,17982 |  | 42710,15893 |
|  | 770-0703-154010259Ц-611 | 4188,68869 | 5537,87400 | 4998,52000 | 5198,46080 | 5198,46080 | 5198,46080 |  | 30320,46509 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 202891,00000 | 233134,90000 | 257784,00000 | 260529,40770 | 260529,40770 | 260529,40770 | 0,00000 | 1475398,12309 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0701-1540171831-611 | 15398,60900 | 16183,56600 | 4427,27823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36009,45323 |
|  | 770-0701-1540171832-611 | 2147,91400 | 2426,39200 | 684,61561 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 5258,92161 |
|  | 770-0701-1540171833-611 | 30401,17900 | 33073,61200 | 36964,09000 | 39366,75585 | 39366,75585 | 39366,75585 |  | 218539,14855 |
|  | 770-0701-1540171834-611 | 3306,82600 | 3931,23000 | 3541,21000 | 3541,21000 | 3541,21000 | 3541,21000 |  | 21402,89600 |
|  | 770-0701-1540171835-611 | 17212,56600 | 18342,74700 | 30699,77677 | 32695,26226 | 32695,26226 | 32695,26226 |  | 164340,87655 |
|  | 770-0701-1540171836-611 | 2440,05800 | 2664,82700 | 5386,03039 | 3035,32300 | 3035,32300 | 3035,32300 |  | 19596,88439 |
|  | 770-0701-154017183Б-611 | 588,96500 | 536,01400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 1124,97900 |
|  | 770-0701-154017183Г-611 | 1022,44600 | 1237,52300 | 1314,59700 | 1314,59700 | 1314,59700 | 1314,59700 |  | 7518,35700 |
|  | 770-0701-154017183Д-611 | 656,77000 | 552,69900 | 1212,30000 | 636,03600 | 636,03600 | 636,03600 |  | 4329,87700 |
|  | 770-0702-1540171837-611 | 40400,00000 | 47250,07000 | 50077,74100 | 53332,79417 | 53332,79417 | 53332,79417 |  | 297726,19350 |
|  | 770-0702-1540171838-611 | 17593,86700 | 21243,24400 | 24388,11200 | 23334,11200 | 23334,11200 | 23334,11200 |  | 133227,55900 |
|  | 770-0702-1540171839-611 | 49268,92000 | 59557,99700 | 64385,66800 | 68570,73642 | 68570,73642 | 68570,73642 |  | 378924,79426 |
|  | 770-0702-154017183А-611 | 17397,15500 | 21393,02300 | 30024,74500 | 30024,74500 | 30024,74500 | 30024,74500 |  | 158889,15800 |
|  | 770-0702-154017183И-611 | 2318,00900 | 2317,14100 | 2230,53600 | 2230,53600 | 2230,53600 | 2230,53600 |  | 13557,29400 |
|  | 770-0702-154017183Л-611 | 2737,71600 | 2424,81500 | 2447,30000 | 2447,30000 | 2447,30000 | 2447,30000 |  | 14951,73100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. Обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) |  | 7326,06964 | 12108,60400 | 18143,28000 | 19070,60095 | 19070,60095 | 19070,60095 | 0,00000 | 94789,75649 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 7326,06964 | 12108,60400 | 18143,28000 | 19070,60095 | 19070,60095 | 19070,60095 | 0,00000 | 94789,75649 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (Управление образования) |  | 4680,30964 | 6239,16400 | 8868,24000 | 9327,17143 | 9327,17143 | 9327,17143 | 0,00000 | 47769,22792 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-154010069Ц-614 | 1786,67240 | 1722,00900 | 2447,63400 | 2545,53936 | 2545,53936 | 2545,53936 | 0,00000 | 13592,93348 |
|  | 770-0703-154010169Ц-614 | 1834,99955 | 2932,40700 | 4168,07300 | 4438,99775 | 4438,99775 | 4438,99775 |  | 22252,47279 |
|  | 770-0703-154010269Ц-614 | 1058,63769 | 1584,74800 | 2252,53300 | 2342,63432 | 2342,63432 | 2342,63432 |  | 11923,82165 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (МБОУ ДО ДЮСШ) |  | 2645,76000 | 5869,44000 | 9275,04000 | 9743,42953 | 9743,42953 | 9743,42953 | 0,00000 | 47020,52858 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750-0703-154010069Ф-614 | 952,47400 | 2112,99900 | 3339,01400 | 3472,57456 | 3472,57456 | 3472,57456 | 0,00000 | 16822,21068 |
|  | 750-0703-154010169Ф-614 | 1199,07800 | 2465,16500 | 3895,51700 | 4148,72561 | 4148,72561 | 4148,72561 |  | 20005,93682 |
|  | 750-0703-154010269Ф-614 | 494,20800 | 1291,27600 | 2040,50900 | 2122,12936 | 2122,12936 | 2122,12936 |  | 10192,38108 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста |  | 262,80000 | 282,00000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 0,00000 | 1882,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1003-1540170540-313 | 262,80000 | 282,00000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 0,00000 | 1882,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | 5459,20000 | 5190,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 0,00000 | 29969,20000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540170560-313 | 5459,20000 | 5190,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 0,00000 | 29969,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. Обеспечение предоставления качественного питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций |  | 26383,20700 | 28065,33400 | 37185,21200 | 38334,26480 | 38334,26480 | 38334,26480 | 0,00000 | 206636,54740 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012074Б-612 | 723,23000 | 842,50400 | 325,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1891,07600 |
|  | 770-0701-154012074Г-612 | 1468,25700 | 1633,91100 | 1819,60000 | 1892,38400 | 1892,38400 | 1892,38400 |  | 10598,92000 |
|  | 770-0701-154012074Д-612 | 775,81600 | 900,58100 | 1465,73300 | 1524,36232 | 1524,36232 | 1524,36232 |  | 7715,21696 |
|  | 770-0702-154012074И-612 | 1650,00800 | 2375,19300 | 2667,99700 | 2774,71688 | 2774,71688 | 2774,71688 |  | 15017,34864 |
|  | 770-0702-154012074Л-612 | 1765,89600 | 2313,14500 | 2906,54000 | 3022,80160 | 3022,80160 | 3022,80160 |  | 16053,98580 |
| Внебюджетные источники |  | 20000,00000 | 20000,00000 | 28000,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 0,00000 | 155360,00000 |
| 10. Обеспечение приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами, требованиями органов государственного надзора (Капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений) |  | 20989,28940 | 19643,64814 | 708,27732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41341,21486 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-154019103Л-612 | 339,74720 | 318,66600 | 408,27732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,69052 |
|  | 770-0701-154019103Б-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 770-0701-154019103Г-612 | 388,63576 | 1334,83989 | 300,00000 |  |  |  |  | 2023,47565 |
|  | 770-0701-154019103Д-612 | 777,63700 | 468,73400 | 0,00000 |  |  |  |  | 1246,37100 |
|  | 770-0702-154019103И-612 | 1808,58837 | 386,85553 | 0,00000 |  |  |  |  | 2195,44390 |
|  | 770-0709-154039103Ц-612 | 543,77589 | 371,64248 | 0,00000 |  |  |  |  | 915,41837 |
|  | 733-0701-154019103Б-244 | 1460,58950 | 294,18332 | 0,00000 |  |  |  |  | 1754,77282 |
|  | 733-0701-154019103Г-244 | 1127,40253 | 3892,96218 | 0,00000 |  |  |  |  | 5020,36471 |
|  | 733-0701-154019103Д-244 | 2205,63657 | 1066,06073 | 0,00000 |  |  |  |  | 3271,69730 |
|  | 733-0702-154019103И-244 | 3329,64696 | 3697,77158 | 0,00000 |  |  |  |  | 7027,41854 |
|  | 733-0702-154019103Л-244 | 6468,96127 | 5110,56595 | 0,00000 |  |  |  |  | 11579,52722 |
|  | 733-0703-154019103Ц-244 | 957,94902 | 1273,14639 | 0,00000 |  |  |  |  | 2231,09541 |
|  | 733-0709-154039103Ц-244 | 1580,71933 | 626,54100 | 0,00000 |  |  |  |  | 2207,26033 |
|  | 770-0709-1540191030-244 | 0,00000 | 26,10000 | 0,00000 |  |  |  |  | 26,10000 |
|  | 770-0703-154019103Ц-612 | 0,00000 | 775,57909 | 0,00000 |  |  |  |  | 775,57909 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. Возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников управлений образования администрации муниципальных организаций на территорию г. Докучаевска (ДНР) |  | 43,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,90000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Л672660-612 | 43,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,90000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений» (заработная плата, содержание), в том числе: |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540200590-111 | 6056,52471 | 6229,89217 | 7056,36000 | 7599,92000 | 7599,92000 | 7599,92000 | 0,00000 | 42142,53688 |
|  | 770-0709-1540200590-119 | 1829,07073 | 1860,23547 | 2131,02100 | 2295,17600 | 2295,17600 | 2295,17600 |  | 12705,85520 |
|  | 770-0709-1540200590-244 | 710,45283 | 887,55111 | 850,00000 | 884,00000 | 884,00000 | 884,00000 |  | 5100,00394 |
|  | 770-0709-1540200590-247 | 55,92817 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 55,92817 |
|  | 770-0709-1540200590-851 | 25,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25,81500 |
|  | 770-0709-1540200591-111 | 7405,61073 | 8001,06790 | 9087,40000 | 8543,84000 | 8543,84000 | 8543,84000 |  | 50125,59863 |
|  | 770-0709-1540200591-119 | 2236,49383 | 2391,63019 | 2744,39500 | 2580,24000 | 2580,24000 | 2580,24000 |  | 15113,23902 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков», в том числе: |  | 6621,98402 | 8630,78324 | 11268,10780 | 11718,83211 | 6634,85971 | 6634,85971 | 0,00000 | 51509,42660 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 5821,98402 | 7830,78324 | 9590,76780 | 9974,39851 | 4890,42611 | 4890,42611 | 0,00000 | 42998,78580 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1677,34000 | 1744,43360 | 1744,43360 | 1744,43360 | 0,00000 | 8510,64080 |
| 1. Организация лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений |  | 465,16225 | 828,66000 | 1199,48000 | 1247,45920 | 1247,45920 | 1247,45920 | 0,00000 | 6235,67985 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154032075И-612 | 335,48318 | 672,76400 | 407,47000 | 423,76880 | 423,76880 | 423,76880 | 0,00000 | 2687,02358 |
|  | 770-0709-154032075Л-612 | 129,67907 | 155,89600 | 407,47000 | 423,76880 | 423,76880 | 423,76880 |  | 1964,35147 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 384,54000 | 399,92160 | 399,92160 | 399,92160 | 0,00000 | 1584,30480 |
| 2. Организация отдыха и оздоровление детей в загородном лагере |  | 6156,82177 | 7802,12324 | 10068,62780 | 10471,37291 | 5387,40051 | 5387,40051 | 0,00000 | 45273,74675 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 5356,82177 | 7002,12324 | 8775,82780 | 9126,86091 | 4042,88851 | 4042,88851 | 0,00000 | 38347,41075 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1292,80000 | 1344,51200 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 6926,33600 |
| 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) детского оздоровительного загородного лагеря |  | 2718,91600 | 2813,69275 | 3887,39280 | 4042,88851 | 4042,88851 | 4042,88851 | 0,00000 | 21548,66709 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154030059Ц-612 | 827,77000 | 830,92300 | 1000,00000 | 1040,00000 | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 5778,69300 |
|  | 770-0709-154030259Ц-612 | 1891,14600 | 1982,76975 | 2887,39280 | 3002,88851 | 3002,88851 | 3002,88851 |  | 15769,97409 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка) |  | 3437,90577 | 4988,43049 | 6181,23500 | 6428,48440 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 23725,07966 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154030059К-612 | 743,19095 | 1170,49000 | 1261,70400 | 1312,17216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4487,55711 |
|  | 770-0709-154030259К-612 | 339,57198 | 701,95250 | 1134,72800 | 1180,11712 |  |  |  | 3356,36960 |
|  | 770-0709-154030359К-612 | 1555,14284 | 2315,98799 | 2492,00300 | 2591,68312 |  |  |  | 8954,81695 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1292,80000 | 1344,51200 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 6926,33600 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 19310,09980 | 21525,23866 | 22656,10128 | 18736,30000 | 23270,70000 | 23270,70000 | 0,00000 | 128769,13974 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 19310,09980 | 21525,23866 | 22656,10128 | 18736,30000 | 23270,70000 | 23270,70000 | 0,00000 | 128769,13974 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | 12323,20000 | 14817,80000 | 16260,00000 | 16644,80000 | 16996,30000 | 16996,30000 | 0,00000 | 94038,40000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540470650 | 12323,20000 | 14817,80000 | 16260,00000 | 16644,80000 | 16996,30000 | 16996,30000 | 0,00000 | 94038,40000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 6986,89980 | 6707,43866 | 6396,10128 | 2091,50000 | 6274,40000 | 6274,40000 | 0,00000 | 34730,73974 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540471420-412 | 6986,89980 | 6048,31048 | 6396,10128 | 2091,50000 | 6274,40000 | 6274,40000 | 0,00000 | 34071,61156 |
|  | 733-1004-1540471420-244 | 0,00000 | 659,12818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 659,12818 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область)», входящего в состав федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область)», федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование», в том числе: |  | 526,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 526,00000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151ЕВ5179И-612 | 257,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257,75000 |
|  | 770-0702-151ЕВ5179Л-612 | 257,75000 |  |  |  |  |  |  | 257,75000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151ЕВ5179И-612 | 5,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,25000 |
|  | 770-0702-151ЕВ5179Л-612 | 5,25000 |  |  |  |  |  |  | 5,25000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область) |  |  |  |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Владимирская область)», федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2024 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования и молодежной политики Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Педагоги и наставники (Владимирская область), входящих в состав федерального проекта «Педагоги и наставники», национального проекта «Молодежь и дети»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализация мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единиц | 0 | 74 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | Человек | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Педагоги и наставники (Владимирская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ № 1 и в МБОУ СОШ № 2 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | Единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единиц | 0 | 74 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | Человек | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Педагоги и наставники (Владимирская область)», входящего в состав федерального проекта «Педагоги и наставники», национального проекта «Молодежь и дети», в том числе |  | 0,00000 | 11735,60000 | 11962,40000 | 11939,10000 | 11945,60000 | 11945,60000 | 0,00000 | 59528,30000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 498,40400 | 498,80000 | 504,70000 | 511,00000 | 511,00000 | 0,00000 | 2523,90400 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 11237,19600 | 11463,60000 | 11434,40000 | 11434,60000 | 11434,60000 | 0,00000 | 57004,39600 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ № 1 и в МБОУ СОШ № 2 |  | 0,00000 | 508,60000 | 509,00000 | 520,30000 | 526,80000 | 526,80000 | 0,00000 | 2591,50000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151Ю65179И-612 | 0,00000 | 239,90400 | 249,40000 | 252,35000 | 255,50000 | 255,50000 | 0,00000 | 1252,65400 |
|  | 770-0702-151Ю65179Л-612 |  | 258,50000 | 249,40000 | 252,35000 | 255,50000 | 255,50000 |  | 1271,25000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65179И-612 | 0,00000 | 4,89600 | 5,10000 | 7,80000 | 7,90000 | 7,90000 | 0,00000 | 33,59600 |
|  | 770-0702-151Ю65179Л-612 |  | 5,30000 | 5,10000 | 7,80000 | 7,90000 | 7,90000 |  | 34,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 0,00000 | 11055,10000 | 11219,00000 | 11184,40000 | 11184,40000 | 11184,40000 | 0,00000 | 55827,30000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65303И-612 | 0,00000 | 5201,10000 | 5297,86000 | 5281,52000 | 5281,52000 | 5281,52000 | 0,00000 | 26343,52000 |
|  | 770-0702-151Ю65303Л-612 |  | 5854,00000 | 5921,14000 | 5902,88000 | 5902,88000 | 5902,88000 |  | 29483,78000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | 0,00000 | 171,90000 | 234,40000 | 234,40000 | 234,40000 | 234,40000 | 0,00000 | 1109,50000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Ю65050И-612 | 0,00000 | 110,57000 | 156,27000 | 156,27000 | 156,27000 | 156,27000 | 0,00000 | 735,65000 |
|  | 770-0702-151Ю65050Л-612 |  | 61,33000 | 78,13000 | 78,13000 | 78,13000 | 78,13000 |  | 373,85000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, входящего в состав федерального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Педагоги и наставники (Владимирская область) |  |  |  |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Педагоги и наставники (Владимирская область)», федерального проекта «Педагоги и наставники», национального проекта «Молодежь и дети» (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | Ежемесячно, с 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Ежемесячно, с 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ежемесячно, с 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области «Развитие образования», не входящего в состав федерального проекта

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4 | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5 | Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к летнему периоду. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | Процент | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7 | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию за счет средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Человек | 772 | 731 | 708 | 632 | 551 | 551 | 551 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9 | Доля обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных местами в группах продленного дня, от общего количества обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в местах в группах продленного дня | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10 | Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии на мероприятия по приобретению транспортных средств для организаций бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятия по организации отдыха детей | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | Процент | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 3 | Мероприятия по организации отдыха детей | Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию за счет средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей (к общему числу обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду. | Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охранной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к летнему периоду. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам, образовательных организаций, ежемесячно | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятия по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов, включающее в себя расходы на оплату труда с начислениями за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. | Доля обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных местами в группах продленного дня, от общего количества обучающихся 1 классов муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в местах в группах продленного дня | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Человек | 772 | 731 | 708 | 632 | 551 | 551 | 551 |
| 10 | Мероприятия по приобретению транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные или дополнительные общеобразовательные программы | Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии на мероприятия по приобретению транспортных средств для организаций бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Владимирской области, в том числе: |  | 31053,13600 | 18606,07900 | 20581,05000 | 18339,54552 | 22354,99109 | 18154,99109 | 0,00000 | 129089,79269 |
| Федеральный бюджет |  | 7497,80000 | 8346,40000 | 8870,90000 | 8457,50000 | 7856,10000 | 7856,10000 | 0,00000 | 48884,80000 |
| Областной бюджет |  | 21603,98000 | 9295,91900 | 10574,77300 | 8716,28325 | 12168,28325 | 8472,28325 | 0,00000 | 70831,52174 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1951,35600 | 963,76000 | 1135,37700 | 1165,76228 | 2330,60784 | 1826,60784 | 0,00000 | 9373,47096 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования |  | 10887,65600 | 7895,56000 | 8266,15000 | 8389,64552 | 13002,49109 | 8802,49109 | 0,00000 | 57243,99369 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 9472,18000 | 7500,80000 | 7852,77300 | 7970,08325 | 11420,08325 | 7724,08325 | 0,00000 | 51940,00274 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1415,47600 | 394,76000 | 413,37700 | 419,56228 | 1582,40784 | 1078,40784 | 0,00000 | 5303,99096 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Мероприятия по организации отдыха детей |  | 2483,01493 | 2703,05100 | 3121,10000 | 3121,10000 | 3188,60000 | 3188,60000 | 0,00000 | 17805,46593 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0709-151047147И-612 | 488,32000 | 487,78400 | 462,00000 | 462,00000 | 382,50000 | 382,50000 | 0,00000 | 2665,10400 |
|  | 770-0709-151047147Л-612 | 177,73000 | 123,97600 | 462,00000 | 462,00000 | 382,50000 | 382,50000 |  | 1990,70600 |
|  | 770-0709-151047147Ц-612 | 561,60350 | 988,39900 | 1041,00000 | 1041,00000 | 1041,00000 | 1041,00000 |  | 5714,00250 |
|  | 770-0709-151057147Ц-612 | 918,00000 | 950,31400 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  | 5868,31400 |
|  | 770-0709-1510571470-321 | 16,63200 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 34,63200 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-15104S147И-612 | 74,25300 | 25,66100 | 24,35000 | 24,35000 | 52,12000 | 52,12000 | 0,00000 | 252,85400 |
|  | 770-0709-15104S147Л-612 | 26,55993 | 6,52600 | 24,35000 | 24,35000 | 52,12000 | 52,12000 |  | 186,02593 |
|  | 770-0709-15104S147Ц-612 | 83,91650 | 52,02100 | 54,80000 | 54,80000 | 141,96000 | 141,96000 |  | 529,45750 |
|  | 770-0709-15105S147Ц-612 | 136,00000 | 50,37000 | 52,60000 | 52,60000 | 136,40000 | 136,40000 |  | 564,37000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области |  | 4772,44107 | 2164,26200 | 1899,75000 | 2023,24552 | 2209,29109 | 2209,29109 | 0,00000 | 15278,28076 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0703-151037147Ц-611 | 4149,89450 | 2055,50700 | 1804,77300 | 1922,08325 | 1922,08325 | 1922,08325 | 0,00000 | 13776,42424 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-15103S147Ц-611 | 622,54657 | 108,75500 | 94,97700 | 101,16228 | 287,20784 | 287,20784 | 0,00000 | 1501,85653 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду |  | 3071,30000 | 2893,70000 | 2824,20000 | 2824,20000 | 2950,10000 | 2950,10000 | 0,00000 | 17513,60000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0701-151027147Г-612 | 121,80000 | 0,00000 | 666,00000 | 0,00000 | 579,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1366,80000 |
|  | 770-0701-151027147Д-612 | 0,00000 | 126,58730 | 0,00000 | 666,00000 | 0,00000 | 579,00000 |  | 1371,58730 |
|  | 770-0702-151027147И-612 | 1097,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 |  | 3131,00000 |
|  | 770-0702-151027147Л-612 | 0,00000 | 1140,00000 | 0,00000 | 1017,00000 | 0,00000 | 1017,00000 |  | 3174,00000 |
|  | 770-0709-151027147Ц-612 | 11,42654 | 275,52726 | 60,52828 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  | 3347,48208 |
|  | 733-0701-151027147Г-244 | 453,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 453,20000 |
|  | 733-0709-151027147Ц-244 | 988,57346 | 724,47274 | 939,47172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 2652,51792 |
|  | 733-0701-151027147Д-244 | 0,00000 | 482,41270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 482,41270 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-15102S147Д-612 | 0,00000 | 6,70986 | 0,00000 | 35,10000 | 0,00000 | 79,00000 | 0,00000 | 120,80986 |
|  | 770-0701-15102S147Г-612 | 18,20000 | 0,00000 | 35,10000 | 0,00000 | 79,00000 | 0,00000 |  | 132,30000 |
|  | 770-0702-15102S147И-612 | 164,00000 | 0,00000 | 53,50000 | 0,00000 | 138,70000 | 0,00000 |  | 356,20000 |
|  | 770-0702-15102S147Л-612 | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 53,50000 | 0,00000 | 138,70000 |  | 252,20000 |
|  | 770-0709-15102S147Ц-612 | 1,68213 | 14,49569 | 3,18570 | 52,60000 | 136,40000 | 136,40000 |  | 344,76352 |
|  | 733-0701-15102S147Г-244 | 67,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 67,70000 |
|  | 733-0709-15102S147Ц-244 | 147,71787 | 38,10431 | 49,41430 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 235,23648 |
|  | 733-0701-15102S147Д-244 | 0,00000 | 25,39014 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25,39014 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов |  | 560,90000 | 134,54700 | 421,10000 | 421,10000 | 454,50000 | 454,50000 | 0,00000 | 2446,64700 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151017147И-612 | 244,00000 | 66,11600 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 1110,11600 |
|  | 770-0702-151017147Л-612 | 244,00000 | 61,70400 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  | 1105,70400 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-15101S147И-612 | 36,45000 | 3,48000 | 10,55000 | 10,55000 | 27,25000 | 27,25000 | 0,00000 | 115,53000 |
|  | 770-0702-15101S147Л-612 | 36,45000 | 3,24700 | 10,55000 | 10,55000 | 27,25000 | 27,25000 |  | 115,29700 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. Мероприятия по приобретению транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4200,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0703-151067147Ц-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3696,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3696,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-15106S147Ц-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 504,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 504,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 9958,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9958,70000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И653031-611 | 4729,31100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4729,31100 |
|  | 770-0702-151Л653031-611 | 5229,38900 |  |  |  |  |  |  | 5229,38900 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 8506,40000 | 9484,40000 | 10314,90000 | 9949,90000 | 9352,50000 | 9352,50000 | 0,00000 | 56960,60000 |
| Федеральный бюджет | 770-0702-151И6L3041-612 | 3468,78104 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3468,78104 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 4029,01896 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 4029,01896 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 4072,69190 | 4225,84400 | 4028,91200 | 3742,42200 | 3742,42200 |  | 19812,29190 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 4273,70810 | 4645,05600 | 4428,58800 | 4113,67800 | 4113,67800 |  | 21574,70810 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И6L3041-612 | 234,95365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,95365 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 269,34635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 269,34635 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 277,64805 | 343,94000 | 355,46800 | 356,42100 | 356,42100 |  | 1689,89805 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 291,35195 | 378,06000 | 390,73200 | 391,77900 | 391,77900 |  | 1843,70195 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-151И6L3041-612 | 234,95365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,95365 |
|  | 770-0702-151Л6L3041-612 | 269,34635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 269,34635 |
|  | 770-0702-15116L3041-612 | 0,00000 | 277,64805 | 343,94000 | 355,46800 | 356,42100 | 356,42100 |  | 1689,89805 |
|  | 770-0702-15126L3041-612 | 0,00000 | 291,35195 | 378,06000 | 390,73200 | 391,77900 | 391,77900 |  | 1843,70195 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |  | 68,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,80000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И650501-612 | 46,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46,47000 |
|  | 770-0702-151Л650501-612 | 22,33000 |  |  |  |  |  |  | 22,33000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | 631,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 631,58000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Л671930-612 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-151Л6S1930-612 | 31,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,58000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Инициативные проекты в сфере образования, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемые с учетом их мнения |  | 1000,00000 | 1226,11900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2226,11900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151И679010-613 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
|  | 770-0702-151Л679010-613 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 500,00000 |
|  | 770-0701-154017910Г-613 | 0,00000 | 1226,11900 | 0,00000 |  |  |  |  | 1226,11900 |
|  | 770-0701-154017910Д-613 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 |  |  |  |  | 2000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Мероприятия по организации отдыха детей | с 01.01.2024 по 01.12.2024 с 01.01.2025 по 30.12.2025 с 01.01.2026 по 30.12.2026 с 01.01.2027 по 30.12.2027, с 01.01.2028 по 30.12.2028, с 01.01.2029 по 30.12.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской области. | Ежемесячно с 01.01.2024, с 01.01.2025, с 01.01.2026, с 01.01.2027, с 01.01.2028, с 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду | с 01.01.2024 по 31.12.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025 с 01.01.2026 по 31.12.2026 с 01.01.2027 по 31.12.2027, с 01.01.2028 по 31.12.2028, с 01.01.2029 по 30.12.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Соглашение между Министерством образования Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ФИС СП ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа « Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3 | Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения | Процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | Процент | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7 | Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Процент | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9 | Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 12 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Человек | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 13 | Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | Процент | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | Процент | 80 | 80,2 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 82 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 16 | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 17 | Доля проведенных капитальных и текущих ремонтов от общего количества запланированных | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 18 | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение мероприятий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение функций муниципального задания | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание оптимальных условий для осуществления образовательной деятельности, обеспечивающие высокое качество предоставления образовательных услуг для всех участников образовательных отношений | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организаций, проживающим в муниципальных общежитиях | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли педагогических работников получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений и отопления, проживающих в муниципальных общежитиях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста | Оказание услуг (выполнение работ) | Родителям (законным представителям) на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивается ежемесячная денежная компенсация. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставляется льгота по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Обеспечение предоставление качественного питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Обеспечение приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствии с действующими нормами, требованиями органов государственного надзора (Капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений) | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение безаварийного функционирования образовательных учреждений | Единиц | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений программными комплексами в электронном виде | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечены лицензионные требования к деятельности образовательных учреждений (в части охраны образовательных учреждений и укрепления материально-технической базы) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников управления образования администрации муниципальных организаций на территорию г.Докучаевска (ДНР) | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество работников муниципальных образовательных организаций управления образования получивших возмещение расходов, связанных с командированием на территорию г.Докучаевска (ДНР) | Человек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», в том числе: |  | 355535,44919 | 404229,62653 | 423684,45521 | 445468,27529 | 445468,27529 | 445468,27529 | 0,00000 | 2519854,35679 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 208969,30000 | 238949,10000 | 263197,30000 | 265942,70770 | 265942,70770 | 265942,70770 | 0,00000 | 1508943,82309 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 126566,14919 | 145280,52653 | 132487,15521 | 150405,56759 | 150405,56759 | 150405,56759 | 0,00000 | 855550,53370 |
| Внебюджетные источники |  | 20000,00000 | 20000,00000 | 28000,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 0,00000 | 155360,00000 |
| 1. Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования |  | 380,75000 | 172,28200 | 355,00000 | 369,20000 | 369,20000 | 369,20000 | 0,00000 | 2015,63200 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540120690-350 | 52,60000 | 54,80000 | 55,00000 | 57,20000 | 57,20000 | 57,20000 | 0,00000 | 334,00000 |
|  | 770-0709-1540120680-244 | 328,15000 | 117,48200 | 300,00000 | 312,00000 | 312,00000 | 312,00000 |  | 1681,63200 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде |  | 219,69200 | 576,75912 | 247,04000 | 245,40880 | 245,40880 | 245,40880 | 0,00000 | 1779,71752 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012070Б-612 | 35,64000 | 40,05000 | 11,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,76000 |
|  | 770-0701-154012070Г-612 | 35,64000 | 40,05000 | 44,28000 | 46,05120 | 46,05120 | 46,05120 |  | 258,12360 |
|  | 770-0701-154012070Д-612 | 35,64000 | 40,05000 | 47,97000 | 49,88880 | 49,88880 | 49,88880 |  | 273,32640 |
|  | 770-0702-154012070И-612 | 39,11600 | 65,63500 | 50,32000 | 52,33280 | 52,33280 | 52,33280 |  | 312,06940 |
|  | 770-0702-154012070Л-612 | 39,11600 | 65,39000 | 50,32000 | 52,33280 | 52,33280 | 52,33280 |  | 311,82440 |
|  | 770-0703-154012070Ц-612 | 34,54000 | 325,58412 | 43,08000 | 44,80320 | 44,80320 | 44,80320 |  | 537,61372 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) |  | 312,40000 | 342,20000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 1650,60000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-1540170590-321 | 312,40000 | 342,20000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 1650,60000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организациях, проживающим в муниципальных общежитиях |  | 198,00000 | 78,00000 | 10,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286,50000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540110100-321 | 198,00000 | 78,00000 | 10,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286,50000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений |  | 9141,84164 | 7826,75794 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 40036,27358 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 9141,84164 | 7826,75794 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 40036,27358 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений в части обеспечения охраны |  | 3745,48884 | 4491,09958 | 5598,95000 | 5822,90800 | 5822,90800 | 5822,90800 | 0,00000 | 31304,26242 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012073Г-612 | 703,42477 | 795,98368 | 1118,10000 | 1162,82400 | 1162,82400 | 1162,82400 | 0,00000 | 6105,98045 |
|  | 770-0702-154012073И-612 | 653,12797 | 749,95000 | 1602,57672 | 1666,67979 | 1666,67979 | 1666,67979 |  | 8005,69406 |
|  | 770-0702-154012073Л-612 | 2388,93610 | 2945,16590 | 2878,27328 | 2993,40421 | 2993,40421 | 2993,40421 |  | 17192,58791 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений в части укрепления материально-технической базы |  | 5396,35280 | 3335,65836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8732,01116 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-154012072Л-612 | 5396,35280 | 199,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5596,03280 |
|  | 770-0701-154012072Д-612 | 0,00000 | 1163,43144 |  |  |  |  |  | 1163,43144 |
|  | 770-0703-154012072Ц-612 | 0,00000 | 1972,54692 |  |  |  |  |  | 1972,54692 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Выполнение функций муниципального задания |  | 292144,36915 | 342052,64533 | 374166,17589 | 376212,59274 | 376212,59274 | 376212,59274 | 0,00000 | 2137000,96858 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 202891,00000 | 233134,90000 | 257784,00000 | 260529,40770 | 260529,40770 | 260529,40770 | 0,00000 | 1475398,12309 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 89253,36915 | 108917,74533 | 116382,17589 | 115683,18504 | 115683,18504 | 115683,18504 | 0,00000 | 661602,84549 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание, заработная плата) |  | 81927,29951 | 96809,14133 | 98238,89589 | 96612,58409 | 96612,58409 | 96612,58409 | 0,00000 | 566813,08900 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154010059Б-611 | 5363,19800 | 4795,54000 | 2160,33012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12319,06812 |
|  | 770-0701-154010259Б-611 | 6335,17900 | 8928,03900 | 3368,56436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 18631,78236 |
|  | 770-0701-154010059Г-611 | 9253,70000 | 10478,86400 | 10432,86700 | 10850,18168 | 10850,18168 | 10850,18168 |  | 62715,97604 |
|  | 770-0701-154010259Г-611 | 14419,84000 | 17413,23200 | 18629,37000 | 19374,54480 | 19374,54480 | 19374,54480 |  | 108586,07640 |
|  | 770-0701-154010059Д-611 | 8560,00000 | 9034,53906 | 10993,99056 | 11433,75018 | 11433,75018 | 11433,75018 |  | 62889,78017 |
|  | 770-0701-154010259Д-611 | 7436,00626 | 8841,49194 | 13090,39364 | 13614,00939 | 13614,00939 | 13614,00939 |  | 70209,92000 |
|  | 770-0702-154010059И-611 | 8420,00000 | 9553,96200 | 9923,19000 | 10320,11760 | 10320,11760 | 10320,11760 |  | 58857,50480 |
|  | 770-0702-154010059Л-611 | 9500,00000 | 10974,68600 | 11907,94100 | 12384,25864 | 12384,25864 | 12384,25864 |  | 69535,40292 |
|  | 770-0703-154010059Ц-611 | 4320,17711 | 5255,10933 | 4966,42421 | 5165,08118 | 5165,08118 | 5165,08118 |  | 30036,95419 |
|  | 770-0703-154010159Ц-611 | 4130,51045 | 5995,80400 | 7767,30500 | 8272,17982 | 8272,17982 | 8272,17982 |  | 42710,15893 |
|  | 770-0703-154010259Ц-611 | 4188,68869 | 5537,87400 | 4998,52000 | 5198,46080 | 5198,46080 | 5198,46080 |  | 30320,46509 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 202891,00000 | 233134,90000 | 257784,00000 | 260529,40770 | 260529,40770 | 260529,40770 | 0,00000 | 1475398,12309 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0701-1540171831-611 | 15398,60900 | 16183,56600 | 4427,27823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36009,45323 |
|  | 770-0701-1540171832-611 | 2147,91400 | 2426,39200 | 684,61561 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 5258,92161 |
|  | 770-0701-1540171833-611 | 30401,17900 | 33073,61200 | 36964,09000 | 39366,75585 | 39366,75585 | 39366,75585 |  | 218539,14855 |
|  | 770-0701-1540171834-611 | 3306,82600 | 3931,23000 | 3541,21000 | 3541,21000 | 3541,21000 | 3541,21000 |  | 21402,89600 |
|  | 770-0701-1540171835-611 | 17212,56600 | 18342,74700 | 30699,77677 | 32695,26226 | 32695,26226 | 32695,26226 |  | 164340,87655 |
|  | 770-0701-1540171836-611 | 2440,05800 | 2664,82700 | 5386,03039 | 3035,32300 | 3035,32300 | 3035,32300 |  | 19596,88439 |
|  | 770-0701-154017183Б-611 | 588,96500 | 536,01400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 1124,97900 |
|  | 770-0701-154017183Г-611 | 1022,44600 | 1237,52300 | 1314,59700 | 1314,59700 | 1314,59700 | 1314,59700 |  | 7518,35700 |
|  | 770-0701-154017183Д-611 | 656,77000 | 552,69900 | 1212,30000 | 636,03600 | 636,03600 | 636,03600 |  | 4329,87700 |
|  | 770-0702-1540171837-611 | 40400,00000 | 47250,07000 | 50077,74100 | 53332,79417 | 53332,79417 | 53332,79417 |  | 297726,19350 |
|  | 770-0702-1540171838-611 | 17593,86700 | 21243,24400 | 24388,11200 | 23334,11200 | 23334,11200 | 23334,11200 |  | 133227,55900 |
|  | 770-0702-1540171839-611 | 49268,92000 | 59557,99700 | 64385,66800 | 68570,73642 | 68570,73642 | 68570,73642 |  | 378924,79426 |
|  | 770-0702-154017183А-611 | 17397,15500 | 21393,02300 | 30024,74500 | 30024,74500 | 30024,74500 | 30024,74500 |  | 158889,15800 |
|  | 770-0702-154017183И-611 | 2318,00900 | 2317,14100 | 2230,53600 | 2230,53600 | 2230,53600 | 2230,53600 |  | 13557,29400 |
|  | 770-0702-154017183Л-611 | 2737,71600 | 2424,81500 | 2447,30000 | 2447,30000 | 2447,30000 | 2447,30000 |  | 14951,73100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. Обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) |  | 7326,06964 | 12108,60400 | 18143,28000 | 19070,60095 | 19070,60095 | 19070,60095 | 0,00000 | 94789,75649 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 7326,06964 | 12108,60400 | 18143,28000 | 19070,60095 | 19070,60095 | 19070,60095 | 0,00000 | 94789,75649 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (Управление образования) |  | 4680,30964 | 6239,16400 | 8868,24000 | 9327,17143 | 9327,17143 | 9327,17143 | 0,00000 | 47769,22792 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0703-154010069Ц-614 | 1786,67240 | 1722,00900 | 2447,63400 | 2545,53936 | 2545,53936 | 2545,53936 | 0,00000 | 13592,93348 |
|  | 770-0703-154010169Ц-614 | 1834,99955 | 2932,40700 | 4168,07300 | 4438,99775 | 4438,99775 | 4438,99775 |  | 22252,47279 |
|  | 770-0703-154010269Ц-614 | 1058,63769 | 1584,74800 | 2252,53300 | 2342,63432 | 2342,63432 | 2342,63432 |  | 11923,82165 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере (МБОУ ДО ДЮСШ) |  | 2645,76000 | 5869,44000 | 9275,04000 | 9743,42953 | 9743,42953 | 9743,42953 | 0,00000 | 47020,52858 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 750-0703-154010069Ф-614 | 952,47400 | 2112,99900 | 3339,01400 | 3472,57456 | 3472,57456 | 3472,57456 | 0,00000 | 16822,21068 |
|  | 750-0703-154010169Ф-614 | 1199,07800 | 2465,16500 | 3895,51700 | 4148,72561 | 4148,72561 | 4148,72561 |  | 20005,93682 |
|  | 750-0703-154010269Ф-614 | 494,20800 | 1291,27600 | 2040,50900 | 2122,12936 | 2122,12936 | 2122,12936 |  | 10192,38108 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста |  | 262,80000 | 282,00000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 0,00000 | 1882,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1003-1540170540-313 | 262,80000 | 282,00000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 334,30000 | 0,00000 | 1882,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |  | 5459,20000 | 5190,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 0,00000 | 29969,20000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540170560-313 | 5459,20000 | 5190,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 4830,00000 | 0,00000 | 29969,20000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. Обеспечение предоставления качественного питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций |  | 26383,20700 | 28065,33400 | 37185,21200 | 38334,26480 | 38334,26480 | 38334,26480 | 0,00000 | 206636,54740 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0701-154012074Б-612 | 723,23000 | 842,50400 | 325,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1891,07600 |
|  | 770-0701-154012074Г-612 | 1468,25700 | 1633,91100 | 1819,60000 | 1892,38400 | 1892,38400 | 1892,38400 |  | 10598,92000 |
|  | 770-0701-154012074Д-612 | 775,81600 | 900,58100 | 1465,73300 | 1524,36232 | 1524,36232 | 1524,36232 |  | 7715,21696 |
|  | 770-0702-154012074И-612 | 1650,00800 | 2375,19300 | 2667,99700 | 2774,71688 | 2774,71688 | 2774,71688 |  | 15017,34864 |
|  | 770-0702-154012074Л-612 | 1765,89600 | 2313,14500 | 2906,54000 | 3022,80160 | 3022,80160 | 3022,80160 |  | 16053,98580 |
| Внебюджетные источники |  | 20000,00000 | 20000,00000 | 28000,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 29120,00000 | 0,00000 | 155360,00000 |
| 10. Обеспечение приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами, требованиями органов государственного надзора (Капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений) |  | 20989,28940 | 19643,64814 | 708,27732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41341,21486 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0702-154019103Л-612 | 339,74720 | 318,66600 | 408,27732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1066,69052 |
|  | 770-0701-154019103Б-612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  | 770-0701-154019103Г-612 | 388,63576 | 1334,83989 | 300,00000 |  |  |  |  | 2023,47565 |
|  | 770-0701-154019103Д-612 | 777,63700 | 468,73400 | 0,00000 |  |  |  |  | 1246,37100 |
|  | 770-0702-154019103И-612 | 1808,58837 | 386,85553 | 0,00000 |  |  |  |  | 2195,44390 |
|  | 770-0709-154039103Ц-612 | 543,77589 | 371,64248 | 0,00000 |  |  |  |  | 915,41837 |
|  | 733-0701-154019103Б-244 | 1460,58950 | 294,18332 | 0,00000 |  |  |  |  | 1754,77282 |
|  | 733-0701-154019103Г-244 | 1127,40253 | 3892,96218 | 0,00000 |  |  |  |  | 5020,36471 |
|  | 733-0701-154019103Д-244 | 2205,63657 | 1066,06073 | 0,00000 |  |  |  |  | 3271,69730 |
|  | 733-0702-154019103И-244 | 3329,64696 | 3697,77158 | 0,00000 |  |  |  |  | 7027,41854 |
|  | 733-0702-154019103Л-244 | 6468,96127 | 5110,56595 | 0,00000 |  |  |  |  | 11579,52722 |
|  | 733-0703-154019103Ц-244 | 957,94902 | 1273,14639 | 0,00000 |  |  |  |  | 2231,09541 |
|  | 733-0709-154039103Ц-244 | 1580,71933 | 626,54100 | 0,00000 |  |  |  |  | 2207,26033 |
|  | 770-0709-1540191030-244 | 0,00000 | 26,10000 | 0,00000 |  |  |  |  | 26,10000 |
|  | 770-0703-154019103Ц-612 | 0,00000 | 775,57909 | 0,00000 |  |  |  |  | 775,57909 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. Возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников управлений образования администрации муниципальных организаций на территорию г. Докучаевска (ДНР) |  | 43,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,90000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-0702-151Л672660-612 | 43,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,90000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней направленных на развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы, методическое сопровождение работников образования | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Приказ управления образования | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Постановление главы города | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.4. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организаций, проживающим в муниципальных общежитиях | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Постановление главы города | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.5. Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.6. Выполнение функций муниципального задания | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Муниципальные контракты, Соглашения | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.7. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в том числе | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Постановление главы города | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.8. Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Постановление главы города | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.9. Обеспечение предоставления качественного питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.10. Обеспечение приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами, требованиями органов государственного надзора (Капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений) | с мая 2024 апрель-декабрь 2025 апрель-декабрь 2026, апрель–декабрь 2027, апрель–декабрь 2028, апрель–декабрь 2029 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Акты выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.11. Возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников управлений образования администрации муниципальных организаций на территорию г. Докучаевска (ДНР) | февраль 2024 года | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | Постановление администрации Владимирской области, авансовый отчет | ФИС СП ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Осуществление исполнительной и распорядительной деятельности муниципальных образовательных организаций, отдела молодежной политики и отдела опеки и попечительства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение стабильности работы подведомственных учреждений, исполнение функций и полномочий учредителя в отношении образовательных организаций установленных в Положении об управлении образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление исполнительной и распорядительной деятельности муниципальных образовательных организаций, отдела молодежной политики и отдела опеки и попечительства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений» (заработная плата, содержание) |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |  | 18319,89600 | 19370,37684 | 21869,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 21903,17600 | 0,00000 | 125268,97684 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-1540200590-111 | 6056,52471 | 6229,89217 | 7056,36000 | 7599,92000 | 7599,92000 | 7599,92000 | 0,00000 | 42142,53688 |
|  | 770-0709-1540200590-119 | 1829,07073 | 1860,23547 | 2131,02100 | 2295,17600 | 2295,17600 | 2295,17600 |  | 12705,85520 |
|  | 770-0709-1540200590-244 | 710,45283 | 887,55111 | 850,00000 | 884,00000 | 884,00000 | 884,00000 |  | 5100,00394 |
|  | 770-0709-1540200590-247 | 55,92817 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 55,92817 |
|  | 770-0709-1540200590-851 | 25,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 25,81500 |
|  | 770-0709-1540200591-111 | 7405,61073 | 8001,06790 | 9087,40000 | 8543,84000 | 8543,84000 | 8543,84000 |  | 50125,59863 |
|  | 770-0709-1540200591-119 | 2236,49383 | 2391,63019 | 2744,39500 | 2580,24000 | 2580,24000 | 2580,24000 |  | 15113,23902 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Обеспечение стабильности работы подведомственных учреждений, исполнение функций и полномочий учредителя в отношении образовательных организаций, установленных в Положении об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет). | Процент | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» | Процент | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере | Человек | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов) | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль- ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | Процент | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» | Процент | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия к летнему периоду | Единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях дневного пребывания и загородном лагере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация отдыха и оздоровлением детей и подростков. | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание условий для обеспечения пребывания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков», в том числе: |  | 6621,98402 | 8630,78324 | 11268,10780 | 11718,83211 | 6634,85971 | 6634,85971 | 0,00000 | 51509,42660 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 5821,98402 | 7830,78324 | 9590,76780 | 9974,39851 | 4890,42611 | 4890,42611 | 0,00000 | 42998,78580 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1677,34000 | 1744,43360 | 1744,43360 | 1744,43360 | 0,00000 | 8510,64080 |
| 1. Организация лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений |  | 465,16225 | 828,66000 | 1199,48000 | 1247,45920 | 1247,45920 | 1247,45920 | 0,00000 | 6235,67985 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154032075И-612 | 335,48318 | 672,76400 | 407,47000 | 423,76880 | 423,76880 | 423,76880 | 0,00000 | 2687,02358 |
|  | 770-0709-154032075Л-612 | 129,67907 | 155,89600 | 407,47000 | 423,76880 | 423,76880 | 423,76880 |  | 1964,35147 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 384,54000 | 399,92160 | 399,92160 | 399,92160 | 0,00000 | 1584,30480 |
| 2. Организация отдыха и оздоровление детей в загородном лагере |  | 6156,82177 | 7802,12324 | 10068,62780 | 10471,37291 | 5387,40051 | 5387,40051 | 0,00000 | 45273,74675 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 5356,82177 | 7002,12324 | 8775,82780 | 9126,86091 | 4042,88851 | 4042,88851 | 0,00000 | 38347,41075 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1292,80000 | 1344,51200 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 6926,33600 |
| 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) детского оздоровительного загородного лагеря |  | 2718,91600 | 2813,69275 | 3887,39280 | 4042,88851 | 4042,88851 | 4042,88851 | 0,00000 | 21548,66709 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154030059Ц-612 | 827,77000 | 830,92300 | 1000,00000 | 1040,00000 | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 5778,69300 |
|  | 770-0709-154030259Ц-612 | 1891,14600 | 1982,76975 | 2887,39280 | 3002,88851 | 3002,88851 | 3002,88851 |  | 15769,97409 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка) |  | 3437,90577 | 4988,43049 | 6181,23500 | 6428,48440 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 23725,07966 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 770-0709-154030059К-612 | 743,19095 | 1170,49000 | 1261,70400 | 1312,17216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4487,55711 |
|  | 770-0709-154030259К-612 | 339,57198 | 701,95250 | 1134,72800 | 1180,11712 |  |  |  | 3356,36960 |
|  | 770-0709-154030359К-612 | 1555,14284 | 2315,98799 | 2492,00300 | 2591,68312 |  |  |  | 8954,81695 |
| Внебюджетные источники |  | 800,00000 | 800,00000 | 1292,80000 | 1344,51200 | 1344,51200 | 1344,51200 | 0,00000 | 6926,33600 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения пребывания детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием, развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Организация отдыха и оздоровлением детей и подростков. | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограмма «Обеспечение защиты прав интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве таких детей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | Человек | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ранее выявление детского неблагополучия, профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание комплексной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) / источника финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |  | 19310,09980 | 21525,23866 | 22656,10128 | 18736,30000 | 23270,70000 | 23270,70000 | 0,00000 | 128769,13974 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 19310,09980 | 21525,23866 | 22656,10128 | 18736,30000 | 23270,70000 | 23270,70000 | 0,00000 | 128769,13974 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | 12323,20000 | 14817,80000 | 16260,00000 | 16644,80000 | 16996,30000 | 16996,30000 | 0,00000 | 94038,40000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540470650 | 12323,20000 | 14817,80000 | 16260,00000 | 16644,80000 | 16996,30000 | 16996,30000 | 0,00000 | 94038,40000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 6986,89980 | 6707,43866 | 6396,10128 | 2091,50000 | 6274,40000 | 6274,40000 | 0,00000 | 34730,73974 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 770-1004-1540471420-412 | 6986,89980 | 6048,31048 | 6396,10128 | 2091,50000 | 6274,40000 | 6274,40000 | 0,00000 | 34071,61156 |
|  | 733-1004-1540471420-244 | 0,00000 | 659,12818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 659,12818 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Ранее выявление детского неблагополучия, профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Ежемесячно с 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.01.2029 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный | Муниципальные контракты | ФИС СП ГАС «Управление» |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.11.2023 № 1495 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38800/ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 09.02.2024 № 177 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39656/ |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 23.09.2024 № 1156 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41584/ |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 29.10.2024 № 1418 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41888/ |
| 5 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 27.12.2024 № 1734 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42416/» |
| 6 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 06.03.2025 № 270 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42806/ |
| 7 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 21.10.2025 № 1402 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44384/ |
| 8 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 30.12.2025 № 1780 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44930/ |
| 9 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 14.05.2026 № 605 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/45749/ |
| 10 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2023 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 28.08.2026 № 1106 | Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/46320/ |