Проект

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от __________ № __________

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 08.11.2023 № 1492

(в ред. от 08.02.2024 № 170)

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ι. Оценка текущего состояния жилищной сферы ЗАТО г. Радужный

Общий совокупный объем ввода жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в период с 2011 года по 2023 год составил 37,214 тыс. кв. метров.

По итогам 2024 года объем ввода жилья составил – 1,183 тыс. кв. метров, из которых многоквартирные дома – 0 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 1,183 тыс. кв. метров.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности и составила в 2024 году 95% в общем объеме жилищного фонда ЗАТО г. Радужный. Средняя обеспеченность населения площадью жилья пока составляет 22,1 кв. метра на человека.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства.

Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Фактов недобросовестного исполнения застройщиками своих обязательств по строительству многоквартирных домов и передаче объектов долевого строительства в них гражданам - участникам долевого строительства, денежные средства которых привлечены застройщиками для строительства указанных многоквартирных домов в настоящий момент не имеется.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, необходимо обеспечение жильем в соответствии с социальной нормой жителей, которые стоят на очереди на улучшение жилищных условий, чем и обусловлено строительство и приобретение жилых помещений в городе.

В 2023 году был решен жилищный вопрос 3 семей (предоставлено из областного бюджета 4,84 млн. рублей). В 2024 году был решен жилищный вопрос 6 семей (4 квартиры были выделены по очереди, а также субсидию получила 1 молодая семья и 1 многодетная семья. На данные цели было предоставлено из областного бюджета 4,84 млн. рублей)

По состоянию на 1 января 2025 года на учете нуждающихся в жилых помещениях состоят 58 семей (179 человека), нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 9 семей (24 человека) работников бюджетной сферы, градообразующего предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности города, имеющих право на получение служебных жилых помещений.

Жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами государственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 №3/2 (в редакциях от 16.03.2015 № 5/24, от 04.06.2018 № 10/39, от 16.11.2020 № 6/42, от 26.09.2022г. №15/92) утверждены Генеральный план ЗАТО г. Радужный и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.

Нормативы градостроительного проектирования ЗАТО город Радужный утверждены решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 22.01.2018 № 1/1.

Сведения о границе муниципального образования ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 16.02.2011 года.

Сведения о границе населенного пункта город Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 06.02.2012 года.

Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 20.12.2011 года.

По состоянию на 01 октября 2023 года откорректированные границы территориальных зон муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в количестве 15 штук, состоящих из 102 контуров) в полном объеме внесены в ЕГРН.

На основании документов территориального планирования определены оптимальные варианты видов развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития городского округа с учетом потребностей и предпочтений населения г. Радужного.

Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры. Для развития индивидуального жилищного строительства предусматриваются дополнительные меры, направленные на инфраструктурное обеспечение застраиваемых земельных участков.

По состоянию на 01.10.2023 г. подготовлено техническое задание на разработку проектной документации для строительства инженерных коммуникаций к 27 индивидуальным жилым домам в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с проектом планировки и благоустройства города.

В городе очень высока зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые оказывают и будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

ΙΙ. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты муниципальной  политики ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в сфере жилищного строительства сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единым планом по достижению национальных целей и развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р, Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/64. 	Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, в том числе:

- формирование земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков жилищного строительства инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в жилищное строительство неиспользуемых или используемых неэффективно муниципальных земельных участков;

- содействие комплексному развитию территорий;

- стимулирование малоэтажной застройки;

- содействие в развитии государственно-частного партнерства;

- развитие рынка жилья.

Результатом реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году должен быть достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами.

Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждаются в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важней социальной задачей государства в целом, и нашего города в частности.

Муниципальная программа предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления дополнительных положительных тенденций в изменении демографической ситуации.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО г. демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Таким образом, целесообразно продолжить улучшение жилищных условий молодых семей ЗАТО г. Радужный.

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи. Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения ЗАТО г. Радужный, относится к приоритетным направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

На уровне муниципального образования ЗАТО г. Радужный целями муниципальной программы являются: «Увеличение годового объема ввода жилья до 1,3 тыс. кв. метров к 2030 году» и «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 100 семей».

Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда».

ΙΙΙ. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии  с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории города.

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- увеличение объемов ввода жилья;

-обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения;

- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

- стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства;

- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных семей по строительству индивидуальных жилых домов;

- предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;

- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- создание условий для индивидуального жилищного строительства;

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи. Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения ЗАТО г. Радужный, относится к приоритетным направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.

# паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (соисполнители) | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «ГКМХ») |
|  | Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ) |
|  | Отдел по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Период реализации | Этап I: 2024 год Этап II: 2025 год Этап III: 2026 год Этап IV: 2027 год |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |
| Направления (подпрограммы) | Подпрограмма 1: «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»; Подпрограмма 2: «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; Подпрограмма 4: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных законодательством»; Подпрограмма 5: «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; Подпрограмма 6: «Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб | Общий объем финансирования программы составляет – 60 524,07 тыс.руб., в т.ч.: 2024 г.- 20 883,77 тыс. руб. 2025 г.- 28 250,393 тыс. руб. 2026 г.- 2 626,457 тыс. руб. 2027 г.-10 763,45 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Комфортная и безопасная среда для жизни. Улучшение жилищных условий и увеличение объема жилищного строительства. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | Цель: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отмежеванных участков | Шт. | 40 | - | - | - | - | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | КУМИ | Объем жилищного строительства | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 2. | Количество многодетных семей, обеспеченных жильем на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 3. | Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Чел. | - | 1 | 0 | 1 | 1 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам | Количество человек, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 5. | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | шт. | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 6. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление 1 (подпрограмма): «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта: «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: КУМИ | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения. Вовлечение земельных участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный в гражданский оборот | Создание надлежащих условий для потенциальных инвесторов по обеспечению строительства объектов жилой и сопутствующей застройки | 40 |
| 1.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 1.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 1.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |
| 2. | Направление 2 (подпрограмма): «Стимулирование развития жилищного строительства на территории |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: МКУ «ГКМХ» | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 2.1. | Мероприятия, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта: «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение инфраструктурой участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный | Количество семей, обеспеченных индивидуальными земельными участками с коммунальной и инженерной инфраструктурой | 27 |
| 2.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 2.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 2.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |
| 3. | Направление 3 (подпрограмма): «Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта: «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по жилищным вопросам | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 3.1.1 | Обеспечение жильем многодетных семей. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. | Количество многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство | 4 |
| 3.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 3.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 3.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |
| 4. | Направление 4 (подпрограмма): «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных законодательством» |  |  |
| 4.1 | Мероприятия, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов |  |  |
| 4.1.1 | Региональный проект «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по жилищным вопросам | Срок реализации: 2024-2027 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | - |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по жилищным вопросам | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 4.1.2 | Региональный проект «Оказание поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по жилищным вопросам | Срок реализации: 2024-2027 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | 1 |
| 4.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 4.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 4.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |
| 5. | Направление 5 (подпрограмма): «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |
| 5.1 | Мероприятия, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта: «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: МКУ «ГКМХ» | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 5.1.1. | Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены жилые помещения | 14 |
| 5.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 5.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 5.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |
| 6. | Направление 6 (подпрограмма): «Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |
| 6.1. | Мероприятия, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта: «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по жилищным вопросам | Срок реализации: 2024-2027 |  |
| 6.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 |
| 6.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 6.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 6.4. | Комплекс процессных мероприятий отсутствует |  |  |
| 6.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |

|  | Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включаемых (подлежащих включению) в адресную инвестиционную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) |  | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах существующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  | Х | Х | Х | Х | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции |  | Х | Х | Х | Х | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |  |  |  | 10 604, 21 | 19 669,40 | 0,00 | 9364,2 | 39637,81 |  |  |  |  |
| иные субсидии |  | Х | Х | Х | Х | 1584,54 | 2 939,20 | 0,00 | 1399,25 | 5 922,99 |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы, реализуемое в региональном проекте, не входящем в состав федерального проекта: «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  | Х | Х | Х | Х | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |  |  |  |
| бюджетные инвестиции |  | Х | Х | Х | Х | 12188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |  |  |  | 10604,21 | 19 669,40 | 0,00 | 9364,2 | 39637,81 |  |  |  |  |
| иные субсидии |  | Х | Х | Х | Х | 1584,54 | 2 939,20 | 0,00 | 1399,25 | 5 922,99 |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ «ГКМХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | м2 | 620 | 67 006,90 | 2024-2027 | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 20 883,770 | 28 250,393 | 2 626,457 | 10763,45 | 60 524,070 |
| Мероприятие, реализуемое в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» |  | 7 160,605 | 3 004,109 | 332,457 | 0 | 10 497,171 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 702-1003-0730170810-340 | 6 229,726 | 2 613,575 | - | - | 8 843,301 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 702-1003-07301S0810-340 | 930,879 | 390,534 | 332,457 | 0 | 1 653,87 |
| Мероприятие, реализуемое в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» |  | - | - | 2294,000 |  | 2 294,000 |
| Федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |
| Областной бюджет | 702-1003-0710351340-300 | - | - | 2294,000 |  | 2 294,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, реализуемое в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда» |  | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | 733-0501-0750170090-412 | 10604,21 | 19 669,40 | 0,00 | 9364,2 | 39637,81 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0501-0750170090-412 | 1584,54 | 2 939,20 | 0,00 | 1399,25 | 5 922,99 |
| Мероприятие, реализуемое в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» |  | - | - | - |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 702-1003-0740171860-322 | - | - | - |  | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, реализуемое в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» |  | 1534,415 | 2637,684 | 0 |  | 4 172,099 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |
| Областной бюджет | 702-1004-07601R4970-340 | 1 334,941 | 2 294,785 | 0 |  | 3 629,726 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 702-1004-07601L4970-340 | 199,474 | 342,899 | 0 |  | 542,373 |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | КУМИ, председатель Лисецкий Сергей Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отмежеванных земельных участков | шт. | 40 | - | - |  | - | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | КУМИ, Лисецкий С.В. | Объем жилищного строительства | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения. Вовлечение земельных участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный в гражданский оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кадастровые работы по межеванию земельных участков | Выполнение работ | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, создание надлежащих условий для потенциальных инвесторов по обеспечению строительства объектов жилой и сопутствующей застройки | шт. | 40 | - | - | - |  |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Направление 1 (подпрограмма): «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» в том числе: |  | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - |  | - |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | - | - | - | - |  | - |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения. Вовлечение земельных участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный в гражданский оборот |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Кадастровые работы по межеванию земельных участков |  | КУМИ, председатель Лисецкий Сергей Владимирович |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 сентября | КУМИ, председатель Лисецкий Сергей Владимирович | Выполнение землеустроительных работ по приведению описания местоположения границы Владимирской области в соответствие с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации для внесения откорректированных сведений о границе Владимирской области в Единый государственный реестр недвижимости | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 декабря | КУМИ, председатель Лисецкий Сергей Владимирович | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | КУМИ, председатель Лисецкий Сергей Владимирович | Подтверждения оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

«Стимулирование развития жилищного строительства»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председатель – Митенин Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, обеспеченных индивидуальными земельными участками с коммунальной и инженерной инфраструктурой | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение инфраструктурой участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение инфраструктурой участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный | Оказание услуг | Предоставление семьям участков под строительство индивидуального жилого дома | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление 2 (подпрограмма): «Стимулирование развития жилищного строительства на территории» в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | - | - | - | - | - |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача:. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение инфраструктурой участков в квартале 7/3 ЗАТО г. Радужный |  | МКУ «ГКМХ», председатель – Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 июля | МКУ «ГКМХ», председатель – Митенин Олег Геннадьевич Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Список граждан- получателей право на земельный участок на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | МКУ «ГКМХ», председатель – Митенин Олег Геннадьевич, Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Подтверждение о гражданах-получателях земельного участка | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель – Митенин Олег Геннадьевич, Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Участки предоставлены | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Отдел по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многодетных семей, обеспеченных жильем на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам, Савинова Ю.А. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение жильем многодетных семей. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Оказание услуг | Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Направление 3 (подпрограмма): «Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 7 160,605 | 3 004,109 | 332,457 | 0 | 10 497,171 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | 702-1003-0730170810-340 | 6 229,726 | 2 613,575 | - | - | 8 843,301 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 702-1003-07301S0810-340 | 930,879 | 390,534 | 332,457 | 0 | 1 653,87 |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Обеспечение жильем многодетных семей. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 июля | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Список граждан- получателей социальных выплат на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Подтверждение о гражданах-получателях социальных выплат | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Социальные выплаты произведены | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Отдел по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | шт. | - | - | - | - | - | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам, Савинова Ю.А. | Количество человек, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | Оказание услуг | Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан | шт. | - | - | - | - | - |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Направление 4 (подпрограмма): «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных законодательством» в том числе: |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 июля | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Список граждан- получателей социальных выплат на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Подтверждение о гражданах-получателях социальных выплат | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Социальные выплаты произведены | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Оказание поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Отдел по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | шт. | - | 1 | - | - | - | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам, Савинова Ю.А. | Количество человек, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством | Оказание услуг | Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан | шт. | - | - | - | - | - |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Направление 4 (подпрограмма): «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленных законодательством» в том числе: |  | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |
| Областной бюджет | 702-1003-0740171860-322 | - | - | - |  | - |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | - | - | - |  | - |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 июля | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Список граждан- получателей социальных выплат на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Подтверждение о гражданах-получателях социальных выплат | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Социальные выплаты произведены | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ», председатель - Митенин Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | шт. | 8 | 5 | 6 | - | 3 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | МКУ «ГКМХ», Митенин О.Г. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Оказание услуг | Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | шт. | 8 | 5 | 6 | - | 3 |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Направление 5 (подпрограмма): «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 12 188,75 | 22 608,60 | 0,00 | 10763,45 | 45560,8 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |
| Областной бюджет | 733-0501-0750170090-412 | 10604,21 | 19 669,40 | 0,00 | 9364,2 | 39637,81 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0501-0750170090-412 | 1584,54 | 2 939,20 | 0,00 | 1399,25 | 5922,99 |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | МКУ «ГКМХ», председатель - Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 мая | МКУ «ГКМХ», председатель - Митенин Олег Геннадьевич | Список граждан- получателей социальных выплат на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | МКУ «ГКМХ», председатель - Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение МКУ «ГКМХ» актами приемки приобретения жилых помещений | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель - Митенин Олег Геннадьевич | Жилые помещения приняты в муниципальную собственность | ФИС СП ГАС «Управление» |

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта:

«Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Отдел по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Цель муниципальной программы: Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | шт. | 1 | 1 | - | - | - | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 № 1390 (ред. от 22.08.2023) «О государственной программе Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» | Отдел по жилищным вопросам, Савинова Ю.А. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ФИС СП ГАС «Управление» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Оказание услуг | Предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | шт. | 1 | 1 | - | - |  |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Направление 6 (подпрограмма): «Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 1534,415 | 2637,684 | 0 |  | 4 172,099 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Областной бюджет | 702-1004-07601R4970-340 | 1 334,941 | 2 294,785 | 0 |  | 3 629,726 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 702-1004-07601L4970-340 | 199,474 | 342,899 | 0 |  | 542,373 |  |  |

- 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) № 1: Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала строительства | 31 июля | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Список граждан- получателей социальных выплат на текущий год | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 31 сентября | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Подтверждение МАС о гражданах-получателях социальных выплат | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | Отдел по жилищным вопросам, начальник - Савинова Юлия Алексеевна | Социальные выплаты произведены | ФИС СП ГАС «Управление» |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный | «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.11.2023 № 1492 | МКУ «ГКМХ» | http://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa |
| 2. | Паспорт программы | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный | «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.02.2024 № 170 | МКУ «ГКМХ» | http://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa |