Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 08.09.2025   № 1103

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 28.07.2025 г- 11.08.2025 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного | период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  |
| 2. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Испытания трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 12.05.2025 г- 27.06.2025 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 4. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-32А до ТК-1-32Б, квартал 1 | апрель-май 2025 г | ж.д. 13,14,15, квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |  |
| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей ГВС от угла поворота ж.д. №20 до ТК-1-37, квартал 1 | июнь-июль 2025 г | ж.д. 23,26,27, квартал 1 | отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней |  |
| 6. | Центральная котельная | Капитальный ремонт. сетей отопления от ТК-1-13А до ТК-1-11, квартал 1 | июнь-июль 2025 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвале ж.д. №16, квартал 1 | июль-август 2025 г | Без отключения потребителей |  |  |
| 8. | Центральная котельная | Капитальный ремонт. сетей отопления от ТК-1-45 до здания № 41А квартал 1, квартал 1 | до 15 сентября 2025 г | Без отключения потребителей |  |  |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                           В.А. Попов

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов